nr sprawy **MT.2370.12.2019.JP**

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach**

**Adres: ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory**

**Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach”**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

**Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji oraz odpowiedzi na nie:**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu końcowego wykonania prac, proponujemy wydłużyć termin wykonania prac do dnia 30.05.2020 r. Nadmieniam, że podany przez Państwa termin 6 m-cy jest nierealny, zważywszy, że rozstrzygnięcie przetargu będzie z początkiem września, dokumentacja do zadania będzie gotowa w połowie października. Termin oczekiwania na wyprodukowaną stolarkę wynosi 6 tygodni, dopiero po wymianie stolarki można przystąpić do prac dociepleniowych. Biorąc pod uwagę, że będzie to już późna jesień i mogą wystąpić gorsze warunki pogodowe, zakończenie prac w tym okresie jest nierealne. Termin 6 miesięcy na wykonanie prac jest optymalny, jeśli rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na wiosnę.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu końcowego wykonania prac do dnia 30.05.2020r. Wszelkie możliwości zmiany postanowień umowy są w niej zapisane.

**Pytanie nr 2:**

Czy dopuszczacie Państwo wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10% kwoty oferty w formie potrącenia tej wysokości z wystawianych faktur?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Termin realizacji zamówienia nie przekracza jednego roku (art. 150 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

**Pytanie nr 3:**

Z uwagi na konieczność kalkulacji oferty w oparciu o PFU, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14 sierpnia 2019r.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14.08.2019r.