## Załącznik 4
Załącznik 3
……………………….. | [8 empty] | .....................................
pieczęć Uczelni | [8 empty] | miejscowość, data
Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe, zakończonej w 2018 r.
Nr umowy oraz tytuł zadania
Część A. Zestawienie liczbowe
w zł
Wyszczególnienie | Koszt inwestycji | Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji |  | Okres realizacji inwestycji | Źródła finansowania inwestycji
[5 empty] | Środki z budżetu państwa | Środki finansowe z pozostałych źródeł
|  | Jednostka miary | Ilość | a: data: rozpoczęcia - zakończenia inwestycji |  | razem | środki własne | kredyt bankowy | środki z funduszu celowego | inne środki
b: liczba miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. Wielkości planowane przy rozpoczęciu inwestycji |  | a. | a. | a. |  | 0
|  | b. | b. | b. (tylko liczba miesięcy)
II. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji |  | a. | a. | a. |  | 0
|  | b. | b. | b. (tylko liczba miesięcy)
III. Różnice wielkości: poz. II - poz. I |  | a. | a. | a. |  | 0
|  | b. | b. | b. (tylko liczba miesięcy)
Objaśnienia: 1) W pozycji I rubryka 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustaloną w zakresie, o którym mowa w pozycji I rubryka 1. 2) Pozycja II b: poz. I b.
Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora
W części B należy co najmniej: 1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji, c) okresu realizacji inwestycji, d) źródeł finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami kosztów inwestycji, 2) opisać działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty ich działań, 3) data ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji, 4) data uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, 5) podać informację dotyczącą podatku od towarów i usług, zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wraz z łączną kwotą dokonanych zwrotów.
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie rozliczenia
…………………………….
imię i nazwisko, nr tel.
Kwestor |  |  |  | Kanclerz |  |  |  | Rektor
………………………………. |  |  |  | ...................................... |  |  |  | ........................................
pieczęć i podpis |  |  |  | pieczęć i podpis |  |  |  | pieczęć i podpis