ZATWIERDZAM:

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr Marian Róg

**PLAN NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI   
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI   
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TARNOBRZEGU**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działań | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| 1 | Dokonanie samooceny KM PSP Tarnobrzeg pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności wraz  z pracownikami KM PSP merytorycznie realizującymi zadania | Bieżąca analiza działań zrealizowanych oraz zaplanowanych do zrealizowania | Luty 2021 |
| 2. | Zapewnienie możliwości rozwiązań alternatywnych pod względem dostępności architektonicznej obiektu KM PSP Tarnobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności wraz  z pracownikami  KM PSP | Rozwiązania alternatywne wobec barier architektonicznych obiektu KM PSP Tarnobrzeg | Luty – Marzec 2021 |
| 3 | Raportowanie o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie raportu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  i podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP | Marzec 2021 |
| 4 | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, zatwierdzenie przez Komendanta Miejskiego PSP  w Tarnobrzegu oraz zamieszczenie na stronie BIP | Marzec 2021 |
| 5 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami  w zakresie dostępności:   * architektonicznej * cyfrowej, * informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator ds. dostępności wraz  z pracownikami  KM PSP | Zapewnienie alternatywnych rozwiązań dla dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | Wg potrzeb |
| 6 | Monitorowanie oraz wdrażanie działań poprawiających dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną | Koordynator ds. dostępności wraz funkcjonariuszami KM PSP | Realizacja działań mających na celu poprawę stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami możliwych ze względu na warunki lokalowe i finansowe, podejmowanie działań mających na celu niwelowanie barier  i zapobieganie ich powstawaniu. | Wg potrzeb, na bieżąco |

sporządził : bryg. Robert Głaz – koordynator ds. dostępności