| Nazwa dokumentu: „Platforma usług elektronicznych COBORU i moduł systemu Portal Rolnika 'Twoja Odmiana' wraz z niezbędnym do jej świadczenia systemem Iinformatycznym” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | DZD MC zwraca uwagę na konieczność stosowania zasad „otwartości w fazie projektowania” oraz „otwartości domyślnej” przy budowaniu i modernizowaniu infrastruktury informatycznej. W związku z planowanym udostępnieniem zasobów danych należy dokonać analizy możliwości ich udostępnienia również w portalu dane.gov.pl. | W przypadku uwzględnienia uwagi prosimy o uzupełnienie dokumentu o informacje dotyczące planowanej publikacji danych w portalu dane.gov.pl. | W zasobie nr 2: Krajowy rejestr odmian i Księga ochrony wyłącznego prawa do odmiany uzupełniono zapis o sformułowanie: planowane udostępnienie danych również w portalu dane.gov.pl |
| 2 | MC | 3. Kamienie milowe | Uwaga do pkt 3 Kamienie milowe. DZD rekomenduje wpisanie w kamienie milowe jako produktu: inicjalnego i weryfikacyjnego testu prywatności z uwagi na fakt przetwarzania danych osób fizycznych, którym przepisy ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie prawnej odmian roślin przyznają prawa lub nakładają obowiązki związane z rejestracją odmian, utrzymywaniem odmian w Krajowym Rejestrze lub uzyskiwaniem wyłącznego prawa do odmiany, w szczególności hodowców odmian, zachowujący odmiany oraz ich reprezentantów i pełnomocników. Przedmiotowa rekomendacja oparta jest o pkt 9 Dobrych praktyk wypełniania dokumentu OZPI KRMC. Dobre praktyki wskazują aby kamieniami milowymi były m.in.: przeprowadzony test prywatności, tj. przeprowadzony inicjalny test prywatności (przeprowadzany na etapie projektowania założeń projektu) oraz dodatkowo przeprowadzony weryfikacyjny test prywatności (przeprowadzany w trakcie realizacji projektu). Inicjalny test prywatności powinien zostać przeprowadzony w fazie planowania projektu. W fazie realizacji projektu (dokument opisu założeń dotyczy wyłącznie tej fazy), powinien być badany fakt przeprowadzenia tego testu na podstawie raportu podsumowującego (tzw. Raportu z inicjalnego testu prywatności) stanowiącego jeden z dokumentów specjalistycznych, analitycznych projektu będących podstawą jego realizacji. Weryfikacyjny test prywatności powinien być wyznaczony najpóźniej 3 miesiące przed oddaniem do użytkowania pierwszego z systemów teleinformatycznych (modyfikacji lub budowy) będących produktem projektu przetwarzającego dane osobowe; Weryfikacyjne testy prywatności powinny być przeprowadzone w fazie realizacji projektu i mają na celu zweryfikowanie, w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego, aktualności wyników inicjalnego testu prywatności. |  | Zmieniono pkt. 3 Kamienie Milowe. Usunięto KM 5 wspólny dla testów prywatności i wprowadzono dwa kamienie milowe oddzielnie dla każdego z przeprowadzonych testów - KM1 i KM6. Skorygowano numerację pozostałych KM w związku z ww. zmianą. Kamienie milowe; Planowany termin osiągnięcia. KM1 Opracowany raport z przeprowadzonego inicjalnego testu prywatności; 2027-01-31. KM1 2 Zakończone prace projektowe systemu teleinformatycznego Twoja Odmiana; 2027-05-31. KM2 3 Odebrana infrastruktura sprzętowa systemu; 2027-12-31. KM3 4 Uruchomione API umożliwiające pobieranie danych z systemu w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian; 2028-01-31. KM4 5 Uruchomiona API umożliwiające pobieranie danych na potrzeby paszportu produktu roślinnego; 2028-01-31. KM5 Uzyskane pozytywne wyniki testów prywatności - zgodności z RODO; 2028-01-31. KM6 Opracowany raport z przeprowadzonego weryfikacyjnego testu prywatności; 2028-01-31. KM6 7 Uzyskane pozytywne wyniki testów UX, bezpieczeństwa i wydajności; 2028-04-30. KM7 8 Uruchomione i wdrożone końcowe wydanie systemu; 2028-04-30. KM8 9 Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników systemu; 2028-04-30. |