Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P497

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) – Etap 1” - wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, beneficjent: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Uwaga ogólna | Planowany okres realizacji projektu (12-2020 do 12-2026) wymaga aktualizacji lub wyjaśnienia, na jakim etapie znajduje się obecnie projekt. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Projekt znajduje się obecnie w fazie przed rozpoczęciem prac w obszarze IT. Ze względu na innowacyjny i badawczo-rozwojowy charakter projektu podjęto decyzję o sekwencyjnym sposobie jego realizacji (etapowa realizacja poszczególnych działań), co zostało odzwierciedlone w OZPI. Kluczowe dla realizacji projektu było pozyskanie odpowiednich zasobów i przy ich wykorzystaniu przeanalizowanie możliwych metod i rozwiązań oraz opracowanie optymalnej koncepcji realizacji projektu. W grudniu 2020 r. wyłoniono Doradcę prawnego, którego celem w pierwszej kolejności było przygotowanie od strony formalnej dalszych działań w projekcie, m.in. przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradztwa technicznego. W listopadzie 2021 r. został wyłoniony Doradca techniczny, którego zadaniem w początkowym okresie było przygotowanie, pod względem merytorycznym i technicznym, głównych zadań projektowych dotyczących pozyskania danych źródłowych (m.in. satelitarnych, rolniczych, meteorologicznych) oraz budowy systemu IT. W 2022 r. została przygotowana niezbędna dokumentacja i przeprowadzone procedury mające na celu wyłonienie wykonawców. W 2023 r. zawarto umowy na dostawę scen satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR1 i VHR2) oraz umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu S2MUR. Wykonawca tej ostatniej umowy został wskazany w Decyzji Prezesa Rady Ministrów z 30 lipca 2023 r. w trybie art. 10c ustawy o Radzie Ministrów. Pierwszym zadaniem Zleceniobiorcy (Wykonawcy) odpowiedzialnego za budowę systemu IT było opracowanie „Koncepcji budowy i wdrożenia systemu S2MUR”, a następnie na jej podstawie OZPI. W ramach uzgodnień OZPI z MRiRW doszło do zmian zakresu projektu (podział na dwa etapy) a tym samym kolejnych aktualizacji OZPI. Zmiany i uzgodnienia w OZPI spowodowały kilkunastomiesięczne wstrzymanie prac projektowych. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Brakuje KPI jakościowych — wszystkie przedstawione wskaźniki mają charakter ilościowy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Zaktualizowano listę KPI w OZPI uwzględniając otrzymane uwagi, w tym dla: Celu nr 1: - zmodyfikowano nazwę (autokorekta) KPI nr 1 i 3; - dodano jednostki miar dla KPI nr 1 i 2; - w odpowiedzi na uwagi, dodano KPI nr 8 „Osiągnięcie zakładanej dokładności modeli szacowania strat suszowych (0–1; 1 = 100%)” wraz z wartością bieżącą, docelową, metodą pomiaru, źródłami danych oraz częstotliwością pomiaru. Celu nr 2: - zmodyfikowano nazwę (autokorekta) KPI nr 4; - w odpowiedzi na uwagi, dodano KPI nr 6 „Dostępność produkcyjna usługi API S2MUR w okresie pomiaru (SLA)” wraz z wartością bieżącą, docelową, metodą pomiaru, źródłami danych oraz częstotliwością pomiaru. Celu nr 3: - z - modyfikowano nazwę (autokorekta) KPI nr 1; - w odpowiedzi na uwagi, dodano KPI nr 3 „Dostępność produkcyjna usługi Geoserwis suszowy w okresie pomiaru (SLA)” wraz z wartością bieżącą, docelową, metodą pomiaru, źródłami danych oraz częstotliwością pomiaru. Wprowadzone autopoprawki do nazewnictwa KPI ilościowych miały na celu doprecyzowanie charakterystyki zmiennych, aby poprzez dodanie kierunku zmiany (zwiększenie/zmniejszenie itp.) jednoznacznie wskazać pożądany trend dla każdego z KPI. |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Dla wielu kamieni milowych wskazanych w dokumencie planowane terminy realizacji już minęły. Jak należy interpretować te zapisy — jako zadania zrealizowane? Prosimy o wyjaśnienie. Zalecamy, aby w kamieniach milowych wskazywać, którego systemu dotyczą — czy odnoszą się do jednego, czy obu systemów wymienionych w produktach projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | OZPI odzwierciedla całość przedsięwzięcia, na które składały się określone działania poprzedzające etap zbudowania i wdrożenia systemu IT, w szczególności opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia systemu oraz uzgodnienia i pozyskania danych źródłowych. Działania te zostały rozpoczęte w grudniu 2020 r. i dlatego w OZPI zostały również określone kamienie milowe od tego okresu. Kamienie milowe, dla których terminy już minęły odnoszą się głównie do działań przygotowawczych i już osiągniętych w Projekcie. Obecnie Projekt jest na etapie realizacji KM7. Dodatkowe wyjaśnienia zawarto w odpowiedzi w poz. 1. Ponadto zmodyfikowano opis Kamieni Milowych dotyczących SMSR (KM nr: 8, 9 i 17) wraz z adnotacją dot. zakresu. Pozostałe Kamienie Milowe dotyczą systemu S2MUR. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) znacząco przekraczają koszty wytworzenia, obejmujące oprogramowanie i infrastrukturę. Kwota wymaga zmniejszenia. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Dokonano przesunięcia kosztów z kategorii „Koszty zarządzania i wsparcia” do kategorii „Oprogramowanie” w kwotach: - 6 604 488,96 zł (kwota wynika z kalkulacji kosztów pozyskiwania przez IUNG-PIB danych in-situ, w tym prace z zakresu pozyskiwania danych na potrzeby walidacji modeli); - 4 786 529,60 zł (kwota wynika z kalkulacji kosztów pozyskania przez KOWR scen satelitarnych). W efekcie przesunięcia koszty w części „Koszty zarządzania i wsparcia” zmniejszyły się do kwoty 16 803 849,03 zł, a koszty w „Oprogramowanie” wzrosły do 18 014 779,75 zł. |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Prosimy o odniesienie się do kwestii ryzyka, w szczególności tych, które mają wysoką siłę oddziaływania oraz wysokie lub średnie prawdopodobieństwo wystąpienia. Prosimy także o informację, czy wskazany sposób zarządzania ryzykiem został już wdrożony, np.: - Uregulowanie kwestii formalnych poprzez aneksowanie Umowy KOWR-IUNG. - Rozszerzenie składu zespołu Wykonawcy (skierowanie do projektu dodatkowych zasobów kadrowych). - Monitoring/cykliczne raportowanie prac. Działania mające minimalizować wskazane ryzyka obejmują m.in. „opracowanie wysokiej jakości usług”. Powinny one zostać powiązane z KPI jakościowymi, które jednak nie zostały zdefiniowane w dokumencie. | Proszę o analizę i wyjaśnienie | Zaktualizowano opisy ryzyk w tabeli w pkt. 5.1. W przypadku pozostałych ryzyk obecnie nie bez znaczenia jest brak opinii KdsC dot. OZPI. Determinuje to podejmowanie określonych działań. W przypadku sposobu zarządzania ryzykiem, wskazanego w uwadze, realizacja takich działań jak zawieranie umów, aneksowanie umów, zatrudnianie personelu, przesunięcia personelu, zależna jest od wspomnianej opinii. W oczekiwaniu na nią są prowadzone prace przygotowawcze zarówno w odniesieniu do aneksu umowy KOWR z IUNG-PIB, jak i rozbudowywania zespołu Wykonawcy. W związku z powyższym aktualizacja wszystkich ryzyk nastąpi po przystąpieniu do realizacji zadań projektowych. W odniesieniu do monitorowania i raportowania prac - realizowane są cykliczne spotkania statusowe oraz raporty okresowe (kwartalne). MRiRW jest informowane o ryzykach i postępie prac w ramach projektu. Zaktualizowano listę KPI (szczegóły przedstawiono w poz. 2). |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Czy wskazane zmiany prawne udało się wdrożyć na obecnym etapie realizacji projektu? W szczególności: - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2025 poz. 251) | Proszę o analizę i wyjaśnienie | Proponowane zmiany prawne nie zostały jeszcze wdrożone. Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale 6, w opisie zmian w odniesieniu do każdego z przywołanych aktów prawnych, zmiany są rekomendowane i mogą zostać wprowadzone po zbudowaniu i wdrożeniu systemu S2MUR. Po uzyskaniu pozytywnej opinii KdsC prace legislacyjne zostaną uruchomione. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Celem projektu jest budowa pierwszego etapu systemu S2MUR. Obecnie rozwiązanie obejmuje liczne integracje z istniejącymi systemami, które mają przede wszystkim charakter zasilania nowego systemu danymi. Aktualnie jedyną aplikacją wykorzystującą dane z S2MUR jest Portal Rolnika, który pozyskuje z systemu informacje o obszarach dotkniętych stratami spowodowanymi suszą. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie krótkiej informacji, jak projektowany system będzie funkcjonował w docelowym krajobrazie architektonicznym oraz jakie są planowane kierunki jego rozwoju w kolejnych etapach. Prosimy również o informację czy planują Państwo uproszczenia architektury w tym obszarze polegające na przykład na konsolidacji funkcji/aplikacji oraz eliminacji nadmiarowych integracji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie | W związku z planami MRiRW dot. migracji Aplikacji Suszowej do infrastruktury ARiMR z dotychczasowej lokalizacji na serwerach Ministerstwa Cyfryzacji - rozwiązania wdrożone w S2MUR najprawdopodobniej będą najprostszą metodą zmiany w kierunku przepływu informacji dostarczanych przez IUNG-PIB do tej aplikacji. Będzie to miało miejsce zwłaszcza w przypadku integracji Portalu Rolnika z Aplikacją Suszową. Jednak obecnie IUNG-PIB oraz KOWR nie mają pełnej wiedzy o przyszłych działaniach ARiMR, związanych z możliwością zaistnienia powyżej opisanych zmian. Etap 1 projektu S2MUR obejmuje budowę rdzenia systemu: środowiska produkcyjnego, warstwy baz danych, warstwy obliczeniowej, usług API, Geoserwisu suszowego oraz integracji z Portalem Rolnika. Przedstawiony poniżej schemat architektury dotyczy zakresu realizowanego w ramach Etapu 1. Zgodnie z pierwotną Koncepcją budowy i wdrożenia systemu S2MUR, w przypadku zgody MRiRW, rozwój systemu po zakończeniu Etapu 1 będzie obejmował: - rozszerzenie katalogu modeli analitycznych o pełen zakres zjawisk atmosferycznych (przymrozki, przezimowanie, grad, deszcze nawalne, stres termiczny), - rozwój modeli szacowania plonów oraz identyfikacji uszkodzeń w obrębie pola, - operacyjne wdrożenie modeli uczenia maszynowego jako uzupełnienia modeli deterministycznych, - rozwój aplikacji mobilnej do zbierania danych in-situ i ich integrację w trybie operacyjnym, - rozszerzenie katalogu e-usług i grup usług API, zapewnienie skalowalności i aktualizacji systemu w okresie co najmniej 5 lat po wdrożeniu. |
|  | RA IT | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | W dokumentacji brakuje wskazania publicznych rejestrów danych przestrzennych utrzymywanych w systemie Geoportal, mimo że system prowadzi takie rejestry | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Zaktualizowano tabelę w pkt. 7.4 dodając Geoportal na liście rejestrów publicznych, z których będzie korzystał system S2MUR. Nadrzędnym celem S2MUR jest dostarczanie rolnikom danych przestrzennych dotyczących ich działek rolnych. Dane te to przede wszystkim informacje agrometeorologiczne mające bezpośredni wpływ na stan i rozwój upraw oraz informacje glebowe – opisujące lokalną zmienność lokalną zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby na zróżnicowanie łanu w obrębie pola. W związku z powyższym głównym źródłem cyklicznie pozyskiwanych informacji będą zobrazowania satelitarne i dane meteorologiczne. Planuje się też wykorzystanie rejestrów publicznych, w tym danych udostępnianych w Geoportalu (gov.pl) – jednak jak wskazano w OZPI dane te będą prezentowane jedynie w celach właściwej geolokalizacji monitorowanych obiektów, tj. poprzez wykorzystanie informacji o podziale terytorialnym (udostępnianym w rejestrze PRG). |