Załącznik nr 2

## ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:

### Zakres rzeczowy inwestycji

Poniższa tabela przedstawia zakres rzeczowo-finansowy inwestycji z podziałem na zadania.

| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIE I – PSYCHIATRIA DZIECIĘCA Z ROZWOJEM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ |  |  |  |  |  |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 674 | 0 | 0 |
| 2 | Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 233 | 0 | 0 |
| 3 | Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm) | 0 | 117 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE I |  | 0 | 1024 | 0 | 0 |
| ZADANIE II – KOMPLEKSOWA, SPECJALISTYCZNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny | 304 | 665 | 16 | 20 |
| 5 | Oddział IV/1 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | 56 | 199 | 4 | 4 |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 6 | Diagnostyka kardiologiczna - pracownie | 0 | 483 | 0 | 0 |
| 7 | Rehabilitacja kardiologiczna | 0 | 57 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE II |  | 360 | 1404 | 20 | 24 |
| ZADANIE III - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH DO DECYZJI ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ZE ZWIĘKSZENIEM KOMFORTU POBYTU PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 8 | Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny | 571 | 871 | 35 | 27 |
| 9 | Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny | 359 | 604 | 26 | 21 |
| 10 | Stacja Dializ | 229 | 262 | 6 | 6 |
| 11 | Oddział XI/1 Diabetologiczny, Pediatryczny Oddział XI/2 Endokrynologiczny, Pediatryczny wraz z Pracownią Edukacji Diabetologicznej i Prewencji Otyłości dla Dzieci | 659 | 846 | 16 | 16 |
| 12 | Oddział X Otolaryngologiczny | 350 | 716 | 23 | 23 |
| 13 | Izba Przyjęć Pediatrii | 300 | 340 | 0 | 0 |
| 14 | Piwnica (komórka niemedyczna) | 300 | 326 | 0 | 0 |
| RAZEM ZADANIE III |  | 2593 | 3965 | 116 | 93 |
| RAZEM OGÓŁEM |  | 3128 | 6393 | 126 | 117 |

TABELA nr 14; Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

### Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |

TABELA nr 15; Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową  na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

### Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata.

| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 10 289 526 | 0 | 2 575 887 | 4 529 290 | 3 184 349 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny | 92 605 736 | 0 | 18 646 927 | 38 039 741 | 35 919 068 |
| OGÓŁEM |  | 102 895 262 | 0 | 21 222 814 | 42 569 031 | 39 103 417 |

TABELA nr 16; Źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata

## MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Poniższa tabela przedstawia mierniki stopnia realizacji inwestycji.

| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rocznie % | narastająco % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023 r. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny | 102 895 262 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 20 | 20 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 3 | 2025 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 41 | 61 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |
| 4 | 2026 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 39 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |

## TABELA nr 17; Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji