## Slide 1
Raport końcowy projektu: Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.

## Slide 2
Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Telewizja Polska Spółka Akcyjna.
Partnerzy: -
CEL PROJEKTU
Poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego.
Cel bezpośredni zostanie osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów pośrednich: zmniejszenie barier w dostępie do zasobów dziedzictwa kulturowego, lepsza jakość cyfrowo udostępnianych zasobów dziedzictwa kulturowego, większa liczba digitalizowanych audycji, poprawa zaplecza technologicznego pozwalającego na digitalizację i rekonstrukcję zasobów dziedzictwa kulturowego, polepszenie możliwości ponownego wykorzystania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku TVP jako instytucji aktywnie działającej na rzecz zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2016-10-23 | 2019-10-22
Faktyczny: | 2016-10-23 | 2019-10-22
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
wkład własny | 20888954.6 | 17810094.41
w tym środki UE | 59891045.4 | 48297934.63

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
W ramach realizacji projektu zrealizowano digitalizację około 670 godzin, rekonstrukcję cyfrową około 205 godzin a także udostępnienie około 670 godzin arcydzieł polskiej szkoły telewizyjnej i filmowej z Archiwum TVP S.A. wraz ze stworzeniem infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu (urządzenia skanujące taśmę filmową lub narzędzia do uplikowienia wraz z liniami do rekonstrukcji materiałów audiowizualnych). Rezultatem projektu jest znacząca liczba materiałów cyfrowych (łącznie 836 pozycji), w postaci plikowej o istotnej wartości artystycznej, społecznej i kulturowej. Wyniki projektu stanowią cenny materiał programowy dla udostępnienia tradycyjnego oraz dystrybucji w nowych kanałach interaktywnych. Materiały audiowizualne, wybrane dla projektu, zostały poddane procesom digitalizacji i częściowo procesom rekonstrukcji cyfrowej, co zapewni im ochronę przed zniszczeniem, wynikającym z nieuniknionej degradacji zapisu treści audiowizualnej. Dodatkową wartością tego projektu jest poprawa jakości technicznej wybranego zasobu, która będzie zauważalna dla użytkowników końcowych podczas ich udostępniania. Bardzo ważną korzyścią wynikającą z dużego skomplikowania technologicznego tego projektu jest także podniesienie kompetencji pracowników TVP i stworzenie zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w dziedzinie związanej z digitalizacją i rekonstrukcją cyfrową materiałów audiowizualnych.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów określonych przez PO PC. Cele projektu są spójne z Celem szczegółowym 4: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty rząd” w PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Realizacja projektu przyczyniła się do zniesienia bariery po stronie podaży treści audiowizualnych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja, częściowa rekonstrukcja i udostępnienie zbiorów wyeliminowało bariery przestrzeni i czasu w swobodnym dostępnie do scyfryzowanych materiałów, przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości technicznej/audiowizualnej. Dodatkowo, ich jakość w wymiarze artystycznym, merytorycznym, kulturotwórczym czy historycznym powoduje, iż są to pozycje w znacznej części o znaczeniu ponadnarodowym, nie tylko dla polskiego, ale także europejskiego dziedzictwa kulturowego. Cele projektu komponują się zatem z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i posiadają bezpośredni wpływ na realizację oczekiwanych wskaźników rezultatu na poziomie Celu Szczegółowego 4 tego Programu, poprzez zwiększenie dostępności i użyteczności informacji udostępnianych w formie cyfrowej przez sektor publiczny. Na poziomie dokumentów europejskich, cele projektu wpisują się w strategię rozwojową „Europa 2020”, w ramach której jedną z 7 inicjatyw przewodnich jest Europejska Agenda Cyfrowa. Na poziomie krajowym cele projektu wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 19 – Inteligentne Technologie Kreacyjne Główny wskaźnik rezultatu projektu to Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, który jest monitorowany na bazie raportów generowanych przez system informatyczny. Wskaźnik ten został znacząco przekroczony w stosunku do zakładanej wartości. Po zakończeniu projektu wskaźnik będzie cyklicznie monitorowany.
Wszystkie cele projektu oraz zakładane wskaźniki zostały zrealizowane

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego (836 pozycji) | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Zintegrowano materiały wytworzone w czasie projektu z systemem VoD, zapewniając dostęp do nich użytkownikom końcowym. Dostępny jest również interfejs API. | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Interfejs API | 2019-10-22 | 2019-10-22 | interfejs dla programistów (API) umożliwiający dostęp do strumienia audiowizualnego oraz do bazy danych zawierającej metadane o udostępnionych audycjach, spełniający wymaganie „5 Star Open Data” na poziomie 5 gwiazdek. | 
*należy usunąć slajd, jeżeli prezentowany zakres nie dotyczy projektu

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
<<należy wymienić zalecenia KRMC zgłoszone na etapie opiniowania opisu projektu>> | <<należy wskazać jedną z opcji: niewykonane wykonane częściowo wykonane w całości>> | <<należy wskazać przyczynę niewykonania zalecenia w całości>>

## Slide 9
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
nd | W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono 836 pozycji audiowizuwalnych. Nie powstał produkt ani e-usługa przetwarzający dane, który wymagał by omawianych zabezpieczeń

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu (2024)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Środki własne, kredyt obrotowy
Najważniejsze ryzyka: Brak
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
nd |  |  | 

## Slide 11
Dziękuję za uwagę