Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za I kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3) |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Edukacji Narodowej |
| Beneficjent | Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet, Priorytet FERS.01 Umiejętności, Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych w części FERS: 82,52%, w części wkładu krajowego: 17,48% budżet państwa: część 30 |
| Całkowity koszt projektu | 25 000 000,00 zł brutto zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr FERS.01.08-IP.05-0003/23 z dnia 16.11.2023 r. |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 25 000 000,00 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-11-2023 - data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2026 zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr FERS.01.08-IP.05-0003/23 z dnia 16.11.2023 r. |

- Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy - projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

- Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 53,13% (17 m-cy / 32 m-ce) | % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 45,96 % (11 488 848,09 zł / 25 000 000,00 zł) % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 37,70 % (9 424 683,42 zł / 25 000 000,00 zł) | % wartość środków zaangażowanych w projekcie: 45,96 % (11 488 848,09 zł / 25 000 000,00 zł) |

- Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa z dostawcą chmury obliczeniowej | - | 11-2023 | 10-2023 | Osiągnięty |
| Opracowana koncepcja modyfikacji narzędzia Kompas szkolnictwa branżowego | - | 03-2024 | 03-2024 | Osiągnięty |
| Opracowana koncepcja modyfikacji narzędzia do sprawozdawczości dla IC i PZZJ-tów | - | 06-2024 | 06-2024 | Osiągnięty |
| Uruchomiona, zmodyfikowana przeglądarka ram kwalifikacji (Polskiej Ramy Kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji) | - | 10-2024 | 10-2024 | Osiągnięty |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie do uwierzytelniania użytkowników „CAS” | - | 12-2024 | 12-2024 | Osiągnięty |
| Opracowana koncepcja modyfikacji narzędzia wspomagającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK | - | 03-2025 | 04-2024 | Osiągnięty |
| Uruchomione postępowanie przetargowe na wykonanie modyfikacji narzędzia wspomagającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK | - | 06-2025 | 05-2024 | Osiągnięty |
| Wyłoniony wykonawca modyfikacji narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa | - | 06-2025 | 05-2024 | Osiągnięty |
| Wyłoniony wykonawca modyfikacji narzędzia wspomagającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK | - | 09-2025 | 05-2024 | Osiągnięty |
| Podpisana umowa z wykonawcą modyfikacji narzędzia wspomagającego opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK | - | 10-2025 | 05-2024 | Osiągnięty |
| Uruchomiony, zmodyfikowany portal ZSK udostępniający rejestr ZRK | - | 12-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie Kompas szkolnictwa branżowego | - | 02-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie wspomagające opisywanie kwalifikacji i przypisywanie poziomu PRK | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie do sprawozdawczości dla IC i PZZJ-ów | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie „Kompas” | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie do „Zarządzania kwalifikacjami” | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione, zmodyfikowane narzędzie do składania i rozpatrywania wszystkich rodzajów wniosków przewidzianych ustawą o ZSK, adresowanych do ministrów | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Zmodyfikowany rejestr ZRK | - | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomiony, zmodyfikowany system ZRK | KPI nr 3; 1 szt. | 06-2026 |  | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba użytkowników korzystających ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (z systemu ZRK). | szt. | 115 000 | 06-2026 | 132 126 |
| 2. Liczba nowych pakietów materiałów pomocniczych (materiały informacyjne, instrukcje, wzory formularzy itp.) dla poszczególnych grup użytkowników rejestru ZRK. | szt. | 5 | 06-2026 | 2 |
| 3. Liczba udoskonalonych Zintegrowanych Rejestrów Kwalifikacji | szt. | 1 | 06-2026 |  |
| 4. Liczba przeprowadzonych seminariów/warsztatów dotyczących systemu ZRK dla różnych grup użytkowników). | szt. | 20 | 06-2026 | 10 |

- E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Składanie i rozpatrywanie wszystkich rodzajów wniosków przewidzianych ustawą o ZSK adresowanych do ministrów. | 06-2026 |  |  |
| Składanie przez Instytucje certyfikujące (IC) i Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) informacji kwartalnych oraz okresowych sprawozdań i raportów przewidzianych ustawą o ZSK, adresowanych do ministrów. | 06-2026 |  |  |

- Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o kwalifikacjach włączonych do ZSK | 06-2026 |  |  |
| Informacje o podmiotach powiązanych z kwalifikacjami włączonymi do ZSK (podmioty wnioskujące o włączenie kwalifikacji, instytucje certyfikujące i walidujące, ministrowie właściwi dla kwalifikacji, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości). | 06-2026 |  |  |

- Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowane API (ogólne) systemu ZRK | 06-2026 |  |  |
| Utworzone API rejestru ZRK dla BUR | 06-2026 |  |  |
| Zmodyfikowany system ZRK | 06-2026 |  | 1. POL-on 2. korzystanie (import danych z POL-on do systemu ZRK) 3. status integracji: modelowanie biznesowe 1. ELA 2. korzystanie (import danych z ELA do systemu ZRK) 3. status integracji: modelowanie biznesowe 1. SIO 2. korzystanie (import danych z SIO do systemu ZRK) 3. status integracji: modelowanie biznesowe 1. BUR 2. uzupełnianie się (dwustronna wymiana danych) 3. status integracji: specyfikowanie wymagań 1. dane.gov.pl 2. wspieranie (eksport danych z systemu ZRK) 3. status integracji: specyfikowanie wymagań 1. QDR 2. wspieranie (eksport danych z systemu ZRK) 3. status integracji: specyfikowanie wymagań 1. Węzeł krajowy 2. korzystanie (uwierzytelnianie użytkowników wymagających identyfikacji) 3. status integracji: wdrożony |
| Zmodyfikowany rejestr ZRK | 06-2026 |  |  |
| Materiały informacyjno-edukacyjne | 06-2026 |  |  |
| Lista odbytych szkoleń przez personel projektu, wraz z programami szkoleń | 06-2026 |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedotrzymanie warunków umowy przez wybranych w postępowaniach Wykonawców | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Monitorowanie i raportowanie postępu prac. - Założenie bezpiecznego terminu wykonania zamówienia. - Postawienie wysokich wymagań jakościowych ograniczających wyłonienie niesolidnego Wykonawcy. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Skuteczna kontrola nad procesem realizacji projektu. - Szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień lub problemów. - Efektywne zarządzanie zasobami i kosztami. - Stabilność harmonogramu projektu. - Wysoka jakość dostarczanych produktów lub usług. - Zminimalizowanie problemów jakościowych podczas odbioru prac od Wykonawcy. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymanie warunków umowy przez dostawcę usługi w chmurze obliczeniowej (np. ciągłość, bezpieczeństwo) | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Utrzymywanie na własnych serwerach żywych kopii systemu, co umożliwi kontynuowanie funkcjonowania systemu ZRK po kilkugodzinnej przerwie. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Utrzymanie ciągłości operacyjnej. - Minimalizacja strat czasowych. - Zwiększenie niezawodności. - Zminimalizowane ryzyko utraty danych. - Szybkie przywracanie funkcji systemu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niepowołany dostęp do oprogramowania rejestru | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Monitorowanie dostępu do systemu. - Wykonywanie testów bezpieczeństwa. - Wykonywanie aktualizacji oprogramowania. - Wykonywanie kopii bezpieczeństwa. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Minimalizacja ryzyka niepowołanego dostępu do oprogramowania rejestru. - Utrzymanie zgodności z normami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. - Skuteczna ochrona przed atakami. - Skuteczna ochrona przed utratą danych. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niezapewnienie odpowiedniej kadry IT w projekcie | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Prowadzenie rekrutacji na stanowiska IT wieloma kanałami, także przy użyciu największych portali ogłoszeń o pracę. - Zastosowanie metod pozyskania pracowników w oparciu o tzw. body leasing w przypadku problemów z rekrutacją bezpośrednią. - Wystosowanie do IP/IZ wniosku o podniesienie limitu stawek wynagrodzeń oraz zwiększenie alokacji środków projektu w przypadku problemów z rekrutacją wynikających z niekonkurencyjnych stawek wynagrodzeń. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Odpowiednia kadra do realizacji projektu. - Zwiększenie zasięgu ogłoszeń, dotarcie do szerszego grona potencjalnych kandydatów. - Większa liczba zgłoszeń od potencjalnych kandydatów. - Dywersyfikacja sposobów zapewnienia niezbędnej kadry (korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów zewnętrznych). - Podniesienie limitu wynagrodzeń może umożliwić zatrudnienie doświadczonych pracowników. - Zminimalizowanie opóźnień związanych z rekrutacją. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zasilania rejestru ZRK danymi z BUR | Mała | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Przygotowanie propozycji modelu pobierania danych uwzględniającego ogólnodostępne API wystawione przez BUR w przypadku braku uzyskania dla rejestru ZRK dedykowanego API z BUR. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Zapewnienie dostępu do potrzebnych danych. - Elastyczność rozwiązania w przypadku ewentualnych modyfikacji w dostępie do danych. - Skuteczne pobieranie danych. - Zminimalizowanie ryzyka przestojów. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Naruszenie integralności danych osobowych | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Zweryfikowanie zasadności wykorzystywania danych osobowych na potrzeby realizacji projektu ZRK3. - Przeprowadzenie analizy ryzyka ochrony danych osobowych. - Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych. Ocena spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 1 i art. 35 (w szczególności ust. 1 oraz ust. 10) rozporządzenia 2016/679. - Weryfikowanie aktualnych aktów prawnych i dostosowywanie się do ich zapisów. - Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z dostawcami zewnętrznymi. - Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji dla pracowników. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - Zwiększenie użyteczności produktów końcowych, w ramach których będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych. 3. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w wyniku szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych (siła oddziaływania ryzyka wzrosła z małej do średniej, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wzrosło z niskiego do średniego). |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiany legislacyjne wpływające na zmiany w rejestrze ZRK | Średnia | Wysokie | 1) Bieżący monitoring zmian prawnych. 2) Planowanie z wyprzedzeniem dostosowywania organizacyjno-technicznego rejestru ZRK. |
| Brak finansowania lub niewystarczający poziom finansowania dla utrzymania i dalszego rozwoju rejestru ZRK i narzędzi powiązanych z tym rejestrem po zakończeniu projektu. | Duża | Wysokie | 1) Zapewnienie finansowania rejestru ZRK na odpowiednim poziomie z budżetu w przepisach prawa. 2) Planowanie długofalowe, aby z wyprzedzeniem identyfikować potrzeby w zakresie zasobów finansowych niezbędnych do utrzymania wypracowanych efektów projektu. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Agnieszka Marszałek, Instytut Badań Edukacyjnych, a.marszalek@ibe.edu.pl, tel. +48 603 463 227, 
Emilia Danowska-Florczyk, Instytut Badań Edukacyjnych, e.danowska@ibe.edu.pl, tel. +48 505 964 273.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność została pomniejszona o wydatki niekwalifikowalne 420,57 zł - przedstawione przez IBE PIB we wniosku o płatność nr FERS.01.08-IP.05-0003/23-008-01 do IP (MEN). Zwrócona przez IBE PIB do IP (MEN) kwota, nie zmniejsza wartości dofinansowania.