Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2022 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie |
| Beneficjent | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Budżet państwa: część budżetowa nr 27 - Informatyzacja Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” |
| Całkowity koszt projektu | 7 328 560,43 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 7 328 560,43 zł |
| Okres realizacji projektu | 02.01.2020 – 31.12.2022 |

## Otoczenie prawne

2. Postęp finansowy Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 91,67 % | 1. 86,96 % 2. 0% 3. Nie dotyczy | 96,88%* |

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów. |
| Zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni inwentaryzacji i digitalizacji zabytków | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 03-2020 | 04-2020 | Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących trudnościami w dostawie zamówionych towarów z obszaru Unii Europejskiej oraz kwestiami pracowniczymi warunkującymi brak możliwości dotrzymania tego terminu. Wpłynął na to również specyfika i charakter pracy (bezpośredni zespołu pracowników) oraz utrudniona z uwagi na stan epidemii dostępność budynków instytucji. |
| Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu do digitalizacji | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów. |
| Zadanie 3 - Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego | Nr porządkowy/wartość docelowa: 1. 1 szt. 2. 1 022 szt. 3. 1 szt. 4. 1 szt. 5. 18 TB | 12-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania |  | 03-2020 | 03-2020 | Osiągnięty |
| Dostosowanie i rozbudowa bazy danych |  | 03-2020 | 03-2020 | Osiągnięty |
| Rozbudowa portalu internetowego |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zadanie 4 – Konserwacja dokumentów | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2022 | 06-2022 | Osiągnięty Aneksem nr 1 do umowy ZP.PN.240.20-22 na podstawie § 16 ust. 3 lit. b punkt 6 umowy oraz na podstawie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) a także zgodnie z protokołem konieczności z dnia 29 kwietnia 2022 r., zwiększony został zakres prac o 8 dodatkowych woluminów, które mają zostać poddane zabiegom zabezpieczenia konserwatorskiego w terminie do 20.09.2022 r. |
| Zakończenie procesu zabezpieczenie konserwatorskiego digitalizowanych dokumentów |  | 06-2022 | 06-2022 | Osiągnięty Aneksem nr 1 do umowy ZP.PN.240.20-22 na podstawie § 16 ust. 3 lit. b punkt 6 umowy oraz na podstawie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) a także zgodnie z protokołem konieczności z dnia 29 kwietnia 2022 r., zwiększony został zakres prac o 8 dodatkowych woluminów, które mają zostać poddane zabiegom zabezpieczenia konserwatorskiego w terminie do 20.09.2022 r. |
| Zadanie 5 – Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów | Nr porządkowy/wartość docelowa: 6. 1 022 szt. 7. 59 TB | 12-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie rekrutacji personelu projektu |  | 01-2020 | 01-2020 | Osiągnięty |
| Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2021 |  | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2022 |  | 12-2022 |  | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Liczba utworzonych API - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | szt. szt. szt. szt. TB szt. TB | 1 1 022 1 1 18 1022 59 | 12-2022 12-2022 12-2020 12-2022 12-2022 12-2022 12-2022 | 0 0 1 0 0 788 83,41 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 51 000 | 2023 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt obejmuje trzy zbiory archiwalne: - Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka): - Akta wizytacji biskupich (XVII-XIX w.) - Akta konsystorskie (XVII-XVIIIw. oraz XIX/XXw.) - Akta wybranych parafii (XVIII-pocz.XX w.) - Akta metrykalne (XVI-XIX w.) - Indeksy do akt konsystorskich (XVII-XIX w.) 2. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: - Acta Officialia (XVII-XVIII w.) - Acta Episcopalia (XVII-XVIII w.) - Akta Metrykalne (XVII-XVIII w.) - Administratolia (XVII-XIX w.) - Gratiosa (XVII-XIX w.) - Liber Ordinationum (XVII-XVIII w.) - Wizytacje dziekańskie (XIX-pocz.XX w.) - Dokumenty luźne – Miscellanea (poł. XX w.) - Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: - Akta metrykalne z 41 parafii (lata 20 XVII w.-XIX w.) Produkty końcowe projektu: - Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego, w tym: - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne - Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego w tym: - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne | 12-2022 12-2021 12-2022 12-2022 12-2021 12-2022 | 12-2021 12-2021 | Nie dotyczy Nie dotyczy |

## 6.Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Utworzone API | 12-2020 | 12-2020 | Status: Zrealizowany Interfejs API posłuży synchronizacji surowych danych w formacie JSON na poziomie metadanych oraz cyfrowych obiektów archiwalnych, co umożliwi cykliczną i zautomatyzowaną synchronizację danych pomiędzy portalem internetowym prezentującym obiekty archiwalne zdigitalizowane w ramach projektu a zmodyfikowaną bazą danych. API umożliwi również udostępnianie danych w postaci surowej. Rozbudowano istniejący interfejs API OAI-PMH powstały w ramach poprzednich projektów o mapowania struktur danych dotyczących obiektów archiwalnych do międzynarodowego standardu ISAD(G). Przetestowano poprawność funkcjonowania interfejsu za pomocą narzędzi dostępnych pod adresem http://www.openarchives.org Rozwiązania zależne/powiązane: - Nazwa systemu: Rozbudowany portal publikacyjny - Opis zależności: przekazywanie danych. Przekazywanie metadanych zdigitalizowanych (opublikowanych) obiektów archiwalnych, ich struktury wewnętrznej (stronice) oraz organizacyjnej (zespoły, archiwa) oraz danych do zarządzania częściami stałymi strony internetowej oraz bloga. Kierunek przepływu: nasłuch żądań i przekazywanie danych. Format danych: JSON. - Aktualny status integracji: zrealizowany. synchronizacja wewnętrzna z systemem publikacyjnym www. |
| - Rozbudowany portal publikacyjny | 12-2020 | 12-2020 | Status: Zrealizowany Rozbudowano istniejący portal o funkcjonujący w odrębnej domenie serwis umożliwiający: wyszukiwanie dokumentów archiwalnych wg słów kluczowych lub zadanych zaawansowanych kryteriów; nawigowanie po katalogu według wewnętrznej struktury archiwów; przeglądanie metadanych obiektu archiwalnego; przeglądanie stronic zeskanowanych archiwaliów w najwyższej dostępnej rozdzielczości. Każdą ze stronic wyposażono w unikatowy, niezmienny, URI umożliwiający precyzyjne adresowanie zasobu. Wykonano testy penetracyjne witryny w metodologii OWASP (TOP 10), które potwierdziły wysoki poziom bezpieczeństwa informatycznego Portalu. Rozwiązania zależne/powiązane: - Nazwa systemu: KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury - Opis zależności: przekazywanie danych - Aktualny status integracji: Zaimplementowane i przetestowane. Gotowe do implementacji z systemami zewnętrznymi. - Nazwa systemu: Portal szukajwarchiwach.pl - Opis zależności: przekazywanie danych - Aktualny status integracji: Zaimplementowane i przetestowane. Gotowe do implementacji z systemami zewnętrznymi. |
| - Rozbudowany system/infrastruktura teleinformatyczna | 03-2020 | 03-2020 | Status: Zrealizowany Rozbudowany system teleinformatyczny jest niezbędny do zapewniania niezbędnej przestrzeni dyskowej na przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie efektów prowadzonej w projekcie digitalizacji oraz zrealizowania innych produktów końcowych projektu, tj. budowy i udostępnienia rozbudowanego portalu publikacyjnego oraz interfejsu API. |

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| - Organizacyjne: - opóźnienia w zakresie realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym - ryzyko odpływu specjalistycznych kadr zaangażowanych w realizację projektu | duża mała | niskie średnie | Działania zarządcze/efekty: - minimalizowanie opóźnień poprzez szczegółowe planowanie poszczególnych etapów projektu, stała weryfikacja postępów rzeczowych i czasowych projektu - z uwagi na wystąpienie powszechnego stanu epidemii Covid-19 podjęte zostały dodatkowe działania w postaci bieżącej analizy sytuacji w kraju i zagranicą, w tym monitorowania działań podejmowanych na szczeblu rządowym, informowania Operatora Programu o statusie i możliwości wystąpienia ryzyka opóźnień oraz zwrócenia się z prośbą o prolongatę terminu realizacji ostatecznego kamienia milowego, reagowania w możliwie najkrótszym okresie czasu na wnioski zgłaszane przez Wykonawców w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień, kontakty z wyłonionym Wykonawcą w celu bieżącej informacji o możliwości i statusie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w celu poszukiwania alternatywnych niż dotychczasowe źródeł dostaw. - staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami, możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| - Finansowe: - opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu ze środków POPC - ryzyko przekroczenia zaplanowanego budżetu na realizację projektu | mała duża | średnie średnie | Działania zarządcze/efekty: - zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL, monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego, precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem - szczegółowe omówienie i zidentyfikowanie wymagań dotyczących końcowego produktu, aby jasno określić zakres i ilość pracy; stałe konsultacje z wykonawcami poszczególnych elementów projektu; bieżący monitoring postępu realizacji projektu w celu jak najszybszego zidentyfikowania problemu czy błędu; manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| - Technologiczne: - ryzyko związane z niską jakością i awaryjnością sprzętu | duża | średnia | Działania zarządcze/efekty: - sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń są dobierane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. Wszystkie istotne elementy będą objęte ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu. Sprzęt serwerowy i macierze dyskowe będą objęte ponadstandardową gwarancją świadczoną na miejscu instalacji urządzeń. Status ryzyka: aktywne, nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| - Finansowe: - zmniejszenie dotacji skutkujące brakiem możliwości pokrywania kosztów funkcjonowania produktów projektu po okresie jego realizacji | duża | małe | Działania zarządcze: - poszukiwanie innych źródeł finansowania |
| - Technologiczne: - zmiany technologiczne powodujące wycofanie stosowanej technologii z rynku IT i brak prac prorozwojowych skutkujący starzeniem się zastosowanych rozwiązań | duża | średnie | Działania zarządcze: - modułowość rozwiązań pozwalająca na wymianę standardowych komponentów oraz ich szeroką dostępność w okresie pogwarancyjnym, w tym kompatybilność wsteczną nowych rozwiązań ze starszymi urządzeniami; wydłużony okres gwarancji dla wszystkich elementów składowych; monitorowanie rynku IT i procesów technologicznych |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Edyta Rogulska

Asystent Merytoryczny Kierownika Projektu

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków

e-mail: edyta.rogulska@upjp2.edu.pl

telefon: 790359300

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE