## Slide 1
e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

## Slide 2
Wnioskodawca: MSWiA
Beneficjent: Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
Partnerzy:
1) MSWiA,
2) SP ZOZ MSWiA w Olsztynie,
3) SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy,
4) SP ZOZ MSWiA w Lublinie,
5) SP ZOZ MSWiA w Poznaniu,
6) SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
7) SP ZOZ MSWiA w Katowicach,
8) SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,
9) SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,
10) SP ZOZ MSWiA w Gdańsku,
11) SP ZOZ MSWiA w Kielcach,
12) SP ZOZ MSWiA w Opolu,
13) SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze,
14) SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach,
15) SP ZOZ MSWiA w Górznie,
16) SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu.
Notes: slajd nr 2 jako cel projektu proszę o wypisanie celów z pkt. 2.1. OZPI,

## Slide 3
CELE PROJEKTU
Zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w procesie leczenia.
Poprawa dostępności do świadczeń szpitali i przychodni poprzez wdrożenie e-Rejestracji.
Poprawa dostępności, jakości i efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych przez Partnerów Projektu poprzez udostępnienie e-usług publicznych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 04.11.2019 | 31.10.2022
Faktyczny: | 04.11.2019 | 31.12.2023

## Slide 4
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, budżet państwa - część 42
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 140650988.12 | 140461753.74
w tym środki UE | 119031774.68 | 118872782.19

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Ostateczny termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
e-EDM: e-usługa publiczna (A2C/A2B) o 5 poziomie dojrzałości, realizowana przez dedykowany system informatyczny (klasy portal) - produkt końcowy Projektu Platformę e-Usług polegająca na zdalnym udostępnianiu (podgląd lub pobranie) elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) pacjentowi, jego opiekunowi prawnemu lub personelowi medycznemu we współpracy z Dziedzinowymi Systemami Informatycznymi Lidera i Partnerów Projektu – 16 szpitali MSWiA, w szczególności z Lokalnym Repozytorium EDM. | 2023-10-27 | 2023-11-09 (realizacja nastąpiła w ww. dniu, ze względu na wysoki stopień złożoności integracji i konfiguracji platformy z systemami dziedzinowymi 16 partnerów projektu) | 
e-Rejestracja: e-usługa publiczna (A2C) o 5 poziomie dojrzałości, realizowana przez dedykowany system informatyczny (klasy portal) - produkt Projektu Platformę e-Usług umożliwiająca zdalną (poprzez Internet) rejestrację na wizytę w lekarskiej poradni specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z Dziedzinowymi Systemami Informatycznymi Lidera i Partnerów Projektu, 16 szpitali MSWiA, w szczególności systemami tzw. części białej (medycznej) klasy HIS. | 2023-10-27 | 2023-11-09 (realizacja nastąpiła w ww. dniu, ze względu na wysoki stopień złożoności integracji i konfiguracji platformy z systemami dziedzinowymi 16 partnerów projektu) | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Ostateczny termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
e-Analizy: e-usługa wewnątrzadministracyjna (A2A) o 1 poziomie dojrzałości, realizowana przez dedykowany system informatyczny (klasy BI) dla obywateli oraz 2 dla Partnerów Projektu i Departamentu Zdrowia MSWiA - produkt Projektu System Raportowo-Analityczny - wspierająca pacjenta starającego się zdalnie zarejestrować (e-Rejestracja) w wyborze poradni oraz zarządzających (na poziomie MSWiA-nadzór i Dyrektorów podmiotów leczniczych) w szczególności w bardziej optymalnym dostosowaniu oferowanych świadczeń do potrzeb zdrowotnych pacjentów. | 2023-10-27 | 2023-11-09 (realizacja nastąpiła w ww. dniu, ze względu na wysoki stopień złożoności integracji i konfiguracji platformy z systemami dziedzinowymi 16 partnerów projektu) | 
Zmodernizowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne Lidera i Partnerów Projektu – 16 szpitali MSWiA: cel modernizacji stanowi dostosowane do bezpiecznej i efektywnej współpracy z pozostałymi systemami informatycznymi - produktami Projektu tj.:1) Platformą e-Usług, 2) Systemem Analityczno-Raportowym, które umożliwią bezpieczne i efektywne przetwarzanie (tworzenie, gromadzenie, udostępnianie) EDM (e-usługa publiczna e-EDM), obsługę procesów zdalnej rejestracji do poradni lekarskich (e-usługa publiczna e-Rejestracja) oraz przekazywanie danych (składowanych w hurtowni danych) do tworzenia raportów i analiz dla pacjentów (rozeznanie w zakresie i dostępności świadczeń Lidera i Partnerów Projektu – szpitali MSWiA) i zarządzających (poziom nadzorczy – MSWiA i poziom operacyjny – Dyrektorzy szpitali). | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych systemów (dot. Systemów własnych oraz innych jednostek):
system planowany
system modyfikowany
system istniejący
Oznaczenia połączeń:
przekazywane dane informacyjne
komunikacja bezpośrednia
komunikacja niebezpośrednia
Platforma e-usług
System Raportowo-Analityczny
Systemy Centralne
Dziedzinowe Systemy Informatyczne Partnerów

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | Produktu | 2 | 2
Liczba udostępnionych wewnątrzadministracyjnych e-usług (A2A) | szt. | Produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | Produktu | 18 | 18
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | Produktu | 700 | 1202,48
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoba | Produktu | 2 202 | 2672
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. | osoba | Produktu | 1 650 | 2100

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoba | Produktu | 552 | 572
Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | Produktu | 1 | 3,86
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnione on-line usługi publiczne (e-EDM lub e-Rejestracja)* *Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego Projektu w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu i utrzymania ich w okresie trwałości Projektu. | szt. | Rezultatu | 192 700 | 94 469

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Ścisłą współpracę z CSIOZ, w szczególności pod kątem przyszłej integracji z internetowym kontem pacjenta, aby w przyszłości pacjent mógł korzystać z jednego punktu dostępu | WYKONANE W CAŁOŚCI | 
Zbudowanie rozwiązania e-Rejestracji, które zapewni możliwość przyszłej integracji z rozwiązaniami dostarczanymi na poziomie centralnym zgodnie ze standardami interoperacyjności dla obszaru ochrony zdrowia | WYKONANE W CAŁOŚCI | 

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA i Partnerów Projektu
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak aktywności Partnerów Projektu w rozwijaniu i rozpowszechnianiu Platformy e-Usług oraz organizacji procesów biznesowych obsługujących jej produkty | duża | wysokie | Współdzielenie ryzyka
Brak ruchu wystarczającego do spełnienia wskaźników rezultatu dotyczących liczby załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – e-Rejestracja | duża | średnie | Współdzielenie ryzyka

## Slide 12
Dziękuję za uwagę