## Slide 1
Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – raport końcowy

## Slide 2
Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Beneficjent: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
CEL PROJEKTU
Wzmocnienie pozycji PWM jako mecenasa i promotora muzyki współczesnej w kraju i za granica oraz poprawa jakości wypełniania misji publicznej w zakresie udostępniania i promowania muzyki poprzez digitalizację zasobów kultury polskiej muzyki, zwiększenie ich dostępności i użyteczności oraz poprawę jakości posiadanych zasobów.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-11-01 | 2020-10-31
Faktyczny: | 2017-11-01 | 2021-01-29
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 8308630.53 | 7912654.86
W tym środki UE | 6841065.04 | 6479796.54

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie/kamienie milowe | Data rozpoczęcia | Data zakończenia
Zadanie 1 – Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji | 2017-11 | 2018-03
Zadanie 2 – Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem i audytem | 2017-11 | 2019-12
Zadanie 3 – Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby digitalizacji | 2017-11 | 2018-03
Zadanie 4 – Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji do zarządzania zasobami | 2017-11 | 2018-02
Zadanie 5 – Budowa platformy do udostępniania zasobów | 2017-12 | 2018-09
Zadanie 6 – Digitalizacja zasobów | 2018-04 | 2021-01
Zadanie 7 – Promocja projektu | 2017-11 | 2021-01

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1 | 01-2021 | 1
2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,7 | 01-2021 | 4,26
3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 7,7 | 01-2021 | 12,92
4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 12 646 | 01-2021 | 13 903
5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 10 720 | 01-2021 | 10 789
6. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1
7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 01-2021 | 1
8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 171 617 | 01-2022 | 25 741
9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Baza danych udostępniona przez API - www.polskabibliotekamuzyczna.pl | 2018-12 | 2018-09 | Produkt projektu jest zintegrowany z systemem elektronicznej archiwizacji danych DMS. Stworzona strona polskabibliotekamuzyczna.pl jest miejscem udostępniania nut, partytur, ikon, które dotąd nie były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w tym dla filharmonii, teatrów muzycznych, oper, szkół muzycznych, orkiestr symfonicznych i kameralnych, chórów, wyższych uczelni muzycznych, szkół baletowych, towarzystw muzycznych oraz mediów. Również osoby fizyczne w tym dyrygenci, kompozytorzy, artyści, nauczyciele i studenci oraz pasjonaci muzyki mogą korzystać z wyżej wymienionych zasobów. | -

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Elektroniczne Archiwum Dokumentów
System zarządzania zdigitalizowanymi zasobami
Publiczne API
Portal PBM (Polska Biblioteka Muzyczna)
KRONIK@

## Slide 8
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
www.polskabibliotekamuzyczna.pl | W celu zapewnienia bezpieczniej komunikacji użytkownika (zarejestrowanego) z Systemem wprowadzono szyfrowanie połączenia z użyciem protokołu SSL. Na każdym etapie cyklu życia usługi wszystkie gromadzone dane przez System przechowywane są na wydzielonym serwerze bazodanowym o podwyższonym poziomie zabezpieczeń - uniemożliwiając dostęp do danych z świata zewnętrznego w sposób inny niż zaimplementowany w Systemie. Wszystkie wrażliwe elementy Systemu - wystawione na oddziaływanie zewnętrznego świata w sieci Internet wykonane zostaną w architekturze Model View Controler (MVC) wydzielając tym samym warstwę prezentacji, logiki Systemu oraz dostępu do źródła danych zabezpieczając tym samym m.in. przed niechcianymi próbami dostępu do danych Systemu. Dodatkowo wszelkie działania użytkowników oraz administratorów Systemu są logowane w bazie danych i monitorowane pod kątem bezpieczeństwa. W ramach realizacji projektu przewidziano również przeprowadzenie testów penetracyjnych bezpieczeństwa tworzonego Systemu.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 29.01.2021 – 28.01.2026 (5 lat od rozliczenia projektu)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne/ MKDNiS
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | średnie | duża | • Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd. • Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych.
Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie PWM | Średnie | Średnia | Powołanie nowych osób ze strony PWM do uczestnictwa w projekcie. Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego. Określenie wysokiego priorytetu dla projektu.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę