Załącznik nr 1 do zapytania/umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania projektem pn. „Działania minimalizujące szkody powodowane przez żubry w uprawach rolnych na terenie województwa podlaskiego”, zwanym dalej Projektem. 
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Działania minimalizujące szkody powodowane przez żubry w uprawach rolnych na terenie województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 397/2025/Wn10/OP/D).
3. Zarządzanie Projektem obejmuje obsługę merytoryczną oraz koordynację działań związanych z realizacją Projektu. W szczególności w zakres zadań niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę zamówienia wchodzi:
1) realizacja zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,

2) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych (w tym, z osiągniecia efektu rzeczowego i osiągnięcia efektu ekologicznego Projektu) oraz rozliczenia finansowego dotyczącego realizacji Projektu, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie o dofinansowanie podpisanej z NFOŚiGW, która zostanie udostępniona niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia,
3) współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. 

a) przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na realizację zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
b) prowadzenie szacowania wartości zamówienia na realizację zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,

c) przygotowywanie projektów wniosków o uruchomienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
d) przygotowywanie projektów opisów przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem w szczególności zakresu i terminów prac niezbędnych do wykonania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
e) przygotowywanie projektów warunków udziału w postępowaniu, projektów kryteriów oceny ofert oraz projektów umów z wykonawcami zadań zaplanowanych do realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
f) przygotowanie projektu odpowiedzi dla potencjalnych Wykonawców zamówień publicznych,

g) udział w pracach komisji przetargowych, itp.
4) dopełnienie wszelkich starań, aby wszystkie zadania zostały zakończone terminowo, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu,
5) kontrola wykonywania i udział w odbiorach wszystkich prac zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu, w tym opracowanie protokołów odbioru prac,

6) ocena merytoryczna poprawności wykonania wszystkich prac zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu, w tym prac z zakresu ochrony czynnej,

7) wykonywanie działań administracyjnych i organizacyjnych wynikających z realizacji Projektu, w tym gromadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej Projektu,

8) przygotowanie dokumentów rozliczeniowych niezbędnych do przedłożenia do NFOŚiGW na potrzeby realizacji Projektu (projektu wniosku o wypłatę środków oraz projektu wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej, projektu aktualizacji HRF wraz z uzasadnieniem),

9) współpraca z pracownikiem RDOŚ wskazanym do nadzoru nad realizacją Projektu.

4. Opis Projektu. 
1) Celem realizacji Projektu jest wykonanie działań mających na celu poprawę ochrony żubra w populacjach wolnych, żyjących na terenie największych kompleksów leśnych województwa podlaskiego, takich jak: Puszcza Białowieska i Puszcza Knyszyńska. Projekt ten zawiera konkretne propozycje zabiegów ochronnych, łagodzących konflikty związane z bytowaniem żubra na terenach leśnych oraz w obszarach w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Obszar projektu mieści się w granicach dwóch cennych obszarów Natura 2000, tj. Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza Białowieska PLC200004. Główne działania pozwalające uzyskać cel projektu, to: 1) monitoring / nadzór nad populacją żubra w Puszczy Knyszyńskiej i w Puszczy Białowieskiej, poprzez zastosowanie telemetrii na 24 osobnikach, 2) objęcie opieką weterynaryjną stad żubrów, w których zastosuje się telemetrię, 3) utworzenie tzw. grupy interwencyjnej w Puszczy Knyszyńskiej i w Puszczy Białowieskiej, 4) nadzór osób będących grupą interwencyjną nad przemieszczaniem się żubrów w kierunku prywatnych upraw rolnych i odpowiednia reakcja, 5) kontraktacja łąk od prywatnych właścicieli, w celu zmniejszenia konfliktów z właścicielami upraw rolnych i zapewnienie większej ilości karmy zimowej, w miejscach przebywania żubrów, 6) zakładanie poletek żerowiskowych w celu przyciągnięcia żubrów na atrakcyjne dla niego rośliny, 7) zabezpieczanie prywatnych upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez żubry.
2) Realizacja Projektu obejmuje wykonanie następujących zadań. 
Zadanie 1: Zakup 24 szt. obroży telemetrycznych GPS/GSM/VHF wraz z wyposażeniem.

Zakup obroży telemetrycznych w celu zastosowania w projekcie sprawdzonej metody telemetrii do stałego nadzoru i monitoringu populacji żubra na terenie Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej.
Zadanie 2: Opieka weterynaryjna 
Zadanie ma na celu objęcie stałą obsługą weterynaryjną stad żubrów, która obejmuje: wykonanie immobilizacji u co najmniej 24 żubrów, udział w pracach dotyczących zakładania obroży telemetrycznych, prowadzenie kontroli zdrowia żubrów, zapewnienia bezpieczeństwa stosowania środków odurzających podczas montażu obroży telemetrycznych, przeszkolenie członków grupy interwencyjnej etc.
Wykonanie tego zadania zostało rozpoczęte przez Zamawiającego, który przygotował dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Ze strony koordynatora zarządzającego projektem Zamawiający wymaga sprawowania stałego nadzoru realizacji zadania w terenie, odbioru raportów rocznych, bieżącego rozliczania postępu rzeczowego i finansowego zadania. Zgodnie z harmonogramem projektu termin realizacji tego zadania kończy się w IV kwartale 2028 r.
Zadanie 3: Montaż obroży telemetrycznych na żubrach. 
W ramach zadania zaplanowano montaż obroży 24 szt. obroży telemetrycznych na żubrach. Telemetria to sprawdzona metoda stałego nadzoru i monitoringu populacji żubra. Dzięki zastosowanej metodzie uzyska się bezcennych danych dotyczących zachowania żubrów i miejsc ich przebywania. 

Wykonanie tego zadania zostało rozpoczęte przez Zamawiającego, który przygotował dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Ze strony koordynatora zarządzającego projektem Zamawiający wymaga sprawowania stałego nadzoru realizacji zadania w terenie, odbioru raportów rocznych, bieżącego rozliczania postępu rzeczowego i finansowego zadania. Zgodnie z harmonogramem projektu termin realizacji tego zadania kończy się w IV kwartale 2028 r.
Zadanie 4: Kontraktacja łąk od osób prywatnych.

Kontraktacja łąk ma na celu zmniejszenie konfliktów z właścicielami upraw rolnych i zapewnienie większej ilości karmy zimowej w miejscach przebywania żubrów. Zakontraktowani rolnicy – właściciele łąk, za odpłatą finansową pozyskają siano ze swoich powierzchni, a następnie złożą je do brogów i stogów. Kontraktacją zostanie objętych 70 ha łąk zlokalizowanych głównie w obrębie Puszczy Białowieskiej. Zadanie to będzie realizowane przez trzy lata trwania projektu.
Wykonanie tego zadania zostało rozpoczęte w 2026 r. Zamawiający w 2026 r. podpisał umowy na kontraktację łąk na powierzchni 34,4405 ha. Natomiast w 2027 r. konieczne jest objęcie kontraktacją pozostałych 35,5595 ha łąk. Ze strony koordynatora zarządzającego projektem Zamawiający wymaga sprawowania stałego nadzoru realizacji zadania w terenie, odbioru stogów siana, bieżącego rozliczania postępu rzeczowego i finansowego zadania. Zgodnie z harmonogramem projektu termin realizacji tego zadania kończy się w 2028 r. W ramach tego zadania Wykonawca wytypuje lokalizację działek oraz uzgodni warunki realizacji zadania z zarządcą / właścicielem terenu, na którym będzie realizowane zadanie.
Zadanie 5: Zakładanie poletek żerowiskowych.  
W celu ograniczenia poziomu szkód w uprawach rolnych w ramach projektu zaplanowano założenie poletek żerowiskowych, na łącznej powierzchni 20 ha. Poletka żerowiskowe będą miały na celu podniesienie atrakcyjności upraw, które zostaną założone na tych powierzchniach. Powierzchnie te w pierwszej kolejności będą musiały być odkrzaczone, zmulczowane ewentualnie sfrezowane, a następnie przygotowane pod grunt orny, na którym zasieje się kukurydzę i żyto. Zabieg będzie obejmował pełny zakres prac agrotechnicznych. Następnie w ramach zadania planuje się wiosną wysiać kukurydzę, która stanowić będzie pokarm żubrom do września / października, zaś jesienią zostanie przygotowana powierzchnia pod zasiew oziminy - żyta. Prace te będą powtarzane każdego roku trwania projektu (łącznie 2 lata). W ramach tego zadania Wykonawca wytypuje lokalizację działek oraz uzgodni warunki realizacji zadania z zarządcą / właścicielem terenu, na którym będą zakładane poletka żerowiskowe.
Zadanie 6: Zabezpieczenie upraw przed szkodami. 
W ramach zadania zaplanowano zakup ogrodzeń elektrycznych w celu zabezpieczenia upraw przed szkodami wyrządzonymi przez żubry.
Wykonanie tego zadania zostało rozpoczęte w 2026 r. Zamawiający w 2026 r. dokonał zakupu dwóch kompletów ogrodzenia elektrycznego, które zostały przekazane rolnikom. Natomiast w 2027 r. konieczny jest zakup i dystrybucja kolejnych dwóch kompletów ogrodzeń elektrycznych oraz ich przekazanie rolnikom. Ze strony koordynatora zarządzającego projektem Zamawiający wymaga wytypowania właściwej lokalizacji na rozstawienie nowych kompletów ogrodzenia, weryfikacji w terenie poprawności ich rozstawienia oraz bieżącego rozliczania postępu rzeczowego i finansowego zadania. Zgodnie z harmonogramem projektu termin realizacji tego zadania kończy się w IV kwartale 2027 r.
Zadanie 7: Nadzór nad stadami żubrów przez grupę interwencyjną. (koszty osobowe). 
W ramach projektu zaplanowano zlecenie usługi sprawowania nadzoru nad stadami żubrów w obrębie Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej, przy udziale 4 osób, które tworzyć będą tzw. grupę interwencyjną. Zakłada się, że dwie osoby będę realizować usługę nadzoru nad stadami żubrów w Puszczy Knyszyńskiej, dwie pozostałe przypisane zostaną do obszaru Puszczy Białowieskiej. Osoby wchodzące w skład grupy interwencyjnej będą musiały być w pełnej gotowości każdego dnia i o każdej porze (z wyłączeniem godzin nocnych, gdyż nie zakłada się nocnego płoszenia zwierząt), w okresie, kiedy występują największe szkody w uprawach rolnych, powodowane przez żubry, tj. od września przez okres zimowy do kwietnia. 
Zadanie 8: Organizacja szkoleń, warsztatów terenowych dla osób z grupy interwencyjnej. 
W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie szkoleń terenowych o charakterze praktycznych warsztatów, przeznaczonych dla osób z grupy interwencyjnej, a także dla zaangażowanego w projekt weterynarza i pracowników RDOŚ w Białymstoku. Szkolenia te pozwolą na wdrożenie wypracowanych metod zarządzania stadami żubrów, prowadzenia stałego monitoringu populacji i co najważniejsze, poprawnego wykorzystania telemetrii w stadach podlaskich żubrów.
Zadanie 9: Zakup sprzętu i wyposażenia dla osób z grupy interwencyjnej. 
W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu dla osób wchodzących w skład grupy interwencyjnej, takiego jak: GPS, lornetki, lunety, krótkofalówki, drony, pistolety hukowe i race hukowe.
Wykonanie tego zadania zostało rozpoczęte w 2026 r. Zamawiający w 2026 r.  dokonał zakupu sprzętu optycznego oraz GPS. W październiku 2026 r. zaplanowano zakup dronów, oprogramowania do GPS, krótkofalówek, pistoletów hukowych i rac.  
Zadanie 10: Ocena efektów realizowanego monitoringu. 
W ramach zadania zostanie dokonana ocena efektów realizowanego monitoringu populacji żubra w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej. Produktem tej oceny będzie sporządzone sprawozdania z działań terenowych w 2027 r. i w 2028 r.
5. Terminy realizacji.

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2028 r. 
2) Pośrednie terminy realizacji poszczególnych zadań Projektu:

a) Zadanie 1 – w terminie do 31.01.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 1, 
b) Zadanie 4 – w terminie do 31.03.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 4, 
c) Zadanie 5 – w terminie do 15.03.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 5.
d) Zadanie 6 – w terminie do 31.04.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 6, 
e) Zadanie 7 – w terminie do 15.11.2026 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 7, 
f) Zadanie 8 – w terminie do 31.05.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 8, 
g) Zadanie 9 – w terminie do 15.11.2026 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 9, 
h) Zadanie 10 – w terminie do 30.08.2027 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania nr 10, 

3) Pozostałe pośrednie terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) W terminie do 15 listopada 2026 r. (pierwszy rok realizacji Projektu), do 15 listopada 2027 r. (drugi rok realizacji Projektu), do 15 listopada 2028 r. (trzeci rok realizacji Projektu) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty sprawozdań merytorycznych z danego roku realizacji Projektu, jak też zestawienie finansowe poniesionych kosztów po każdym roku trwania Projektu.
b) W terminie do 15 listopada 2026 r. (pierwszy rok realizacji Projektu), do 15 listopada 2027 r. (drugi rok realizacji Projektu), do 15 listopada 2028 r. (trzeci rok realizacji Projektu) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.
c) W terminie do 28 lutego 2027 r. i 28 lutego 2028 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej.
6. Każde zadanie planowane do realizacji w ramach Projektu będzie wymagało przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące merytorycznych uwarunkowań realizacji zadań wymienionych w pkt 4, ppkt 2) zostaną przekazane przez RDOŚ przed wszczęciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
7. Przystąpienie do realizacji zadania nr 4, 5, 6 będzie wymagało wcześniejszego uzyskania zgody właściciela zarządcy gruntu na realizację działań. Wykonawca będzie miał obowiązek wytypowania i dokonania uzgodnień z właścicielem / zarządcą terenu na realizację tych zadań oraz przygotować projekt porozumienia o współpracy pomiędzy RDOŚ w Białymstoku, a właścicielem, zarządcą na terenie, którego prowadzone będą prace terenowe.

8. Każde zadanie planowane do realizacji w ramach Projektu wymaga sprawowania stałego nadzoru, w tym nadzoru w terenie. Wszystkie wizje terenowe prowadzone przez Wykonawcę w ramach Projektu wymagają sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Wykonawca ma obowiązek bieżącego przekazywania pracownikowi RDOŚ raportów z wykonania postępu prac w tym: raportów miesięcznych oraz raportów rocznych.
9. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do ścisłej współpracy z pracownikiem RDOŚ wskazanym do nadzoru nad realizacją Projektu, a także z innymi pracownikami RDOŚ, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie pisma, wnioski, protokoły i inne dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Projektu wymagają akceptacji pracownika RDOŚ.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w formie zdalnej lub hybrydowej, z zastrzeżeniem obowiązku obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego co najmniej trzy dni w każdym miesiącu realizacji zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu bieżącego uzupełniania i aktualizowania dokumentacji merytorycznej oraz księgowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Wszystkie pisma, wnioski, protokoły i inne dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Projektu wymagają oznaczenia odpowiednimi logotypami RDOŚ w Białymstoku oraz NFOŚiGW. Wzory logotypów oraz wytyczne do ich stosowania zostaną przekazane przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
12. Wykonawca zamówienia ma obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń i wytycznych przekazywanych przez RDOŚ, dotyczących realizacji Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień dot. realizowanych zadań, na każde wezwanie RDOŚ. Ma także obowiązek uczestnictwa w spotkaniach dotyczących Projektu, w razie powstania takiej konieczności.

13. Wykonawca zamówienia powinien na bieżąco prowadzić analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, a także identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla prawidłowej realizacji Projektu. Wykrycie problemów czy zagrożeń winno skutkować niezwłocznym informowaniem RDOŚ o zidentyfikowanych przeszkodach, a także przedstawieniem propozycji podjęcia stosownych działań zaradczych. 
14. Wykonawca, nie później niż do 27 dnia każdego miesiąca świadczenia usług przedłoży kartę czasu pracy dotyczącą danego miesiąca.  
15. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

Przedmiot główny: 72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
Przedmiot dodatkowy: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

