PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja uroczystej gali podsumowującej konkurs »Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej« oraz wręczenie nagród i odznaczeń Głównego Inspektora Pracy”, które odbędą się dnia 24 listopada 2026 r. w Zamku Królewskim w Warszawie, zwane dalej Uroczystością. Zamówienie obejmuje następujące elementy:

    - zapewnienie oprawy scenograficznej i obsługi technicznej,

    - zapewnienie obsługi konferansjerskiej,

    - realizację koncertu,

    - zapewnienie usługi cateringowej,

    - realizację usługi wykonania statuetek,

    - zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników i organizatorów Uroczystości,

    - realizację usługi wykonania grawertonów,

    - usługę drukarską.

  - Podczas Uroczystości zaplanowano następujące wydarzenia:

    - uroczyste podsumowanie XXXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,

    - wręczenie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia,

    - wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Pracy,

    - Uroczystość organizowana będzie przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie, w trzech salach muzealnych: Balowej, Skarbca Wielkiego i Rady. Wynajem Sal leży po stronie Zamawiającego.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

  - Zapewnienie oprawy scenograficznej i obsługi technicznej.

    - Przygotowanie materiałów multimedialnych na potrzeby prezentacji laureatów konkursów PIP GIP oraz wizualizacji poszczególnych etapów przebiegu Uroczystości, w tym:

      - realizacja intro z lektorem otwierającego poszczególne etapy uroczystości (3 etapy) o długości max 2–3 minut każdy. Intro zostanie przygotowane na podstawie materiałów archiwalnych przekazanych przez Zamawiającego (zdjęcia, nagrania wideo, materiały graficzne),

      - przygotowanie maksymalnie 20 wizytówek wideo (45-90 sekundowych) prezentujących laureatów konkursów i sylwetki nagradzanych osób, we współpracy z Zamawiającym i w oparciu o materiały przez niego przekazane (teksty z opisami nagrodzonych i laureatów, zdjęcia, loga oraz ewentualnie materiały filmowe, jeśli Zamawiający będzie takimi dysponował). Przygotowanie wizytówek i intro obejmowało będzie takie działania jak:

        - przedstawienie przez Wykonawcę co najmniej 4 głosów lektora (2 żeńskie oraz 2 męskie), z których Zamawiający wybierze dwa głosy do realizacji nagrania. W przypadku niespełnienia oczekiwań Zamawiającego wobec zaproponowanych głosów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru spośród następnych propozycji przedstawionych przez Wykonawcę po uwzględnieniu uwag Zamawiającego,

        - nagranie przez lektorów tekstów przekazanych przez Zamawiającego. 
W przypadku zastrzeżeń, które są niemożliwe do usunięcia w postprodukcji, w zakresie jakości nagrania, interpretacji tekstu, dykcji, wymowy itp. w otrzymanym przez Zamawiającego nagraniu Wykonawca zapewni możliwość ponownego nagrania wybranych fragmentów przez tego samego lektora lub wymianę lektora,

        - zapewnienie podkładu dźwiękowego (maksymalnie 3 podkłady dźwiękowe),

        - montaż poszczególnych wizytówek,

        - przygotowanie wizytówek w formacie umożliwiającym ich emisję podczas Uroczystości, a także w formacie umożliwiającym archiwizację materiałów przez Zamawiającego (format: mp4 oraz mov).

      - Przygotowanie prezentacji multimedialnej i jej obsługa w trakcie Uroczystości.

        - Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji w formie animacji (do 75 slajdów, z uwzględnieniem wizytówek, o których mowa w pkt. 1.1.1.), we współpracy z Zamawiającym, w oparciu o materiały tekstowe oraz graficzne/zdjęciowe/filmowe dostarczone przez niego na potrzeby wizualizacji poszczególnych etapów przebiegu Uroczystości, która będzie wyświetlana na ekranie multimedialnym.

        - Prezentacja musi być spójna pod względem wizualnym z projektem wybranej do realizacji scenografii Uroczystości, umożliwiać bieżącą kontrolę nad wyświetlanymi materiałami w zależności od przebiegu Uroczystości, z uwzględnieniem możliwości przerwania emisji i powrotu do wyświetlania materiałów na ekranie w dowolnym momencie, zapewniać płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami przebiegu Uroczystości (np. proste animacje w programie prezentacyjnym), umożliwiać prezentację poszczególnych wizytówek laureatów i nagrodzonych.

        - Wykonawca jest zobowiązany do  wyznaczenie osoby pełniącej w trakcie Uroczystości nadzór nad technikami oraz odpowiedzialnej za obsługę prezentacji w trakcie Uroczystości, w tym emisji wizytówek laureatów i nagrodzonych zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego scenariuszem Uroczystości.

      - Przygotowanie minimum dwóch wariantowych projektów scenografii Uroczystości, w oparciu o własne pomysły kreatywne oraz materiały przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę projektów scenografii do realizacji podczas Uroczystości. Przy przygotowaniu projektów scenografii Wykonawca musi uwzględnić następujące elementy:

        - historyczny charakter Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie, w której zaplanowano oficjalną część Uroczystości, a także takie elementy jak: powierzchnię sali (321 m²), akustykę, konieczność zabezpieczenia posadzek przy budowie elementów scenografii (podłoże pod scenografią wymaga dodatkowego zabezpieczenia zapewniającego równomierne rozłożenie ciężaru ustawianych/montowanych elementów scenografii),

        - wkomponowanie w scenografię ekranu multimedialnego o wymiarach: 5 m w podstawie na 3 m wysokości (+/- 10%),

        - zapewnienie na elementach scenografii identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy, przykład realizacji scenografii w 2025 r. dostępny jest na kanale PIP w serwisie YouTube,

        - brak podestu scenicznego.

      - Zapewnienie sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji wizualnej 
i dźwiękowej Uroczystości, w tym:

        - ekranu będącego elementem scenografii na Sali Balowej Zamku Królewskiego o następujących parametrach:

- wymiary: 5 m w podstawie i 3 m wysokości (+/- 10%),

- P3 (3.91 mm),

        - miksera do realizacji wizji/wideo (dostosowanego do sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę),

        - nagłośnienia w Sali Balowej (rider techniczny):

- głośniki 1000 W wraz ze statywami kolumnowymi: min. 2 sztuki,

- dogłośnienie 800 W wraz ze statywami kolumnowymi 2 sztuki,

- mikser cyfrowy,

- monitor/odsłuch,

- mikrofony bezprzewodowe: 2 sztuki,

- statywy do mikrofonów bezprzewodowych z regulowaną wysokością: 
2 sztuki,

- mikrofon-mikroport dla konferansjera: 2 sztuki (1 sztuka jako rezerwowy),

- mikser/odsłuch,

- możliwość podłączenia się dla dziennikarzy w celu nagrania Uroczystości,

        - nagłośnienia artysty/zespołu muzycznego, którego występ zaplanowano w Sali Balowej,

        - nagłośnienia przemówienia w Skarbcu Wielkim (powierzchnia Sali – 318m²) rider techniczny:

- głośniki 800 W wraz ze statywami kolumnowymi: min. 2 sztuki,

- mikrofon bezprzewodowy: 1 sztuka,

- statyw do mikrofonu bezprzewodowego z regulowaną wysokością: 
1 sztuka,

- mikser analogowy.

    - Wykonawca odpowiada za koordynację, synchronizację, sprawność działania urządzeń i obsługi technicznej. Wykonawca wdroży wszelkie możliwe środki w celu zabezpieczenia ciągłości wizji i fonii w trakcie Uroczystości.

Uwaga: miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są sale muzealne. Instalowanie jakichkolwiek urządzeń może odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem pracownika technicznego Zamku, który określi warunki używania sprzętu i dokona podłączeń do sieci. W związku z ograniczeniami występującymi w Zamku Królewskim w Warszawie łączna moc sprzętu technicznego zastosowanego podczas Uroczystości nie może przekraczać 40 kW. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wynikłe z niedostosowania się do powyższych wymagań.

    - Kwestie organizacyjne i wymogi techniczne.

      - Realizacja prac montażowo-technicznych scenografii zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem oraz zapewnienie obsługi technicznej wszystkich elementów scenografii oraz sprzętu technicznego, w tym nagłośnieniowego, audiowizualnego oraz emisyjnego wykorzystywanego podczas Uroczystości nastąpi w dniu 24 listopada 2026 r.

      - Wykonawca zapewni montaż scenografii oraz sprzętu technicznego na Sali Balowej i Skarbca Wielkiego Zamku Królewskiego w godzinach 7.00-13.00. Wykonawca nie będzie miał możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych w dniu poprzedzającym Uroczystość oraz przed godziną 7.00 w dniu Uroczystości.

      - Wykonawca zapewni gotowość techniczną (sprzętu i obsługi) w celu przeprowadzenia próby generalnej w Sali Balowej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w godzinach 13.00-16.00.

      - Wykonawca zapewni pełną gotowość Sali Balowej i Skarbca Wielkiego (sprzętu i obsługi) o godzinie 16.00. Oficjalna część uroczystości w Sali Balowej rozpocznie się o godzinie 17.00 (+15 min.). Zakończenie uroczystości w Sali Balowej przewidziane jest na godzinę 19.00 (+/- 30 min.), zaś w Skarbcu Wielkim na godz. 21.15.

      - Wykonawca zapewni bieżącą obsługę Uroczystości przez minimum 2 osoby 
z obsługi technicznej oraz osoby do koordynacji działań obsługi technicznej 
i kontaktu z Zamawiającym.

      - Wykonawca zapewni demontaż scenografii oraz sprzętu technicznego, po zakończeniu Uroczystości, jednak nie później niż do godziny 21.45.

      - Wszystkie prace w związku z realizacją Uroczystości w Zamku Królewskim muszą być zakończone do godziny 22.00. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów naliczonych przez Zamek Królewski w Warszawie, które poniesie Zamawiający.

      - Wykonawca ponosi koszt montażu, demontażu elementów scenografii i sprzętu technicznego oraz jego obsługi, a także odpowiada za koordynację i sprawność działania osób prowadzących te prace. Prace montażowe i demontażowe mogą być prowadzone jedynie pod nadzorem przedstawiciela Zamku Królewskiego w Warszawie.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia mienia muzeum, powstałe w trakcie prowadzenia prac montażowych i demontażowych, które powstały na skutek działań prowadzonych przez Wykonawcę.

      - Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do odbycia 
z Zamawiającym, w obecności przedstawiciela Zamku Królewskiego w Warszawie, wizji lokalnej sal muzealnych, w których odbędzie się Uroczystość. Podczas spotkania zostaną doprecyzowane zasady dotyczące przebywania w dniu 24 listopada 2026 r. na terenie Zamku Królewskiego pracowników Wykonawcy, a także wymogi stawiane przez konserwatora zabytków, które Wykonawca zobowiązany będzie spełnić.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dwa projekty scenografii na potrzeby Uroczystości. Projekty zostaną przekazane w  formatach pdf i jpg drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie lub dostarczone na nośniku elektronicznym. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona wyboru jednego z przedstawionych projektów. Zamawiający może zgłosić do niego uwagi. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu poprawiony projekt scenografii. Procedura będzie powtarzana do czasu ostatecznego zaakceptowania projektu. Wszystkie uwagi oraz akceptacja będą przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w umowie. Ostateczną wersję Wykonawca przekaże Zamawiającemu w plikach edytowalnych, do których doda w postaci wektorowej wszystkie elementy graficzne wykorzystane w projekcie, zdjęcia teksty oraz zastosowane czcionki wraz z ewentualnymi licencjami na ich wykorzystanie. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag zgłoszonych do materiałów Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy.

      - Do dnia 16 października 2026 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania wizytówek o laureatach oraz prezentacji multimedialnej w formie animacji.

      - Do dnia 20 października 2026 r. Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego próbki 4 głosy lektorów (2 głosy żeńskie oraz 2 głosy męskie) w wersji polskiej do nagrania wizytówek nagrodzonych laureatów, wysyłając pliki dźwiękowe (format mp3) na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia próbek dokona wyboru dwóch z nich, o czym poinformuje Wykonawcę e-mailowo na wskazany przez niego w umowie adres e-mail. W przypadku niespełnienia oczekiwań Zamawiającego wobec zaproponowanych głosów Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru spośród następnych propozycji przedstawionych przez Wykonawcę po uwzględnieniu uwag Zamawiającego w ciągu 2 dni. W przypadku zastrzeżeń, które są niemożliwe do usunięcia w postprodukcji, w zakresie jakości nagrania, interpretacji tekstu, dykcji, wymowy itp. w otrzymanym przez Zamawiającego nagraniu Wykonawca zapewni możliwość ponownego nagrania wybranych fragmentów przez tego samego lektora lub wymianę lektora.

      - Do dnia 3 listopada 2026 r. Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego propozycje 20 wizytówek wideo (45-90 sekundowych materiałów), wysyłając materiały filmowe (format: mp4). Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia wizytówek zaakceptuje propozycje lub zgłosi uwagi Wykonawcy drogą e-mailową na wskazany w umowie adres e-mail. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w umowie kontaktu telefonicznego oraz adresu e-mail do dedykowanego Zamawiającemu grafika. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu poprawione propozycje wizytówek. Współpraca z dedykowanym grafikiem będzie odbywała się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Zaakceptowane wizytówki wideo prezentujące laureatów konkursów i sylwetki nagradzanych osób Wykonawca przekaże Zamawiającemu w plikach otwartych całej prezentacji oraz poszczególne jej elementy w formacie After Effect (aep) oraz Premiere Pro (prproj) , wersja CC 2025.

      - Do dnia 4 listopada 2026 r. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 2 Umowy lub dostarczy na nośniku elektronicznym do akceptacji Zamawiającego propozycję prezentacji multimedialnej na potrzeby wizualizacji poszczególnych etapów przebiegu Uroczystości w formatach mp4 oraz mov. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w umowie kontaktu telefonicznego oraz adresu e-mail do dedykowanego Zamawiającemu grafika odpowiedzialnego za tworzenie prezentacji multimedialnej. Współpraca z dedykowanym grafikiem będzie odbywała się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia prezentacji zaakceptuje ją lub zgłosi uwagi Wykonawcy drogą e-mailową na wskazany w umowie adres e-mail. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu poprawioną propozycję prezentacji. Ostateczną, zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję prezentacji multimedialnej na potrzeby wizualizacji poszczególnych etapów przebiegu Uroczystości Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formacie mp4 do dnia 20 listopada 2026 r.

      - W dniu 24 listopada 2026 r. Wykonawca:

- zapewni prace obsługowo-techniczne, związane z przedmiotem zamówienia,

- zapewni gotowość techniczną (sprzętu i obsługi) w celu przeprowadzenia próby generalnej w Sali Balowej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w godzinach 13.00-16.00,

- nagra materiał filmowy, który posłuży do przygotowania filmu (zakres czasowy od 90 do 180 sekund) z Uroczystości. Wykonawca zapewni sprzęt, obsługę operatorską, nagranie, montaż i udźwiękowienie filmu będącego skrótem najważniejszych wydarzeń z Uroczystości takich jak: część oficjalna, przemówienia i wręczenie nagród. Nagranie powinno zostać wykonane w rozdzielczości FHD 1920x1080 z dźwiękiem stereo. Wykonawca zapewni profesjonalny montaż i oprawę graficzną filmu z animacją planszy początkowej i końcowej, napisy dla niesłyszących, belki-wizytówki. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni również wstawienie zdjęcia do filmu i/lub planszy z wykresem, dodatkowych napisów, prostej animacji, krótkie wypowiedzi laureatów,

- zapewni podkład muzyczny Uroczystości, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. zapewni motyw muzyczny dostosowany do rangi wydarzenia i miejsca realizacji, który będzie odtwarzany w czasie od 30 minut przed rozpoczęciem Uroczystości do rozpoczęcia Uroczystości, muzykę do wizytówek nagrodzonych oraz motywu kończącego, odtwarzanego po zakończeniu części oficjalnej Uroczystości, a także w trakcie trwania koktajlu. Wykonawca uiści wymagane tantiemy autorskie za pośrednictwem właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej ZAiKS.

      - Do dnia 1 grudnia 2026 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w formatach: mp4 oraz mov, gotowy film (zakres czasowy od 90 do 180 sekund) będący skrótem najważniejszych wydarzeń z Uroczystości. W przypadku uwag do filmu, Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych, zgłosi je Wykonawcy drogą e-mailową na podany w umowie adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

  - Zapewnienie obsługi konferansjerskiej Uroczystości.

    - Wykonawca zapewni obsługę konferansjerską na Uroczystości rozdania nagród Głównego Inspektora Pracy, w dniu 24 listopada 2026 r. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego scenariuszem.

    - Konferansjer powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu imprez 
o podobnym charakterze, organizowanych dla co najmniej 100 osób – minimum 
2 usługi konferansjerskie w ciągu ostatnich 3 lat oraz posiadać umiejętność dostosowania się strojem, językiem i sposobem prowadzenia do charakteru Uroczystości.

    - Wykonawca zorganizuje co najmniej 2 spotkania robocze przedstawicieli Zamawiającego i konferansjera, celem omówienia scenariusza i szczegółów organizacyjnych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

    - Wykonawca zapewni zgodę konferansjera na bezterminowe użycie 
i wykorzystanie jego/jej wizerunku w formie zapisanego obrazu lub dźwięku, 
w tym dystrybucji, prezentacji oraz publicznego odtwarzania w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy zaproponuje 
3 konferansjerów wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego oraz załączy min. 2 nagrania: jedno z krótkim około 2-minutowym wystąpieniem oraz relacją z wydarzenia, które proponowana osoba prowadziła.

      - Spośród zaproponowanych osób Zamawiający wybierze jedną osobę.
W przypadku niespełnienia oczekiwań Zamawiającego wobec zaproponowanych konferansjerów Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru spośród następnej propozycji przedstawionej przez Wykonawcę po uwzględnieniu uwag Zamawiającego w ciągu 2 dni.

      - W przypadku braku możliwości poprowadzenia Uroczystości przez wybranego konferansjera, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed Uroczystością innej osoby, posiadającej kwalifikacje niezbędne do poprowadzenia Uroczystości.

  - Realizacja koncertu.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 20-minutowego koncertu muzyki klasycznej lub filmowej, podczas Uroczystości wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy, w dniu 24 listopada 2026 r. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Koncert muzyki klasycznej lub filmowej odbędzie się na zakończenie części oficjalnej uroczystości około godz. 18.30 (+/-30 minut). Zamawiający nie przewiduje przerwy pomiędzy częścią oficjalną a koncertem, w związku z tym oczekuje obecności artysty/artystów od początku Uroczystości (zgodnie z pkt. 1.3.4. Opisu przedmiotu zamówienia).

    - Zaproponowany artysta/zespół powinien posiadać wykształcenie muzyczne min. studia I stopnia oraz min. 3-letnie doświadczenie sceniczne – min. 3 koncerty dla 100 osób i powyżej realizowane w zamkniętych przestrzeniach takich jak sale koncertowe, filharmonie, teatry itp.

    - Zamawiający wyklucza muzykę mechaniczną. Spośród przedstawionych przez Wykonawcę artystów/zespołów Zamawiający wybierze jeden. W przypadku niespełnienia oczekiwań Zamawiającego wobec zaproponowanych artystów/zespołów Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru spośród następnej propozycji przedstawionej przez Wykonawcę po uwzględnieniu uwag Zamawiającego w ciągu 2 dni.

    - Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie uiścić tantiemy autorskie za pośrednictwem właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej ZAiKS.

    - Wykonawca zapewni zgodę artysty/zespołu na użycie i wykorzystanie jego/jej/ich wizerunku w formie zapisanego obrazu lub dźwięku, w tym dystrybucji, prezentacji oraz publicznego odtwarzania w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zaproponuje min. 3 opcje artystów/zespołów muzycznych wraz z opisem ich doświadczenia artystycznego oraz z proponowanym repertuarem – min. 5 utworów, a także załączy min. 2 nagrania.

      - Ostateczny repertuar koncertu Zamawiający ustali bezpośrednio z artystą/zespołem w terminie do dnia 21 października 2026 r.

      - W przypadku braku możliwości przeprowadzenia koncertu przez wybranego artystę/zespół, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed uroczystością innego artysty/zespołu, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie artystyczne niezbędne do przeprowadzenia koncertu.

  - Zapewnienie usługi cateringowej.

    - Usługa cateringowa będzie świadczona w dniu 24 listopada 2026 r. w Skarbcu Wielkim w Zamku Królewskim w Warszawie. Muzeum współpracuje z następującymi firmami cateringowymi:

*„Cafe Zamek” Kawiarnia-Restauracja Krzysztof Traczyk (+48 22 35 55 116, e-mail: 
cafe-zamek@cafe-zamek.pl)

*Restauracja w Arkadach Kubickiego Kręgliccy (+48 609 818 817, 
e-mail:catering@kregliccy.pl).

    - Usługa cateringowa będzie realizowana w formie słodkiego poczęstunku oraz koktajlu dla 140 osób.

    - W ramach usługi cateringowej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:

      - Słodkiego poczęstunku w Skarbcu Wielkim (w formie stojącej przy stolikach koktajlowych) realizowanego w godz. 16.00 – 17.00. Zakres menu:

        - słodki bufet (ciasteczka, ciasta– ułożone na paterach i ozdobnych tacach): min. 50 porcji świeżych ciast, minimum 65 sztuk  ciasteczek serwowanych w papilotkach (nie mniej niż 3 rodzaje),

        - serwis kawowy w liczbie min. 75 filiżanek. Kawa będzie serwowana z expresu ciśnieniowego, dodatki kawowe: mleko do kawy, cukier biały, cukier brązowy, słodzik (serwowane w jednorazowych saszetkach),

        - serwis herbaciany w liczbie min. 45 filiżanek (minimum 5 rodzajów herbat w torebkach do wyboru, w tym herbata czarna, zielona i owocowa), dodatki herbaciane: cytryna pokrojona w plasterki, cukier biały, cukier brązowy, słodzik (serwowane w jednorazowych saszetkach),

        - woda mineralna niegazowana serwowana w angielkach (w liczbie min. 50 szklanek),

      - koktajlu w Skarbcu Wielkim (w formie stojącej przy stolikach koktajlowych) realizowanego w godz. 18.30 – 21.00. Zakres menu:

        - zestaw przekąsek na zimno ułożonych na platerowych półmiskach 
– min. 1 250 sztuk, w tym 750 tartinek (min. 7 rodzajów w tym 
z uwzględnieniem wegetarian),

        - dania gorące na wykałaczkach roznoszone na tacach przez kelnerów wśród gości podczas trwania przyjęcia – min. 475 porcji (w tym min. 200 porcji dla wegetarian),

        - słodki bufet (ciasteczka, torty, ciasta, owoce – ułożone na paterach i ozdobnych tacach): min. 2 rodzaje tortów pokrojonych na porcje, min. 80 porcji świeżych ciast, minimum 3 rodzaje 120 sztuk  ciasteczek serwowanych w papilotkach (nie mniej niż 3 rodzaje),

        - owoce: ananasy, melony, winogrona oraz inne dostępne owoce – pokrojone w cząstki, podawane na wykałaczkach i ułożone na srebrnych gerydonach,

        - serwis kawowy w liczbie min. 110 filiżanek. Kawa będzie serwowana z expresu ciśnieniowego, dodatki kawowe: mleko do kawy, cukier biały, cukier brązowy, słodzik (serwowane w jednorazowych saszetkach),

        - serwis herbaciany w liczbie min. 80 filiżanek (minimum 5 rodzajów herbat w torebkach do wyboru, w tym herbata czarna, zielona i owocowa), dodatki herbaciane: cytryna pokrojona w plasterki, cukier biały, cukier brązowy, słodzik (serwowane w jednorazowych saszetkach),

        - woda mineralna niegazowana serwowana w angielkach (w liczbie min. 100 szklanek),

        - soki owocowe – 3 rodzaje, sok pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy  (100% soku owocowego, serwowanego w angielkach w liczbie min. 100 szklanek).

    - Wykonawca w ramach usługi cateringowej zapewni: stoły koktajlowe, obrusy
 i serwetki, dekoracje kwiatowe oraz obsługę kelnerską dla 140 osób. Obsługa kelnerska będzie ubrana w stroje o charakterze oficjalnym, dopasowanym do rangi Uroczystości.

    - Wszystkie dania oraz napoje gorące zostaną podane w naczyniach ceramicznych, napoje zimne serwowane będą w angielkach (pojemność 100 ml), gorące w filiżankach, a do konsumpcji zostaną przygotowane metalowe sztućce.

    - Wykonawca zapewni obsługę techniczną w zakresie przygotowania, a także uprzątnięcia Skarbca Wielkiego w ramach świadczenia usługi cateringowej. Wszystkie posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością i estetyką podania.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez obsługę na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z realizacją usługi cateringowej.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 4 listopada 2026 r. pełne menu do akceptacji. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany zaproponowanego menu w ciągu 2 dni roboczych od daty przedstawienia menu przez Wykonawcę.

  - Realizacja usługi wykonania statuetek.

    - Wykonawca wykona i przekaże na własność Zamawiającego 9 statuetek – nagród honorowych dla laureatów konkursu pn. „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” według następujących parametrów:

- statuetki muszą być odlane w mosiądzu, patynowane i polerowane,

- na ich podstawach ma się znajdować napis Mecum Tutissimus Ibis w kolorze złotym (zbliżonym do koloru statuetki wzorcowej),

- Wymiary stauetki wg wzoru (zdjęcie poglądowe):

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - W celu wykonania usługi Zamawiający udostępni Wykonawcy, w ciągu 10 dni od podpisania umowy, formę silikonową wraz ze wzorcową statuetką.

      - Forma silikonowa statuetki musi zostać zwrócona w stanie niepogorszonym, wraz ze wzorcową statuetką.

      - Przekazanie i odbiór formy silikonowej nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia powierzonej Wykonawcy formy silikonowej, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania naprawienia szkody.

      - Wykonawca zrealizuje usługę wykonania statuetek do dnia 15 października 2026 r.

      - Zamawiający może zgłosić uwagi do wykonania statuetek. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

  - Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników i organizatorów Uroczystości.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykupu na dzień 24 listopada 2026 r. polisy zbiorowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec osoby będące zaangażowane w organizację Uroczystości, w tym zleceniobiorcy Zamawiającego, wykonawcy lub podwykonawcy, a także goście. Kwota ubezpieczenia: minimum 30 000,00 zł.

    - Terminy dla Wykonawcy:

W ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 3 oferty polis NNW firm ubezpieczeniowych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2024 poz. 838 t.j.) w zakresie grup ryzyk objętych ubezpieczeniem, w oparciu o następujące założenia:

- termin Uroczystości: 24 listopada 2026 r., godz. 15.30 -22.00 (pobyt organizatorów od godzin 7.00 do 22.00),

- miejsce: Zamek Królewski w Warszawie (m. in. Sala Rady, Sala Balowa na poziomie 1, Skarbiec Wielki na poziomie -1, hol na parterze oraz szatnia na poziomie -1),

- liczba osób: 200,

- organizacja i realizacja imprezy należy w całości  do PIP.

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia propozycji polis NNW zaakceptuje 1 z nich lub zgłosi uwagi Wykonawcy drogą e-mailową na wskazany w umowie adres e-mail.

  - Realizacja usługi wykonania grawertonów.

    - Wykonawca wykona i przekaże na własność Zamawiającego 9 grawertonów dla laureatów konkursu pn. „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” według następujących parametrów:

- tabliczka w kolorze złoty pół-mat rozmiar 130x185 mm z nadrukiem na podłożu z deski drewnopodobnej ciemny brąz (podkład MDF 177x228),

- etui skóropodobne w kolorze granatu ze złotymi narożnikami,

- wnętrze etui wykończone miękkim, pluszowym materiałem oraz złote tasiemki ułatwiające wyjęcie tabliczki z etui,

- orientacja pozioma.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty graficzne grawertonów do dnia 4 listopada 2026 r. Wykonawca zrealizuje usługę wykonania grawertonów do dnia 12 listopada 2026 roku.

      - Zamawiający może zgłosić uwagi do wykonania grawertonów. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

  - Usługa drukarska.

    - Wykonawca w ramach usługi drukarskiej wykonana i przekaże na własność Zamawiającego:

- 6 plansz – full color, format B1 (100 x 70 cm) naklejonych na twardsze podłoże z pianki poliuretanowej min. 5 mm,  zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego,

- 4 rollupy z torbą transportową – o wymiarach 100 cm x 200 cm zgodnie 
z projektem graficznym Zamawiającego. System wystawienniczy o eleganckim designie i stabilnej, łatwej w montażu konstrukcji. Aluminiowy, wzmacniany stelaż, stabilny oraz odporny na uszkodzenia, działanie czynników atmosferycznych i częste używanie.

    - Terminy dla Wykonawcy:

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty graficzne plansz i rollupów do dnia 14 października 2026 r. Wykonawca zrealizuje usługę drukarską do dnia 22 października 2026 roku.

      - Wykonawca może zgłosić uwagi do wykonania usługi drukarskiej. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych i ponownie przedłoży do akceptacji Zamawiającemu wydrukowane plansze i rollupy.

  - Przekazanie materiałów końcowych.

    - Projekt scenografii, film oraz wszystkie materiały multimedialne stworzone na potrzeby prezentacji laureatów konkursów PIP GIP oraz wizualizacji poszczególnych etapów przebiegu Uroczystości w wersji ostatecznej (po zgłoszeniu uwag, ich wprowadzeniu i akceptacji Zamawiającego) wraz z licencjami zostaną dostarczone Zamawiającemu do siedziby Głównego Inspektoratu Pracy przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, na nośniku elektronicznym, który zostanie własnością Zamawiającego.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do przygotowanych materiałów w zakresie powielania, rozpowszechniania bez ograniczeń, w tym za pośrednictwem mediów elektronicznych, mediów społecznościowych, utrwalania na nośnikach danych, wykorzystywania w całości i we fragmentach w publikacjach (w tym na stronach www), w wydawnictwach i materiałach szkoleniowych PIP oraz podczas spotkań i szkoleń, emitowania i udostępniania do wykorzystania podmiotom trzecim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a także dokonywania niezbędnych modyfikacji wszystkich produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowy zakres oraz zasady przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pola eksploatacji zostały określone we wzorze umowy.