## Slide 1
Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112

## Slide 2
Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112
Wnioskodawca:
Beneficjent: Komenda Główna Policji
Partnerzy: brak
CEL PROJEKTU
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez usprawnienie komunikacji i udostępnienie nowych e-usług dla obywateli i administracji publicznej w ramach SZK OST 112.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2016-01-15 | 2020-02-24
Faktyczny: | 2017-02-24 | 2020-02-24
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Zmiana kosztów wynika z otrzymania dodatkowego dofinansowania
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 2000000 | 2500000
w tym środki UE | 1700000 | 1700000

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Realizacja projektu była podzielona na etapy:
podpisanie umowy o dofinansowanie,
wybór Inżyniera Kontraktu,
wykonanie Koncepcji Systemu,
wykonanie i wdrożenie Systemu,
promocja projektu (równolegle realizowana podczas całego okresu trwania projektu),
Szkolenia (równolegle realizowane podczas trwania wdrożenia Systemu).
Zasadniczy zakres prac Głównego Wykonawcy obejmował:
migrację systemu zarządzania komunikacją wraz ze zmianą architektury, przebudową sieci w zakresie telefonii IP oraz przedłużeniem nieaktywnych kontraktów serwisowych na posiadane licencje telefoniczne i serwerowe w Systemie,
dostawę i wdrożenie Centralnej Książki Telefonicznej dla Systemu,
dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu rejestracji rozmów dla Systemu,
dostawę i wdrożenie centralnego systemu monitoringu, optymalizacji i zarządzania dla Systemu,
dostawę i wdrożenie dwóch Centralnych Punktów Dostępu oraz modernizację i rozbudowę systemu bezpieczeństwa dla Systemu,
rozbudowę systemu Child Alert,
realizację szkoleń tematycznych,
udzielenie gwarancji i świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla Urządzeń oraz Oprogramowania, dostarczanych w ramach Umowy,
świadczenie Usług wsparcia w łącznym wymiarze nie przekraczającym 2000 Roboczogodzin,
przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wytworzonej przez Wykonawcę Dokumentacji, a także udzielenie lub dostarczenie licencji na dostarczane Oprogramowanie Standardowe.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Uzyskane rezultaty i osiągnięte wskaźniki:
Nazwa | Jedn. miary | Wartość | Termin osiągnięcia | Jedn. miary
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 7 | 24-02-2020 r. | 7
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 24-02-2020 r. | 1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Szt. | 5 | 24-02-2020 r. | 5
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 24-02-2020 r. | 1
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 120 | 24-02-2020 r. | 120
Moc obliczeniowa serwerowni | Teraflops | 32 | 24-02-2020 r. | 32
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 6 017 400 | 24-02-2021 r. | 0
Liczba podmiotów sektora publicznego korzystających z wdrożonych e-usług A2A | Szt. | 4 | 24-02-2021 r. | 0

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa dostępu do funkcjonariuszy z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 5. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Unity (Poczta głosowa) AB47 Telefon IP / Komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) DMZ OpenLDAP – źródło danych | 
Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Socialminer / Finesse / UCCX / IVR Klastry Expressway Klaster Jabber Guest Unity (poczta głosowa) DX80 (+warstwa sieci dla nich) Telefon IP / Komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) System nagrywania wideo Zoom DMZ OpenLDAP – źródło danych | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby niesłyszące z udziałem tłumacza w komisariacie. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Socialminer / Finesse / UCCX / IVR Klastry Expressway Klaster Jabber Guest DX80 (+warstwa sieci dla nich) Telefon IP / Komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) System nagrywania wideo VPN dla tłumaczy DMZ OpenLDAP – źródło danych | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby niesłyszące z udziałem tłumacza przez Internet. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Socialminer / Finesse / UCCX / IVR Klastry Expressway Klaster Jabber Guest DX80 (+warstwa sieci dla nich) Telefon IP / Komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) System nagrywania wideo VPN dla tłumaczy DMZ | 
Centralna Książka Telefoniczna dostępna przez interfejs Webowy. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 3. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT Klaster Jabber Guest Cisco Meeting Server (Video) DMZ OpenLDAP – Źrodło danych | 

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT SocialMiner / Finesse / UCCX / IVR Bramka SMS / Konto email DMZ | 
Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Unity (poczta głosowa) AB47 Telefon IP / komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) DMZ OpenLDAP – źródło danych | 

## Slide 10
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) Socialminer / Finesse / UCCX / IVR Klastry Expressway Klaster Jabber Guest Unity (poczta głosowa) AB47 DX80 (+warstwa sieci dla nich) Telefon IP / komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) System nagrywania wideo Zoom DMZ OpenLDAP – źródło danych OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 

## Slide 11
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CUCM (Voice) AB47 Telefon IP / komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) WebEx DMZ OpenLDAP – źródło danych OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 
Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CUCM (Voice) AB47 Telefon IP / komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) WebEx DMZ OpenLDAP – źródło danych OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 

## Slide 12
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Centralna Książka Telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 3. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CKT CUCM (Voice) IM & Presence Klaster Jabber Guest Telefon IP / komunikator Jabber Cisco Meeting Server (Video) DMZ OpenLDAP – źródło danych OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 
Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CUCM (Voice) Cisco Meeting Server (Video) System nagrywania wideo WebSearch Zoom DMZ OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 

## Slide 13
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Usługa automatycznej i samodzielnej zmiany konfiguracji urządzenia teleinformatycznego. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | 2020-02-24 | 2020-02-24 | CUCM (Voice) Prime CPCP DMZ OpenLDAP – źródło danych OpenLDAP – centrum uwierzytelniania | 

## Slide 14
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
Rozwiązania wideokonferencyjne innych vendorów
Policyjny System Wideokonferencyjny Polycom
System Wideokonferencyjny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Polycom
Usługi wideokonferencji CMS, Webex, Centralna Książka Telefoniczna
System Wspomagania Dowodzenia Policji
System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 15
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
Publiczna Sieć Telefoniczna PSTN (Public Switching Telephone Network
Wewnętrzna Resortowa Sieć Telekomunikacyjna
Jednolity Plan Numeracyjny oparty na wyróżniku 47 resortowej sieci telekomunikacyjnej MSWiA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30.10.2013 r.
w sprawie planu numeracji krajowej
System Policyjnej Poczty Elektronicznej
Child Alert
Numer alarmowy 995 uruchamiany w przypadku zaginięcia dziecka
Systemy telekomunikacyjne publicznych operatorów telekomunikacyjnych- dwukierunkowa obsługa SMS/MMS
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 16
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Rekomendowana jest dokładna analiza poszczególnych pozycji kosztowych projektu na etapie oceny projektu przez ekspertów CPPC. Może ona wykazać obniżenie kosztów projektu nawet o 20%. Podczas spotkania beneficjent wykazał, że pracował na rzeczywistych kosztach, których podstawą były zapytania rynkowe. Wartość tych kosztów może ulec zmianie po ogłoszeniu postępowania przetargowego. | Wykonane | 
Na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej zaopatrzyć SIWZ o opisanie funkcji API umożliwiających ponowne wykorzystanie danych (Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego). Taki sposób udostępniania danych powinien być czytelnie wskazany jako efekt realizacji projektu. Po rozmowach z ekspertami widać wyraźnie, że projekt może mieć duży potencjał w tym zakresie. | Wykonane | Do Koncepcji Technicznej będącej częścią OPZ wpisano wymagania posiadania odpowiedniego API dla poszczególnych komponentów systemu.

## Slide 17
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Uwaga: ponieważ poszczególne usługi są oparte o funkcjonowanie konkretnych systemów, opis podzielono na dwie części – w pierwszej podano listę usług i systemy, które są potrzebne do ich realizacji, a w drugiej informacje o sposobach zabezpieczenia dostępu do poszczególnych systemów.
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Pracy Grupowej • Internet Reverse Proxy dla Systemu Pracy Grupowej
Usługa dostępu do funkcjonariuszy z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 5. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową • System Centralnej Książki Telefonicznej • System Poczty Głosowej • Bramy dostępowe do PSTN
Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową, • System Centralnej Książki Telefonicznej, • Brama multimedialna zewnętrzna i wewnętrzna, • System wideokonferencyjny, • System wideokonferencji web ‘owych, • System nagrywania wideo,

## Slide 18
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową • Centralna Książka Telefoniczna • System Poczty Głosowej • Bramy dostępowe do PSTN
Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby niesłyszące z udziałem tłumacza przez Internet. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową • Brama Multimedialna • Centralna Książka Telefoniczna • System Wideokonferencyjny • System Zarządzania Contact Center • System Nagrywania Wideo
Centralna Książka Telefoniczna dostępna przez interfejs Webowy. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 3. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • Centralna książka telefoniczna
Usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową • Brama Aplikacji CC • System Zarządzania Contact Center • Dedykowana aplikacja po stronie konsultanta linii zgłoszeniowej

## Slide 19
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Rejestracji Rozmów Telefonicznych • System Nagrywania Wideo
Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Pracy Grupowej • Internet Reverse Proxy dla Systemu Pracy Grupowej • System Zarządzania Komunikacją Głosową • Bramy dostępowe do PSTN
Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Pracy Grupowej • Internet Reverse Proxy dla Systemu Pracy Grupowej
Centralna Książka Telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 3. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • Centralna Książka Telefoniczna • System Wideokonferencyjny • Serwery Zarządzania Statusem Dostępności

## Slide 20
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa automatycznej i samodzielnej zmiany konfiguracji urządzenia teleinformatycznego. Typ usługi: A2A. Poziom e-dojrzałości: 5. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System zarządzania i monitoringu UC • System Zarządzania Komunikacją Głosową • System Poczty Głosowej
Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby niesłyszące z udziałem tłumacza w komisariacie. Typ usługi: A2C. Poziom e-dojrzałości: 4. | Komponenty systemu wymagane do realizacji usługi: • System Zarządzania Komunikacją Głosową, • System Centralnej Książki Telefonicznej, • System Wideokonferencyjny, • System Zarządzania Contact Center, • System Nagrywania Wideo,

## Slide 21
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Uwaga: wszystkie systemu mają zabezpieczenia wymienione w załączniku A normy ISO 27001 oraz w art. 32 ust. 1 RODO.
Nazwa systemu | Sposób zapewnienia bezpieczeństwa
System Zarządzania Komunikacją Głosową (CUCM) | Dostęp do Systemu Zarządzania Komunikacją Głosową (CUCM) jest ograniczony na kilku poziomach: 1) Użytkownik musi mieć aktywne konto w systemie, 2) Administrator Aplikacyjny (Application Administrator) musi mieć przyznane odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie CUCM umożliwia wydzielanie zadań administracyjnych i przyznawanie uprawnień jedynie do tych zadań. Zadania te związane są z obsługą użytkowników końcowych w zakresie świadczonych usług CUCM. 3) Administrator Systemu Operacyjnego (OS Administrator) jest kontem niezależnym od Administratora Aplikacyjnego. Jego zadaniem jest obsługa serwerów CUCM w zakresie zapewnienia dostępu do usług.
Centralna Książka Telefoniczna (CKT) | Wymagania dla użytkowników wewnętrznych: a) Dostęp do strony internetowej https://ckt.uc.ost112.gov.pl/ poprzez sieć Policji, przez jeden z dwóch serwerów, które udostępniają system CKT w wersji dla użytkowników wewnętrznych. b) Uprawnienia na poziomie systemu BTUUTR (OpenLDAP), hasło przechowywane w systemie BTUUTR (OpenLDAP). Wymagania dla użytkowników zewnętrznych: a) Dostęp do strony internetowej https://ckt.uc.ost112.gov.pl/ poprzez sieć Internet, przez jeden z dwóch serwerów zlokalizowanych w DMZ, które udostępniają system CKT w wersji dla użytkowników zewnętrznych. b) Użytkownicy zewnętrzni, przez skorzystaniem z systemu CKT, muszą wykorzystać mechanizm Captcha.
System Rejestracji Rozmów Telefonicznych (ZOOM) | Uprawnienia na poziomie OpenLDAP systemu BTUUTR - użytkownik musi być członkiem grupy „ZOOM_adm” lub „ZOOM_ust” w OpenLDAP.

## Slide 22
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa systemu | Sposób zapewnienia bezpieczeństwa
System Zarządzania Contact Center (SZCC – UCCX) | Dostęp do portalu zarządzania konfiguracją systemu UCCX jest ograniczony na kilku poziomach: 1) Użytkownik musi mieć aktywne konto w systemie, 2) Użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia administracyjne do wykonywania działań związanych z zarządzaniem konfiguracji systemu (Application Administrator) oraz obsługi serwerów UCCX w zakresie zapewnienia dostępu do usług (OS Administrator).
System Konferencji Webowych (SKW – CMS) | Dostęp do logowania do systemu CMS na potrzeby administracyjne odbywa się przy posiadaniu danych do logowania jako użytkownik lokalny. Dostęp do aplikacji CMM z wykorzystaniem użytkownika lokalnego lub z OpenLDAP systemu BTUUTR.
System Pracy Grupowej Webex | Dostęp do portalu zarządzania konfiguracją Systemu Pracy Grupowej (Webex) jest ograniczony na dwóch poziomach: 1) Użytkownik musi mieć aktywne konto w systemie, 2) Użytkownik musi mieć przyznane uprawnienia Administratora.
Systemie Poczty Głosowej (SPG – CUC) | Dostęp do portalu zarządzania konfiguracją Systemu Poczty Głosowej (CUC) jest ograniczony na kilku poziomach: 1) Użytkownik musi mieć aktywne konto w systemie, 2) Administrator Aplikacyjny (Application Administrator) musi mieć przyznane odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie CUC umożliwia wydzielanie zadań administracyjnych i przyznawanie uprawnień jedynie do tych zadań. Zadania te związane są z obsługą użytkowników końcowych w zakresie świadczonych usług CUC. 3) Administrator Systemu Operacyjnego (OS Administrator) jest kontem niezależnym od Administratora Aplikacyjnego. Jego zadaniem jest obsługa serwerów CUC w zakresie zapewnienia dostępu do usług.

## Slide 23
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet KGP
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla projektu osób. | Średnia | Średnie | Tolerowanie ryzyka
Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | Średnia | Średnie | Tolerowanie ryzyka
Awarie lub błędy działania systemu. | Duża | Małe | Kontraktowe zobowiązania gwarancyjne dostawcy i producenta
Niedostosowanie systemu do zmian otoczenia. | Duża | Średnie | Kontraktowe zapewnienie dodatkowych godzin wsparcia przez dostawcę

## Slide 24
Dziękuję za uwagę