## Slide 1
Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi
Beneficjent: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR)
Partnerzy:
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  15 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

## Slide 3
CEL PROJEKTU
Głównym celem strategicznym projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin obejmującego
4 e-usługi publiczne:
Wirtualne gospodarstwo,
Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin
Raportowanie zagrożeń
Udostępnianie danych meteorologicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-06-01 | 2022-05-31
Faktyczny: | 2019-06-01 | 2022-10-31

## Slide 4
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; budżet państwa - część 27 - informatyzacja
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem w zł | 20902508.02 | 19864032.96
w tym środki UE w zł | 17562653.62 | 16810956.48

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
System informatyczny eDwin w tym infrastruktura chmurowa i zestaw API, w tym katalog agrofagów | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 
Wirtualne Gospodarstwo (odbiorcy: rolnicy i producenci żywności, typ usługi: A2C/A2B, dojrzałość: 5 – personalizacja) | 2022-05-31 | 2022-06-04 (drugie wydanie 10.2022) | 
Śledzenie pochodzenia produktów (odbiorcy: konsumenci, przetwórcy żywności, typ usługi: A2C/A2B, dojrzałość: 4 – transakcja) | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 
Raportowanie zagrożeń (odbiorcy: administracja publiczna, instytucje naukowe, samorządy i inne typ usługi: A2A z opcją otwarcia danych dla A2B) | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 
Dane agrometeorologiczne (odbiorcy: samorządy, instytucje publiczne i naukowe, inni typ usługi: A2A, dane otwarte również dla A2B i A2C) W tym dane z sieci stacji meteorologicznych | 2022-05-31 | 2022-06-08 (API – 10.2022) | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Rejestr zarejestrowanych środków ochrony roślin MRiRW
Sygnalizacja agrofagów Instytutu Ochrony Roślin
Platforma Doradcza eDWIN
Systemy informatyczne instytucji okołorolniczych,
ARiMR, KOWR, IUNG, itp.
(koncepcja Zintegrowanej Platformy Doradczej)
TERYT
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Zewnętrzne serwisy danych meteorologicznych
(IUNG, ICM, IMiGW, inne)
Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych GUGIK
Wewnętrzne systemy doradztwa rolniczego, np.. eODR 2.0, EPSU

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | Wskaźnik produktu | 2 | 2
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | Wskaźnik produktu | 2 | 2
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | Wskaźnik produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (ogółem, kobiety, mężczyźni) | os. | Wskaźnik produktu | Ogółem 2000 (Kobiety-1200; Mężczyźni-800) | Ogółem 2117 (Kobiety-1363; Mężczyźni-754)
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | Wskaźnik produktu | 220 | 384
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (planowano 100 000 szt./rok w ciągu 12 miesięcy od udostępnienia e-usług) | szt./rok | Wskaźnik rezultatu | 100 000 | 0

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
W roku 2023 - dotacja z budżetu Państwa dla Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego;
Podstawą utrzymania produktu, Platformy Doradczej eDWIN, jest umowa o podziale zadań, praw i obowiązków między Partnerami. Umowa przewiduje 2 warianty finansowania - ze środków własnych Partnerów oraz dotacji pochodzącej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Notes: <<Należy wskazać najważniejsze ryzyka dotyczące zapewnienia trwałości projektu, w tym odnoszące się do zwrotu środków na realizację projektu>>

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Najważniejsze ryzyka (1):
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmienność klimatyczna | średnia | średnie | Wypracowanie procedur testowania i ciągłej walidacji modeli matematycznych oraz zapewnienie środków w trakcie utrzymania projektu. Coroczny monitoring i analiza danych meteorologicznych pod względem zmienności klimatycznej. Spodziewane efekty to utrzymanie poprawności działania systemu i zawartych w nim modeli pomimo zmian klimatycznych.
Brak wiedzy rolników, nieświadomość korzyści z wykorzystania systemu | średnia | duże | Promocja systemu, zaplanowanie szkoleń dla rolników, uczniów i studentów przez ośrodki doradztwa rolniczego. Ankietyzacja rolników przez doradców podczas spotkań i szkoleń, mająca na celu ustalenie bieżącej wiedzy na temat działania systemu i jego zakresu. Spodziewane efekty to osiągnięcie wskaźnika projektu i utrzymanie oraz wzrost liczby użytkowników systemu
Notes: <<Należy wskazać najważniejsze ryzyka dotyczące zapewnienia trwałości projektu, w tym odnoszące się do zwrotu środków na realizację projektu>>

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Najważniejsze ryzyka (2):
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Wymagane aktualizacje systemów informatycznych, spowodują niekompatybilność części oprogramowania | średnia | średnie | Zastosowane zostaną najnowsze, stabilne i bezpieczne wersje systemów, aktualizowane w miarę niezbędnych aktualizacji, na wersjach w środowisku testowym, następnie wdrażane/aktualizowane w systemach produkcyjnych. W razie niekompatybilności partner IT – PCSS dostosuje kod do nowszych bibliotek. Monitorowanie wersji oprogramowania poprzez wprowadzenie „wersjonowania” oprogramowania. Spodziewane efekty to utrzymanie produktu projektu – platformy doradczej na odpowiednim poziomie technologicznych i funkcjonalnym. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka obniżyło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiana interfejsów API zewnętrznych usług lub specyfikacji użytego standardu | średnia | średnie | W razie niekompatybilności partner IT – PCSS dostosuje kod do nowszych API. Zostanie zaktualizowana dokumentacja. Monitorowanie wersji oprogramowania poprzez wprowadzenie „wersjonowania” oprogramowania. Spodziewane efekty to utrzymanie produktu projektu – platformy doradczej na odpowiednim poziomie technologicznych i funkcjonalnym.
Notes: <<Należy wskazać najważniejsze ryzyka dotyczące zapewnienia trwałości projektu, w tym odnoszące się do zwrotu środków na realizację projektu>>

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Najważniejsze ryzyka (3):
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Atak na serwisy informatyczne | średnia | średnie | Wszystkie dane będą replikowane i archiwizowane, w razie potrzeby zostaną odtworzone. Serwisy będą replikowane i dostępne z poziomu odseparowanych sieci komputerowych i infrastruktury sprzętowej zapewniając niezawodność. Sporządzanie raportów bezpieczeństwa. Spodziewane efekty to utrzymanie produktu projektu – platformy doradczej na odpowiednim poziomie dostępności usług.
Notes: <<Należy wskazać najważniejsze ryzyka dotyczące zapewnienia trwałości projektu, w tym odnoszące się do zwrotu środków na realizację projektu>>

## Slide 12
Dziękuję za uwagę
Maciej Zacharczuk
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Kierownik projektu eDWIN, kierownik Działu Teleinformatyki
maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl
Tel. 723 678 001