## Arkusz1
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
„Koncepcja przebudowy systemu odwodnienia autostrady A6 w obrębie węzła "Szczecin Zachód (Kołbaskowo)”
Etap | L.p. | Wyszczególnienie opracowań projektowych |  | Ilość egzemplarzy | Termin
Wartość
w (zł)
netto
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | 1 | Opinia geotechniczna |  | 2 | 2 m-ce od podpisania Umowy
| 2 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego |  | 2 | 4 m-ce od podpisania Umowy
| 3 | Mapa do celów projektowych (nieoklauzulowana) |  | 1 (tylko wersja elektroniczna) | 3 m-ce od podpisania Umowy
| 4 | Część kosztorysowa |  | 1 +1 aktualizacja | 4 m-ce od podpisania Umowy
| 5 | Projekt koncepcyjny |  | 2 | 4 m-ce od podpisania Umowy
II | 6 | Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym na roboty wraz z uzupełnieniem dokumentacji |  | komplet | 5 dni od pytania w czasie trwania przetargu (12 m-cy od podpisania umowy)
RAZEM netto:
Razem (netto):
Podatek VAT (23%):
Razem (brutto):