# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2018 roku

| Tytuł projektu | Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| Beneficjent | Komenda Główna Policji, z siedzibą w Warszawie 02-624 przy ul. Puławskiej 148/150 |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” |
| Całkowity koszt projektu | Całkowita wartość projektu po zmianie Aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 25.09.2018 r. wynosi 57 868 497,12 zł. |
| Okres realizacji projektu | od 24-02-2017 r. do 24-02-2020 r. (Zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym i podpisanym aneksem do porozumienia) |

## Otoczenie prawne

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 62 % | 1,12 % | 98,19 % |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie 2.Podpisanie umowy z Inżynierem kontraktu. 3.Wykonanie koncepcji systemu. 4. Dostawa sprzętu 5. Przeprowadzenie testów migracyjnych starych systemów 7.Uruchimienie systemu 8. Wykonanie działań promocyjnych 9. Przeprowadzenie szkoleń | 1 - sukcesywnie do osiągnięcia min. wartości docelowej 2 – 1 minuta 3 – 4 jednostki 4 – 32 teraflopsy | 02-2017 r. 05-2017 (wg SW) 11-2017 r. (wg planu naprawczego) 10-2017 (wg SW) 05-2018 r. (wg planu naprawczego) 05-2019 10-2019 02-2020 r. (wg zatwierdzonego planu naprawczego) 02-2020 r. (wg zatwierdzonego planu naprawczego) 02-2020 r. (wg zatwierdzonego planu naprawczego) | 02-2017 r. 11-2017 r. 05-2018 | Osiągnięty Osiągnięty Opóźnienie wynikało z konieczności kompleksowego opracowania skomplikowanej dokumentacji przetargowej, możliwie najbardziej szczegółowo opisującej przedmiot zamówienia oraz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, związane z wyborem Firmy. Osiągnięty Opóźnienie, które wystąpiło w realizacji Etapu technicznego 1: Wybór Inżyniera Kontraktu w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia Etapu technicznego 2: Wykonanie Koncepcji Systemu. Inżynier Kontraktu opracował plan naprawczy wraz z wyczerpującymi informacjami w zakresie podejmowanych działań w obszarze zarządzania zidentyfikowanymi opóźnieniami oraz podejmowanych środków zaradczych odnośnie minimalizacji wystąpienia podobnych ryzyk w przyszłości, który został przesłany do CPPC 15 stycznia 2018 r., a następnie na wniosek CPPC uzupełniony oraz zaktualizowany i ponownie przesłany do CPPC 27 marca 2018 r. Następnie w wyniku ustaleń ze spotkania, które odbyło się 21.05.2018 r. w CPP, ponownie zaktualizowano i przesłano do Instytucji Pośredniczącej plan naprawczy wraz z zaktualizowaną dokumentacją projektową, uwzględniający rozszerzenie zakresu projektu i przedłużenie terminu realizacji. Plan naprawczy został zatwierdzony. 25.09.2018 r. podpisano aneks do porozumienia (zwiększenie wartości projektu i wydatków kwalifikowanych oraz wydłużenie okresu realizacji projektu). 05-2018 przyjęto i odebrano koncepcje realizacji systemu. Planowany Planowany Planowany W trakcie realizacji Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Przestrzeń dyskowa serwerowni Moc obliczeniowa serwerowni Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną Liczba podmiotów sektora publicznego korzystających z wdrożonych e-usług A2A | Szt. Szt. Szt. Szt. TB Teraflops Szt. Szt. | 7 1 5 1 120 32 6017400 4 | 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. | 0 0 0 0 0 0 0 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługi A2A 1.Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej – poz. 4 2.Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu – poz. 4 3.Centralna książka telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy – poz. 3 4.Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia – poz. 5 5.Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – poz. 4 6.Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web – poz. 5 7.Usługa automatycznej i samodzielnej zmiany konfiguracji urządzenia teleinformatycznego – poz. 5. Usługi A2C 1.Usługa dostępu do funkcjonariuszy z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia – poz. 5 2.Usługa wideokonferencji dla policji i klientów policji za pomocą usług webowych i urządzeń mobilnych – poz. 4 3.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza w komisariacie – poz. 4 4.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza przez Internet – poz. 4 5.Usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert – poz. 4. | 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. 02-2020 r. |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zmodernizowany i zaktualizowany system teleinformatyczny SZK OST 112 | 02– 2020 r. |  |  |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe; 2. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób; 3. Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia; 4. Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami Projektu; 5. Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen); 6. Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu; 7. Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej; 8. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty; 9. Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu 10. Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | mała średnia średnia średnia średnia duża średnia średnia duża średnia | wysokie niskie niskie niskie niskie niskie średnie średnie niskie średnie | - Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. - Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. - Zaplanowanie ew. skorzystania z usług Inżyniera Projektu. Systematyczne prowadzenie uporządkowanego repozytorium projektu. - Określanie zastępstw. - Komunikacja w projekcie ( bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń). - Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia. - Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Na etapie realizacji projektu, przygotowany zostanie Plan Komunikacji do powszechnego stosowania przez wszystkich uczestników projektu. Planowanie kwoty do przetargu z racjonalnym zapasem. Zapewnienie odpowiedniej rezerwy finansowej. Przeprowadzenie analiz potrzeb wydajnościowych podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej. Wsparcie zewnętrzne podczas przygotowania i realizacji przetargu. - Analiza na etapie przygotowania postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. - Mechanizmy kontrolne w umowie. - Racjonalne harmonogramy. - Zaplanowanie budżetu zmian. - Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo. Analiza możliwości rozwoju realizowanego w ramach projektu oprogramowań oraz platformy sprzętowej. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób; | duża | wysokie | - Realizacja systematycznych szkoleń, - Systematyczne uzupełnianie braków kadrowych. |

- Dane kontaktowe:

nadkom. Piotr Pogorzelski, z-ca Dyrektora BŁiI KGP, piotr.pogorzelski@policja.gov.pl, 22 60 12 240

mł. insp. Wojciech Dąbrowski, Naczelnik WTWSPR BŁiI KGP, wojciech.dabrowski@policja.gov.pl, 
22 60 145 35

kom. Zbigniew Królikowski, z-ca Naczelnika WTWSPR BŁiI KGP, zbigniew.krolikowski@policja.gov.pl, 22 60 56 280

Michał Sieradzki, SSWD WTWSPR BŁiI KGP, michal.sieradzki@policja.gov.pl, 22 60 152 66

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE