|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** KRMC- Raport za I kwartał 2022 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu.”***.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR/**  **DZF** | **Metryczka** | W dniu 29 marca 2022 roku podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, który zwiększył wartość projektu i wydłuży termin jego realizacji. | Uzupełnienie raportu zgodnie ze stanem faktycznym na koniec I kw. 2022 roku. | Wszystkie wskazane uwagi są zasadne i zostaną w całości zaimplementowane w kolejnym raporcie, po tym jak KRMC zatwierdzi zaktualizowany Opis założeń projektu, który zostanie wkrótce przekazany do akceptacji Komitetu.  Obecny raport natomiast został skorygowany w taki sposób, aby dać informację o decyzji i zmianach w niej wprowadzonych, natomiast do czasu zatwierdzenia nowego OZPI musi być spójny z parametrami Opisu zatwierdzonego przez KRMC.  W każdym miejscu, gdzie raport został skorygowany - zgodnie z uwagami - zawarto odniesienie do Decyzji zmieniającej nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dn. 29.03.2022 – zgodnie z oficjalną nomenklaturą. |
| **2** | **MFiPR/**  **DZF** | **Pkt 2 - postęp finansowy** | Wartości procentowe odnoszą się do zapisów umowy o dofinansowanie przed zawarciem aneksu. | Uzupełnienie raportu zgodnie ze stanem faktycznym na koniec I kw. 2022 roku. |
| **3** | **MFiPR/**  **DZF** | **Pkt 3 - postęp rzeczowy** | Kamienie milowe, o których mowa w wierszu 5, 6 i 8 mają odpowiednio (stan na koniec 03.2022) 5-, 8- i 2- miesięczne opóźnienie. W kolumnie ‘’status realizacji kamienia milowego’’ proszę podać bardziej szczegółowe informacje, jakie kroki podjęto, aby wdrożyć działania/kamienie milowe. Jednocześnie, proszę o poprawienie informacji w wierszu 8 - zgoda na wydłużenie realizacji projektu została już wdrożona - aneks nr 1. | Uzupełnienie raportu o brakujące informacje/dostosowanie do stanu faktycznego na koniec I kw. 2022. |
| **4** | **MFiPR/**  **DZF** | **Pkt 6 - produkty końcowe projektu** | Zgodnie z informacjami wprowadzonymi w SL2014, aneks nr 1 został podpisany 29 marca 2022 roku. W raporcie wskazano datę 23 marca 2022. | Uzupełnienie raportu zgodnie z nowym harmonogramem wprowadzonym aneksem nr 1.  Proszę także o korektę daty podpisania aneksu (albo w SL2014 albo w raporcie), zgodnie ze stanem faktycznym |