Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | **Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji** - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). |
|  | Beneficjent projektu | Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji. |
|  | Partnerzy | brak |
|  | Postęp finansowy | Wartość pierwotna Projektu: **16 201 318,51**  Faktyczny koszt projektu: **14 341 800,00**  Wartość odchyleń: - **1 859 518,51**  Odchylenie (oszczędność) wynika ze znacznej różnicy między datą planowaniem kosztów a ich wydatkowaniem i z konkurencyjnego trybo postępowania przetargowego (4 konkurencyjne oferty). |
|  | Postęp rzeczowy | Status realizacji zadań   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa zadania** | **Wartość pierwotna zadania [w zł]** | **Wartość zadania po zawarciu umowy** | **Wartość odchyleń [w zł]** | **Zakres rzeczowy odchyleń** | **status** | | **Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji** | **16 201 318,51** | **14 341 800,00** | - **1 859 518,51** | brak | Zadanie zrealizowane |   Kamienie milowe:   | **Nazwa** | **Planowana data wykonania** | **Rzeczywista data wykonania** | | --- | --- | --- | | ***Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy*** | 2017-07-24 | 2018-07-17 | | Na skutek przedłużającej się procedury uruchomienia środków finansowych z PMP na realizację zadania postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 2017-08-28r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2017-11-09r. Do przetargu przystąpiły 4 firmy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający dokonał oceny ofert i w dniu 2017-12-18r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2017-12-18r wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa przed KIO odbyła się dnia 2018-01-09r. natomiast ogłoszenie orzeczenia nastąpiło dnia 2018-01-12r. KIO nakazała odrzucenie pierwszego z oferentów. 2018-02-13r. dokonano ponownego wyboru. Stąd dokonano zmiany planowanego terminu wykonania na 2018-04-30, Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe ponownie dokonano zmiany planowanego terminu wykonania na 2018-07-16 | | | | ***Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji*** | 2017-10-15 | 2018-11-19 | | I zmiana planowanego terminu na 2018-08-01 z uwagi na oczekiwanie na przyznanie środków finansowych i przedłużającą się procedurę przetargową.  II zmiana planowanego terminu na 2018-10-16 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.  III zmiana planowanego terminu na 2018-11-17 – z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Termin wynikający z SIWZ i momentu podpisania umowy. | | | | ***Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju*** | 2018-04-15 | 2019-02-20 | | I zmiana planowanego terminu na 2019-02-01 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i oczekiwania na przyznanie środków finansowych  II zmiana planowanego terminu na 2019-04- z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową . Termin wynikający z SIWS i terminu podpisania umowy.  Termin osiągnięty: 2019-02-20 - zgodnie z zapisami umowy brak opóźnień | | | | ***Szkolenia użytkowników*** | 2018-03-31 | 2019-03-27 | |  | | | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Nie dotyczy |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Udoskonalono sprawność działania oraz poprawiono wyposażenie i infrastrukturę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny poprzez zapewnienie nowoczesnego, niezawodnego i bezpiecznego środowiska sprzętowo-programowego dla Systemu Wspomagania Obsługi Policji. Wpisuje się to w cele strategii sprawne Państwo związanej m.in. z zwiększeniem sprawności instytucjonalnej w zakresie rozwoju elektronicznej administracji. Usprawnia również zarządzanie nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną oraz zapewnia organizacji nowoczesne narzędzia informatyczne klasy ERP w zakresie zarządzania finansami, kadrami i gospodarką materiałową. Ww. cele zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu. |
|  | Ryzyka i problemy | Ryzyka określone w opisie założeń projektu nie miały wpływu na jego realizację  Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT. Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego |
|  | Uzyskane korzyści | uzyskane korzyści zgodnie z opisem założeń projektu:  - poprzez wymianę 100% sprzętu zapewniono nowoczesną wydajną, wspieraną przez producenta infrastrukturę,  - uaktualniono wersje systemu operacyjnego i baz danych, zainstalowano system operacyjny w wersji Windows serwer 2016 a bazy danych SQL Server 2016;  - uruchomiono na poziomie centralnym zasób na potrzeby raportów i analiz oraz klastra wysokiej dostępności poprzez skonfigurowanie we wszystkich lokalizacjach klastra za pomocą mechanizmu SQL Server Always On Availability a na poziomie centralnym dodatkowo serwerów analityczno-raportowe obsługują role SQL Server Reporting Services oraz SQL Server Analysis Services;  - poprzez przeszkolenie kadry Policji w zakresie zastosowanych rozwiązań utworzono wykwalifikowany zespół do obsługi systemu. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Nie dotyczy |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Obecnie trwa 48 miesięczny serwis gwarancyjny na produkty projektu. Po tym czasie utrzymanie rezultatów projekt będzie zapewnione w ramach budżetu Policji. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Brak nowych doświadczeń. |