Plan działania na  rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom                            ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2027

Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024 poz. 1411) ustala się: 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2027
	Zakres działalności
	Osoba/ jednostka odpowiedzialna 
	Sposób realizacji
	Czas realizacji

	Opracowanie podstawowej dokumentacji
	- koordynator             - zespół ds. dostępności
	Przygotowanie i zatwierdzenie raportu. Podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sanoku.
	Marzec 2025

	Monitoring funkcjonowania usprawnień dotyczących poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
	- koordynator             - zespół ds. dostępności
	Sprawdzenie oznakowania schodów oraz drzwi szklanych.
	Czerwiec 2025

	Wniosek o zapewnienie dostępności. 
	koordynator          - zespół ds. dostępności
	Zatwierdzenie  i umieszczenie na stronie internetowej wzoru wniosku wysyłanego przez stronę - dotyczącego zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
	Sierpień 2025 

	Monitoring przebiegu działań zmierzających               do poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
	- koordynator              - zespół ds. dostępności

 
	Dotyczy otrzymania środków finansowych celem wykonania przebudowy pomieszczeń sanitarnych oraz przebudowy pomieszczeń na parterze placówki w celu  
	listopad 2025

	Uaktualnienie deklaracji dostępności budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej           w Sanoku
	- koordynator 

- zespół ds. dostępności
	Sporządzenie właściwej dokumentacji.
	W sposób ciągły

	Przeprowadzenie szkolenia online dla załogi PSSE w Sanoku w zakresie:  ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w razie wystąpienia zagrożenia. 
	- koordynator 

- zespół ds. dostępności
	Szkolenia pracowników           w zakresie ewakuacji          osób ze szczególnymi potrzebami w razie wystąpienia zagrożenia. 
	czerwiec

2026

	Monitorowanie działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej  w Sanoku, o  której mowa w art.14. ust. 1  w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresu strony internetowej.
	- koordynator          - zespół ds. dostępności

 
	Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich działań zmierzających do poprawy dostępności.
	 W sposób ciągły

	Przeprowadzenie szkolenia online przypominającego dla załogi PSSE w Sanoku w zakresie:  ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w razie wystąpienia zagrożenia.
	- koordynator             - zespół ds. dostępności
	Szkolenia pracowników           w zakresie ewakuacji          osób ze szczególnymi potrzebami w razie wystąpienia zagrożenia.
	Grudzień 2027


Data: 25.02.2025 r. 

Sporządził:                                                                                                             Zatwierdził:

koordynator                                                                                              Dyrektor   PSSE w Sanoku

Magdalena Januszczak                                                                               Krystyna Bętkowska 

