## Slide 1
Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)
projekt systemowy

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Edukacji Narodowej
Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych
CEL PROJEKTU
Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, udostępniania jego zasobów i funkcjonalności za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (portal, e-usługi i usługi API)
Usprawnienie procesów opisywania kwalifikacji w języku efektów uczenia się i przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji za pomocą narzędzi AI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-10-01 | 2023-03-31
Faktyczny: | 2020-10-01 | 2023-10-31

## Slide 3
Źródło finansowania: POWER, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji; budżet państwa: część 30
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 33292077.79 | 33219237.39
w tym środki UE | 28058563.1614 | 27997173.2723

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Przeglądarka ram kwalifikacji (PRK, SRK) | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 
Automatyczne wspomaganie doradztwa (e-usługa) | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
ELA
POL-on
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
SIO
EUROPASS/ESCO/LOQ
Przeglądarka ram kwalifikacji (PRK, SRK)
Portal ZSK
Rejestr ZRK
Aplikacje współtowarzyszące
System ZRK

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
(1) Liczba wejść na stronę kwalifikacje.gov.pl | szt. | Wskaźnik rezultatu | 1 150 000 | 1 406 279
(2) Skrócenie czasu obsługi opisu kwalifikacji i przypisania poziomu PRK do kwalifikacji | procent | Wskaźnik produktu | 85% | 85%

## Slide 7
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
W celu zapewnienia odpowiedniej liczby instytucji korzystających systemowo (zintegrowanych przez API) z rejestru - dodanie wskaźnika: liczba systemów zintegrowanych z ZRK | wykonane w całości | Przez API ZRK zintegrowane są 3 systemy: Moje portfolio Odznaka+ Baza Usług Rozwojowych - BUR
Dodanie opisu nowych planowanych funkcjonalności (opis modułu: aplikacje współtowarzyszące - rys 7.2) | wykonane w całości | Dodano w aplikacjach współtowarzyszących: Przeglądarka ram PRK/SRK, Automatyczne wspomaganie doradztwa (chatbot), NIWUS, Aktywne Formularze
Dodanie opisu nowych planowanych eUsług | wykonane w całości | Nowe planowane e-Usługi: Automatyczne wspomaganie doradztwa (chatbot), NIWUS, Aktywne Formularze
Dodanie opisu interface-ów pomiędzy komponentami systemu, w szczególności opisu integracji z ePUAP | wykonane w całości | 
Przedstawienie procesu lub doprecyzowanie opisu usług udostępniania danych przez portal | wykonane w całości | Usługi udostępniania danych przez API ogólne lub dedykowane
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC (1)

## Slide 8
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Uzupełnienie informacji o brakujących głównych systemach/aplikacjach, z którymi system ZRK współpracuje obecnie i będzie współpracować po modyfikacji (o ile lista systemów planowanych do zintegrowania jest już znana), w tym uwzględnienie systemu Zintegrowanej Platformy Usług Doradczych | wykonane w całości | Moje portfolio Odznaka Baza Usług Rozwojowych (BUR) POL-on Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)
Uzupełnienie produktów końcowych projektu (pkt 2.4 opisu założeń) o produkty wskazane w diagramie kooperacji aplikacji w pkt. 7.1, uwzględniając rejestr wymieniony w pkt 7.4 | wykonane w całości | Rejestr ZRK, Automatyczne wspomaganie doradztwa (chatbot), NIWUS, Aktywne formularze, portal kwalifikacje.gov.pl, Małe ZRK, Wiem co umiem
Uspójnienie listy systemów wymienionych na diagramie kooperacji aplikacji z listą systemów wykazaną w tabeli w pkt 7.1 oraz oznaczenie na diagramie kolorami statusów systemów i przepływów, zgodnie z instrukcją na wzorze opisu założeń | wykonane w całości | ELA – uzupełnienie na liście
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC (2)

## Slide 9
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Doprecyzowanie informacji o głównych obiektach danych przesyłanych interfejsami (wskazanie encji danych w pkt. 7.1, kol. „zakres wymienianych danych”) | wykonane w całości | POLon - kierunki uczelni (encja: kwalifikacje), podmioty uczelni (encja: podmioty) ELA - średnie wynagrodzenie z okresu 5 lat, procent bezrobocia absolwentów z okresu 5 lat Europass/LOQ/ESCO - aktualizacja danych o polskich kwalifikacjach w rejestrach europejskich SIO - informacje z RSPO: nazwa szkoły lub placówki oświatowej, regon, NIP, województwo, powiat, gmina, miasto, kod pocztowy, ulica, e-mail, telefon, strona www
W pkt. 7.2 zaprezentowanie kluczowych komponentów architektury rozwiązania w sposób jednoznaczny, unikając dublowania obiektów - uszczegółowienie komponentu „aplikacje współtowarzyszące” | wykonane w całości | 
Dodatkowe zalecenie – współpraca z zespołem AIP MC w opracowaniu modelu danych dla Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz jego publikacji | niewykonane | Na etapie realizacji projektu obowiązywała już Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021–2027, która doprecyzowała kwestię udostępniania danych
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC (3)

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet beneficjenta w ramach kontynuacji projektu systemowego Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3) finansowanego z programu FERS, tj. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżet państwa cz. 30
Ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Awarie oprogramowania | duża | średnie | wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu
Nie zasilanie rejestru ZRK danymi z systemów szkolnictwa wyższego i oświaty | średnia | niskie | Monitorowanie źródeł informacji i informowanie z wyprzedzeniem ministra - koordynatora ZSK, w celu podjęcia interwencji na poziomie systemowym
Niepowołany dostęp do oprogramowania rejestru | średnia | niskie | zmniejszenie zagrożenia – wdrażanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i stosowanie dobrych praktyk w tym zakresie

## Slide 11
Dziękuję za uwagę