**Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego SWOAiI 2.0**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu | *System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0* |
|  | Beneficjent projektu | *Wojewoda Dolnośląski (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)* |
|  | Partnerzy | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp finansowy | *Okres realizacji projektu:*  *Planowany od 05.2020 do 31.12.2022 r. - 32 miesiące (100 %)(Decyzja Pana Mariusza Kasprzyka - Dyrektora COPE w MSWiA na wydłużenie projektu o 8 miesięcy, tj. do 31.12.2022 r.). Pierwotny termin realizacji projektu był wyznaczony na 04.2022 r.*  *Faktyczny od 05.2020 do 31.12.2021 r. - 20 miesięcy (62,50%)*  *Koszty realizacji projektu*  *Planowane 11 544 180,00 PLN , w tym środki UE 8 658 135,00 PLN*  *Faktyczne 75 314,70 PLN*  *Złożona przez potencjalnego wykonawcę oferta przekroczyła ilość środków zabezpieczonych na realizację projektu. Zdaniem zamawiającego przyczyna leży w nieplanowanym wzroście cen walut obcych, braku podzespołów elektronicznych niezbędnych do budowy serwerów, podzespołów i urządzeń elektronicznych na rynkach międzynarodowych, która sprzyja podnoszeniu cen sprzętu. Wzrosły też nośniki cen energii gaz, prąd oraz koszty pracy. Wszystkie te elementy na które zasadniczy wpływ ma pandemia COVID-19 spowodowały, że podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne wysoko wyszacowały wartość zamówienia, czego nie można było zaplanować w chwili pierwotnego szacowania kosztów projektu.* |
|  | Postęp rzeczowy | Wynikiem wskazanych w punkcie 4 przyczyn nie zrealizowano żadnego kamienia milowego. Występująca pandemia COVID-19 sprowadziła wiele ograniczeń dotyczących funkcjonowania rynku podczas zwalczania COVID-19 w Polsce i na świecie. Proces przetargowy w funkcjonujących ograniczeniach pandemicznych przedłużał się. Zamawiający musiał zachować kryteria oceny oferentów i weryfikacji udzielonych odpowiedzi przez komisję przetargową. W listopadzie 2021 r., po wyłonieniu wykonawcy projektu, podmiot ubiegający się o zamówienie złożył ofertę na kwotę 21 983 020,59 PLN, co dwukrotnie przekraczyło wysokość środków przyznanych na mocy Porozumienia Finansowego na realizację projektu, tj. 11 544 180,00 PLN. Wojewoda Dolnośląski nie mając możliwości zapewnienia finansowania zamówienia, w dniu 20 grudnia 2021 r., pismem znak AL.-ZP.272-34/20/ZP/DK zawiadomił o unieważnieniu postępowania publikując informację na stronie BIP DUW we Wrocławiu.  Dnia 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski pismem znak BZ-WCZK.3144.23.2021.BR poinformował Dyrektora COPE w MSWiA o odmownej decyzji Ministra Finansów w zakresie przyznania dodatkowych środków na realizację budowy projektu SWOAiI 2.0, co spowodowało, że 4 stycznia 2022 r. Dyrektor COPE w MSWiA pismem do Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA wniósł, o rozwiązanie „Porozumienia Finansowego nr 86/PL/2020/FBW z dnia 17 czerwca 2020 r.” dotyczącego przedmiotowego projektu za porozumieniem stron. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | *Nie dotyczy* |
|  | Ryzyka i problemy | *Ze względu na to, że złożona przez potencjalnego wykonawcę oferta na budowę systemu przewyższyła ilość posiadanych środków na realizację zadania budowy systemu (zagwarantowaną podpisanym porozumieniem finansowym) Wojewoda Dolnośląski poinformował Dyrektora COPE MSWiA o braku możliwości dalszej realizacji projektu.*  *Ponieważ ryzyko niezrealizowania projektu jest bardzo wysokie, w dalszym ciągu występują ograniczenia pandemiczne i ryzyko niekontrolowanego rozwoju pandemii COVID-19, brak jest zapewnienia finansowania projektu do jego wartości wyszacowanej ostatnią ofertą, czas na wszczęcie i rozstrzygnięcie nowego postępowania przetargowego jest niewystarczający, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu nie widzi możliwości dalszej realizacji projektu.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Nie dotyczy* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *Nie dotyczy.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Nie dotyczy.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Dolnośląski Urząd Wojewódzki nabył doświadczenie projektowo – przetargowe i opracował niezbędną dokumentację projektową do wszczęcia postępowania przetargowego, w przypadku pozyskania środków w wymaganej wysokości względem propozycji złożonej i oszacowanej na 21 983 020,59 PLN w następnych edycjach FBW (jeśli będzie taka możliwość ubiegania się o przyznanie środków na budowę Systemu Wczesnego Ostrzegania). Opracowana dokumentacja przetargowa może zostać w przyszłości ponownie wykorzystana.* |