Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w zakładzie Polmlek w Grudziądzu o numerze KPOD.01.11-IP.06-0147/23

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę doraźną w POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (dalej: OOW[footnoteRef:1]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 8 czerwca do 2 lipca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Cyfryzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w zakładzie Polmlek w Grudziądzu o numerze KPOD.01.11-IP.06-0147/23 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 124/II/P/KPO/PG/24/DWMiFE zawartej 30 grudnia 2024 r[footnoteRef:3]. (dalej: umowa). [3:  Zmienionej aneksem nr 1 z 8 kwietnia 2025 r., aneksem nr 2 z 17 października 2025 r. i aneksem nr 3 z 2 lipca 2026 r.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 4 zadania: Zakup i montaż linii do produkcji śmietanek UHT; Zakup i montaż linii do obróbki i zagęszczania serwatki; Modernizacja maszynowni chłodniczej wody lodowej; Zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa cybernetycznego – koszt niekwalifikowalny.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 15 (100% wszystkich) faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem iż na 8 opisach ww. faktur nie wpisano kwoty VAT, na 2 opisach wpisano nieprawidłową nazwę kosztu, na 2 opisach brakowało nr księgowego, na wszystkich dokumentach OT nie wpisano numeru seryjnego zakupionych środków trwałych i nie wskazano precyzyjnie miejsca użytkowania. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył poprawione opisy i OT. 
Potwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia dotyczące kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

Na podstawie 3 rozstrzygniętych postępowań (100% obejmujących wydatki kwalifikowane w ramach Przedsięwzięcia) potwierdzono, że zostały one przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak, za uchybienie uznano nieujęcie we wszystkich badanych postępowaniach w protokołach o wyborze najkorzystniejszej oferty wymaganych elementów, tj. potwierdzenia upublicznienia zapytania ofertowego oraz oświadczeń o braku powiązań z wybranymi wykonawcami (potwierdzono, że zostały sporządzone i podpisane przez członków komisji), co naruszało wymogi określone w § 4 ust. 8 pkt 7 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:4]. [4:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.] 


Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych rekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych oraz protokołów z wyboru wykonawców przy prowadzonych postępowaniach.
