# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2018 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Finansów |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa |
| Partnerzy | Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
| Źródło finansowania | Budżet państwa – Cześć 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| Całkowity koszt projektu | 6 750 000 zł |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2017 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018 r. |

## Otoczenie prawne

### W ramach prac legislacyjnych:

### 1) 31.07.2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (UD184), zobowiązując Ministra Rozwoju i Finansów do przekazania go koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji w celu wszczęcia procedury notyfikacji projektu ustawy Komisji Europejskiej, oraz zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu.

### 2) 08.08.2017 r. Komisja Europejska została powiadomiona i tym samym wszczęta procedura notyfikacyjna.

### 3) 28.09.2017 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy w połączonych Komisjach: finansów Publicznych i Infrastruktury.

### 4) 08.11.2017 r. podczas procedury notyfikacji Komisja Europejska zgłosiła komentarze do projektu ustawy.

### 5) 08.12.2017 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało do Komisji Europejskiej odpowiedź strony polskiej na komentarz Komisji.

### 6) 09.02.2018 r. odbyło się w Brukseli spotkanie strony polskiej z przedstawicielami KE dot. wprowadzanym zmian.

### 7) 21.02.2018 r. skierowano pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie podjęcia prac parlamentarnych nad projektem ustawy.

8) 15 czerwca 2018 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), która weszła w życie 1 października 2018 r.

### 9) 6 września 2018 r. wydano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1743).

### 2.	Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 47% | 1,6% | 1,6% |

### 3.	Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrier_SENT - usługa zapewniająca odbiór danych z zewnętrznych systemów geolokalizacji – interfejs |  | 2017-12-31 |  | W trakcie realizacji. Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność. |
| Driver_SENT - usługa zapewniająca przekazywanie i odbieranie danych geolokalizacyjnych ze smartfonów - aplikacja. |  | 2017-12-01 |  | W trakcie realizacji. Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Oddany do eksploatacji moduł geolokalizacji | pkt | 1 | 12-2017 | 0 Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność. |
| 2) Zintegrowane zewnętrzne systemy geolokalizacji | pkt | 1 | 12-2017 | 0 Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność. |
| 3) Udostępniona darmowa aplikacja mobilna | pkt | 1 | 12-2017 | 0 Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność. |

## 4.	E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrier_SENT | 12-2017 |  | Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność. |
| Driver_SENT | 12-2017 |  | Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność. |
| Control_SENT | 12-2017 |  | Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność. |
| Management_SENT | 12-2017 |  | Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność. |

## 5.	Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak |  |  |  |

### 6.	Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak |  |  |  |

7.	Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużający się proces legislacyjny w Parlamencie RP po zakończonej procedurze notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską, powodujący konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu. | duża | wysokie | Ryzyko akceptowalne, bowiem reakcja na ryzyko wykracza poza kompetencje Komitetu Sterującego. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Na tym etapie zaawansowania projektu brak jest przesłanek do identyfikacji ryzyk mających wpływ na utrzymanie jego efektów. |  |  |  |

8.	Dane kontaktowe: Robert Michalski, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, robert.michalski2@mf.gov.pl, 22 694-33-62

W przygotowanym projekcie ustawy przewidziano, że środki finansowe związane z przetwarzaniem i analizą danych geolokalizacyjnych zostaną przekazane do wybranego wykonawcy w formie dotacji celowej. Przekazanie to wymagało przyjęcia ustawy i wydania rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w pkt 9 części pn. Otoczenie prawne niniejszego raportu. Z chwilą wejścia w życie przepisów rozporządzenia i podpisania umowy dotacji wydatkowanych zostanie zaplonowana część środków. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

W lutym br. zakończono rozmowy z Komisją Europejską w sprawie zgłoszonych komentarzy. Wyjaśnienia strony polskiej zostały przyjęte przez przedstawicieli Komisji.