## Slide 1: Zmiany Umowy o dofinansowanie oraz bariery inwestycyjne
Szkolenie dla Beneficjentów programu FERC

## Slide 2: Rodzaje zmian - § 21 Zmiany w Projekcie
Wymagające zawarcia aneksu:
  wymagające ponownej oceny
  niewymagające ponownej oceny
2. Niewymagające zawarcia aneksu:
  zmiana danych adresowych;
  zmiana danych kontaktowych lub osób do kontaktu;
  zmiana nazwy Beneficjenta (bez zmiany formy prawnej);
  zmiana harmonogramu płatności.

## Slide 3: Procedura aneksowania zmian
Beneficjent składa wniosek o zmianę nie później niż 21 dni przed jej dokonaniem, licząc od daty wpływu wniosku o zmianę.
W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieprzekazania skorygowanego wniosku o zmianę, lub nieprzekazania dokumentów związanych z danym wnioskiem o zmianę w terminie wyznaczonym, Instytucja Pośrednicząca może odrzucić wniosek o zmianę.
Instytucja Pośrednicząca ustosunkowuje się do wnioskowanych zmian w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty wpływu wniosku o zmianę. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy wnioskowana zmiana wymaga opinii eksperta.
Do czasu zawarcia aneksu do Umowy, Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko.

## Slide 4: Bariery inwestycyjne – załącznik nr 7 katalog barier inwestycyjnych 1
Bariery związane z wyznaczaniem białych plam:
Ustalenie, że punkty adresowe objęte obowiązkiem objęcia zasięgiem siecią szerokopasmowego Internetu nie spełniają definicji określonej w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027.;
wystąpienie istotnych zmian prawnych lub faktycznych dotyczących punktu adresowego;
wskazanie błędnych danych dotyczących danego punktu adresowego. Na przykład: brak budynku we wskazanym punkcie adresowym lub pustostan oznaczony jako punkt adresowy lub ten sam punkt adresowy został wskazany więcej niż raz w Obszarze projektowym– dokument potwierdzający barierę: oświadczenie z gminy.

## Slide 5: Bariery inwestycyjne – załącznik nr 7 katalog barier inwestycyjnych 2
Bariery związane z utrudnionym dostępem do dróg, nieruchomości:
Odmowa dostępu do nieruchomości;
odmowa dostępu do infrastruktury;
kolizja, przewlekłość postępowań z podmiotami typu: Lasy Państwowe, Wody Polskie, PKP.
Beneficjent musi wykazać, że przeanalizował i rozważył alternatywne możliwości – zgodnie z opisem z załącznika nr 7 Umowy o dofinansowanie
Dokumenty potwierdzające bariery: np. decyzja, pisemna odmowa, dowód nadania przesyłki poleconej do adresata (np. wnioskiem o udostępnienie nieruchomości, infrastruktury), zwrotne potwierdzenie odbioru.

## Slide 6: Procedury kontrolne
kontrola krzyżowa poprawności danych sprawozdawanych do systemu SIDUSIS;
punkty adresowe wyznaczone do interwencji będą podlegały dodatkowej kontroli krzyżowej z bazami danych z SIMBA
weryfikacja punktów w systemie SIDUSIS na etapie realizacji