## Slide 1
Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0

## Slide 2
Wnioskodawca: Politechnika Wrocławska
Beneficjent: Politechnika Wrocławska
Partnerzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
CEL PROJEKTU
Zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, jakimi są zasoby nauki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-03-19 | 2022-07-19
Faktyczny: | 2020-03-19 | 2023-03-17

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, część budżetowa nr 27 - informatyzacja
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 17395764.81 | 15982380.96
w tym środki UE | 14722035.75 | 13525079.1481

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Wdrożony system Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 | 2023-03 | 2023-03 | Pierwotny termin wdrożenia: 2022-07*
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego (sumaryczna liczba 7 573 szt.) | 2023-03 | 2023-03 | Pierwotny termin wdrożenia: 2022-07*
Udostępnione informacje sektora publicznego (sumaryczna liczba 26 855 szt.) | 2023-03 | 2023-03 | Pierwotny termin wdrożenia: 2022-07*
* Termin realizacji projektu został wydłużony o 90 dni na podstawie ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie POPC.02.03.01-00-0075/19).
Dodatkowo podpisano aneks nr 5 do Umowy o dofinansowanie (w dniu 27.05.2022 r.), wydłużając okres realizacji projektu do 36 miesięcy, a tym samym przesuwając okres kwalifikowalności projektu.

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
KRONIK@
Podsystem logowania
Podsystem deponowania
Podsystem
udostępniania
Podsystem
grafowej bazy
danych
Podsystem
składowania
plików
Podsystem
dereferowania
Podsystem
serwowania
zasobów
System transkrypcji *)
System DBC dLibra
System obsługi
wsparcia
Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0
Centrum digitalizacji
PWr
Centrum digitalizacji
UPWr
Centrum digitalizacji
UMW
Centrum digitalizacji
IBS PAN
*) wygasła licencja komercyjnego oprogramowania (Limecraft)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 4 | 4
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 5 200 | 7 573
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produktu | 22 550 | 26 855
Liczba utworzonych API | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | produktu | 8 | 8
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produktu | 8,05 | 14,04
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produktu | 15,51 | 19,86

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta na dzień: 17.03.2023
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | rezultatu | 67 500 | 838 940
Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | rezultatu | 5 | 60
Procentowa wartość zasobów nauki, które będą udostępniane zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe przetwarzanie, odpowiadające poziomowi 5 na skali "5 Star Open Data" | % (procent) | rezultatu | 80 | 93,57

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Komitet zaopiniował projekt pozytywnie, z uwagą Rady Architektury: „Należy zweryfikować możliwość i zasadność integracji projektowanych rozwiązań z Polską Platformą Medyczną w zakresie danych Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.” | Weryfikacja i analiza wykonane | Analizie została poddana uwaga Rady Architektury. Z uwagi na fakt, iż Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu był liderem projektu „Polska Platforma Medyczna” a partnerem w projekcie „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” znał dogłębnie założenia obu projektów i ocenił, iż cele obu projektów są rozłączne. Zgodnie z tą analizą produkty PPM służą do prezentacji potencjału badawczego uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie, w tym dostępu do aktualności o polskiej medycynie. Natomiast w ramach projektu „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” zostały udostępnione określone i opisane zasoby, których potencjał zastosowania i zainteresowania wykracza poza środowisko medyczne. Dla obu projektów określone były także odrębne wskaźniki rezultatu.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta i Partnera
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niestabilność systemu | średnia | niskie | Na etapie realizacji projektu ryzyko nie zmaterializowało się. W okresie trwałości nadal prowadzone będzie monitorowanie infrastruktury. Zadanie to obejmuje ciągły monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury, polegający na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa oraz wiedzy i doświadczenia członków zadania w celu wykrywania zagrożeń na możliwie jak najwcześniejszym etapie.
Niewydolność transferu danych | mała | niskie | Na etapie realizacji projektu ryzyko nie zmaterializowało się. Udostępniono wszystkie zakładane zasoby i osiągnięto deklarowane wskaźniki. W przypadku wystąpienia problemów w okresie trwałości niezbędne będzie zaangażowanie własnej kadry informatyków w celu usprawnienia transferu danych.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę