Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Publikacja folderów informacyjnych na temat chiropterofauny miast Podkarpacia

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa publikacji folderów informacyjnych na temat chiropterofauny miast Podkarpacia.

- Folder informacyjny powinien zostać wykonany w formacie A5. Ilość stron folderu informacyjnego: 20 tekstu (druk dwustronny) + 2 strony oprawy kartonikowej o formacie A5 (z kolorowym nadrukiem jednostronnym).

- Wewnątrz folderu wkładki formatu A4 – 21 stron (zgięte, tak aby mieściły się 
w folderze A5). Druk jednostronny.

- Zamawiający posiada zakres treści oraz elementy graficzne (fotografie, ryciny, logotypy, 
i inne, które zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy).

- Wykonawca uzyska dla publikacji nr ISBN (Międzynarodowy znormalizowany numer książki).

- Terminy wykonania folderów:

  - W ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi w wersji elektronicznej 3 projekty szaty graficznej folderu na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie.

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych dokona wyboru jednego projektu szaty graficznej i zaakceptuje go lub wniesienie uwagi do wybranego projektu.

  - W ciągu 3 dni roboczych od dnia wniesienia ewentualnych uwag do wybranego projektu szaty graficznej folderu, Wykonawca dokona stosownych poprawek
 i przekaże projekt folderu do akceptacji Zamawiającego na adres e-mail wskazany 
w umowie.

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania poprawionego projektu szaty graficznej folderu dokona jego akceptacji, a jeżeli przekazane uwagi nie zostały uwzględnione, Zamawiający ponownie przekaże uwagi. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić, z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna zgodnie ze wzorem umowy.

  - W ciągu 5 dni roboczych od uzyskania wstępnej akceptacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji jeden egzemplarz folderu wykonany 
w wersji papierowej. Jakość druku próbnego folderu i przedstawianej do końcowej akceptacji winna być taka sama, jak wersja finalna folderu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty przedstawionego wydruku.

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania próbnego folderu dokona ostatecznej akceptacji lub naniesie uwagi do przedstawionego wydruku.

  - W przypadku przekazania uwag Wykonawca uwzględni je w ciągu 3 dni roboczych
i przekaże poprawiony próbny folder Zamawiającemu w formie papierowej.

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionego wydruku dokona jego akceptacji, a jeżeli przekazane uwagi nie zostały uwzględnione, Zamawiający ponownie przekaże uwagi. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić, z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna zgodnie ze wzorem umowy.

  - Po otrzymaniu pisemnej akceptacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca przystąpi do wykonywania folderów.

- Oferta musi uwzględniać: ewentualne poprawki, przesyłkę oraz druki próbne folderu  informacyjnego.

- Szczegółowe informacje dotyczące druku:

  - 400 sztuk folderów informacyjnych,

  - format A5,

  - zszywane spiralą,

  - pełny kolor,

  - zadruk dwustronny (za wyjątkiem wkładek A4),

  - okładka - papier kredowy gramatura 250-300 g/m2,

  - treść - papier kredowy gramatura 130-150 g/m2.

- Termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od ostatecznej akceptacji próbnego wydruku folderu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego zamówienia na realizację zadania.

- Wykonawca dostarczy edytowalną wersję projektu folderu w formie elektronicznej, oraz udzieli praw autorskich do dokonywania dodruku lub edycji i zmiany wyglądu i treści folderu.

II. Osoba uprawniona do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

p. Agnieszka Tylutka, tel. 17 785 00 44 wew. 662,

e-mail: agnieszka.tylutka@rzeszow.rdos.gov.pl

p. Joanna Szmuc, tel. 17 785 00 44 wew. 552,

e-mail: joanna.szmuc@rzeszow.rdos.gov.pl