# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2019 roku

| Tytuł projektu | Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa tel:+48 222 500 146 e-mail: kancelaria@mz.gov.plbiuro@csioz.gov.pl skrytka ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP |
| Beneficjent | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa Tel: +48 22 597 09 27 e-mail: biuro@csioz.gov.pl biuro@csioz.gov.pl skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP |
| Partnerzy | - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie - Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie - SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - UCK WUM (Lokalizacja ul.Lindleya, Warszawa) - UCK WUM (Lokalizacja ul.Żwirki i Wigury, Warszawa) - UCK WUM (Lokalizacja ul.Banacha, Warszawa) - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu - SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie - SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku - SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie - Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane - Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy - Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku - SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie - SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie - Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. - SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie - SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| Źródło finansowania | Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów |
| Całkowity koszt projektu | 144 749 629,78 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.01.2019 r. – 30.09.2021 r. |

## Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 9% | 0% | 6% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonana analiza przedwdrożeniowa e-usług. | Nie dotyczy | 08.2019 | - | Planowany |
| Wykonana inwentaryzacja zasobów technicznych Podmiotów. | Nie dotyczy | 08.2019 | - | Planowany |
| Zaimplementowane przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 09.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Uruchomione produkcyjnie przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 12.2020 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-rejestracji w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 01.2021 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-rejestracji w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 02.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa e- rejestracji | 1,2,3 | 04.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-zlecenia w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych | Nie dotyczy | 01.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa e-zlecenia | 1,2,3 | 03.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi | Nie dotyczy | 10.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi | Nie dotyczy | 12.2020 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi | 1,2,3 | 02.2021 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 1 (Prototyp) | Nie dotyczy | 03.2019 | - | Planowany |
| Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 2 (rozwiązanie centralne) | Nie dotyczy | 11.2020 | - | Planowany |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-analiz w poszczególnych podmiotach | Nie dotyczy | 02.2021 | - | Planowany |
| Uruchomiona produkcyjnie usługa e-analiz w poszczególnych podmiotach | Nie dotyczy | 04.2021 | - | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz rozwiązania centralnego | Nie dotyczy | 04.2021 | - | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 3,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1,00 | 09.2021 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 4 418,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 52,00 | 09.2021 | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 670 000,00 | 09.2021 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 9,93 | 09.2021 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Przetwarzanie i wymiana EDM | 11.2020 | - | Nie dotyczy |
| e-Zlecenie | 12.2020 | - | Nie dotyczy |
| e-Rejestracja | 12.2020 | - | Nie dotyczy |
| e-Analizy | 01.2021 | - | Nie dotyczy |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów. | - | - | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu | 09.2021 | - | Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1. |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużający się proces udzielania zamówienia publicznego | duża | średnie | Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego |
| Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy | średnia | niskie | Redukowanie – bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności | średnie | średnie | Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie. |

- Dane kontaktowe:

Anna Lozia

Kierownik Projektu

Departament e-Zdrowia

mail: a.lozia@mz.gov.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE