## Slide 1
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych
o Zasobach Przyrodniczych.

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Partnerzy: 14 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu)
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017.01.01 | 2022.12.31
Faktyczny: | 2017.01.01 | 2023.11.30
CEL PROJEKTU
Wyeliminowanie luki w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi poprzez zlikwidowanie problemu braku kompletnej informacji przyrodniczej oraz stworzenie systemu gromadzenia, analizowania, udostępniania oraz stałej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych.

## Slide 3
Źródło finansowania:
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 38557486.62 | 42808968.35
W tym środki UE | 32773863.62 | 42808968.35
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System teleinformatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych wraz z jego zasileniem przyrodniczymi danymi przestrzennymi. | 2023.11.30 | 2023.11.30 | -
Udostępnienie przestrzennych danych przyrodniczych w ramach portalu Geoserwis GDOŚ. | 2022.12.31 | 2022.12.31 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Komponent 2 –
Aplikacja użytkownika w geoserwis.gdos.gov.pl
System informacyjny
z rejestrem ponad
1 144 545 rekordów (gatunków i siedlisk)
Komponent 1 -
Kontener danych
Komponent 3 –
Aplikacja administratora
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Budowa systemu informatycznego. | szt. | produktu | 1 | 1
Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi przestrzennymi. | rekord | produktu | 500 000 | 1 144 545
Opracowanie standardu danych GIS. | szt. | produktu | 1 | 1
Harmonizacja danych. | % | produktu | 100 | 229
Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS). | - | produktu | jest dostęp | 1

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Rada Architektury IT zaleca dokonanie uzupełnienia fiszki projektowej o zapisy dotyczące uwag do architektury oraz włączenia Banku Danych będącego częścią portalu Geoserwis do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (PZGK), które były omawiane na posiedzeniu KRMC 9.02.2017 r., lecz nie zostały odzwierciedlone w ostatniej wersji fiszki. | wykonane w całości | Uwagi dot. architektury zostały uwzględnione i zaakceptowane. Jednocześnie wyjaśniono, że Bank Danych nie był planowany do włączenia do PZGK. W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są gromadzone zbiory danych, dla których właściwym do prowadzenia jest Główny Geodeta Kraju, marszałek województwa oraz starosta. Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych został zgłoszony jako zbiór danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w październiku 2019 roku.

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: Zgodnie z umową o dofinansowanie należy zachować trwałość projektu w okresie 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Środki na wynagrodzenie administratora GDOŚ oraz na asystę techniczną zabezpieczone zostały w budżecie GDOŚ.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Problem w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, spowodowany brakiem asysty technicznej. | Duża | Średnie | Unikanie zagrożenia. Planuje się zawarcie umowy na asystę techniczną dla systemu BDZP, która umożliwi rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w funkcjonowaniu systemu.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę
Marek Kajs Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska