| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Metryczka dokumentu | Wyjaśnienia w treści raportu wymagają przyczyny zmiany terminu realizacji projektu (przesunięcie z 27-07-2020 na 30-11-2020) | Proszę o ponowną analizę i poprawienie raportu | W dniu 15.02.2020 Wnioskodawca otrzymał informację z CPPC o wyrażeniu zgodny na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2020 (pismo z dnia 20.02.2020 sygnatura CPPC-DEA.63.10.6.54.2017/JT). W związku z powyższym w raporcie za I kw 2020 roku Wnioskodawca wpisał już nową datę zakończenia realizacji projektu. Finalnie aneks wprowadzający nową datę zakończenia realizacji projektu został podpisany z datą 21.04.2020 roku. |
| 2 | MC | Pkt. 2 Postęp finansowy | - W raporcie rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku Beneficjent przedstawił błędny % wartości wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu tj. 26,66 %. - W raporcie rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku Beneficjent przedstawił błędny % wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych tj. 25,96% | Ad. 1 Prośba o korektę % wartości wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu zgodnie z przedstawionymi informacjami we wniosku o płatność obejmujący okres do końca I kw. 2020 r. tj. 25,95% tj. kwota 908 374,30 PLN poniesiona do I kw. 2020 r. (908 374,30/3 499 755,00=25,95) Ad. 2 Prośba o korektę % wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych zgodnie z informacjami przekazywanymi o zatwierdzeniu wniosków o płatność. Do końca I kw. 2020 r. została w ramach projektu zatwierdzona kwota 860 281,30 PLN. W związku z powyższym ww. % powinien wynosić 24,58 tj. 860 281,30/3 499 755,00=24,58) | Ad. 1. Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu Punkt 2, Postęp finansowy, w części „Wartość środków wydatkowanych” Wnioskodawca powinien wskazać w pozycji 1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. Do końca okresu sprawozdawczego tj do dnia 31.03.2020 Wnioskodawca wydatkował środki w łącznej kwocie 933 124,30, co znalazło odzwierciedlenie we wniosku o płatność nr 10 za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020. W związku z powyższym % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu wynosi do końca I kw 2020 roku wynosi 26,66 % tj. wartość jaką Wnioskodawca podał w raporcie. Ad. 2. Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu Punkt 2, Postęp finansowy, w części „Wartość środków wydatkowanych” Wnioskodawca powinien wskazać w pozycji 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych. W dniu 19.03.2020 Wnioskodawca otrzymał akceptację 9 wniosku o płatność (wniosek za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019) w którym łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 908 374,30 zł. W związku z powyższym na dzień składania raportu na KRMC za I kw 2020 % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych wynosiła 25,955% co w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku wynosi 25,96%, tj. wartość wskazaną przez Wnioskodawcę w raporcie na KRMC za I kw 2020 roku. |