OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych, realizacja szkoleń oraz świadczenie doradztwa eksperckiego w zakresie koordynacji opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej

w ramach projektu pn.:

Szkolenia doskonalące dla koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej

DEPARTAMENT OPIEKI KOORDYNOWANEJ, MINISTERSTWO ZDROWIA

WARSZAWA, 2026

# I. OKREŚLENIE CELU I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Departament Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia realizuje projekt kierowany do obecnych lub przyszłych koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej. Dodatkowo w ramach doradztwa eksperckiego – grupą docelową są także osoby zarządzające ośrodkami kardiologicznymi, onkologicznymi oraz neurologicznymi, w tym dyrektorzy do spraw lecznictwa. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 5 000 koordynatorów/ek poprzez: przygotowanie programów i materiałów, uruchomienie platformy edukacyjnej, przeprowadzenie szkoleń (online i stacjonarnie) oraz zapewnienie doradztwa eksperckiego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Szkolenia doskonalące dla koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub wykonawców, którzy zrealizują następujący zakres zamówienia:

- ZADANIE  1 – opracowanie programów oraz materiałów szkoleniowych (w tym opracowanie materiałów e-learningowych oraz opartych o AI modeli szkoleniowych w zakresie psychoonkologii, neuropsychologii i komunikacji z pacjentem i pacjentką oraz ich rodziną).

- ZADANIE    2       -   realizacja szkoleń dla koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej.

- ZADANIE    3      – Doradztwo eksperckie w zakresie tematyki koordynacji opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej na potrzeby realizowanych szkoleń.

# II. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2029 roku, przy czym w terminie:

- zgodnym z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego, zrealizuje w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy Zadanie nr 1 (w okresie realizacji zamówienia materiały szkoleniowe będą aktualizowane w zależności od potrzeb i zmian wprowadzanych w przepisach prawa),

- zgodnym z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego rozpocznie w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy realizację Zadania nr 2 w zakresie przeprowadzenia szkoleń,

- w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy zapewni możliwość doradztwa eksperckiego.

# III. GRUPA DOCELOWA

W ramach zamówienia planowane jest przeszkolenie koordynatorów i koordynatorek opieki w ośrodkach:

- onkologicznych (SOLO I–III), 2tys. osób łącznie (obecni lub przyszli koordynatorzy i koordynatorki opieki onkologicznej - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innego niż stosunek pracy stosunku prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Leczenia Onkologicznego – zgodnie z poziomami Krajowej Sieci Onkologicznej),

- kardiologicznych (OK II–III) 2tys. osób łącznie (obecni lub przyszli koordynatorzy i koordynatorki opieki kadriologicznej - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innego niż stosunek pracy stosunku prawnego w Ośrodku Kardiologicznym II lub III poziomu – zgodnie z poziomami Krajowej Sieci Kardiologicznej).

- neurologicznych (kontrakt z płatnikiem). 1tys. osób łącznie (obecni lub przyszli koordynatorzy i koordynatorki opieki neurologicznej - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innego niż stosunek pracy stosunku prawnego w ośrodkach neurologicznych).

Dodatkowo w ramach objęcia doradztwem eksperckim - osoby zarządzające ośrodkami kardiologicznymi, onkologicznymi oraz neurologicznymi, w tym dyrektorzy do spraw lecznictwa, a także koordynatorzy i koordynatorki (osoby z 250 szpitali).

IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez konsorcjum.

- Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań:

- ZADANIE NR 1

  - Zakres zadania nr 1:

- opracowanie programów szkoleń dla poszczególnych bloków tematycznych – w tym trzech ścieżek kursów, tj. dla koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej,

- przygotowanie materiałów szkoleniowych dla poszczególnych bloków tematycznych dla wszystkich ścieżek kursów, w tym prezentacji, skryptów, ćwiczeń praktycznych (w tym przykładów), przełożenie materiału dydaktycznego na prezentację, w tym koszty grafika i edytora tekstu, a także koszty związane z konsultacją opracowanych materiałów z Ministerstwem Zdrowia (a także ich korektą),

- opracowanie interaktywnych materiałów e-learningowych na potrzeby platformy edukacyjnej i internetowego repozytorium udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia (wymagania dotyczące formatu materiałów zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie) wraz z automatycznym generowaniem feedbacku i rekomendacji nt. stanu wiedzy,

- opracowanie modeli szkoleniowych opartych o AI w zakresie psychoonkologii, neuropsychologii i komunikacji z pacjentem/pacjentką oraz ich rodziną,

- opracowanie ankiet ewaluacyjnych oraz oceny satysfakcji uczestników z udziału szkolenia,

- zaprojektowanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz materiałów pomocniczych do realizacji szkolenia (notatnik, długopis itp.).

  - Warunki realizacji Zadania nr 1:

- Materiały do szkoleń będą obejmować co najmniej:

- agendę szkolenia – zawierającą informacje o miejscu szkolenia, planie godzinowym i tematycznym szkolenia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk trenerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych części szkolenia, oraz podaniem czasu przerw w trakcie szkolenia;

- podręcznik trenera – szczegółowy materiał dla prowadzącego szkolenie zawierający treści merytoryczne oraz informacje o sposobie realizacji poszczególnych etapów szkolenia, w tym o sposobie przeprowadzania ćwiczeń/zadań, z odpowiedziami, o stosowanych narzędziach/pomocach dydaktycznych i sposobie ich wykorzystania podczas szkolenia, wykaz literatury, a także zestaw danych szkoleniowych i informacje o sposobie ich wykorzystania podczas szkolenia;

- prezentację trenera wykorzystywaną podczas szkolenia;

- ćwiczenia/zadania (w tym ćwiczenie przedszkoleniowe i ćwiczenie poszkoleniowe), z instrukcją wykonania ćwiczeń oraz prawidłowymi odpowiedziami;

- materiały zamieszczone na platformie, w tym materiały e-learningowe oraz materiały i szkolenia umożliwiające użytkownikom podnoszenie kompetencji wraz z automatycznym generowaniem feedbacku i rekomendacji nt. stanu wiedzy oraz udział w szkoleniach on-line;

- testy kompetencyjne z zakresu zagadnień wskazanych w danym obszarze szkoleniowym (przeprowadzone ex ante i ex post),

- opracowanie w języku polskim programów szkoleń i materiałów szkoleniowych (w tym materiałów na platformę e-learningową) dla dziesięciu obszarów tematycznych, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego w zakresie wymogów i harmonogramu przygotowania poszczególnych obszarów tematycznych,

- opracowanie wybranych zakresów tematycznych w formie materiałów multimedialnych (filmy instruktażowe, infografiki i animacje, które pomogą w zrozumieniu trudnych koncepcji) oraz symulacje i ćwiczenia praktyczne,

- materiały szkoleniowe muszą być przygotowane z uwzględnieniem zasad prostego języka. Treści muszą być poprawne pod względem merytorycznym, językowym i redakcyjno-technicznym. Wykonawca zapewni korektę językowo-redakcyjną materiałów przez specjalistyczny podmiot zewnętrzy lub pracownika posiadającego kompetencje w tym zakresie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą wersją materiałów szkoleniowych oświadczenie o przeprowadzeniu korekty językowo-redakcyjnej,

- materiały szkoleniowe przygotowane w ramach realizacji zamówienia muszą być opracowane w sposób profesjonalny i estetyczny, z uwzględnieniem atrakcyjnej szaty graficznej. Oczekuje się, że materiały będą zawierały czytelny i uporządkowany układ treści, spójną kolorystykę, odpowiednio dobrane czcionki oraz elementy graficzne (np. ikony, wykresy, ilustracje), które wspierają przekaz merytoryczny i ułatwiają przyswajanie wiedzy przez uczestników szkolenia,

- propozycje treści programów szkoleń zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającego w edytowalnej wersji elektronicznej przed opracowaniem materiałów szkoleniowych,

- w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej aktualizacji materiałów szkoleniowych (np. w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego),

- dla każdego uczestnika i uczestniczki szkolenia, Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, obejmujące:

- ćwiczenia/zadania, testy kompetencyjne (przed i po szkoleniu) oraz

- agendę i prezentację (w trakcie szkolenia), ćwiczenie przed- i poszkoleniowe,

- projekt notesu i długopisu musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją,

- materiały szkoleniowe, w tym piśmiennicze muszą być trwale oznakowane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VI.

- ZADANIE NR 2

  - Zakres zadania nr 2:

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów/koordynatorek.

  - Warunki realizacji Zadania nr 2:

  - wykonawca przygotuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego harmonogram szkoleń zawierający propozycje terminów i obiektów, w których zostaną przeprowadzone poszczególne szkolenia oraz będzie zapewniony nocleg dla uczestników/trenerów. Wszelkie zmiany harmonogramu szkoleń wymagają zgody Zamawiającego,

  - szkolenia będą odbywać się według zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu szkoleń,

  - przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych promujących projekt w celu dotarcia do grupy docelowej (mailing do podmiotów leczniczych oraz wybranych organizacji i stowarzyszeń naukowych wskazanych przez Zamawiającego przed każdym kolejnym cyklem szkoleń, przygotowanie propozycji postów informacyjno – promocyjnych na social media, zakres ogólnopolski),

  - przeprowadzenie rekrutacji i naboru uczestniczek i uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych, przy współpracy z Zamawiającym,

  - zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach nr 1A-C do OPZ,

  - przeprowadzenie szkoleń w języku polskim dla 5000 osób, obejmujących dziesięć obszarów tematycznych dla danej ścieżki szkolenia,

- szkolenia zostaną przeprowadzone w grupach szkoleniowych liczących ok. 25 osób,

- szkolenia dla danej grupy szkoleniowej realizowane będą w 7-dniowych cyklach, w tym 5 dni online i 2 dni stacjonarnie,

- każdy dzień 7-dniowego szkolenia będzie obejmował: 6- 9 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), obejmujące 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową każdego dnia w przypadku części stacjonarnej,

- w oparciu o programy szkoleń i materiały szkoleniowe, przeprowadzenie testu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu części szkolenia w każdym z obszarów tematycznych, w celu oceny poziomu wiedzy uczestników,

- przeprowadzenie ankiety satysfakcji uczestników szkoleń,

- opracowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów podniesienia kompetencji oraz ich duplikatów,

- zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (dalej: „PJM”), systemie językowo-migowym (dalej: „SJM”) i sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (dalej: „SKOGN”), jeśli uczestnicy/ uczestniczki zgłoszą taką potrzeb,

- przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu w trybie miesięcznym - list      obecności:

- list osób, które ukończyły szkolenia i uzyskały certyfikat,

- list osób, które skorzystały z noclegów,

- zbiorczych arkuszy oceny szkolenia, przygotowanych na podstawie ankiety

satysfakcji uczestników,

- zapewnienie sal szkoleniowych i wyżywienia dla uczestników osób,

- zapewnienie noclegów,

- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli uczestnicy i uczestniczki zgłoszą taką potrzebę,

- dla każdego uczestnika i uczestniczki szkolenia, Wykonawca zapewni po jednym komplecie materiałów szkoleniowych, które powinny być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu (w pierwszym dniu szkolenia stacjonarnego), obejmującym:

- notes w formacie A4, składający się z okładki i minimum 30 kartek czystych,

- długopis (rozmiar 130-140 x 7-10 mm, nadruk, kolor wkładu: niebieski lub czarny),

- pendrive (minimum 64 GB).,

- opracowanie raportu podsumowującego realizację szkoleń (przeprowadzenie analizy ankiet ewaluacyjnych i oceny satysfakcji uczestników z udziału w szkoleniach i opracowanie raportu podsumowującego (rocznego oraz z całego okresu trwania projektu)).

  - Tematyka oraz cel szkoleń:

- Treści szkoleniowe będą dotyczyły:

- onkologia:

Obszar tematyczny 1. Zagadnienia związane z organizacją systemu opieki zdrowotnej w onkologii, w tym założenia Krajowej Sieci Onkologicznej (forma zdalna, ok. 6 godzin);

Obszar tematyczny 2.  Zagadnienia związane z prawami pacjenta, obowiązkami personelu medycznego, zasadami etyki w opiece nad pacjentem i pacjentką (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 3.  Zagadnienia związane z etiologią i epidemiologią nowotworów złośliwych, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób onkologicznych (forma zdalna, ok. 9 godzin);

Obszar tematyczny 4.  Zagadnienia związane z zadaniami i rolą koordynatora i koordynatorki opieki onkologicznej, prowadzeniem dokumentacji medycznej (obsługa karty e-DILO) (forma zdalna, ok. 8 godzin);

Obszar tematyczny 5.  Zagadnienia związane z podstawami psychoonkologii, zasadami komunikacji z pacjentem i pacjentką onkologicznymi i ich rodziną, treningiem umiejętności psychospołecznych (forma stacjonarna, ok. 6 godzin oraz zdalna, ok. 2 godzin);

Obszar tematyczny 6.  Zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb pacjenta i pacjentki, praktycznym zastosowaniem metod wsparcia (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 7.  Zagadnienia związane z zasadami opieki paliatywnej w onkologii (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 8.  Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu koordynatorów i koordynatorek, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 9.  Zagadnienia związane z współpracą między ośrodkami w sieci: w których funkcjonuje koordynator i koordynatorka oraz z podmiotami, w których nie ma funkcji koordynatora i koordynatorki (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 10.  Zagadnienia związane ze współpracą z POZ (forma zdalna, ok. 4 godzin).

- kardiologia:

Obszar tematyczny 1. Zagadnienia związane z organizacją systemu opieki zdrowotnej w kardiologii, w tym założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej (forma zdalna, ok. 6 godzin);

Obszar tematyczny 2.  Zagadnienia związane z prawami pacjenta, obowiązkami personelu medycznego, zasadami etyki w opiece nad pacjentem i pacjentką (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 3.  Zagadnienia związane z etiologią i epidemiologią chorób układu krążenia (ChUK), profilaktyką, diagnostyką i leczeniem ChUK (forma zdalna, ok. 9 godzin);

Obszar tematyczny 4.  Zagadnienia związane z zadaniami i rolą koordynatora i koordynatorki opieki kardiologicznej, prowadzeniem dokumentacji medycznej, w tym obsługa karty e-KOK (forma zdalna, ok. 8 godzin);

Obszar tematyczny 5.  Zagadnienia związane z podstawami psychologii, zasadami komunikacji z pacjentem i pacjentką z ChUK i ich rodziną, treningiem umiejętności psychospołecznych (forma stacjonarna, ok. 6 godzin oraz zdalna, ok. 2 godzin);

Obszar tematyczny 6.  Zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb pacjenta i pacjentki, praktycznym zastosowaniem metod wsparcia (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 7.  Zagadnienia związane z zasadami rehabilitacji i opieki paliatywnej w kardiologii (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 8.  Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu koordynatorów i koordynatorek, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 9.  Zagadnienia związane z współpracą między ośrodkami w sieci: w których funkcjonuje koordynator i koordynatorka oraz z podmiotami, w których nie ma funkcji koordynatora i koordynatorki (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 10.  Zagadnienia związane ze współpracą z POZ (forma zdalna, ok. 4 godzin).

- neurologia:

Obszar tematyczny 1. Zagadnienia związane z organizacją systemu opieki zdrowotnej w neurologii, w tym ścieżki pacjenta i pacjentki po udarze mózgu (forma zdalna, ok. 6 godzin);

Obszar tematyczny 2.  Zagadnienia związane z prawami pacjenta, obowiązkami personelu medycznego, zasadami etyki w opiece nad pacjentem i pacjentką (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 3.  Zagadnienia związane z etiologią i epidemiologią chorób neurologicznych (w szczególności udarów mózgu), profilaktyką, diagnostyką i leczeniem (forma zdalna, ok. 9 godzin);

Obszar tematyczny 4.  Zagadnienia związane z zadaniami i rolą koordynatora i koordynatorki opieki neurologicznej, prowadzeniem dokumentacji medycznej, w tym obsługa dedykowanych kart i systemów informatycznych (forma zdalna, ok. 8 godzin);

Obszar tematyczny 5.  Zagadnienia związane z podstawami neuropsychologii, zasadami komunikacji z pacjentem i pacjentką neurologicznymi i ich rodziną, treningiem umiejętności psychospołecznych (forma stacjonarna, ok. 6 godzin oraz zdalna, ok. 2 godzin);

Obszar tematyczny 6.  Zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb pacjenta i pacjentki, praktycznym zastosowaniem metod wsparcia (rehabilitacja, terapia neurologopedyczna, wsparcie psychologiczne) (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 7.  Zagadnienia związane z zasadami opieki paliatywnej w neurologii (np. w chorobach neurodegeneracyjnych) (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 8.  Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu koordynatorów i koordynatorek, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach klinicznych i komunikacyjnych (forma stacjonarna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 9.  Zagadnienia związane z współpracą między ośrodkami neurologicznymi: w których funkcjonuje koordynator i koordynatorka oraz z podmiotami, w których nie ma funkcji koordynatora i koordynatorki (forma zdalna, ok. 5 godzin);

Obszar tematyczny 10.  Zagadnienia związane ze współpracą z POZ w zakresie profilaktyki wtórnej, kontroli czynników ryzyka i kontynuacji opieki (forma zdalna, ok. 4 godzin).

- Oczekiwanym rezultatem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 5000 osób - koordynatorów i koordynatorek opieki onkologicznej, kardiologicznej oraz neurologicznej.

  - Organizacja szkoleń:

- Miejsce szkoleń:

- miejscem realizacji szkoleń będą centra konferencyjne lub hotele (maksymalnie 3-gwiazdkowe lub o standardzie hotelu maksymalnie 3-gwiazdkowego w przypadku ośrodków innych niż hotele), zlokalizowane w co najmniej 4 miastach wojewódzkich w odległości do 10 km w linii prostej od głównego dworca kolejowego,

- wykonawca zapewni sale szkoleniowe do szkoleń stacjonarnych,

- każdy z obiektów, w tym sale szkoleniowe, musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, tj. wyposażony co najmniej w: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowane toalety w pobliżu sali szkoleniowej,

- każda sala szkoleniowa będzie oznakowana zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, w tym wydrukowanym przez Wykonawcę w formacie minimum A3 plakatem projektowym. Wersja elektroniczna plakatu zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy,

- dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika szkolenia (z wyjątkiem materiałów szkoleniowych),

- Wykonawca, wybierając miejsca szkoleń, musi wziąć pod uwagę dogodne z punktu widzenia uczestniczek i uczestników połączenia komunikacyjne (dogodny dojazd komunikacją miejską),

- każdego dnia szkolenia stacjonarnego Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom szkoleń klimatyzowane i przystosowane do wielkości grup oraz rodzaju zajęć sale dydaktyczne, z dostępem do światła dziennego, wyposażone w niezbędny sprzęt szkoleniowy umożliwiający sprawne przeprowadzenie szkoleń, oraz nagłośnienie.

- Wyżywienie:

- Wykonawca zapewni każdego dnia szkolenia stacjonarnego wszystkim uczestniczkom i uczestnikom szkoleń oraz trenerom prowadzącym w danym dniu szkolenie wyżywienie obejmujące:

    - obiad – dwudaniowy z zupą z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki (np. dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska).  Obiad będzie podany w pomieszczeniu z miejscami siedzącymi, zarezerwowanymi wyłącznie dla uczestników szkolenia, odrębnym od sali, w której prowadzone jest szkolenie,

    - serwis kawowy podczas dwóch przerw:

    - świeżo parzona, gorąca kawa i herbata (3 rodzaje herbat w torebkach), mleko, cukier, cytryna, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe (2 rodzaje),

    - owoce,

- Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny (przygotowanie i sprzątanie, obsługa kelnerska, zastawa ceramiczna, nie dopuszcza się jednorazowej zastawy i sztućców),

- kolację pierwszego dnia szkolenia stacjonarnego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki (np. dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska),

- Noclegi:

- Wykonawca zapewni noclegi ze śniadaniem dla uczestników/uczestniczek szkoleń oraz trenerów (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami) w pokojach dwuosobowych z opcją dopłaty do wykorzystania jednoosobowego na czas szkolenia stacjonarnego (pomiędzy dniami szkoleniowymi),

- nocleg zostanie zapewniony w hotelu o standardzie maksymalnie trzygwiazdkowym lub o standardzie hotelu maksymalnie trzygwiazdkowego, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową (preferowana lokalizacja w miejscu szkolenia).

  - Potwierdzanie obecności i wydawanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia:

  - Wykonawca będzie zobowiązany na początku każdego dnia szkolenia stacjonarnego przedkładać uczestnikom i uczestniczkom do podpisu listę obecności według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym lub w przypadku szkoleń prowadzonych w formie on-line przygotować formularz imiennej rejestracji na szkolenie, będący podstawą do wygenerowania listy obecności,

  - lista obecności zawiera m.in.: tytuł, datę i miejsce szkolenia, imię i nazwisko uczestnika i uczestniczki szkolenia, nazwę zajmowanego stanowiska, nazwę reprezentowanego podmiotu leczniczego/jednostki organizacyjnej, podpis uczestnika/uczestniczki w każdym dniu szkolenia, jeżeli dotyczy,

  - Wykonawca wystawi imienne certyfikaty o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego) dla każdej osoby, która ukończyła szkolenie w każdym z obszarów tematycznych. Każdy certyfikat musi mieć unikatowy numer i zostanie przekazany drogą mailową.

  - Ewaluacja szkoleń:

  - Wykonawca dokona ewaluacji szkoleń za pomocą testów kompetencji - pozwalających na ocenę i monitorowanie podniesienia kompetencji uczestniczek i uczestników szkoleń,

- na zakończenie realizacji podmiot realizujący kurs przeprowadzi ocenę efektywności szkoleń oraz wyników projektu na podstawie badań jakościowych i ilościowych (ocena szkoleń, ankiety satysfakcji uczestników i uczestniczek szkoleń),

- Wykonawca opracuje testy kompetencyjne i przekaże uczestnikom i uczestniczkom szkoleń na początku i na końcu każdego szkolenia, jak również opracuje i porówna wyniki początkowych i końcowych testów kompetencyjnych poszczególnych osób, testy kompetencyjne wymagają zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia,

- na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przygotowywania i przekazywania analizy testów przeprowadzonych po poszczególnych szkoleniach,

- z uwagi na fakt, że do obliczenia wskaźnika rezultatu projektu niezbędne są wyniki testu kompetencyjnego każdej osoby uczestniczącej w szkoleniach, każdy z testów musi być podpisany imieniem i nazwiskiem przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

  - Rekrutacja:

- Zamawiający przez „rekrutację” rozumie przeprowadzenie naboru i przygotowanie listy uczestników i uczestniczek szkoleń do udziału w poszczególnych obszarach szkoleniowych, w porozumieniu z Zamawiającym, (lista ma uwzględniać nazwę i adres podmiotu leczniczego reprezentowanego przez uczestnika/uczestniczkę),

- za aktualizację listy uczestników i uczestniczek szkoleń odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca rozpocznie rekrutację zgodnie ze wzorem formularza zgłoszeniowego zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi elektronicznych,

- uczestnikami i uczestniczkami szkoleń mogą być wyłącznie osoby, które spełniają kryteria przynależności do grupy docelowej,

- zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, udział w projekcie zostanie umożliwiony – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną oraz jakiekolwiek inne cechy określające uczestniczki i uczestników na płaszczyźnie pozamerytorycznej – wszystkim osobom w pełnym zakresie i na jednakowych zasadach,

- w celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie specjalnych potrzeb.

  - Kwalifikacja na szkolenie

- Zamawiający rozumie przez „kwalifikacje na szkolenie” przyporządkowanie osób z listy uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych – w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Po zakwalifikowaniu osób do grup szkoleniowych, Wykonawca przekaże imienne zaproszenia pocztą elektroniczną na szkolenia bezpośrednio do uczestników i uczestniczek szkoleń.

- ZADANIE NR 3

  - Zakres Zadania nr 3:

- Doradztwo eksperckie dla osób zarządzających ośrodkami kardiologicznymi, onkologicznymi oraz neurologicznymi, w tym dyrektorów do spraw lecznictwa, a także koordynatorów i koordynatorek,

- Zakup i dystrybucja tabletów z wbudowanym modułem do komunikacji zdalnej dla podmiotów leczniczych zgłaszających koordynatorów do udziału w projekcie.

  - Warunki realizacji Zadania nr 3:

- Wykonawca zapewni dostępność ekspertów udzielających usług konsultacyjnych spełniających kryteria określone w Załącznikach nr 1A-C do OPZ, zgodnie z harmonogramem pracy ekspertów zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- konsultacje udzielane będą przez ekspertów i ekspertki, w tym prowadzących szkolenia w zakresie wszystkich obszarów w wymiarze łącznie 2500 godzin,

- konsultacje będą udzielane uczestnikom po zakończeniu przez nich szkolenia,

- konsultacje będą mieć charakter zdalny,

- Wykonawca zapewni narzędzia teleinformatyczne umożliwiające udzielanie konsultacji w systemie zdalnym,

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu konsultacji eksperckich, który przekazuje do akceptacji Zamawiającego (w trybie kwartalnym),

- Ocena konsultacji dokonywana będzie na podstawie karty oceny konsultacji wypełnianej przez korzystających z konsultacji uczestników i uczestniczki projektu w trakcie i po zakończeniu konsultacji.

- Wykonawca zapewni tablety o następujących parametrach: rozmiar 10–11 cali, pamięć RAM minimum 6 GB, pamięć wewnętrzna minimum 128 GB. Urządzenie ma zapewnić możliwość komunikacji między zespołowej w czasie rzeczywistym – wbudowana łączność ma umożliwić szybkie przekazywanie informacji oraz wideokonsultacje między koordynatorami oraz jednostkami uczestniczącymi w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta.

VI. RÓWNOŚĆ SZANS, DOSTEPNOŚĆ I PROMOCJA

- DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI ORAZ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

  - Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, na każdym etapie jego realizacji (rekrutacji, naboru, przeprowadzenia szkoleń, zapewnienia noclegu itp.). W związku z tym odpowiednio do rodzaju prowadzonego działania w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie stosować Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Podczas organizacji szkoleń Wykonawca powinien bezwzględnie stosować się do standardów dostępności zawartych w Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027 będącego zał. 2 do ww. Wytycznych.

  - W celu możliwie najbardziej efektywnej realizacji standardu minimum w ramach projektu zaplanowano szereg działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe, nakładających na Wykonawcę m.in. obowiązek:

- Zapewnienia dostępności usług, obiektów, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych, które pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami;

- Prowadzenia w ramach postępowania rekrutacyjnego monitoringu w w/w zakresie poprzez sprawdzanie, czy w rekrutacji nie pojawiają się bariery równościowe, np. ogłoszenia rekrutacyjne nie mogą sugerować preferencji względem płci, wieku, sprawności itp.,

- Przeprowadzenia rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu, wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne niezwiązane z płcią, niepełnosprawnością ani jakimikolwiek innymi cechami pozamerytorycznymi.

  - Wykonawca będzie informował Zamawiającego w sprawozdaniach o działaniach podejmowanych w trakcie realizacji zamówienia na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

- OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

2.1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W związku z powyższym wszystkie dokumenty i materiały wytworzone przez Wykonawcę (papierowe oraz elektroniczne) muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027.

2.2. Do podstawowych obowiązków informacyjnych zalicza się oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej:

- Wszystkich działań i materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (np. mailing, materiały promocyjne, szkolenia, konferencje, spotkania);

- Wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej;

- Wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie (np. zaświadczenia, zaproszenia, materiały szkoleniowe, program szkoleń, listy obecności, listy noclegów, prezentacje multimedialne, korespondencja kierowana do uczestników i uczestniczek szkoleń);

- Oznaczanie sal szkoleniowych i wszystkich materiałów i dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;

- Przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania sal szkoleniowych; dodatkowo można przekazać informacje o współfinansowaniu projektu w innej formie, np. słownej.

  - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną każdego szkolenia (ok. 10 zdjęć, obejmujących m.in. oznakowanie sali, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie sali, zgodnie z wymogami OPZ). Dla celów promocyjnych, zostaną przekazane Zamawiającemu zdjęcia osób prowadzących szkolenia.

  - Zgody trenerów i uczestników na rozpowszechnianie wizerunku zostaną przekazane Zamawiającemu.

- DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

  - Wykonawca zapewni dostępność cyfrową materiałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

  - Materiały w wersji elektronicznej muszą być dostępne cyfrowo, zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines – Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych).

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przekazywanie Zamawiającemu informacji o uczestnikach i uczestniczkach projektu umożliwiających monitorowanie realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, w tym dotyczących ich sytuacji po zakończeniu ich udziału w projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału w szkoleniu.

  - Sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia, w tym kwartalnych raportów podsumowujących działania szkoleniowe.

  - Sporządzenie sprawozdania końcowego podsumowującego realizację całego zamówienia, zawierające w szczególności:

- Zestawienie informacji w sposób umożliwiający przetwarzanie danych – przygotowane na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy służących do gromadzenia danych osobowych wszystkich uczestników i uczestniczek projektu;

- Zbiorczą listę osób, którym zostały wydane certyfikaty o ukończeniu szkolenia podczas wszystkich szkoleń;

- Zbiorczą listę osób, które skorzystały z noclegów;

  - Uzyskanie zgody trenerów, uczestniczek i uczestników szkoleń na rozpowszechnianie wizerunku i przekazanie ich Zamawiającemu;

  - Prowadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia;

  - Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji Zadania.

- PRAWA AUTORSKIE

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia, autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych oraz wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych.

Załączniki:

Zał. 1A. Zestawienie wymagań – Prowadzący szkolenia/doradztwo eksperckie w zakresie koordynacji opieki onkologicznej

Zał. 1B. Zestawienie wymagań – Prowadzący szkolenia/doradztwo eksperckie w zakresie koordynacji opieki kardiologicznej

Zał. 1C. Zestawienie wymagań – Prowadzący szkolenia/doradztwo eksperckie w zakresie koordynacji opieki neurologicznej

Zał. 2 Formularz szacowania wartości zamówienia na opracowanie programów i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie doradztwa eksperckiego

W ramach w ramach Działania FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.