Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1

do umowy nr

z 	  r.

WERSJA 8.17.02.2017

Opis Przedmiotu Zamówienia

na przeszkolenie 900 pracowników urzędów administracji publicznej w ramach projektu „Procedury bez barier”

###### Spis treści

1.	Przedmiot i cel zamówienia	2

2.	Termin realizacji zamówienia	4

3.	Szczegółowy zakres zamówienia	4

3.1.	Harmonogram realizacji zamówienia	6

3.2.	Harmonogram szkoleń	6

3.3.	Warunki organizacji szkoleń	6

3.4.	Rekrutacja uczestników	10

3.5.	Nabór	12

3.6.	Tematyka oraz cel szkoleń	13

3.7.	Programy i materiały szkoleniowe oraz metody dydaktyczne	15

3.8.	Ewaluacja szkoleń	18

3.9.	Przeniesienie praw autorskich	19

3.10.	Potwierdzanie obecności i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia	20

3.11.	Sprawozdawczość	21

3.12.	Przetwarzanie danych na potrzeby systemu SL2014	23

3.13.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie działania na rzecz zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet  i mężczyzn	24

3.14.	Obowiązki informacyjne	26

3.15.	Przechowywanie dokumentacji	27

4.	Zespół realizujący zamówienie	28

5.	Klauzula społeczna	31

Załącznik nr 1 – Program szkolenia dla osób kierujących zespołami	33

Załącznik nr 2 - Program szkolenia dla pracowników z komórek kadrowych	44

Załącznik nr 3 - wzór agendy	55

Załącznik nr 4 – Wzór arkusza indywidualnej oceny szkolenia (AIOS)	57

Wykaz skrótów używanych w dokumencie:

AIOS – Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia DSC – Departament Służby Cywilnej KPRM EFS – Europejski Fundusz Społeczny HRZ – Harmonogram realizacji zamówienia KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

## Przedmiot i cel zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 900 uczestników/uczestniczek z urzędów administracji publicznej z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami na podstawie materiałów szkoleniowych, dostarczonych przez Zamawiającego. W ramach zamówienia przewidywane jest udzielenie wsparcia pracownikom zatrudnionym w urzędach administracji publicznej, w szczególności w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej i niezespolonej w województwie.

W rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej: „ustawą o zapewnianiu dostępności” - „osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

  - Celem realizacji zamówienia jest podniesienie kompetencji kadr w urzędach, przyczyniające się do poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do stabilnego zatrudnienia.

  - Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Procedury bez barier współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. do stabilnego zatrudnienia w urzędach administracji publicznej.

## Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2023 roku.

## Szczegółowy zakres zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować w szczególności:

  - przygotowanie HRZ, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy;

  - przygotowanie harmonogramu szkoleń zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy;

  - przeprowadzenie rekrutacji i naboru uczestniczek i uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych;

  - aktualizację materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego (w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego), zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; materiały szkoleniowe do aktualizacji w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy;

  - przeprowadzenie szkoleń dla 900 pracowników wymienionych w pkt. 1 OPZ, zgodnie z programami szkolenia określonymi w załączniku 1 i załączniku nr 2 do OPZ;

  - przygotowanie i wydruk (zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu umowy):

    - list obecności,

    - zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

    - list osób, które uzyskały ww. zaświadczenia,

    - list osób, które korzystały z noclegów,

    - list urzędów, których pracownice i pracownicy uczestniczyli w szkoleniu,

    - zbiorczych arkuszy oceny szkolenia;

  - przedłożenie sprawozdań okresowych, dodatkowych i sprawozdania końcowego z realizacji zamówienia;

  - zapewnienie zespołu realizującego zamówienie;

  - przetwarzanie danych osobowych;

  - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich materiałów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia;

  - prowadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia;

  - przeprowadzenie szkoleń w języku polskim w tym:

    - zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń,

    - zapewnienie sal szkoleniowych i wyżywienia dla 900 osób,

    - zapewnienie 400 noclegów,

    - wydruk materiałów szkoleniowych dla wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach,

    - oznaczanie sal szkoleniowych, wszystkich materiałów i dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia,

    - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej każdego szkolenia (ok.10 zdjęć, obejmujących m.in. oznakowanie sali, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie sali zgodnie z wymogami OPZ). Zdjęcia mogą przedstawiać trenerów wyrażających zgodę na udokumentowanie ich wizerunku. Zgody trenerów na rozpowszechnianie wizerunku zostaną przekazane Zamawiającemu,

    - zapewnienie tłumaczenia w polskim języku migowym (dalej: „PJM”), systemie językowo-migowym (dalej: „SJM”) i sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (dalej: „SKOGN”), jeśli uczestnicy/uczestniczki zgłoszą taką potrzebę,

    - zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, jeżeli uczestnicy i uczestniczki zgłoszą taką potrzebę,

  - zapewnienie dostępności cyfrowej materiałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020;

  - uzyskanie od uczestników i uczestniczek projektu informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu ich udziału w projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i przekazania ich Zamawiającemu przed upływem tego okresu.

## Harmonogram realizacji zamówienia

    - Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z zatwierdzonym HRZ.

    - Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, propozycję HRZ, uwzględniającą poszczególne etapy zamówienia, zadania, terminy ich realizacji oraz ścieżki akceptacji wynikające z umowy.

## Harmonogram szkoleń

    - Wykonawca przygotuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego harmonogram szkoleń zawierający propozycje terminów i obiektów, w których zostaną przeprowadzone poszczególne szkolenia.

    - Wszelkie zmiany harmonogramu szkoleń będą wymagały zgody Zamawiającego.

## Warunki organizacji szkoleń

    - Wykonawca przygotuje i przeprowadzi trzydniowe szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia trzydniowych szkoleń na jednodniowe lub jednodniowe i dwudniowe.

    - Szkolenia będą odbywać się według zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu szkoleń, o którym mowa w pkt. 3.2.

    - Wykonawca przygotuje i przeprowadzi ok. 60 trzydniowych szkoleń dla 900 osób.

    - Grupa szkoleniowa nie powinna liczyć więcej niż 15 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji grup złożonych z większej liczby osób jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany w zakresie liczebności grup szkoleniowych będą wymagały pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Szkolenia będą odbywać się w dni powszednie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pomiędzy 8.00 – 17.00.

    - Każdy dzień 3-dniowego szkolenia będzie obejmował co najmniej:

      - 8 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. dydaktyczna = 45 minut),

      - przerwy w wymiarze max. 90 min/dzień obejmujące 2 przerwy kawowe i 1 obiadową każdego dnia.

    - Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom szkoleń możliwość skonsultowania z trenerem (za pośrednictwem poczty elektronicznej) zagadnień omawianych podczas szkolenia w okresie 30 dni od zakończenia każdego szkolenia, z czasem odpowiedzi trenera do 5 dni roboczych od dnia zadania pytania przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

    - Organizacja szkoleń:

      - szkolenia będą odbywać się w miastach wojewódzkich w obiektach zaakceptowanych przez Zamawiającego (liczba szkoleń w poszczególnych województwach zostanie ustalona na etapie rekrutacji – w uzgodnieniu z Zamawiającym). Uczestnicy i uczestniczki szkoleń powinni/y co do zasady uczestniczyć w szkoleniu w województwie, w którym zlokalizowany jest ich urząd. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą wymagały pisemnej zgody Zamawiającego;

      - Wykonawca zapewni sale szkoleniowe w hotelach trzygwiazdkowych i/lub w obiektach szkoleniowych/konferencyjno-szkoleniowych odpowiadających standardem hotelowi trzygwiazdkowemu, zlokalizowanych w promieniu do 5 km od głównego dworca kolejowego w danym mieście wojewódzkim;

      - każdy z hoteli/obiektów, w tym sale szkoleniowe, musi być dostępny architektonicznie dla uczestników i uczestniczek szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w „Standardach dostępności dla polityki spójności  2014-2020”. Powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, tj. wyposażony co najmniej w: dostępne wejście lub podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę/-y (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowane toalety w pobliżu sali szkoleniowej;

      - każda sala szkoleniowa będzie oznakowana zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3.14 OPZ, w tym przygotowanym i wydrukowanym przez Wykonawcę plakatem projektowym w formacie minimum A3 (wersja elektroniczna plakatu zostanie przekazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy);

      - dla asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie wspierał uczestnika szkolenia w zakresie potrzeb zgłoszonych przez osobę z niepełnosprawnością, Wykonawca zapewni takie same warunki jak dla uczestnika szkolenia (z wyjątkiem materiałów szkoleniowych);

      - Wykonawca, wybierając miejsca szkoleń, musi wziąć pod uwagę dogodne z punktu widzenia uczestniczek i uczestników połączenia komunikacyjne (dogodny dojazd komunikacją miejską);

      - każdego dnia szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom i uczestniczkom szkoleń klimatyzowane i przystosowane do wielkości grup oraz rodzaju zajęć sale dydaktyczne, z dostępem do światła dziennego, wyposażone w niezbędny sprzęt szkoleniowy umożliwiający sprawne przeprowadzenie szkoleń, w tym rzutnik multimedialny z ekranem, flipchart/tablicę suchościeralną z markerami, niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz nagłośnienie;

      - Wykonawca zapewni codziennie wszystkim uczestniczkom i uczestnikom szkoleń wyżywienie obejmujące:

      - obiad składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) i napoju – z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki (np. dieta bezglutenowa, wegetariańska),

      - dwie przerwy kawowe zgodnie z zaakceptowaną agendą szkolenia;

      - pomieszczenia, w których będą serwowane posiłki, będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami;

      - od pierwszego dnia szkolenia Wykonawca zapewni nocleg każdemu uczestnikowi i uczestniczce szkolenia, który/a posiada miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż miejscowość, w której będzie odbywać się szkolenie, w pokoju jednoosobowym lub wieloosobowym do pojedynczego wykorzystania, z zastrzeżeniem, że dla osób, które zgłoszą taką potrzebę, zostaną zapewnione pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

      - nocleg zostanie zapewniony w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym  w obiekcie, w którym odbywać się będzie szkolenie. Zakłada się, że Wykonawca zapewni nie więcej niż 400 noclegów;

      - osobom korzystającym z noclegów Wykonawca zapewni śniadania i kolacje (tj. śniadanie drugiego i trzeciego dnia szkolenia oraz kolację pierwszego i drugiego dnia szkolenia).

## Rekrutacja uczestników

    - Zamawiający rozumie przez „rekrutację” przygotowanie listy kandydatów i kandydatek do udziału w szkoleniach.

    - Za przygotowanie i aktualizację listy kandydatów i kandydatek odpowiada Wykonawca.

    - Wykonawca rozpocznie rekrutację zgodnie ze wzorem formularzy zgłoszeniowych przekazanych wyłonionemu Wykonawcy.

    - Wykonawca przekaże do urzędów zatrudniających członków korpusu służby cywilnej informację o sposobie rekrutacji oraz szczegółach organizacyjnych szkoleń. Treść informacji wysłanej do urzędów będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego.

    - Uczestniczki i uczestnikach na szkolenia zgłaszają/wyznaczają kierownicy urzędów, przesyłając formularz zgłoszeniowy (Wykonawca nie będzie przyjmował zgłoszeń od poszczególnych pracowników i pracownic urzędów).

    - Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie rekrutacji w systemie informatycznym, którym dysponuje Wykonawca z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymogi wskazane w pkt. 3.4. – Rekrutacja uczestników.

    - Uczestniczkami i uczestnikami szkoleń będą członkowie służby cywilnej zatrudnieni w następujących urzędach: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej w województwie i urzędach administracji niezespolonej w województwie. Szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:

      - pracowników urzędów biorących udział w procesie zatrudnienia, w szczególności z komórek kadrowych;

      - osób na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych uczestniczących w zatrudnianiu pracowników.

    - Wykonawca przeszkoli 900 osób z grup wymienionych w pkt. 3.4.7.

    - Jedynym kryterium doboru uczestników projektu będzie kryterium merytoryczne (zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy).

    - Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, udział w projekcie zostanie umożliwiony – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną oraz jakiekolwiek inne cechy określające uczestniczki i uczestników na płaszczyźnie pozamerytorycznej – wszystkim osobom w pełnym zakresie i na jednakowych zasadach.

    - W celu realizacji założeń zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, proces rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu będzie prowadzony w sposób, który umożliwi im zgłoszenie szczególnych potrzeb.

    - W celu uwzględnienia szczególnych potrzeb, o których mowa w pkt. 3.4.11, Wykonawca przygotuje  – w sytuacji zgłoszenia takiej potrzeby podczas rekrutacji – materiały szkoleniowe i informacyjne na przykład: w druku powiększonym, pisane alfabetem Braille’a, zapewni tłumaczenie w PJM, SJM i SKOGN, asystenta osoby z niepełnosprawnością, warunki dla psa asystującego, pętlę indukcyjną, możliwość odczytywania komunikatów z ust itp.

## Nabór

    - Zamawiający rozumie przez „nabór” przyporządkowanie osób z listy kandydatów i kandydatek do poszczególnych grup szkoleniowych – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Po zakwalifikowaniu osób do grup szkoleniowych Wykonawca przekaże imienne zaproszenia pocztą elektroniczną na szkolenia bezpośrednio do uczestników i uczestniczek szkoleń oraz do wiadomości osoby odpowiedzialnej za koordynację szkoleń w urzędzie, której dane zostaną wskazane wcześniej przez urząd. 
Do zaproszenia zostanie dołączony formularz służący do gromadzenia danych osobowych uczestników projektu niezbędnych do wprowadzenia w Systemie SL2014 wraz z oświadczeniem uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    - Wykonawca uzyska zwrotne e-maile potwierdzające udział uczestników i uczestniczek w szkoleniu w danym terminie przed rozpoczęciem szkoleń.

    - W przypadku gdy zaproszona osoba nie potwierdzi we wskazanym terminie swojej obecności (nie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu) lub w przypadku niewykorzystania wszystkich dostępnych miejsc szkoleniowych przez urzędy, Wykonawca zaprosi na szkolenie kolejną osobę z listy kandydatów i kandydatek.

    - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie naboru do poszczególnych grup szkoleniowych według kryteriów określonych w OPZ. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przeszkolić 900 osób – uczestnicy i uczestniczki szkoleń nie mogą się powtarzać, tzn. każda osoba jest liczona tylko jeden raz.

## Tematyka oraz cel szkoleń

    - Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i pracowników komórek kadrowych z zakresu zagadnień związanych z dostępnością procesu zatrudnienia, w tym w szczególności podniesienie kompetencji w zakresie zapewnienia dostępności we wszystkich etapach zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

    - Oczekiwanym rezultatem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu zagadnień związanych z dostępnością procesu zatrudnienia.

    - Pomiar podniesienia kompetencji będzie dokonywany za pomocą testów kompetencyjnych. Testy będą przeprowadzane w pierwszym i ostatnim dniu szkolenia, na początku i na końcu szkolenia (różnica w wyniku testów będzie dowodem wzrostu kompetencji pracownika/pracownicy).

    - Tematyka szkoleń będzie uwzględniać m.in. zagadnienia związane z:

      - niepełnosprawnością w pojęciu ogólnym, w tym definicje niepełnosprawności, model medyczny a model społeczny niepełnosprawności, model funkcjonalny, rodzaje niepełnosprawności;

      - regulacjami prawnymi dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami w Polsce, w tym znaczenie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością a osoba ze szczególnymi potrzebami;

      - różnymi wymiarami dostępności, w tym: dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna;

      - obowiązkami urzędów w zakresie zapewnienia dostępności wynikające z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawy o zapewnianiu dostępności;

      - projektowaniem uniwersalnym a racjonalnymi usprawnieniami, dostępem alternatywnym;

      - prawnymi aspektami zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami (w tym regulacje krajowe i międzynarodowe);

      - dobrymi praktykami z sektora publicznego i prywatnego związane z tworzeniem procedur zatrudnieniowych przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ścieżką naboru i rekrutacji dla osób ze szczególnymi potrzebami;

      - wyjaśnieniem funkcjonujących mitów i błędnych przekonań w kwestii zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami;

      - współpracą z organizacjami, stowarzyszeniami/fundacjami/instytucjami, w tym zajmującymi się sprawami osób ze szczególnymi potrzebami, w celu promowania zatrudnienia w administracji publicznej;

      - przygotowaniem odpowiednich warunków pracy osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym przygotowaniem stanowiska pracy);

      - praktycznymi aspektami zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami;

      - indywidualnymi potrzebami ww. osób;

      - korzyściami dla pracodawców i współpracowników z zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami;

      - utrzymaniem i propagowaniem nabytej wiedzy na temat zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami;

      - skuteczną komunikacją i savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami;

      - w przypadku aktualizacji materiałów szkoleniowych - innymi aspektami, uzgodnionymi z Zamawiającym.

## Programy i materiały szkoleniowe oraz metody dydaktyczne

    - W przypadku konieczności aktualizacji (np. w konsekwencji zmiany stanu prawnego lub faktycznego), Wykonawca zaktualizuje materiały szkoleniowe (w tym prezentacje – łącznie ok. 230 slajdów, agendy szkoleń, podręcznik trenera, karty pracy, skrypty dla uczestników i uczestniczek, testy kompetencyjne – łącznie max. 400 stron), zgodnie z uwagami przekazanymi przez Zamawiającego.

    - Propozycje materiałów szkoleniowych przygotowane przez Wykonawcę zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającego w edytowalnej wersji elektronicznej.

    - Zaktualizowane materiały szkoleniowe uwzględniać będą zagadnienia określone w pkt 3.6.4 oraz będą uwzględniać:

      - agendy szkoleń – zawierające informacje o przypisaniu poszczególnych części szkolenia do czasu szkolenia wraz z podaniem czasu przerw w trakcie szkolenia, a także informacje o lokalizacji szkolenia oraz imię i nazwisko trenera (zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3),

      - podręcznik trenera - szczegółowy materiał dla prowadzącego szkolenie, zawierający treści merytoryczne oraz informacje o sposobie realizacji poszczególnych etapów szkolenia, w tym o sposobie przeprowadzenia ćwiczeń/zadań, z odpowiedziami, o stosowanych narzędziach/pomocach dydaktycznych i sposobie ich wykorzystania podczas szkolenia, wykaz literatury,

      - prezentacje trenera wykorzystywane podczas szkolenia,

      - ćwiczenia/zadania/studia przypadku z instrukcjami wykonania ćwiczeń,

      - skrypty – materiał dla uczestników/uczestniczek stanowiący streszczenie najważniejszych treści prezentowanych podczas szkolenia,

      - testy kompetencyjne – obejmujące co najmniej 10 pytań z odpowiedziami z zakresu zagadnień z zakresu zagadnień ujętych w materiałach szkoleniowych.

    - Materiały szkoleniowe muszą być przygotowane z uwzględnieniem zasad prostego języka.

    - Materiały szkoleniowe muszą być czytelne, przejrzyste, uporządkowane i spełniające wymagania oraz oznakowane zgodnie z pkt. 3.14 OPZ.

    - Materiały powinny być bez błędów merytorycznych, językowych oraz redakcyjno-technicznych. Wykonawca zapewni korektę językowo-redakcyjną materiałów przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny lub pracownika posiadającego kompetencje w tym zakresie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą wersją materiałów szkoleniowych oświadczenie o przeprowadzeniu korekty językowo-redakcyjnej.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji materiałów szkoleniowych na bieżąco (np. w przypadku zaistnienia zmian stanu prawnego lub faktycznego).

    - Dla każdego uczestnika szkolenia Wykonawca zapewni po jednym komplecie materiałów piśmienniczych (w pierwszym dniu szkolenia) i egzemplarzu materiałów szkoleniowych:

      - w wersji papierowej: agendę, ćwiczenia/zadania, testy kompetencyjne oraz

      - w wersji elektronicznej: skrypt i prezentację trenera 
(w trakcie szkolenia).

    - Komplet materiałów piśmienniczych na szkolenia obejmuje co najmniej:

      - notes w formacie A4 składający się z okładki i minimum 30 kartek czystych,

      - długopis (rozmiar 130-140 x 5-10 mm,  nadruk, kolor wkładu: niebieski lub czarny).

    - Projekt notesu i długopisu musi być przekazany do akceptacji Zamawiającego przed produkcją.

    - Materiały piśmiennicze muszą być trwale oznakowane zgodnie z pkt 3.14 OPZ.

    - Wymagane parametry wydruku materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek szkoleń:

      - format A4,

      - dwustronny,

      - kolorowy (CMYK 4+4),

      - na papierze białym o gęstości min. 80 g/m2.

    - Materiały w wersji elektronicznej muszą być dostępne cyfrowo, tj. przygotowane:

      - czcionką Arial o rozmiarze 12 i interlinii miedzy wierszami:  1,5,

      - z użyciem wbudowanych stylów: Nagłówek 1, 2 itd., które pozwalają osobom korzystającym z klawiatury i czytników ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka,

      - z zastosowaniem akapitów,

      - z wyrównaniem do lewej, bez justowania,

      - bez stosowania funkcji „enter” do tworzenia odstępów,

      - z opisami alternatywnymi obrazów i wykresów - opisującymi osobie niewidomej, co znajduje się na obrazie/wykresie, gdy tekst jest czytany przez czytnik.

## Ewaluacja szkoleń

    - Podniesienie kompetencji uczestniczek i uczestników szkoleń będzie monitorowane przez Wykonawcę poprzez ewaluację szkoleń za pomocą:

      - AIOS – zgodnie ze wzorem w załączniku nr 4,

      - testów kompetencyjnych.

    - Przed zakończeniem każdego szkolenia (w ostatnim dniu szkolenia) Wykonawca przedłoży do wypełnienia każdemu uczestnikowi i uczestniczce AIOS.

      - AIOSy będą przedłożone w formie papierowej;

      - AIOSy oraz zbiorczy AIOS do każdego szkolenia (zgodnie ze wzorem w załączniku nr 5) będą przekazane Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia każdego szkolenia,

      - w AIOS Wykonawca wpisze nazwiska trenerów prowadzących szkolenie oceniane w danym AIOS.

    - W przypadku gdy średnia ocena trenera wyrażona przez uczestników i uczestniczek szkolenia i ujęta w zbiorczym AIOS dotyczącym poszczególnego szkolenia (w komórce S109 wzoru zbiorczego AIOS) wyniesie poniżej 3,5 punktów, Wykonawca będzie zobowiązany do powtórzenia szkolenia dla tej grupy uczestników i uczestniczek. Szkolenie będzie prowadzone przez innego trenera niż ten, który uzyskał ocenę poniżej 3,5 punktów. Koszty związane z powtórzeniem szkolenia ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca będzie przedstawiał wyniki analizy AIOS wraz ze sprawozdaniem okresowym/dodatkowym oraz końcowym.

    - Wykonawca wydrukuje i przekaże do wypełnienia testy kompetencyjne uczestnikom i uczestniczkom szkoleń na początku i na końcu każdego szkolenia, jak również opracuje i porówna wyniki początkowych i końcowych testów kompetencyjnych poszczególnych osób oraz przedstawi ich analizę wraz z oryginałami wypełnionych testów w terminie do 7 dni po przeprowadzeniu końcowych testów kompetencyjnych w danej grupie szkoleniowej, jak również zbiorczo wraz ze sprawozdaniem okresowym oraz końcowym.

    - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przygotowywania i przekazywania analizy testów przeprowadzonych po poszczególnych szkoleniach.

    - Z uwagi na fakt, że do obliczenia wskaźnika rezultatu niezbędne są wyniki testu kompetencyjnego każdej osoby uczestniczącej w szkoleniach, każdy z testów musi być podpisany imieniem i nazwiskiem przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

## Przeniesienie praw autorskich

    - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia, autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych oraz wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych.

## Potwierdzanie obecności i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

    - Wykonawca będzie zobowiązany na początku każdego dnia szkolenia przedkładać uczestnikom i uczestniczkom do podpisu listę obecności, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy.

    - Lista obecności zawiera m.in.: tytuł, datę i miejsce szkolenia, nazwisko uczestnika i uczestniczki szkolenia, nazwę zajmowanego stanowiska, nazwę urzędu, podpis uczestnika/uczestniczki w każdym dniu szkolenia, podpis potwierdzający odbiór materiałów szkoleniowych oraz podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

    - W celu potwierdzenia obecności uczestników i uczestniczek Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego szkolenia:

      - wypełnione przez uczestników i uczestniczki formularze służące do gromadzenia danych osobowych wraz z oświadczeniami uczestników projektu niezbędne do wprowadzenia w Systemie SL2014 oraz mailem, o którym mowa w pkt 3.12.2,

      - zestawienie przygotowane na podstawie formularzy, o których mowa w pkt 3.10.3.1, w programie MS Excel, w pliku przekazanym przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy w sposób umożliwiający przetwarzanie danych (zabezpieczony hasłem plik w formacie .csv),

      - oryginały podpisanych przez uczestników i uczestniczki list obecności wraz z formularzami zgłoszeniowymi od kierowników urzędów, testy kompetencyjne, listy osób, które korzystały z noclegów, skany zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wraz z listą osób, które uzyskały zaświadczenia.

    - Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego) dla każdej osoby, która wzięła udział w szkoleniu w pełnym zakresie godzinowym. Każde zaświadczenie musi mieć unikatowy numer.

## Sprawozdawczość

    - Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia, w tym sprawozdań okresowych/dodatkowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji całego zamówienia wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego.

    - Wykonawca, co do zasady, jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości w ujęciu kwartalnym (składania sprawozdań okresowych wraz z wymaganymi załącznikami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przygotuje dodatkowe sprawozdania za wskazany okres (sprawozdania/informacje dodatkowe wraz 
z wymaganymi załącznikami).

    - Na zasadach określonych w umowie Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do akceptacji Zamawiającego sprawozdania okresowe z realizacji szkoleń w danym okresie. Wzór sprawozdania Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy. Załącznikami do sprawozdań będą w szczególności:

      - zestawienie za okres, który obejmuje sprawozdanie, przygotowane na podstawie formularzy, o których mowa w pkt 3.10.3.1, w programie MS Excel, w pliku przekazanym przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy, w sposób umożliwiający przetwarzanie danych (zabezpieczony hasłem plik w formacie .csv),

      - zbiorcza analiza za okres, który obejmuje sprawozdanie wyników testów kompetencyjnych uczestników i uczestniczek szkoleń,

      - lista urzędów objętych wsparciem w okresie sprawozdawczym, przygotowana w programie MS Excel (plik w formacie .xls) w sposób umożliwiający przetwarzanie danych,

      - zbiorcza analiza AIOS wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego w zakresie szkoleń zrealizowanych w okresie sprawozdawczym oraz łącznie,

      - zbiorcza lista osób, które skorzystały z noclegów w okresie sprawozdawczym.

    - Wraz z każdym sprawozdaniem okresowym oraz sprawozdaniem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach zamówienia przez osobę, o której mowa w pkt 5.2, w danym okresie sprawozdawczym.

    - Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca, na zasadach określonych w umowie, przedstawi do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe z realizacji całego zamówienia, zawierające w szczególności:

      - zestawienie przygotowane na podstawie formularzy, o których mowa w pkt 3.10.3.1, w sposób umożliwiający przetwarzanie danych  – przygotowane na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy służących do gromadzenia danych osobowych wszystkich uczestników i uczestniczek,

      - zbiorczą listę osób, którym zostały wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podczas wszystkich szkoleń,

      - zbiorczą listę osób, które skorzystały z noclegów,

      - raport zbiorczy zawierający analizę wszystkich kwestionariuszy AIOS podczas wszystkich szkoleń wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego,

      - całościową analizę testów kompetencyjnych uczestników i uczestniczek wszystkich szkoleń;

    - Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy wzory: sprawozdań, formularza służącego do gromadzenia danych osobowych uczestników projektu niezbędnych do wprowadzenia w Systemie SL2014 wraz ze wzorem oświadczenia uczestnika projektu.

## Przetwarzanie danych na potrzeby systemu SL2014

    - Do imiennych zaproszeń, o których mowa w pkt. 3.5.2 dołączony zostanie w wersji elektronicznej formularz służący do gromadzenia danych osobowych uczestnika projektu niezbędnych do wprowadzenia w Systemie SL2014 wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Jego wypełnienie i przekazanie przez uczestnika/uczestniczkę do Wykonawcy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, jest warunkiem koniecznym, żeby uczestniczyć w szkoleniu.

    - Uczestnik/uczestniczka  projektu zobowiązany/a jest odesłać Wykonawcy wypełniony elektronicznie formularz i oświadczenie wraz z e-mailem o treści: „Ja … imię, nazwisko,… w związku z przystąpieniem do projektu „Procedury bez barier” oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w oświadczeniu uczestnika projektu i wypełniłem/am osobiście formularz służący do gromadzenia danych osobowych uczestników projektu niezbędnych do wprowadzenia w systemie SL 2014 stanowiące załączniki do tego e-maila.” Wypełnione przez uczestników szkolenia formularze wraz z oświadczeniami powinny być zabezpieczone hasłem przekazanym w odrębnym e-mailu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu e-maile uczestników szkoleń wraz z prawidłowo wypełnionymi odhasłowanymi formularzami i oświadczeniami.

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie czytelnie i poprawnie wypełnionych formularzy i oświadczeń pozbawionych wad formalnych. Zamawiający nie zapłaci za osoby przeszkolone przez Wykonawcę, jeśli w ich formularzach i oświadczeniach będą błędy.

    - Przedstawiciel Wykonawcy dokonujący odbioru wypełnionych formularzy od uczestników i uczestniczek projektu musi posiadać imienne upoważnienie Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych (zgodne ze wzorem określonym w umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

    - Wykonawca poinformuje uczestników i uczestniczki szkoleń o konieczności przekazania wypełnionych formularzy upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia..

    - Obowiązki Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych szczegółowo regulować będzie odrębna umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą.

## Obowiązki Wykonawcy w zakresie działania na rzecz zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet 
i mężczyzn

    - Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, na każdym etapie jego realizacji (rekrutacji, naboru, przeprowadzenia szkoleń, zapewnienia noclegu itp.). W związku z tym odpowiednio do rodzaju prowadzonego działania w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie stosować Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Podczas organizacji szkoleń Wykonawca powinien bezwzględnie stosować się do standardów dostępności zawartych w aktualnych Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020 będącego zał. 2 do ww. Wytycznych.

    - W celu możliwie najbardziej efektywnej realizacji standardu minimum w ramach projektu zaplanowano szereg działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe, nakładających na Wykonawcę m.in. obowiązek:

      - zapewnienia dostępności usług, obiektów, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych, które pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami;

      - prowadzenia w ramach postępowania rekrutacyjnego monitoringu w ww. zakresie;

      - przeprowadzenie rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu według zasad, zgodnie z którymi dobór osób na szkolenie będzie się odbywać na podstawie zgłoszeń od kierowników urzędów, wyłącznie w oparciu o kryterium merytoryczne niezwiązane z płcią, niepełnosprawnością ani jakimikolwiek innymi cechami pozamerytorycznymi;

      - zachęcanie kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami do aplikowania do udziału w projekcie.

    - Wykonawca będzie informował Zamawiającego w sprawozdaniach o działaniach podejmowanych w zamówieniu na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

## Obowiązki informacyjne

    - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w zakresie realizowanych zadań, działań z obszaru informacji i promocji określonych w zaktualizowanym Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, niezastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Beneficjenta. W obszarze tym Wykonawca musi przestrzegać zasad określonych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

    - Do podstawowych obowiązków informacyjnych zalicza się:

      - oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej:

        - wszystkich działań i materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały promocyjne, szkolenia, konferencje, spotkania),

        - wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej,

        - wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie (np. zaświadczenia, zaproszenia, materiały szkoleniowe, program szkoleń, listy obecności, listy noclegów, prezentacje multimedialne, korespondencja kierowana do uczestników i uczestniczek szkoleń),

        - miejsca realizacji projektu i sal szkoleniowych plakatem projektu,

        - umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej, jeśli Wykonawca posiada stronę internetową,

        - przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania sal szkoleniowych; dodatkowo można przekazać o współfinansowaniu projektu w innej formie, 
np. słownej.

      - Ponadto Wykonawca zobowiązuje się umieszczać logo i oznaczenie Zamawiającego (logo KPRM i logotyp Służby Cywilnej) wyłącznie na dokumentach wskazanych przez Zamawiającego.

## Przechowywanie dokumentacji

    - Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy (projektu) przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

    - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 3.15.1.

    - Okres, o którym mowa w pkt. 3.15.1. zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

## Zespół realizujący zamówienie

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie (w tym wykwalifikowanych trenerów, którzy przeprowadzą szkolenia), zapewniających realizację przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie.

  - W skład tego zespołu wejdą co najmniej:

    - Koordynator merytoryczny

Zamawiający wymaga, że osoba będzie odpowiadać za koordynację wszystkich działań ze strony Wykonawcy w ramach projektu oraz merytoryczne przygotowanie trenerów, ew. aktualizację materiałów szkoleniowych, nadzór nad jakością prowadzonych szkoleń, dokumentacją merytoryczną oraz współpracę z Zamawiającym w tym zakresie. Osoba ta będzie odpowiedzialna również za merytoryczne przygotowanie aktualizacji programu, materiałów szkoleniowych oraz testów kompetencyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb szkoleniowych uczestników.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień merytorycznych przez trenerów, koordynator merytoryczny podejmie działania zaradcze w postaci dodatkowego przygotowania trenera.

Zamawiający wymaga, aby była to osoba, która:

      - posiada wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe oraz

      - jest autorem lub współautorem co najmniej 2 programów szkoleniowych z zakresu dostępności w obszarze zatrudnienia, na podstawie których zrealizowano szkolenia w wymiarze co najmniej 8 godzin (1 godz. dydaktyczna = 45 minut) każde oraz

      - posiada minimalne doświadczenie zawodowe w zakresie dostępności nie krótsze niż 4 lata oraz

      - posiada wiedzę z zakresu zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej oraz

      - przeprowadziła w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem upływu terminu składania ofert szkolenia z zakresu dostępności w zatrudnieniu w wymiarze łącznie co najmniej 120 godzin dydaktycznych (1 godzina=45 min.).

    - Specjalista ds. organizacji szkoleń:

Osoba ta będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia w części dotyczącej przygotowania, organizacji i ewaluacji szkoleń.

Zamawiający wymaga, aby była to osoba, która w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem upływu terminu składania ofert zorganizowała co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na realizacji wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, warsztatów, seminariów itp.) dla łącznie co najmniej 500 osób, przy czym wykonywała czynności polegające co najmniej na przygotowaniu harmonogramu szkoleń, przeprowadzeniu rekrutacji i naboru, przygotowaniu list obecności, zaświadczeń, przygotowywaniu sprawozdań i przetwarzaniu danych osobowych.

    - Trenerzy:

Osoby te odpowiedzialne będą za merytoryczne przeprowadzenie szkoleń z zakresu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia co najmniej 5 trenerów. Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zapewni większą liczbę trenerów, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb.

Zamawiający wymaga, aby każda z osób, która będzie pełnić funkcję trenera:

      - posiadała wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe oraz

      - posiadała minimalne doświadczenie zawodowe w zakresie dostępności nie krótsze niż 2 lata oraz

      - posiadała wiedzę z zakresu zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej oraz

      - przeprowadziła w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem upływu terminu składania ofert szkolenia z zakresu dostępności w zatrudnieniu w wymiarze łącznie co najmniej 120 godzin dydaktycznych (1 godzina=45 min.).

  - Zmiany w składzie zespołu i jego uzupełnienia będą każdorazowo podlegać akceptacji Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw wyżej wymienionych osób.

  - Prace prowadzone w ramach zamówienia będą realizowane przez osoby zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Koordynator merytoryczny może pełnić funkcję trenera. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw wyżej wymienionych osób, w trybie określonym w umowie. Procedurę akceptacji przez Zamawiającego składu zespołu oraz ewentualnych zmian osób realizujących zamówienie (w tym rozszerzenie zespołu o dodatkowe osoby) reguluje umowa. Wykonawca określi w Wykazie osób podstawę do dysponowania poszczególnymi osobami realizującymi zamówienie.

  - Zmiany osób realizujących zamówienie będą możliwe wyłącznie w przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie oceny ofert.

  - W przypadku konieczności zapewnienia tłumaczenia na język migowy (np. PJM) tłumacz będzie posiadać certyfikat T2 biegłego tłumacza języka migowego Polskiego Związku Głuchych lub równoważny. W przypadku tłumaczenia na SJM lub SKOGN tłumacz będzie wpisany do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.

## Klauzula społeczna

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu) na czas realizacji zamówienia specjalistę ds. organizacji szkoleń, o którym mowa w pkt 4.2.2.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu) na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) ze zm.) i powierzył jej czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia, tj. pełnienie funkcji opisanych w pkt 4.2.1, 4.2.2 lub 4.2.3  OPZ (tzn. koordynator merytoryczny, specjalista ds. organizacji szkoleń, trener) lub wykonywania czynności związanych z obsługą administracyjną umowy. Wraz z każdym sprawozdaniem okresowym oraz sprawozdaniem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach zamówienia przez tę osobę w danym okresie sprawozdawczym.

  - Wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2, zostaną uznane za spełnione, gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub wyznaczy do realizacji zamówienia osobę spośród pracowników przez siebie zatrudnionych.

Załączniki:

- Program szkolenia dla osób kierujących zespołami.

- Program szkolenia dla pracowników komórek kadrowych.

- Agenda szkolenia – wzór.

- AIOS – wzór.

- Zbiorczy AIOS – wzór.

## Załącznik nr 1 – Program szkolenia dla osób kierujących zespołami

Tytuł szkolenia:

Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami (perspektywa osób kierujących zespołami)

Grupa docelowa:

Zgodnie z założeniami projektu, szkolenia kierujemy do pracowników urzędów administracji publicznej, w tym: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i urzędów administracji zespolonej i niezespolonej w województwie.

To szkolenie jest dla pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi i zespołami (kadra zarządzająca), w tym kierowników urzędów i ich zastępców.

Cel szkolenia:

Wzrost kompetencji wśród pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie stosowania różnych rozwiązań, które eliminują bariery w dostępie do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnik/czka pozna:

- prawa i obowiązków pracodawców i pracowników w obszarze zatrudnienia,

- zasady zapewnienia dostępności w miejscu pracy,

- bariery, jakich mogą doświadczać osoby ze szczególnymi potrzebami (z perspektywy pracownika i pracodawcy),

- zasady przygotowania stanowisk pracy z uwzględnieniem różnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- dobre praktyki z sektora publicznego i prywatnego, które są związane z tworzeniem procedur zatrudnieniowych przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ścieżką naboru i rekrutacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, organizacją pracy i ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami (w tym w zakresie pracy zdalnej i telepracy),

- metody planowania procesów, zmian w procedurach oraz innych działań zwiększających możliwość zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Umiejętności:

Uczestnik/czka potrafi:

zidentyfikować różne potrzeby oraz bariery dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy,

przeprowadzić rozmowy rekrutacyjne z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

efektywnie komunikować się i stosować zasady savoir-vivre’u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami w zarządzaniu zespołem,

rozwijać kompetencje odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

wdrażać rozwiązania służące usprawnieniu procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Postawa:

Uczestnik/czka będzie:

- zmotywowany/a do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia miejsca pracy otwartego na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami,

- gotowy/a na usprawnianie procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Metody dydaktyczne:

- wykład,

- ćwiczenia indywidualne,

- ćwiczenia w parach i grupach,

- dyskusja,

- analizy studiów przypadku,

- testy,

- burza mózgów,

- odgrywanie ról (scenki).

Środki dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna,

- karty pracy,

- opisy studiów przypadku,

- symulatory niepełnosprawności (wózek inwalidzki, biała laska, gogle na oczy),

- materiały multimedialne (filmy).

Liczba godzin dydaktycznych:

24

Tabela - Program szkolenia

| Lp. | Temat (części szkolenia) | Metoda dydaktyczna | Czas (godziny dydaktyczne /min) | Uwagi (środki dydaktyczne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzień 1 (MODUŁ OGÓLNY) |  |  |  |  |
| 1. | Wstęp do szkolenia: - Przedstawienie się trenera oraz uczestników/czek szkolenia. - Przedstawienie celów szkolenia. - Omówienie oczekiwań i potrzeb uczestników/czek w temacie szkolenia. - Przedstawienie zasad współpracy (kontrakt). - Przedstawienie programu szkolenia. - Omówienie kwestii organizacyjnych. - Przeprowadzenie pre-testu. | - wykład - dyskusja - ćwiczenia grupowe (integracyjne, aktywizacyjne) | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| 2. | - Identyfikacja grup osób ze szczególnymi potrzebami. Przykładowe potrzeby w procesie zatrudnienia. - Definicja dostępności i najważniejsze akty prawne wpływające na obowiązek podjęcia działań związanych ze zwiększaniem dostępności: - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. - Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. - Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Różne wymiary dostępności w miejscu pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami: - dostępność architektoniczna, - dostępność informacyjno-komunikacyjna, - dostępność cyfrowa, - Zasady projektowania uniwersalnego. - Przedstawienie różnic pomiędzy projektowaniem uniwersalnym a racjonalnymi usprawnieniami oraz dostępem alternatywnym w procesach zatrudnienia. - Trendy związane z zatrudnieniem osób ze szczególnymi potrzebami – szanse rynku pracy. | - wykład - dyskusja - ćwiczenie w grupach - test (quiz) | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy - materiały filmowe |
| 3. | - Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami - definicje niepełnosprawności, - niepełnosprawność widoczna i niewidoczna - niepełnosprawność w aspekcie prawnym i biologicznym - instytucje orzekające o niepełnosprawności - rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności, równoważność orzeczeń - medyczny, społeczny i funkcjonalny model postrzegania osób z niepełnosprawnościami, - Akty prawne, które regulują zagadnienia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnością w administracji publicznej: - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Zarządzenie nr 7 Szefa Służby Cywilnej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. - Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. | - wykład - dyskusja - burza mózgów | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| 4. | - Prawa osób z niepełnosprawnościami (prawnymi i biologicznymi). - Obowiązki pracodawcy wobec osoby z niepełnosprawnościami. - Korzyści finansowe związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami: - obniżenie wpłat do PFRON, - dofinansowania z PFRON, - inne źródła i instrumenty wsparcia. - Korzyści pozafinansowe związane z zatrudnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. - Dobre praktyki i programy kierowane do pracodawców osób ze szczególnymi potrzebami. - Podsumowanie 1 dnia szkolenia. | - wykład - burza mózgów - ćwiczenie grupowe | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| Dzień 2 (MODUŁ OGÓLNY) |  |  |  |  |
| 1. | - Rola stereotypów i nieświadomych uprzedzeń w zatrudnieniu osób ze szczególnymi potrzebami. - Fakty i mity, które dotyczą osób ze szczególnymi potrzebami. - Znaczenie stosowania słownictwa, określeń niestygmatyzujących – język włączający w miejscu pracy. - Bariery w pracy doświadczane przez osoby ze szczególnymi potrzebami (perspektywa pracownika i pracodawcy). | - wykład - dyskusja - ćwiczenie na forum grupy - ćwiczenie grupowe - ćwiczenia symulacyjne | (3 godz./ 135 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy - symulatory niepełnosprawności |
| 2. | - Przystosowanie miejsc pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Komunikacja i zasady savoir-vivre’u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami. | - wykład - ćwiczenie na forum grupy - analiza przypadku | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna - opis studiów przypadku |
| Dzień 2 (MODUŁ SPECJALISTYCZNY) |  |  |  |  |
| 3. | - Wyzwania i obawy w procesie zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami w procesach zarządzania pracownikami. - Identyfikacja mocnych i słabych stron w procesach i procedurach. - Rola osoby zarządzającej zespołem w zatrudnieniu osób ze szczególnymi potrzebami (w tym w procesie rekrutacji). - Odpowiedzialność osób zarządzających za zapewnienie dostępności. - Podsumowanie 2 dnia szkolenia. | - dyskusja - ćwiczenie w grupach - analiza studiów przypadków | (3 godz./ 135 min.) | - prezentacja multimedialna - materiały filmowe - opis studiów przypadku |
| Dzień 3 (MODUŁ SPECJALISTYCZNY) |  |  |  |  |
| 1. | - Kompetencje pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami: - przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej z poziomu osoby zarządzającej, - organizacja rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem ze szczególnymi potrzebami, - przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, - proces adaptacji w zespole pracowników ze szczególnymi potrzebami, - przygotowanie i organizacja stanowiska pracy, - elastyczne formy zatrudnienia, - współpraca z osobami asystującymi m.in. tłumacz PJM, asystent osoby z niepełnosprawnościami, trener pracy, - rozwiązywanie sytuacji trudnych w zarządzaniu zespołem różnorodnym. | - wykład - ćwiczenie w parach - ćwiczenie w grupach - analiza studiów przypadku - burza mózgów - scenki sytuacyjne | (4 godz./ 180 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy - opis studiów przypadku - listy kontrolne z publikacji CIOP/PFRON |
| 2. | - Rekomendacje dotyczące sposobu wdrażania oraz stosowania i rozwoju procedur pod kątem zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami z poziomu osób zarządzających zespołami, w tym: - procesu rekrutacji i rozmowy rekrutacyjnej, - adaptacji w zespole, - budowania otwartości na współpracę i niwelowania obaw pracowników, - współpracy i procesów komunikacji w zespołach. - Podsumowanie 3 dnia szkolenia oraz całości szkolenia. - Post-test i ewaluacja szkolenia. - Przekazanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. - Zakończenie szkolenia. | - wykład - ćwiczenie w grupach - analiza studiów przypadku - burza mózgów | (4 godz./ 180 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy - opis studiów przypadku |

## Załącznik nr 2 - Program szkolenia dla pracowników z komórek kadrowych

Tytuł szkolenia:

Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami (perspektywa osób z komórek kadrowych).

Grupa docelowa:

Zgodnie z celem projektu szkolenia kierujemy do pracowników urzędów administracji publicznej, w tym: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i urzędów administracji zespolonej i niezespolonej w województwie.

To szkolenie jest dla pracowników, którzy biorą udział w procesie rekrutacyjnym, w tym z komórek kadrowych.

Cel szkolenia:

Wzrost kompetencji wśród pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie stosowania różnych rozwiązań, które eliminują bariery w dostępie do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnik/czka pozna:

- bariery, jakich mogą doświadczać osoby ze szczególnymi potrzebami (z perspektywy pracownika i pracodawcy),

- prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w obszarze zatrudnienia,

- zapisy w dokumentach potwierdzających niepełnosprawność ważne dla procesu zatrudnienia wraz z ich interpretacją,

- zasady i możliwości zapewnienia dostępności miejsc pracy, włącznie z zaplanowaniem procesu rekrutacji – zasady przygotowywania i upowszechniania ogłoszeń o naborze, przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, uwzględnienia warunków pracy, usprawnień na etapie kontynuacji zatrudnienia,

- dobre praktyki z sektora publicznego i prywatnego, które są związane z tworzeniem procedur zatrudnieniowych przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ścieżką naboru i rekrutacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, organizacją pracy i ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami (w tym w zakresie pracy zdalnej i telepracy),

- metody planowania procesów, zmian w procedurach oraz innych działań, które zwiększają możliwość zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Umiejętności:

Uczestnik/czka potrafi:

- przygotować proces rekrutacji włącznie z tworzeniem ogłoszeń o naborze, identyfikacji i uwzględniania najważniejszych warunków pracy,

- skorzystać ze wsparcia partnerów, organizacji pozarządowych w procesach rekrutacji,

- zaproponować właściwy sposób zapewnienia dostępności podczas procesu rekrutacji,

- przeprowadzić spotkanie rekrutacyjne z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami z poszanowaniem ich praw i godności,

- efektywnie komunikować się i stosować zasady savoir-vivre’u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami,

Postawa:

Uczestnik/czka będzie:

- zmotywowany/a do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia miejsca pracy, które będzie otwarte na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami,

- gotowy/a na usprawnianie procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

Metody dydaktyczne:

- wykład,

- ćwiczenia indywidualne,

- ćwiczenia w parach i grupach,

- ćwiczenia aktywizująco-ruchowe,

- dyskusja,

- analizy studiów przypadku,

- testy,

- burza mózgów,

- odgrywanie ról (scenki).

Środki dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna,

- karty pracy,

- opisy studiów przypadku,

- symulatory niepełnosprawności (wózek inwalidzki, biała laska, opaski na oczy, słuchawki wygłuszające/zatyczki do uszu),

- materiały multimedialne (filmy).

Liczba godzin dydaktycznych:

24

Tabela - Program szkolenia

| Lp. | Temat (części szkolenia) | Metoda dydaktyczna | Czas (godziny dydaktyczne /min) | Uwagi (środki dydaktyczne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzień 1 (MODUŁ OGÓLNY) |  |  |  |  |
| 1. | Wstęp do szkolenia: - Przedstawienie się trenera oraz uczestników/czek szkolenia. - Przedstawienie celów szkolenia. - Omówienie oczekiwań i potrzeb uczestników/czek w temacie szkolenia. - Przedstawienie zasad współpracy (kontrakt). - Przedstawienie programu szkolenia. - Omówienie kwestii organizacyjnych. - Przeprowadzenie pre-testu. | - wykład - dyskusja - ćwiczenia w grupach (integracyjne, aktywizacyjne) | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| 2. | - Identyfikacja grup osób ze szczególnymi potrzebami. Przykładowe potrzeby w procesie zatrudnienia. - Definicja dostępności i najważniejsze akty prawne wpływające na obowiązek podjęcia działań związanych ze zwiększaniem dostępności: - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. - Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. - Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Różne wymiary dostępności w miejscu pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami: - dostępność architektoniczna, - dostępność informacyjno-komunikacyjna, - dostępność cyfrowa. - Zasady projektowania uniwersalnego. - Przedstawienie różnic pomiędzy projektowaniem uniwersalnym a racjonalnymi usprawnieniami oraz dostępem alternatywnym w procesach zatrudnienia. - Trendy związane z zatrudnieniem osób ze szczególnymi potrzebami – szanse rynku pracy. | - wykład - dyskusja - ćwiczenie w grupach - test (quiz) | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy |
| 3. | - Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: - definicje niepełnosprawności, - niepełnosprawność widoczna i niewidoczna - niepełnosprawność w aspekcie prawnym i biologicznym - instytucje orzekające o niepełnosprawności - rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności, równoważność orzeczeń - medyczny, społeczny i funkcjonalny model postrzegania osób z niepełnosprawnościami, - Akty prawne, które regulują zagadnienia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej: - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Zarządzenie nr 7 Szefa Służby Cywilnej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. - Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. | - wykład - dyskusja - burza mózgów | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| 4. | - Prawa osób z niepełnosprawnościami (prawnymi i biologicznymi). - Obowiązki pracodawcy osoby z niepełnosprawnościami. - Korzyści finansowe związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami: - obniżenie wpłat do PFRON, - dofinansowania z PFRON, - inne źródła i instrumenty wsparcia. - Korzyści pozafinansowe związane z zatrudnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. - Dobre praktyki i programy kierowane do pracodawców osób ze szczególnymi potrzebami. - Podsumowanie 1 dnia szkolenia. | - wykład - burza mózgów - ćwiczenie w grupach | (2 godz./ 90 min.) | - prezentacja multimedialna |
| Dzień 2 (MODUŁ OGÓLNY) |  |  |  |  |
| 1. | - Rola stereotypów i nieświadomych uprzedzeń w zatrudnieniu osób ze szczególnymi potrzebami. - Fakty i mity, które dotyczą osób ze szczególnymi potrzebami. - Znaczenie stosowania słownictwa, określeń niestygmatyzujących – język włączający w miejscu pracy. - Bariery w pracy doświadczane przez osoby ze szczególnymi potrzebami (perspektywa pracownika i pracodawcy). | - wykład - dyskusja - ćwiczenie na forum grupy - ćwiczenie w grupach - ćwiczenia symulacyjne | (3 godz./ 135 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy - symulatory niepełnosprawności |
| 2. | - Przystosowanie miejsc pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Komunikacja i zasady savoir-vivre’u w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami. | - wykład - ćwiczenie w grupach - ćwiczenia symulacyjne | (2 godz./ 90min.) | - prezentacja multimedialna - symulatory niepełnosprawności - opis studiów przypadku |
| Dzień 2 (MODUŁ SPECJALISTYCZNY) |  |  |  |  |
| 3. | - Wyzwania i obawy w procesach rekrutacji pracowników ze szczególnymi potrzebami. - Identyfikacja mocnych i słabych stron w procesach i procedurach. - Rola pracowników komórek kadrowych w upowszechnianiu i usprawnianiu procesów zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami w tym: - podejmowanie działań, które zwiększają zasięg rekrutacji w środowisku osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, - metody rekrutacji, w tym przygotowywanie i upowszechnianie ogłoszeń o naborze, w tym promowanie zatrudnienia w administracji publicznej, - ułatwienia w organizacji pracy – stosowanie pracy zdalnej, telepracy, pracy hybrydowej. - Podsumowanie 2 dnia szkolenia. | - wykład - dyskusja - ćwiczenie w grupach | (3 godz./ 135 min.) | - prezentacja multimedialna - karty pracy |
| Dzień 3 (MODUŁ SPECJALISTYCZNY) |  |  |  |  |
| 1. | - Kompetencje pracowników komórek kadrowych odpowiedzialnych za rekrutację oraz proces zatrudnienia: - metody rekrutacji - przygotowanie dostępności procesu rekrutacji, - przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, - utrzymanie zatrudnienia, - zakończenie współpracy – rozwiązanie umowy o pracę, - rozwiązywanie sytuacji trudnych w procesach zatrudnienia (od naboru do podpisania umowy o pracę oraz w procesie zatrudnienia i zakończenia współpracy). | - wykład - ćwiczenie w grupach - analiza studiów przypadku - burza mózgów | (4 godz./ 180 min.) | - prezentacja multimedialna - opis studiów przypadku - materiały filmowe - listy kontrolne z publikacji CIOP/PFRON |
| 3. | - Rekomendacje dotyczące sposobu wdrażania, stosowania i rozwoju procedur pod kątem zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami z poziomu osób zajmujących się rekrutacją, w tym: - w zakresie tworzenia ogłoszeń o naborach, - rozpatrywania zgłoszeń kandydatów w etapie formalnym, - usprawnienia procesów rekrutacji, - racjonalne usprawnienia na różnych etapach rekrutacji, - przygotowania i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, - współpracy z osobami asystującymi m.in. tłumacz PJM, asystent osoby z niepełnosprawnościami, - innych działań związanych z utrzymaniem i propagowaniem nabytej wiedzy na temat zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami. - Podsumowanie 3 dnia szkolenia oraz całości szkolenia. - Post-test i ewaluacja szkolenia. - Przekazanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. - Zakończenie szkolenia. | - wykład - ćwiczenie w grupach - analiza studiów przypadku | - (4 godz./ 180 min.) | - prezentacja multimedialna - opis studiów przypadku - materiały filmowe, |

## Załącznik nr 3 - wzór agendy

AGENDA

Temat szkolenia „…..”

w dniach DD.MM.RRRR

Adres obiektu:

Prowadzący:… (imię i nazwisko)

DD.MM.RRRR. (8 godz. dydaktycznych)

- 09.00 – 10.30    	(tematy, zagadnienia) ……………………………..

- 10.30 – 10.45    	przerwa kawowa

10.45 – 12.15    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 12.15 – 13.15    	obiad

- 13.15 – 14.45    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 14.45 – 15.00    	przerwa kawowa

15.00 – 16.30    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 16.30 – 17.00    	konsultacje z trenerem

- DD.MM.RRRR. (8 godz. dydaktycznych)

- 09.00 – 10.30    	(tematy, zagadnienia) ……………………………..

- 10.30 – 10.45    	przerwa kawowa

10.45 – 12.15    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 12.15 – 13.15    	obiad

- 13.15 – 14.45    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 14.45 – 15.00    	przerwa kawowa

15.00 – 16.30    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 16.30 – 17.00    	konsultacje z trenerem

- DD.MM.RRRR. (8 godz. dydaktycznych)

- 09.00 – 10.30    	(tematy, zagadnienia) ……………………………..

- 10.30 – 10.45    	przerwa kawowa

10.45 – 12.15    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 12.15 – 13.15    	obiad

- 13.15 – 14.45    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 14.45 – 15.00    	przerwa kawowa

15.00 – 16.30    	(tematy, zagadnienia)……………………………..

- 16.30 – 17.00    	konsultacje z trenerem

## Załącznik nr 4 – Wzór arkusza indywidualnej oceny szkolenia (AIOS)

ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA (AIOS)

Prosimy o wypełnienie formularza. Przekazane informacje pozwolą ocenić efektywność przeprowadzonego szkolenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i przekazanie arkusza organizatorowi szkolenia. Dziękujemy.

- DANE O SZKOLENIU

| Temat szkolenia: | [wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- |
| Termin szkolenia: | [wypełnia Wykonawca] |
| Adres obiektu: | [wypełnia Wykonawca] |
| Wykonawca szkolenia: | [wypełnia Wykonawca] |

- INFORMACJE O UCZESTNIKU SZKOLENIA

kobieta		mężczyzna

Czy jesteś:

pracownikiem służby cywilnej 	urzędnikiem służby cywilnej

zatrudniona/y na wyższym stanowisku w służbie cywilnej

- OCENA SZKOLENIA

| 1. | Czy dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłaś/eś nową wiedzę/nowe umiejętności potrzebne na Twoim stanowisku pracy? | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniu podniosłaś/eś swoje kompetencje zawodowe? | TAK / NIE |

| Jak oceniasz: |  |  | (1–bardzo nisko, 6–bardzo wysoko) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program szkolenia |  | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 2. | Metody szkolenia |  | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 3. | Przydatność materiałów szkoleniowych | nie dotyczy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 4. | Wyposażenie sali szkoleniowej | nie dotyczy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 5. | Jakość wyżywienia | nie dotyczy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 6. | Jakość zakwaterowania | nie dotyczy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |

- OCENA TRENERA/WYKŁADOWCY

| Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Imię i nazwisko Trenera:… [wypełnia Wykonawca] |  | (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 6 – zdecydowanie zgadzam się) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trener był przygotowany merytorycznie do prowadzenia szkolenia | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 2. | Trener posiadał umiejętność przekazywania wiedzy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 3. | Trener był przyjazny i zaangażowany | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |

- UWAGI DOTYCZĄCE OCENY SZKOLENIA

| Proszę uzupełnić: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Jakie aspekty szkolenia podobały Ci się szczególnie? | 2. Jakie aspekty szkolenia wymagają zmiany? |  |

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1062

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, priorytet inwestycyjny 11i  „Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia”.

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym mieście niż miasto wojewódzkie. W tym przypadku Wykonawca musi wystąpić do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem, który będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Sytuacja, w której dopuszcza się w/w rozwiązanie, dotyczy dużego zainteresowania szkoleniem osób, które są zatrudnione w urzędach zlokalizowanych poza miastem wojewódzkim. Szkolenie organizowane poza miastem wojewódzkim musi spełniać analogiczne wymogi jak szkolenie organizowane w mieście wojewódzkim.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2017 poz. 2166).

W ramach przerwy kawowej Wykonawca zapewni gorące napoje (kawę i herbatę), wodę, mleko, cukier, cytryny, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka.

Zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Rozumianej jako właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

W rozumieniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przez szkolenie rozumie się wydarzenie edukacyjne, podczas którego trener prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w celu podniesienia ich wiedzy i/lub umiejętności.

W rozumieniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przez szkolenie rozumie się wydarzenie edukacyjne, podczas którego trener prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w celu podniesienia ich wiedzy i/lub umiejętności.

Rejestr, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).