# Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

- (stan na dzień 30.06.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu | Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK) |
|  | Beneficjent projektu | Ministerstwo Finansów |
|  | Partnerzy | brak |
|  | Postęp finansowy | Planowany całkowity budżet projektu - 69 683 003 zł (kwota wynikająca Karta Projektu). Na podstawie wniosku o zmianę nr 1 w projekcie z dnia 26.10.2022r., kwota całkowita budżetu została zmniejszona do kwoty 50 628 015,74 zł; Wykorzystany całkowity budżet projektu na dzień zakończenia projektu (30.06.2023r.). - 41 371 281, 64 zł; Pierwotne koszty utrzymania produktów - 46 735 126 zł (kwota wynikająca Karta Projektu). Ostatecznie podpisana Umowa z Wykonawcą nie zawiera rocznych kosztów utrzymania na rzecz gwarancji na System eMCeK na cały okres trwania Umowy. W związku z powyższym złożony wniosek nr 1 na zmianę budżetu projektu, nie przewidywał kosztów utrzymania; Rzeczywiste koszty utrzymania produktów - 0,00 zł; Faktyczny koszt projektu, rozumiany jako wykorzystany całkowity budżet projektu na dzień 30.06.2023r.: 41 371 281, 64 zł Kwota budżetu projektu na dzień 30.06.2023 r. (45 987 024,74 zł), uwzględnia faktyczny koszt projektu (41 371 281, 64 zł) oraz realizację prawa opcji i rozwoju systemu w latach 2023-2027 (4 615 743, 10 zł) . Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 41 371 281, 64 zł Oszczędności w stosunku do całkowitej kwoty budżetu, 50 628 015,74 zł, w wysokości 4 640 991 zł zostały wygenerowane w poniższych zadaniach: Zadanie 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego procesu zakupu infrastruktury IT niezbędnej do funkcjonowania systemu eMCeK: 3 612 885,00 zł Zadanie 3: : Przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT Systemu eMCeK – zakup usług audytu bezpieczeństwa IT : 28 106 zł: Zadanie 4 : Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu eMCeK (zakup usług szkoleniowych) : 500 000,00 zł Zadanie: 5: przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych - zakup usług 500 000 zł Naliczone korekty finansowe – kary umowne: Kwota: 110 000 zł, którą Wykonawca uiścił przed upływem terminu określonego przez Zamawiającego w nocie księgowej. Uzasadnienie: Przekroczenie przez Wykonawcę terminu umownego podpisania protokołu Etapu IX tj. Wdrożenia oraz odbioru Systemu eMCeK. Zakontraktowana wartość dofinansowania: nie dotyczy Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: nie dotyczy |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-08-01 Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-08-01 Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-08-01 Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30 Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30 Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30 Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu: Zadanie 1: Wdrożenie Systemu Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK) przeprowadzenie procedury zakupu Systemu EMCeK : - zakończone Zadanie 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowego procesu zakupu infrastruktury IT niezbędnej do funkcjonowania systemu eMCeK: zakończone Zadanie 3: : Przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT Systemu eMCeK – zakup usług audytu bezpieczeństwa IT : zakończone Zadanie 4 : Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu eMCeK (zakup usługi przeszkolenia) : zakończone Zadanie: 5: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych - decyzją Kierownictwa MF zrezygnowano z zakupu działań informacyjno-promocyjnych. Status realizacji kamieni milowych w projekcie: Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Określone wymagania biznesowe i techniczne dla systemu teleinformatycznego oraz narzędzi AI (Voicebot, Chatbot).; 2021-11-04; 2021-11-04; Osiągnięty. Opracowana koncepcja funkcjonowania organizacji, w tym eMCeK; 2021-11-30; 2021-11-30; Osiągnięty. Opracowany Opisu Przedmiotu Zamówienia.; 2022-01-14; 2022-01-14; Osiągnięty. Ogłoszone postępowanie na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, przetestowanie Systemu eMCeK wraz z Wirtualnym Asystentem Klienta oraz przeszkolenie jego Użytkowników przez Wykonawcę wraz z gwarancją na ww. System na okres 60 m-cy.; 2022-03-23; 2022-03-23; Osiągnięty. Podpisana umowa na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, przetestowanie Systemu eMCeK wraz z Wirtualnym Asystentem Klienta oraz przeszkolenie jego Użytkowników przez Wykonawcę wraz z gwarancją na ww. System na okres 60 m-cy.; 2022-08-23; 2022-08-23; Osiągnięty. Zainstalowany dostarczony System eMCeK wraz z integracjami z innymi systemami KAS na środowisku produkcyjnym.; 2023-04-24; 2023-05-05; Osiągnięty W dniu 20.03.2023r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji Umowy, w związku z opóźnieniami w zakresie realizacji projektu m.in. prac integracyjnych (interfejsy Portalu Podatkowego: API do zapytań klientów ze strony podatki.gov, kalendarz do umawiania wideo-rozmów). CIRF uznał zasadność wniosku. Termin realizacji Umowy został przesunięty na 24.04.2023r. W związku z opóźnieniami w integracji, wydłużeniu uległ termin zakończenia testów Systemu. Faktyczne wykonanie Umowy nastąpiło 05.05.2023r.. Przeszkoleni Użytkownicy (pracownicy KAS i CIRF).; 2023-04-21; 2023-03-20; Osiągnięty. Przeprowadzone testy; 2023-04-24; 2023-05-05; Osiągnięty. Przeprowadzenie testów Systemu możliwe było po zakończeniu prac integracyjnych. Ostatecznie testy zakończone zostały w dniu 05.05.2023r.. Rozpoczęta kampania informacyjno – promocyjna.; 2022-12-30; 2022-12-30; Osiągnięty. Wdrożony system teleinformatyczny na środowisku produkcyjnym zintegrowany z Wirtualnym Asystentem Klienta (Voicebot, Chatbot) w tym: instalacja systemu wraz z integracjami z innymi systemami KAS.; 2023-04-24; 2023-05-05; Osiągnięty. W dniu 20.03.2023r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji Umowy, w związku z opóźnieniami w zakresie realizacji projektu m.in. prac integracyjnych (interfejsy Portalu Podatkowego: API do zapytań klientów ze strony podatki.gov, kalendarz do umawiania wideo-rozmów). CIRF uznał zasadność wniosku. Termin realizacji Umowy został przesunięty na 24.04.2023r. W związku z opóźnieniami w integracji, wydłużeniu uległ termin zakończenia testów Systemu. Faktyczne wykonanie Umowy nastąpiło 05.05.2023r.. Opracowany raport końcowy; 2023-06-30; 2023-07-31; Osiągnięty – zgodnie z Zarządzeniem NR 4 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji raport został przygotowany w terminie wskazanym w pkt 3 zarządzenia, tj. 30 dni po zakończeniu realizacji projektu.. W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty: Nazwa produktu; Planowana data wdrożenia; Rzeczywista data wdrożenia. System Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK) wraz z Wirtualnym Asystentem Klienta oraz przeszkolenie jego Użytkowników przez Wykonawcę, wraz z gwarancją ww. System na okres 60 miesięcy.; 2023-04-24; 2023-05-05. API (oraz dokumentacja), które pozwoli na odczytanie danych z Systemu eMCeK, co najmniej w zakresie: • Udostępniania danych z Systemu eMCeK; • Umożliwiające uwierzytelniania klientów; • Przesyłania danych z eMCeK do CHD.; 2023-04-24; 2023-05-05. Integracja z budowanym systemem e-US; 2023-04-24; 2023-03-17. Integracja z portalem podatkowym (modyfikacja portalu podatkowego jest wynikiem integracji).; 2023-04-24; 2023-03-24. Integracja z systemem CRM; 2023-04-24; 2023-03-06. Zasoby infrastrukturalne niezbędne do wdrożenia Systemu eMCeK, m.in.: • serwery, macierze • wykonanie umowy ramowej na produkty Microsoft (Windows, MS SQL); 2022-12-31; 2022-12-31. Materiały szkoleniowe; 2023-04-21; 2023-02-23. Materiały informacyjno – promocyjne; 2022-12-30; Zmiana założeń kampanii informacyjno – promocyjnej. Rezygnacja z dostarczenia materiałów informacyjno – promocyjnych.. W ramach projektu dostarczony został produkt końcowy projektu - Wdrożono nowy model obsługi klienta za pomocą systemu informatycznego – Multikanałowe Centrum Komunikacji wraz z WAK, Wirtualnym Asystentem Klienta (Voicebot, Chatbot). Wdrożenie jednej wspólnej multikanałowej platformy (docelowo dla wszystkich jednostek KAS) zapewni kontakt z administracją skarbową za pomocą jednego wspólnego numeru telefonu, z możliwością uzyskania spersonalizowanej informacji w kanałach zdalnych poprzez wdrożenie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelnienia Klienta. W zakresie Wirtualnego Asystenta Klienta uruchomiony został Voicebot, w zakresie automatycznego kierowania rozmów telefonicznych na kolejki tematyczne. W III kw. 2023 r. planowane jest uruchomienie Chatbota Kaspro, dzięki któremu klienci uzyskają odpowiedzi na popularne pytania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, bez oczekiwania na połączenie z konsultantem. Integracja Systemu eMCeK z systemami KAS, m.in. z CRM, umożliwia pracownikom KAS szybki dostęp do informacji. Wdrożenie eMCeK umożliwi: - wypracowanie standardów obsługi klienta oraz jednolitości informacji dzięki centralizacji obsługi w jednym systemie teleinformatycznym eMCeK; - efektywne zarządzanie działaniami dla rozproszonych lokalizacji; - zapewni ciągłość obsługi klienta; - wysoką dostępność usług. Ponadto udostępniony został moduł raportowy oraz nagrywania rozmów. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Na etapie planowania prac projektowych zostały zaplanowane, a następnie zrealizowane w trakcie prac projektowych 2 e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców: Nazwa e-usługi 1 - Usługa udzielania informacji w kanałach zdalnych Typ: A2C A2B Zakres oddziaływania: Klient KAS Pracownik KAS KAS CIRF Poziom dojrzałości e-usługi: Personalizacja Krótki opis e-usługi Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Wsparcie Klienta w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych za pośrednictwem kanałów: telefonicznego, chat, e-mail, wideo. Nazwa e-usługi 2 - Usługa Wirtualnego Asystenta Klienta: Typ: A2C A2B Zakres oddziaływania: Klient KAS Pracownik KAS KAS CIRF Poziom dojrzałości e-usługi: Dwustronna interakcja Krótki opis e-usługi Udzielanie informacji w kanale czat przy pomocy Chatbota. Udzielanie odpowiedzi na proste i powtarzalne pytania klientów; Zastosowanie Routingu połączeń za pośrednictwem Voicebota |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi: Projekt Multikanałowe Centrum Komunikacji eMCeK wpisał się w realizację dwóch strategicznych celów państwa w obszarze informatyzacji administracji publicznej: Cel strategiczny nr 1 – Klientocentryczność. Klientocentryczność, czyli stawianie klienta, jego oczekiwań i potrzeb w centrum zainteresowania KAS, jest jednym z głównych kierunków, na których opierać będzie się funkcjonowanie KAS. Jest to zgodne z zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021- 2024. Program Klient w Centrum Uwagi KAS wspiera realizację celów strategicznych resortu finansów. Jego celem jest budowa lepszych doświadczeń podatnika i pracownika KAS w oparciu o: • digitalizację i automatyzację procesów; • zaawansowaną analitykę; • centralizację usług; • jednolite orzecznictwo; • poprawę jakości pracy urzędników. Transformacja KAS w ramach Programu obejmuje: • zminimalizowanie potrzeby bezpośredniego kontaktu podatników z urzędem skarbowym poprzez wprowadzenie e-usług i rozwój KIS; • integrację usług IT, zwinne podejście projektowe oraz zaawansowaną analitykę. Program Klient w centrum uwagi KAS wpiera realizację celów strategicznych resortu finansów: • podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta; • poprawę sprawności działania KAS; • zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS; • rozwój technologii informacyjnych, wspierających realizację zadań KAS. Cel strategiczny nr 2 – Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kontakt z urzędem zorientowany na odbiorcę, spersonalizowany i wielokanałowy. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ma na celu stworzenie przez państwo warunków ułatwiających obywatelowi komunikację z urzędami, możliwość korzystania z zasobów informacyjnych i dostępności rozwiązań dostosowanych do jego potrzeb, wynikających z różnych zdarzeń życiowych, w tym: • kontakt z urzędem zorientowany na odbiorcę, spersonalizowany i wielokanałowy (wizyta w urzędzie, e-usługa, telefon); • jednolity, spójny i czytelny przekaz informacyjny niezależnie od kanału komunikacji; • zapewnienie procedur i narzędzi umożliwiających obywatelom wyrażenie poziomu satysfakcji z jakości usług realizowanych przez państwo oraz wskazania oczekiwań dotyczących sposobu komunikacji w relacji państwo – obywatel. Cel główny Programu zostanie osiągnięty dzięki komplementarnej realizacji celów szczegółowych, które koncentrują się wokół kluczowych składowych procesu transformacji cyfrowej państwa: • zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem; • wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office); • podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) oraz pracowników administracji publicznej. Nazwa KPI.1 - Realizacja kamieni milowych ujętych w pkt 3 OZPI Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 11 Wartość osiągnięta: 11 Nazwa KPI.2 - % rozpoznania zapytania Klienta w kanale chat Jednostka miary: % Wartość docelowa: 95% Wartość osiągnięta: 0% Termin osiągnięcia: 2024-04. W uzgodnieniu z MF, Chatbot będzie wdrożony nie wcześniej niż we wrześniu 2023 r. Realizacja zakresu merytorycznego została zmieniona na podatek PCC oraz SD a zakres ustawy o podatku dochodowym będzie wdrażany IV kw. 2023 r. Nazwa KPI.3 - % klientów uwierzytelnionych w kanale telefonicznym Jednostka miary: % Wartość docelowa: 10% Wartość osiągnięta: 0% Termin osiągnięcia: 2023-03. Do decyzji MF - uzależnione uruchomienia możliwości uzyskania przez klientów KAS informacji indywidualnej. We wrześniu 2023 r. planowane jest przeprowadzenie pilotaży w IAS Białystok, Poznań oraz Kraków a następnie podjęta decyzja co do uruchomienia Systemu eMCeK we wszystkich IAS. Nazwa KPI.4 – Liczba udostępnionych e-usług Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 2 Wartość osiągnięta: 1 Termin osiągnięcia: 2023-09. Wdrożenie Chatbota jest planowane w III kw. 2023 r. Nazwa KPI.5 – Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 4 Wartość osiągnięta: 3 Termin osiągnięcia: 2024-04 (Kanał wideo: 2025-03). Nazwa KPI.6 – Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (ogółem) Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 440 Wartość osiągnięta: 434 Termin osiągnięcia: 2023-03. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń kaskadowych. Nazwa KPI.7 – Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (kobiety) Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 368 Wartość osiągnięta: 344 Termin osiągnięcia: 2023-03. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń kaskadowych. Nazwa KPI.8 – Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (mężczyźni) Jednostka miary: szt. Wartość docelowa: 72 Wartość osiągnięta: 90 Termin osiągnięcia 2023-03. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń kaskadowych. |
|  | Ryzyka i problemy | Ryzyko 1 - Krótki czas realizacji Projektu. Siła oddziaływania - Duża Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Średnie Sposób zarzadzania ryzykiem: 1.Podejmowanie działań zarządczych: - zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami; - zaangażowanie w projekt przedstawicieli różnych jednostek KAS. 2. Faktyczne efekty tych działań: - ukończenie projektu w terminie zbliżonym do pierwotnie zakładanego. Ryzyko 2 - Wszystkie zadania w zakresie infrastruktury, architektury oraz procesu przetargowego są po stronie CIRF, który jest w trakcie reorganizacji. Siła oddziaływania - Średnia Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Średnie Sposób zarzadzania ryzykiem : 1. Podejmowanie działań zarządczych: - bieżący monitoring postępu prac; - reagowanie w sytuacji przedłużających się prac związanych z realizacją zadań; - realizacja zadań za pomocą zwinnych metodyk zarządzania projektem; - wsparcie osób merytorycznych w CIRF z zakresu infrastruktury, architektury oraz zamówień publicznych; - w uzasadnionych przypadkach eskalacja do dyrektora CIRF oraz posiedzenia Komitetu Sterującego. 2. Faktyczne efekty tych działań: - ukończenie projektu w terminie zbliżonym do pierwotnie zakładanego. Ryzyko 3 - Wzrost kosztów usług. Siła oddziaływania - Duża Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Średnie Sposób zarzadzania ryzykiem: 1. Podejmowanie działań zarządczych: - próba pozyskania dodatkowego finansowania; - terminowa realizacja prac projektowych; 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - nie odnotowano ryzyka. Ryzyko 4 - Dostępność zasobów ludzkich po stronie Wykonawcy. Siła oddziaływania - Duża Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Średnie Sposób zarzadzania ryzykiem: 1. Podejmowanie działań zarządczych: - określenie przez Wykonawcę składu osobowego zespołu, na etapie podpisywania Umowy; - próba pozyskania dodatkowego finansowania; 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: - ryzyko się nie zmaterializowało. |
|  | Uzyskane korzyści | Korzyści z Projektu Multikanałowe Centrum Komunikacji eMCeK mające wpływ na realizację celów Programu: • Wdrożenie jednej wspólnej multikanałowej platformy dla wszystkich jednostek KAS; • Możliwość kontaktu klientów KAS z administracją skarbową, za pomocą jednego wspólnego numeru telefonu; • Możliwość uzyskania indywidualnej informacji w kanałach zdalnych poprzez wdrożenie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelnienia klienta; • Wsparcie klienta z poziomu e-US – odpowiedź na zapytania, edukacja, udzielanie informacji poprzez kanał chat; • Możliwość otrzymania odpowiedzi na popularne pytania bez oczekiwania na połączenie z konsultantem – wdrożenie Wirtualnego Asystenta Klienta (WAK - Voicebot, Chatbot); • Szybki dostęp do informacji poprzez integrację Systemu eMCeK z systemami KAS; • Wypracowania standardów obsługi klienta oraz jednolitości informacji dzięki centralizacji obsługi w jednym Systemie teleinformatycznym eMCeK; • Udostępnienie modułu raportowego oraz nagrywania rozmów w Systemie eMCeK; • Możliwość obsługi ok 4,5 – 5 tys. jednoczesnych interakcji w Systemie eMCeK; • Możliwość efektywnego zarządzania działaniami dla rozproszonych lokalizacji; • Zapewnienie ciągłości obsługi klienta oraz wysokiej dostępności usług. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | System Multikanałowe Centrum Komunikacji eMCeK korzysta (używa) z zawartości rejestru publicznego CRP KEP. Dane z CRP KEP udostępniane są za pośrednictwem API do CRM - autorskiego systemu informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientami KAS. 1. eUrząd Skarbowy Status powiązania: wspieranie Status wdrożenia: wdrożony 2. SSO Status powiązania: wspieranie Status wdrożenia: wdrożony 3. Portal podatkowy Status powiązania: wspieranie Status wdrożenia: wdrożony 4. CRM Status powiązania: korzystanie Status wdrożenia: wdrożony 5. CHD RF (hurtownia) Status powiązania: wspieranie Status wdrożenia: w trakcie realizacji - decyzja kierownictwa MF: wdrożenie przełożone w czasie |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Ostatecznie podpisana Umowa z Wykonawcą nie zawiera rocznych kosztów utrzymania na rzecz gwarancji na System eMCeK na cały okres trwania Umowy. Umowa eMCeK zapewnia usługę gwarancji na okres trwania Umowy. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | 1. Zmiany w projekcie: W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana w zakresie: - budżetu – zmniejszenie o 19 054 987,26 zł brutto, w związku ze zmianami dotyczącym przeprowadzania szkoleń kaskadowych we własnym zakresie, rezygnacji z szerokiej kampanii informacyjno – promocyjnej oraz mniejszych wydatków infrastrukturalnych. Ponadto Wykonawca złożył ofertę poniżej planowanej kwoty przeznaczonej na zakup i wdrożenie Systemu. - terminu wdrożenia Systemu (na 24.04.2023 r.), co było spowodowane wnioskami Wykonawcy o wydłużenie czasu realizacji projektu. Konsekwencją złożonych wniosków był zawarty w dniu 06.02.2023 r. pierwszy Aneks do Umowy Głównej, który przesunął termin końcowy prac na dzień 27.03.2024 r., a następnie w dniu 14.04.2023 r. ostatni Aneks do Umowy Głównej, który przesunął ponownie termin wdrożenia Systemu na 24.04.2023 r., co wpłynęło na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na 30.06.2023 r. 2. Zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego: – Posiedzenia KS zwoływane, w zależności od potrzeb projektowych (od 1 posiedzenia na 4 miesiące do 2 posiedzeń w miesiącu ). Łącznie zorganizowanych było 12 posiedzeń KS. 3. Ryzyka w projekcie: Zmaterializowało się ryzyko wydłużającego się postępowania przetargowego z uwagi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Komunikacja w projekcie: Komunikacja w projekcie oparta była na spotkaniach na platformie Teams, korespondencji mailowej, ustaleniach telefonicznych. Organizowane były również spotkania / warsztaty stacjonarne. 5. Zmiany w zespole projektowym: Zespół projektowy zmieniał się w zależności od potrzeb projektu, w szczególności w związku z zapotrzebowaniem na kompetencje w wąskim zakresie prac (np. tworzenie procesów dla WAK Chatbot, opracowanie GUI do okienka chat). 6. Współpraca z Wykonawcą: Współpraca z Wykonawcą przebiegała bardzo dobrze. Wsparta była przez efektywną komunikację i bieżące rozwiazywanie problemów. 7. Realizacja projektu: w trakcie realizacji projektu istotne znaczenie miało sprawne zarządzanie czasem i zasobami, organizacją pracy, wdrażaniem Zespołu Projektowego w metodykę Agile, a także zarządzanie ryzykami. |