## Slide 1
Polona dla Naukowców

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Biblioteka Narodowa
Partnerzy: nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Celem projektu „Polona dla Naukowców” było stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e– usługi PDN o wysokim poziomie dojrzałości, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie pracę z materiałami źródłowymi oraz istotnie poprawi dostęp do wyników prac naukowych. W ramach Projektu udostępniona została nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między uczestnikami projektów badawczych, które wykorzystują w swych badaniach obiekty zdigitalizowane. Wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych, jak i ich interakcję. E- usługa PDN dostarcza nowe funkcje bazując na serwisach i zasobie ponad 3,6 miliona publikacji dostarczanych obecnie przez Repozytorium Cyfrowe BN.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-08-30 | 2021-08-29
Faktyczny: | 2019-08-30 | 2022-05-31

## Slide 3
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Źródło finansowania: POPC - II Oś Priorytetowa, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (84,63%) oraz budżet państwa (15,37%)

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Polona dla Naukowców (PDN) Usługa typu A2C Poziom dojrzałości – 5 (personalizacja) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 
Zmodyfikowany system - Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej (RCBN) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
ALMA
(biblioteczny system katalogowy)
RCBN
Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej
PDN
Polona dla Naukowców
Kronik@
Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Multiwyszukiwarka
Węzeł Krajowy
System Archiwizacji
Polona
Biblioteka Cyfrowa
Systemy analityczne

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] | szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | rezultatu | 1 652,00 | 0*
* Termin osiągnięcia 05-2023

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Cele - brak realizacji ze względu na zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | mała | niskie | redukowanie
Okres trwałości:
5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
  Środki na utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zabezpieczone w rocznych planach finansowo-rzeczowych Biblioteki Narodowej i będą finansowane z budżetu Biblioteki Narodowej.
Najważniejsze ryzyka:

## Slide 8
Dziękuję za uwagę