ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE Ekspertyzy PN.

Przegląd śródokresowy założeń dokumentu „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020”

SZCLU  JNEGO PMINISTERSTWO ZROWIA

dEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH I E-ZDROWIA

WARSZAWA, 2018

- UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI REALIZACJI PRZEGLĄDU

      - Zgodnie z zapisami „Umowy Partnerstwa 2014-2020” (dalej: UP) Komitet Sterujący do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Dalej: KS) na bieżąco analizuje kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planu działań na cele Policy Paper w zakresie ochrony zdrowia oraz cele Umowy Partnerstwa i Programów Operacyjnych.

      - W procesie negocjacji z Komisją Europejską (KE) warunkowości ex ante dla obszaru zdrowia, Polska została zobowiązana do spełnienia warunku 9.3 dotyczącego „Istnienia krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej w zakresie określonym art. 168 TFUE, zapewniających stabilność gospodarczą”, poprzez m. in.: opracowanie dokumentu pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (zwanego dalej: Policy paper).

      - W Rozdziale 7.2 „Założenia systemu monitoringu i ewaluacji” Policy paper wskazano, 
że „w 2018 r. zostanie przeprowadzony śródokresowy przegląd założeń ‘Krajowych ram strategicznych (…)’, który stanie się podstawą ewentualnej korekty jego zapisów”.

      - Potrzeba przeglądu zapisów ww. dokumentu jest zarówno dostrzegana przez Ministerstwo Zdrowia, jak i zgłaszana przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Wynika m.in. ze zmian zachodzących w systemie opieki zdrowotnej, środowisku legislacyjnym, strategicznym i innych.

      - Przegląd śródokresowy ma z jednej strony pozwolić na ocenę jakościową i ilościową postępu osiągania celów zawartych w Policy paper i odpowiadających im kierunków interwencji, w tym ocenę stosowanych narzędzi implementacji oraz realizacji wskaźników, a z drugiej służyć jako podstawa dla renegocjacji/aktualizacji zapisów dokumentu.

- CELE I PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie przeglądu śródokresowego polegającego m.in. na ocenie mid-term postępów w realizacji celów operacyjnych Policy paper i odpowiadających im kierunków interwencji, w tym ocenę stosowanych narzędzi implementacji oraz osiągania wskaźników zapisanych w Policy Paper na lata 2014-2020.Dodatkowo oczekiwane jest wskazanie czy wśród narzędzi już występujących w dokumencie, są takie które wymagają zwiększenia lub zmniejszenia wsparcia w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

    - Ocena jakościowa i ilościowa

- Ocena jakościowa i ilościowa postępów osiągania celów i realizacji wskaźników Policy paper (w podziale na: (a) narzędzia implementacji, a także na (b) poszczególne województwa oraz w formie zagregowanej na (c) poziomie krajowym), w tym:

  - celu głównego,

  - celów operacyjnych (do 2020 r.), w tym odpowiadających im kierunków interwencji, m. in. poprzez analizę ilościową i jakościową realizacji narzędzi implementacji  (narzędzia implementacji wskazane są w części 6.2 Policy paper) i wskaźników przypisanych do celów operacyjnych.

  - analiza wskaźników: adekwatności doboru wskaźników do celów, poprawności ich zaszeregowania (do wskaźników produktu, rezultatu, kontekstowych), jak i poziomu oszacowanych wartości docelowych, w tym analiza potrzeby renegocjacji zapisów dot. wskaźników lub ich wartości w Policy Paper na lata 2014 - 2020.

  - celów długoterminowych do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie oceny wkładu Policy paper w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategii Europa 2020).

  - oceny osiągniętego na koniec 2018 (lub 2020) oraz przewidywanego na 2023 roku stanu realizacji celów operacyjnych, długoterminowych i celu głównego. W tym w szczególności określenie możliwości osiągnięcia w wyniku już ogłoszonych lub zaplanowanych naborów/ projektów pozakonkursowych wartości wskaźników Policy paper.

- Ocena jakości i skuteczności poszczególnych narzędzi implementacji Policy paper (wraz z oceną, które narzędzia są najistotniejsze dla osiągania celów, a które najmniej), w tym sposobu ich realizacji (poziom centralny / regionalny), ewentualnych trudności z ich wdrażaniem i podjętymi środkami zaradczymi, wraz z rekomendacjami postępowania na przyszłość odnośnie każdego z narzędzi.

- Ocena dotychczasowego wpływu funduszy strukturalnych 2014-2020 na efektywność systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności efektywność kosztową (w zakresie wzmocnienia POZ, deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi i rozwój opieki środowiskowej, wdrożenia opieki koordynowanej, restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego, stosowania map potrzeb zdrowotnych, wzmocnienia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, poprawy systemu informacji w obszarze ochrony zdrowia, wsparcia kształcenia kadr medycznych i wsparcia zadań z zakresu zdrowia publicznego).

- Na bazie analizy 3 województw stworzenie narzędzi monitoringu wykorzystywania wytworzonych rezultatów w projektach w okresie ich trwałości (aplikacji IT, inwestycji, wsparcia miękkiego, itp.) w celu oceny ich wpływu na zmiany w systemie zdrowia,

- Określenie wkładu Policy paper w realizację Strategii Europa 2020, w tym opisania mechanizmów i określenia skali wkładu środków finansowych (zaplanowanych i wydanych) w realizację Strategii Europa 2020 z uwzględnieniem krajowych priorytetów rozwojowych sformułowanych w odpowiednich dokumentach strategicznych, np. na bazie przeglądu śródokresowego poszczególnych programów operacyjnych.

- W ocenie wkładu należy odnieść się również do kreowanej przez Policy paper tzw. wartości dodanej UE wyłącznie w zakresie dostarczania korzyści skali oraz subsydiarności, osiąganej w ramach efektów wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE.

- Rezultatem dokonywanej oceny aktualnego stanu realizacji celów powinny być również wnioski w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji zapisów wskaźnikowych oraz stworzenia nowych, dodatkowych wskaźników do ewentualnego wykorzystania, w szczególności do monitorowania wsparcia w ramach RPO.

- Raport z realizacji ekspertyzy powinien ponadto przedstawiać syntetyczną analizę wyników przeglądów śródokresowych programów operacyjnych obejmujących obszar ochrony zdrowia w ramach EFSI oraz ocenę funkcjonowania Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, w celu identyfikacji ewentualnych usprawnień na przyszłość.

    - Aktualizacja danych i ponowna analiza potrzeb

- Zdiagnozowanie, czy wśród aktualnie istniejących narzędzi w Policy paper występuje potrzeba zwiększenia wsparcia i w których obszarach.

- Analiza stosowanego mechanizmu koordynacji wsparcia EFSI na rzecz ochrony zdrowia, pod kątem zgodności z zapisami Policy Paper oraz skuteczności i efektywności, w tym w zakresie:

- systemu mapowania potrzeb zdrowotnych i jego stosowania,

- systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) – również w kontekście trwałości projektów,

- systemu IOWISZ i jego wpływu na skuteczność wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych,

- koordynacji wsparcia obszaru e-zdrowia.

- wyników badań pn. Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia (etap I) oraz pn. Ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia stosowanych w ramach polityki spójności.

- Dokonanie opisu wykorzystania środków w aktualnych ramach finansowych systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym w szczególności kody interwencji 053, 081, 107, 112, 116, 117.

- Przedstawienie propozycji wdrożenia rekomendacji wypływających z ewaluacji adekwatnych dla przedmiotu ekspertyzy tj. mających wpływ na zapisy  Policy paper, w szczególności rekomendacji:

          - dodanie wskaźników ułatwiających monitorowanie realizacji narzędzi Policy Paper przez RPO,

          - ewentualnego rozszerzenia, aktualizacji składu osobowego Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia,

          - możliwość monitorowania stanu realizacji wskaźników w poszczególnych województwach.

W przypadkach identyfikacji potrzeb renegocjacji zapisów wskaźnikowych obowiązujących do 2020 r. należy dostarczyć przekonujących merytorycznych argumentów uzasadniających ich ewentualne modyfikacje.

    - Podsumowanie/ Wnioski

Jako wynik części i oraz ii przeglądu oraz aktualizacji Policy paper, wykonawca zobowiązany jest opracować uproszczony model logiczny/matrycę logiczną interwencji EFSI w obszarze zdrowia określonej w Policy paper, celów i narzędzi oraz wskaźników (uwzględniający logikę dokumentów kierunkujących priorytety wsparcia Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Filaru Praw Socjalnych aktualnych krajowych dokumentów strategicznych oraz programowych) oraz w ramach zaproponowanej przez siebie metody zidentyfikować aktualny i potencjalny przyszły (do 2023 r.  – zakończenie realizacji perspektywy finansowej 2014 – 2020) wkład interwencji EFSI w obszarze zdrowia określonej w Policy paper z uwzględnieniem wyników przeglądu śródokresowego poszczególnych programów operacyjnych w ramach EFSI oraz oceny działania Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, w celu identyfikacji ewentualnych usprawnień na przyszłość.

Ww. model powinien uwzględniać co najmniej:

- Część diagnostyczną (poziom osiągnięcia)

- graficzne i liczbowe przedstawienie osiągniętych wartości/realizacji, wraz z mapowaniem wpływu (agregowaniem składowych do ogólniejszych elementów): celu głównego – celów szczegółowych – narzędzi implementacji – wskaźników,

- graficzne i liczbowe przedstawienie poziomu kontraktacji i wydatkowania w poszczególnych programach operacyjnych wg. co najmniej kodów interwencji: 053, 081, 107, 112, 116, 117

- największe wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia,

- Część ocenną

- ocena mid-term postępów w realizacji celów operacyjnych Policy paper i odpowiadających im kierunków interwencji, w tym ocena stosowanych narzędzi implementacji oraz osiągania wskaźników zapisanych w Policy Paper na lata 2014-2020;

- ocena  i wskazanie narzędzi, które niezadowalająco przyczyniają się do osiągania celów i realizacji wskaźników i zidentyfikowanie oraz opisanie przyczyn tej sytuacji (zbyt niskie wsparcie finansowe, ograniczenia prawne, problemy administracyjne, itp.);

- podsumowanie uwarunkowań strategicznych dla obszaru zdrowia, w tym również e-zdrowia;

- propozycję ewentualnego ulepszenia powiązania celów i wskaźników Policy paper na lata 2014-2020 w tym ewentualne dodanie wskaźników dla monitorowania wsparcia obszaru zdrowia w RPO. Powinny one być spójne również ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;

- propozycje usprawnień systemu koordynacji ogółem i w poszczególnych obszarach wsparcia (Priorytetach Inwestycyjnych) na rzecz systemu ochrony zdrowia, w tym ze środków europejskich (w tym działalności Komitetu Sterującego i innych podmiotów koordynujących wdrażanie, np. Grupy ds. e-zdrowia).

- PODEJŚCIE METODOLOGICZNE W EKSPERTYZIE

- Minimalny zakres metod/ technik badawczych zastosowanych w ramach ekspertyzy musi objąć:

  - analizę desk research w obszarze danych zastanych udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego badania oraz z innych źródeł pozyskanych przez wykonawcę, przynajmniej tych wymienionych w pkt VII.2;

  - co najmniej 1 panel ekspercki z przedstawicielami MZ, NFZ, NIZP-PZH, CSIOZ, AOTMiT IZ RPO, zaangażowanymi w programowanie lub wdrażanie naborów/ projektów (co najmniej 3 osoby z wybranych IZ RPO), beneficjentów (co najmniej 3 z 3 wybranych województw), a także ekspertami w zakresie zdrowia publicznego i/lub zarządzania w ochronie zdrowia, mających wiedzę na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach (co najmniej 3 osoby).

- Zaproponowana przez wykonawcę koncepcja realizacji ekspertyzy musi zostać opisana 
w ofercie  (krótki opis kolejnych etapów realizacji, w tym sekwencji stosowanych metod badawczych) i zostać odpowiednio uzasadniona.

- HARMONOGRAM REALIZACJI EKSPERTYZY

- Ekspertyza zostanie wykonana w okresie 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

- W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą / projekt raportu metodologicznego;

- W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję ostateczną raportu metodologicznego, uwzgledniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;

- W terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą / projekt raportu końcowego oraz wersję roboczą / projekt prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację ekspertyzy;

- W terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję ostateczną raportu końcowego i prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację ekspertyzy, uwzgledniające wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;

- Za wersje ostateczne ww. dokumentów traktowane będą te, które uzyskały akceptację Zamawiającego (udzieloną drogą elektroniczną - poprzez e-mail lub w formie pisemnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW EKSPERTYZY

- Wynikiem realizacji ekspertyzy będzie raport metodologiczny, raport końcowy oraz prezentacja multimedialna. Treść raportu końcowego z realizacji ekspertyzy nie może zawierać mniej niż 60, a także nie powinna zawierać więcej niż 150 stron znormalizowanego tekstu w formacie A4 (z wyłączeniem załączników), przyjmując średnio 1800 znaków ze spacjami na stronę.

- Raport metodologiczny będzie zawierał szczegółowy opis zastosowanych metod badawczych (wymaganych przez Zamawiającego oraz dodatkowych – zaproponowanych przez Wykonawcę), harmonogram realizacji zamówienia (w tygodniach) oraz wzory narzędzi badawczych.

- Raport końcowy będzie zawierał streszczenie w jęz. polskim i angielskim, opisujące najważniejsze wnioski i propozycje brzmienia zapisów fragmentów dokumentu wymagających aktualizacji w wyniku przeglądu śródokresowego. Szczegółowy opis zakresu i struktury raportu końcowego zostanie omówiony z Wykonawcą w ramach spotkania, zorganizowanego w okresie minimum 2 tygodni przed złożeniem projektu (pierwszej wersji roboczej) raportu końcowego.

- Ostateczne wersje raportu metodologicznego i raportu końcowego przekazana zostaną Zamawiającemu w postaci elektronicznej (płyta CD, format .doc oraz .pdf) 
i drukowanej (10 egzemplarzy w kolorze, druk dwustronny, praca obłożona). Wersje robocze (projekty) raportu metodologicznego i końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w postaci elektronicznej (e-mail, format .doc). Wszystkie wersje prezentacji multimedialnej zostaną dostarczone Zamawiającemu jedynie w postaci elektronicznej.

- Prezentacja multimedialna powinna liczyć od 25 do 50 slajdów i w sposób syntetyczny przedstawiać opis celu i przedmiotu ekspertyzy oraz najważniejszych jej wyników.

- Raport końcowy musi zostać wzbogacony wykresami i innymi formami wizualizacji wyników. Konieczne jest uwzględnienie w ich treści źródeł do aktualizacji danych demograficzno-epidemiologicznych. Dane nie powinny być starsze niż z ostatniego zamkniętego roku kalendarzowego.

- Sformułowane w raporcie końcowym wnioski zostaną poparte przedstawionymi wynikami badań i analiz wykonanych w ramach ekspertyzy oraz będą stanowiły rezultat ich łącznej interpretacji  (nie będą stanowiły wyłącznie opinii poszczególnych ekspertów).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wniesienia uwag do przygotowanych narzędzi badawczych oraz wersji roboczych / projektów raportu końcowego, a także prezentacji multimedialnej. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia  wszystkich uwag.

- Obligatoryjnym elementem harmonogramu realizacji ekspertyzy są spotkania z Zamawiającym, w tym spotkanie, mające na celu omówienie i skonsultowanie propozycji treści przed przygotowaniem wersji ostatecznej raportu końcowego, o którym mowa w pkt. V.3. Raport końcowy musi zostać opracowany w formie „gotowej do druku”, umożliwiającej dalszą edycję i skład.

- Zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu, w okresie roku od zakończenia realizacji ekspertyzy, doradztwa w zakresie sposobu wykorzystania jej wyników, w tym interpretacji zebranych danych omówionych w raporcie końcowym (maksymalnie 8 godzin zegarowych w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego lub udzielenia odpowiedzi na maksymalnie 8 zapytań skierowanych drogą elektroniczną).

Zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu, w okresie 2 lat od zakończenia realizacji ekspertyzy, trzykrotnego przedstawienia ustaleń raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej na terenie Polski we wskazanym przez siebie miejscu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowaną prezentacją. Koszty dotarcia na ww. spotkania pokrywać będzie Wykonawca.

- ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

- Zamawiającym jest Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich 
i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

- Od Wykonawcy wymaga się:

- sprawnej i terminowej realizacji ekspertyzy oraz współpracy z Zamawiającym;

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym i pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby koordynującej pracę Zespołu Badawczego odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne i e-mail na bieżąco);

- zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności wszystkich ekspertów;

- informowania Zamawiającego na żądanie i przynajmniej raz w miesiącu w postaci elektronicznej o stanie prac realizowanych w ramach ekspertyzy;

- bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania/ekspertyzy;

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji ekspertyzy;

- kontaktowania się na prośbę Zamawiającego z innymi instytucjami/podmiotami będącymi w posiadaniu ważnych – z punktu widzenia ekspertyzy – danych i informacji;

- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji ekspertyzy;

- oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania, zgodnie 
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji.

- Wykonawca ma obowiązek przyporządkować w ofercie do poszczególnych zadań odpowiednich ekspertów. W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego informacji, 
że jakiekolwiek z zadań realizowane jest przez innego członka zespołu niż osoba przypisana 
do zadania w ofercie lub osoby z poza zespołu badawczego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, zgodnie z zapisami umowy.

- DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

- W trakcie realizacji badania Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i odnieść w ramach prac badawczych do aktualnych wersji najważniejszych dokumentów dotyczących zakresu ekspertyzy, zamieszczonych m.in. na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Zdrowia, a także innych dokumentów związanych z przedmiotem badania.

- W trakcie realizacji badania (analiza danych zastanych) Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przynajmniej następujące źródła wiedzy:

  - Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020;

- mapy potrzeb zdrowotnych dostępne pod adresem: http://www.mpz.mz.gov.pl/ wraz 
z aktualnymi rekomendacjami dla kryteriów wyboru projektów Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia dostępnymi tu: http://zdrowie.gov.pl/ks/strona-805-uchwaly_i_protokoly_ks.html;

- Strategia Europa 2020 wraz z kolejnymi Krajowymi Programami Reform na rzecz jej realizacji oraz Zaleceniami Rady dla Polski (tzw. Country-specific recommendations – CSRs);

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);

- strategie zintegrowane z SOR oraz projekty aktualizacji tych strategii (głównie SRKL) oraz inne dokumenty strategiczne w obszarze zdrowia,

- dostępne Sprawozdania z realizacji procesu koordynacji EFSI w sektorze zdrowia – 
co najmniej za rok: 2017 (Uchwała KS Nr 4/2018/XVI), 2016 (Uchwała KS Nr 2/2017/XII),  oraz 2015 (Uchwała KS Nr 42/2016) dostępnymi tu: http://zdrowie.gov.pl/ks/strona-805-uchwaly_i_protokoly_ks.html;

- dane wygenerowane z SL2014, dotyczące postępu rzeczowego i finansowego na podstawie adekwatnych wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie i wniosków o płatność;

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

- Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 (UP 2014-2020) wraz z aktualizacją;

- krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020;

- wytyczne i zalecenia Komisji Europejskiej oraz właściwe wytyczne horyzontalne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;

- wyniki ewaluacji śródokresowych wykonanych na zlecenie IZ PO / RPO wdrażających wsparcie w zakresie zdrowia

- wyniki ewaluacji MIiR pn. Ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej 
w obszarze zdrowia stosowanych w ramach polityki spójności w Polsce

- wyniki ewaluacji MZ pn. Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia – etap I oraz II;

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

- Strategia Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 (projekt)

- Strategia rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2018-2022 (projekt)

- Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

- wstępne wnioski z debaty Wspólnie dla zdrowia (o ile dostępne)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

- dodatkowe opracowania lub dokumenty zidentyfikowane przez Wykonawcę, w szczególności dane  NIZP-PZH, GUS

- realizacja zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych w Polsce.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dodatkowych źródeł danych, których wykorzystanie będzie pomocne w realizacji celu głównego niniejszej ekspertyzy.

- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ułatwi (jeśli będzie to konieczne) dostęp 
do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, gromadzonych przez inne instytucje zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania programów operacyjnych w ramach polityki spójności w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020. WA

Zarówno w odniesieniu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W nawiązaniu do Komunikatu Komisji Europejskiej "Pobudzanie wzrostu gospodarczego: zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r. (Building growth: Country-specific recommendations 2014)" – Policy paper str. 168.

Projekty dokumentów KE wśród kryteriów oceny tzw. europejskiej wartości dodanej wymieniają w szczególności: realizację zobowiązań traktatowych, spełnianie warunków dobra publicznego o wymiarze europejskim, dostarczanie korzyści skali, subsydiarność, powiązanie z korzyściami z integracji europejskiej i spełnianie europejskich wartości, tj. pokój, demokracja i praworządność. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zaproponować alternatywną interpretację pojęcia europejskiej wartości dodanej.

Dokumenty dostępne tu: http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacje.html

Rekomendacja nr 2 z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji Planów działań w sektorze zdrowia” – I etap.

Rekomendacja z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji Planów działań w sektorze zdrowia” – II etap.

Osoby posiadające stopień naukowy doktora lub wyższy w zakresie zdrowia publicznego lub posiadające minimum 
10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia publicznego i/lub zarządzania w ochronie zdrowia i będące autorem/ współautorem minimum 3 publikacji z zakresu ochrony zdrowia.

W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może odstąpić od zgłoszonej uwagi jeżeli jej wprowadzenie przez wykonawcę okaże się niemożliwe, np. z powodu braku danych.