## Arkusz1
Załącznik nr 5 - Harmonogram dla nowych Punktów Kontrolnych oraz dostoswoania MPO
Lp | Zakres prac | Termin wykonania
1 | Wykonanie przez Zamawiającego projektu nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS | 4 tygodnie od wydania Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego
2 | Budowa i uruchomienie nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS | 20 tygodni od wydania Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego
3 | Wykonanie projektu dostosowania MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS | 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy
4 | Dostosowania Miejsca Poboru Opłat w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS | Start Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
Uwagi
Termin startu SPOE KAS zostanie potwierdzony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia (planowany termin 1.02.2021r.)
Zatwierdzenie projektu przez Zamawiajacego będzie odbywało się zgodnie z procedruą weryfikacji dokumentacji opisaną w Umowie
W przypadku pkt 2 - budowa i urchomienie 19 nowych punktów kontronych powinno nastąpić do dnia 30.07.2021r.