## Slide 1: Projekt POIS.02.04.00.00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 01.03.2016 r. | 31.12.2019 r.
Faktyczny: | 19.05.2016 r. | 31.12.2023 r.
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym środki UE (POIŚ, Działanie 2.4)
Planowany, aktualny: | 5 600 000 zł | 5 249 765,90 zł
Faktyczny: | 4 760 000 zł | 4 185 768,02 zł
Wnioskodawca: Minister Klimatu i Środowiska (ówczesny Minister Środowiska)
Beneficjent: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ówczesne Ministerstwo Środowiska)
Partnerzy: 23 Parki Narodowe

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Budowanie przeświadczenia i społecznej akceptacji dla idei, iż Polskie Parki Narodowe to wspólne i unikalne dobro narodowe oraz budowanie wizerunku poszczególnych parków narodowych, jako elementów większej spójnej całości czyli marki
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych | 12.2023 | 12.2023 | 
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www) | 12.2023 | 12.2023 | 
Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych | 12.2020 | 12.2023 | Planowana pierwotnie do wykonana aplikacja mobilna o parkach narodowych w związku sytuacją Covid została zmieniona na mobilną wersję stron internetowych parków narodowych spełniającą wszystkie wymogi pierwotnie planowane do wytworzenia w ramach aplikacji mobilnej.

## Slide 4: Cel i produkty projektu
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Gra edukacyjna w wersji multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych” (część I) | 12.2023 | 11.2022 | 
Gra edukacyjna w wersji planszowej pod tytułem „Odkrywca Parków Narodowych” (część II) | 12.2023 | 11.2023 | 
Seria 24 filmów informacyjno -promocyjnych o parkach narodowych | 01.2019 | 01.2019 | 
Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych | 12.2019 | 12.2019 | 
Seria 24 folderów w wersji cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych | 05.2020 | 05.2020 | 
3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe | 12.2021 | 11.2021 | 
Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera | 12.2023 | 12.2023 | 

## Slide 5: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
PLAN:
Babiogórski Park Narodowy
bgpn.gov.pl
Białowieski Park Narodowy
bpn.gov.pl
Biebrzański Park Narodowy
bbpn.gov.pl
Bieszczadzki Park Narodowy
bdpn.gov.pl
PN „Bory Tucholskie”
pnbt.gov.pl
Drawieński Park Narodowy dpn.gov.pl
Gorczański Park Narodowy
gpn.gov.pl
PN Gór Stołowych
pngs.gov.pl
Karkonoski Park Narodowy
kpn.gov.pl
Magurski Park Narodowy
mpn.gov.pl
Serwis Polskich Parków Narodowych ppn.gov.pl
Narwiański Park Narodowy
npn.gov.pl
Ojcowski Park Narodowy
opn.gov.pl
Pieniński Park Narodowy
piepn.gov.pl
Poleski Park Narodowy
polpn.gov.pl
Roztoczański PN
rpn.gov.pl
Słowiński Park Narodowy
spn.gov.pl
Świętokrzyski Park Narodowy
swpn.gov.pl
Tatrzański Park Narodowy
tpn.gov.pl
PN „Ujście Warty”
pnuw.gov.pl
Wielkopolski PN
wpn.gov.pl
Wigierski Park Narodowy
wigpn.gov.pl
Woliński Park Narodowy
wopn.gov.pl
Kampinoski Park Narodowy
kampn.gov.pl

## Slide 6
POZOSTAŁE PRODUKTY PROJEKTU
Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”
Gra planszowa „Odkrywca Parków Narodowych”
Kampania z Influencerem
Kampania w mediach społecznościowych
Cyfrowa seria 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych
Współpraca z twórcami graffiti i murali
Współpraca z twórcami graffiti i murali
Produkcja serii 24 filmów informacyjno- promocyjnych o PN

## Slide 7: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
Plan:
Serwis Polskich Parków Narodowych ppn.gov.pl
Realizacja:
Serwis Polskich Parków Narodowych ppn.gov.pl

## Slide 8: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
 |  |  | Nie dotyczy
Wskaźniki rezultatu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
Liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych | 6 000 000 | 1 158 265 | Pierwotnie zakładano, iż strony w wersji desktopowej osiągną znacznie większe wskaźniki niż strony w wersji mobilnej. Po pandemii koronawirusa i „rewolucji” na rynku IT, strony w wersji mobilnej osiągają znacznie wyższe wskaźniki.
Liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | 8 000 | 4 383 806 | 

## Slide 9: Utrzymanie efektów projektu
Zagrożenia:
potencjalny brak środków finansowych na utrzymanie stron internetowych

## Slide 10: Dziękuję za uwagę
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Agnieszka Niemczynowicz Departament Ochrony Przyrody Ministerstwo Klimatu i Środowiska
agnieszka.niemczynowicz@klimat.gov.pl