Załącznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Rzecznik Praw Pacjenta realizuje projekt pt. „Bezpieczny pacjent – działania na rzecz praw pacjenta w systemie ochrony zdrowia”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS 2021 – 2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia. Realizacja projektu odbywa się na mocy porozumienia nr FERS.04.15-IP.07 0005.24/3858/2025/134.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka w zakresie opracowania Standardów przestrzegania praw pacjenta w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej, w przedmiocie uwzględnienia perspektywy pacjenta w opracowywanych standardach m.in. w zakresie występujących trudności i naruszeń praw pacjentów - w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczny pacjent działania na rzecz praw pacjenta w systemie ochrony zdrowia”.

Standardy, opracowane w formie tekstu oraz rycin będą stanowiły praktyczne, kompleksowe oraz możliwe do wdrożenia opracowanie w formie podręcznika (w tym check listy), uwzględniające obowiązujące przepisy prawa, rekomendację Rzecznika Praw Pacjenta oraz specyfikę organizacyjną podmiotów udzielających świadczeń w zakresie AOS i rehabilitacji leczniczej. Efektem końcowym będą opracowane Standardy przestrzegania praw pacjenta w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej, które zostaną wydane w formie podręcznika w wersji elektronicznej (minimalna objętość dokumentu to 100-120 stron), przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby stron.

- ORGANIZACJA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Dokument o treści: Standardy przestrzegania praw pacjenta w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej, będzie przygotowywany przez zespół ekspertów, w którego skład będą wchodzić:

- pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta;

- ekspert ds. rehabilitacji leczniczej;

- ekspert ds. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- ekspert reprezentujący środowiska organizacji pacjenckich;

- ekspert ds. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ekspercką realizowaną przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- Ekspert 1 - ekspert ds. rehabilitacji leczniczej odpowiedzialny będzie za zgodność standardów przestrzegania praw pacjenta w podmiotach udzielających świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej z procesem i specyfiką udzielania świadczeń w tym zakresie oraz współczesną wiedzą we wskazanym obszarze.

- Ekspert 2 - ekspert ds. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odpowiedzialny będzie za zgodność standardów przestrzegania praw pacjenta w podmiotach udzielających świadczeń w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w tym z procesem i specyfiką udzielania świadczeń w powyższym.

- Ekspert 3 - ekspert reprezentujący środowiska organizacji pacjenckich odpowiedzialny za uwzględnienie perspektywy pacjenta w opracowywanych standardach m.in w zakresie najczęściej występujących trudnościach dla pacjentów.

- Ekspert 4 - ekspert ds. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialny będzie za uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

3.Zespół odpowiedzialny będzie za opracowanie Standardów przestrzegania praw pacjenta w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej, uwzględniając aspekty medyczne, prawne i organizacyjne. We wstępnej fazie zespół będzie podzielony na dwa zespoły robocze:

- I Zespół ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,

- II Zespół ds. rehabilitacji leczniczej

4. Czas pracy:

a) Eksperci zobowiązani będą do udziału w spotkaniach w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta i telekonferencjach dotyczących realizowanego zadania. O spotkaniach tych będą informowani z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych przesyłanych na wskazany w umowie adres mailowy. Spotkania będą odbywać się średnio nie więcej niż 4 razy w miesiącu, z zaznaczeniem, że przy najmniej raz w miesiącu w siedzibie Biura takie spotkanie jest obligatoryjne. Okres pracy wynosi 6 miesięcy.

4 ZAKRES USŁUGI

Zakres usługi obejmuje:

  - Wypracowanie uniwersalnych zasad i wytycznych dotyczących przestrzegania praw pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w obszarze AOS i rehabilitacji leczniczej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz specyfiki udzielania tych świadczeń i potrzeb pacjentów.

  - Wszelkie dokumenty i propozycje przygotowywane przez ekspertów powinny być w swojej konstrukcji spójne, uwzględniać wszystkie aspekty prawne. Zamawiający wymaga, aby wytwarzana dokumentacja charakteryzowała się wysoką jakością, właściwą dla profesjonalnego charakteru świadczonych usług, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

- redakcja dokumentu: − struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób;

− sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu sporządzania poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu;

− poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów;

− utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami;

b. kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia;

c. spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz fragmentach tego samego dokumentu;

  - Aktualność – uwzględnienie w dokumencie aktualnego stanu prawnego.

  - Opracowanie check list (list kontrolnych) dla podmiotów leczniczych do autoweryfikacji przestrzegania praw pacjenta.

  - Przygotowanie standardów w formie tekstu oraz rycin w oparciu o akty prawne oraz procedury i standardy zalecane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

  - Opracowanie treści, które mają zawierać zarówno odniesienie do regulacji prawnych jak i zawierać praktyczne rozwiązania wskazujące jak poszczególne prawa powinny być realizowane w podmiocie leczniczym.

  - Współpracę z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego, w szczególności wymiana informacji i czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

  - Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących wypracowania wkładu merytorycznego.

- SPOSÓB ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

5.1   Materiały stanowiące wkład merytoryczny do podręcznika Standardy przestrzegania praw pacjenta będą przekazywane w częściach co 4 tygodnie w formacie DOC lub DOCX drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres.

5.2 Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wkładu merytorycznego przez Zespół Ekspercki. Ostateczną wersję wkładu Zespół Ekspercki przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag (również w wersji edytowalnej). Procedura może być 3 krotnie powtarzana.

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację usługi, w szczególności poprzez znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych, mechanizmów finansowania ochrony zdrowia (np. NFZ), a także funkcjonowania podmiotów leczniczych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy eksperckiej, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i rekomendacjami Rzecznika Praw Pacjenta.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz pozostałymi członkami zespołu eksperckiego, w tym do uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia.

  - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, w tym związane z dojazdem i noclegiem na spotkania zespołu eksperckiego, przygotowanie materiałów, prawa autorskie do opracowanych materiałów.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość merytoryczną, prawną oraz redakcyjną opracowanych materiałów.

- HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia ukonstytuowania się zespołu ekspertów tj. zwołania pierwszego spotkania przez Zamawiającego, na którym stawią się wszyscy jego członkowie. Usługa realizowana będzie przez okres 6 miesięcy.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Ekspert 1  – ds. organizacji pacjenckich:

- w ciągu ostatnich 5 lat pełnił zasiadał w organach zarządczych w organizacjach pacjenckich posiadających co najmniej roczne doświadczenie w działalności na rzecz ochrony praw pacjentów poprzez udział w ciałach kolegialnych o charakterze ogólnokrajowym np. w Radzie Organizacji Pacjentów działającej przy Ministrze Zdrowia;

- posiada dobrą znajomość praw pacjenta w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, mechanizmów finansowania ochrony zdrowia (np. NFZ), a także funkcjonowania podmiotów leczniczych (m.in. poprzez wystąpienia przed instytucjami odpowiedzialnymi za szeroko pojęty system ochrony zdrowia, wydanie publikacji naukowej) co zostanie potwierdzone poprzez udokumentowanie co najmniej 1 wystąpienia lub wydaniem co najmniej 1 publikacji naukowej w ciągu ostatnich 5 lat.

Ekspert 2  – ds. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- posiada prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ);

- posiada co najmniej stopień naukowy doktora lub specjalizację II stopnia lub posiada 10- letnie doświadczenie zawodowe;

- w ciągu ostatnich 5 lat wydał co najmniej 1 publikację naukową.

Ekspert  3– ds. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:

- posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie;

- w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję Koordynatora ds. dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - przez okres minimum 1 roku lub aktywnie działa na rzecz dostępności np. poprzez wykonywanie zadań w organizacji pozarządowej, administracji publicznej lub podmiocie leczniczym

Ekspert 5 - ds. rehabilitacji leczniczej:

- posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

- posiada tytuł specjalisty fizjoterapii lub posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

- w ciągu ostatnich 5 lat wydał co najmniej 1 publikację naukową.