## Slide 1
EXPORT INTELLIGENCE

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy: -
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest uproszczenie procesów w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz innych instytucjach wspierających eksport. Projekt zautomatyzuje gromadzenie danych związanych z eksportem z rozproszonych źródeł, ich przetwarzanie, generowanie opracowań, prognoz i identyfikację potencjałów eksportowych. Poprawi jakość zarządzania polityką handlową.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 15-10-2019 r. | 30-08-2021 r.
Faktyczny: | 01-06-2019 r. | 31-03-2023 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 8357000 | 8476023.8316
w tym środki UE | 7072529.1 | 7173226.71

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence | 2020-03-01 | 2020-08-17 | Opóźnienie spowodowane COVID-19, rosnącymi wymaganiami użytkowników zgłaszanymi w trakcie projektu, opóźnieniem w uruchomieniu Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz wydłużoną procedurą uzyskiwania finansowania wydatków na testy bezpieczeństwa w związku z przesunięciem wydatku na kolejny rok budżetowy. Powyższe czynniki zostały potwierdzone odpowiednimi aneksami do porozumienia o dofinansowanie projektu z CPPC.
Przeszkoleni pracownicy IT administrujący systemem Export Intelligence | 2021-04-30 | 2022-12-02 | 
Przeszkoleni pracownicy MRiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE | 2021-04-30 | 2022-12-02 | 
Udostępnione informacje sektora publicznego (dane ilościowe i jakościowe dotyczące eksportu polskiego i światowego) | 2021-04-30 | 2023-03-31 | 
Wdrożony system IT Export Intelligence | 2021-04-30 | 2023-03-31 | 

## Slide 5
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | produktu | 2 | 2
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | produktu | 65 | 132
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | szt. | produktu | 33 | 68
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | produktu | 32 | 64

## Slide 6
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Zawarcie porozumień z dysponentami danych przed poniesieniem głównych wydatków projektowych | wykonane w całości | Pomiędzy MRiT a GUS zawarto porozumienie w sprawie udostępniania danych o zagranicznym handlu towarami i usługami w dniu 15-10-2021 W zakresie dostępu do bazy Comtrade (dane handlowe ONZ) uzgodniono bezpłatny dostęp do „complimentary premium individual account” do 31.12.2023, a po tym okresie dostęp płatny (2.000 USD rocznie).
Ścisła współpraca z GUS w celu uniknięcia wielokrotnego pobierania tych samych danych od gestorów | wykonane w całości | 

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zapewnienia zasobów kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu | duża | wysokie | Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek MRiT
Zmiany struktury danych przez gestorów danych - przez co ostatecznie nie zadziała cały interfejs | duża | średnie | Uwzględnienie potrzeb finansowych na prace rozwojowe i zmiany w planowaniu budżetowym na możliwie wczesnym etapie planowania
Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu | duża | Niskie | Uwzględnienie potrzeb finansowych na utrzymanie systemu w planowaniu budżetowym na możliwie wczesnym etapie planowania

## Slide 8
Dziękuję za uwagę