# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | * EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,   Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości   * Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość  i 15/01- Sądy powszechne) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 19 146 599,98 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwiec 2022 |

## **Otoczenie prawne**

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

W I kwartale 2019 r. – uchwalono:

1. ustawę z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
2. ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Ponadto w życie weszły:

1. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
2. ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 27,8% | 8,85% | 36,68% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW) | 4  Wartość docelowa: 95 | 02-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Przebudowa architektury systemu eKRS |  | 12-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego | 1  Wartość docelowa: 95  2  Wartość docelowa: 80  3  Wartość docelowa: 95  4  Wartość docelowa: 95  5  Wartość docelowa: 80  6  Wartość docelowa: 1  7  Wartość docelowa: 100 | 02-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS |  | 02-2020 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o. | Procent | 95 | 03-2020 | 52 |
| 2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego; | Procent | 80 | 03-2020 | 92 |
| 3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie | Procent | 95 | 03-2020 | 0 |
| 4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie | Procent | 95 | 03-2020 | 0 |
| 5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej | Procent | 80 | 03-2020 | 0 |
| 6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych | Sztuk | 1 | 03-2020 | 0 |
| 7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS | Procent | 100 | 03-2020 | 100 |
|  |  |  |  |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym | 02-2020 |  |  |
| Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego | 02-2020 |  |  |
| Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF) | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia | 02-2020 |  |  |
| Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS | 02-2020 |  |  |
| Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne  i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone | 03-2018 | 03-2018 |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS | 12-2019 |  |  |
| Szyna KRS | 12-2020 |  | Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. |
| Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS) | 02-2020 |  |  |
| Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS | 02-2020 |  |  |
| Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu | 02-2020 |  |  |
| System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych | 06-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronizacji postępowania rejestrowego (01.03.2020) determinuje termin wdrożenia produktów projektu eKRS. Ze względu na obszerny zakres i złożoność zadań realizowanych w projekcie identyfikuje się ryzyko niekompletnego wdrożenia systemu informatycznego eKRS (np. brak któregoś z produktów) w dacie wejścia przepisów  w życie. | duża | wysokie | Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac oraz opracowanie koncepcji umożliwiającej wykorzystanie dotychczas wdrożonych komponentów systemu. |
| Tożsamość cyfrowa podmiotów. Brak przepisów prawnych umożliwiających realizację zadania na marzec 2020, zgodnie z przedstawionym planem projektu eKRS. | duży | wysokie | Wykorzystanie tożsamości cyfrowej osób fizycznych. Opracowanie stosowych przepisów legislacyjnych i dostosowanie wdrożenia produktu zadania do terminu ich wejścia w życie. |
| Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu | średnia | średnie | Odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. |
| Opóźnienia w dostarczaniu produktów projektu przez Wykonawcę Zewnętrznego | średnie | średnie | Bieżąca kontrola terminowości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Organizowanie cyklicznych spotkań z wykonawcą celem weryfikacji sposobu i terminu realizacji zadań. |
| Przeciągające się postępowania przetargowe | średnia | średnie | Rzetelne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem zminimalizowania ilości pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania przetargowego.  Monitorowanie procesu przebiegu postępowania przetargowego i maksymalne skrócenie czasu na czynności po stronie Zamawiającego. |
| Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego | średnia | średnie | Wzmocnienie zasobów kadrowych poprzez zewnętrzne rekrutacje na etaty projektowe.  Przyznanie dodatków zadaniowych/specjalnych pracownikom zatrudnionym u beneficjenta.  Zabezpieczenie pakietu szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego. |
| Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę | średnia | niskie | Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego. |
| Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań | mała | średnie | Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania.  Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawianej przez wykonawcę. |
| Opóźnienie realizacji projektu | mała | niskie | Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez wykonawcę. |
| Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem | mała | niskie | Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie dotyczy |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:**

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-393

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)