## Slide 1
EWP – BUDOWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19

## Slide 2
EWP – BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19
Wnioskodawca: Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny.
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia
Partnerzy: nd
Źródło finansowania: Dofinansowanie projektu z UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz środki z Budżetu Państwa - część 46 Budżetu Państwa– Zdrowie
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest gromadzenie informacji umożliwiających monitorowanie procesów związanych ze zdarzeniami mającymi wpływ na zdrowie i życie obywateli w zakresie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym SARS-CoV-2.
EWP jest systemem dedykowanym do wsparcia działań podmiotów powołanych do walki z pandemią.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-03-01 | 2021-12-31
Faktyczny: | 2020-03-01 | 2021-12-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 2000000 | 2500000
w tym środki UE | 1700000 | 1700000
Z uwagi na oszczędności m.in. w zadaniu dot. zarzadzania projektem, informacji i promocji – nie wydatkowano wszystkich środków

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Ewidencja osób objętych kwarantanną (w tym wjeżdżających na terytorium RP), izolacją domową lub poddanych hospitalizacji szpitalnej w związku z chorobą wywołaną wirusem SARS- CoV-2.
Obsługa zleceń testów w kierunku wirusa SARS- CoV-2.
Udostępnianie wyników testów obywatelom, informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją domową za pośrednictwem platformy IKP na podstawie danych gromadzonych i przechowywanych w EWP.
Udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji gromadzonych w EWP w sposób bezpośredni w systemie EWP poprzez platformę FTPS w formie dedykowanych raportów.
Wsparcie procesu rozliczania przez NFZ wykonywanych testów finansowanych ze środków publicznych.
Integracja poprzez REST-API z systemami zewnętrznymi.
Udostępnianie danych do Hurtowni Danych w celu przetwarzania i prowadzenia analiz statystycznych na potrzeby kluczowych Interesariuszy.

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
EWP 2.0 – moduł ewidencji osób wjeżdżających na terytorium RP, przebywających na kwarantannie i izolacji domowej, izolatorium i na hospitalizacji w szpitalu | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 
EWP2.0 – Wyszukiwanie osób | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 
EWP2.0 – Moduł dla służb mundurowych | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 
EWP2.0 – Moduł raportowy | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 
EWP2.0 – Moduł zleceń testów (w kierunku SARS-CoV-2) | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 
EWP2.0 – Moduł danych archiwalnych | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 
EWP2.0 – Interfejs komunikacyjny z laboratoriami (udostępnienie) | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 
EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 
EWP2.0/EWP3.0 – baza danych Oracle Enterprise | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 
EWP3.0 – Moduł Osoba | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 
EWP3.0 – Moduł Relacja | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 
EWP3.0 – Moduł Zlecenie testu (w kierunku SARS-CoV-2) | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 
EWP3.0 – Moduł dla Służb Mundurowych | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 
EWP3.0 – Moduł dla Infolinii (Wyszukiwanie osób) | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 
EWP3.0 – Moduł raportowy | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu REST API (w tym również transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API) | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 
EWP – Panel raportowy (dasboardy w HD) | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 
EWP – wdrożona na produkcję kolejna (zoptymalizowana) wersja systemu | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 
EWP – nowy wygląd interfejsu Użytkownika (GUI) | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 
EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co naj-mniej 4 – transakcja | Liczba usług/szt. | 7 | 7
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co naj-mniej 3 – dwustronna interakcja | Liczba usług/szt. | 2 | 2
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Liczba usług/szt. | 4 | 4
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 1
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 5 000 000 | 27 291 053
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | zł | 17 163 989,70 | 15 987 645,43 *
* Z uwagi na oszczędności m.in. w zadaniu dot. zarzadzania projektem, informacji i promocji – nie wydatkowano wszystkich środków

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Państwowe jednostki administracyjne i organizacyjne, w tym organy państwowej inspekcji sanitarnej oraz służby mundurowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym związaną z diagnostyką wirusa SARS-CoV-2, uzyskały bezpośredni dostęp do informacji zgromadzonych w systemie EWP w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2 i rozwojowi choroby COVID-19. | Państwowe jednostki administracyjne i organizacyjne, w tym organy państwowej inspekcji sanitarnej oraz służby mundurowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Prowadzenie kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem ograniczeń wprowadzonych na podstawie obowiązujących i często zmieniających się przepisów prawnych. Służby mundurowe mogły uzyskiwać mogły uzyskiwać dane umożliwiające kontrolę spełniania obowiązku przebywania na kwarantannach. | Służby mundurowe – w tym: Policja, Straż Graniczna; WOT.
System EWP zapewnił możliwość monitorowania poziomu wykonywanych testów diagnostycznych, skali rozwoju epidemii w Polsce poprzez umożliwienie prowadzenia analiz statycznych dot. liczby uzyskiwanych wyników pozytywnych w wyniku tych testów oraz liczby zgonów z powodu choroby COVID-19 w specjalnie wytworzonym narzędziu Power BI, z którego mogą korzystać kluczowi Interesariusze projektu. | Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Wojewodowie, Środowiska Naukowo- Badawcze, Obywatele, środki przekazu publicznego, przedsiębiorcy oraz inni interesariusze.
Dzięki danym z systemu EWP usprawniona została praca ZUS przy wypłacie świadczeń pieniężnych z tytułu absencji w pracy z powodu nakładanych kwarantann i izolacji domowych. | ZUS, Obywatele.

## Slide 11
KORZYŚCI Z PROJEKTU – cd.
Nazwa | Opis
Zapewnienie bezpośredniego dostępu do diagnostyki poprzez udostępnienie formularzy -on-line do zgłaszania przez obywateli potrzeb w tym zakresie. W wyniku zaobserwowanych u siebie objawów. wskazujących na możliwość zakażenia mogą sami wypełnić, podpisać PZ i wysyłać odpowiedni formularz, który skutkuje automatycznym wystawieniem zlecenia na test. | Obywatele.
W trakcie wzrostu zakażeń, do obsługi testów diagnostycznych, stworzono i udostępniono specjalnie dedykowaną funkcjonalność dla Infolinii DOM, która wspomagała lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w wystawianiu zleceń testów. | Obywatele, podmioty zlecające testy.
Zapewniona została obsługa zleceń testów w formie elektronicznej, które były przekazywane z miejsc ich wystawienia automatycznie do punktów pobrań a następnie do medycznych laboratoriów diagnostycznych. W ten sposób znacznemu skróceniu uległ proces jego obsługi. Ewidencja czynności związanych z pobieraniem materiału diagnostycznego na potrzeby wykonania testu diagnostycznego. | Obywatele, podmioty zlecające testy, podmioty wykonujące działalność laboratoryjną.
Dzięki danym zgromadzonym w systemie EWP i wystawionym zleceniom testów możliwe było informowanie poprzez wiadomości sms, obywateli o najdogodniejszych dla nich miejscach pobierania materiału diagnostycznego do testów i ich dostępności. | Obywatele, dostęp do wyników.
Dostęp do wyników testów diagnostycznych dla podmiotów zlecających testy oraz osób posiadających Internetowe Konta Pacjenta, dzięki przekazywaniu danych z EWP, osoby diagnozowane miały dostęp do informacji o nałożonych na nie kwarantannach lub izolacjach domowych. | Obywatele, podmioty zlecające testy.

## Slide 12
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
EWP2.0/EWP3.0 – baza danych Oracle Enterprise | Szyfrowana komunikacja pomiędzy aplikacją a bazą danych, Dostęp do bazy ograniczony zgodnie z zasadą ‚least privilege’, Monitorowanie i audyt na poziomie bazy danych (logi wysyłane do systemu SIEM), Aktualizacja systemu i wgrywanie poprawek bezpieczeństwa w trybie ciągłym.
EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD + rozszerzenie | Korzystanie z publicznych zaufanych certyfikatów cyfrowych; podpisany przez autoryzowany ośrodek certyfikacji przy użyciu szyfrów rodziny SHA-2, długość klucza min 2048 bitów, Wymaganie szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem a serwerami WWW z wykorzystaniem bezpiecznych algorytmów kryptograficznych, np. TLSv1.2, Ruch sieciowy przechodzi przez web proxy w celu identyfikacji ruchu przychodzącego, Stosowanie basic authentication + certyfikat SSL na potrzeby uwierzytelnienia, Ograniczenie na warstwie sieci, tylko zaufane IP (dozwolony tylko adres IP należący do IKARD), Ograniczenia na poziomie ilości zapytań API.
EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie | Korzystanie z publicznych zaufanych certyfikatów cyfrowych; podpisany przez autoryzowany ośrodek certyfikacji przy użyciu szyfrów rodziny SHA-2, długość klucza min 2048 bitów, Wymaganie szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem a serwerami WWW z wykorzystaniem bezpiecznych algorytmów kryptograficznych, np. TLSv1.2, Stosowanie basic authentication + certyfikat SSL na potrzeby uwierzytelnienia (OAuth2.0 w trakcie wdrażania).
Moduły funkcjonalne EWP3.0 | Stosowanie silnych metod uwierzytelniania / autoryzacji (poprzez system e-PLOZ); centralny system tożsamości dla EWP, Uwierzytelnienie do EWP możliwe z pomocą poświadczeń z e-PLOZ lub poprzez węzeł krajowy (login.gov.pl), Ruch do aplikacji monitorowany i zabezpieczony przez firewall aplikacyjny (WAF), Aktywność użytkowników monitorowana i logowana (logi wysyłane do systemu SIEM), Role Based Access Control (RBAC) – nadawanie uprawnień do systemu zgodnie z zapotrzebowaniem na poziomie kontekstu, grupy, ról itp., Silne zarządzanie sesjami - używanie nietrwałych plików cookie (sesyjne pliki cookie nigdy nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika), Korzystanie z publicznych zaufanych certyfikatów cyfrowych; podpisany przez autoryzowany ośrodek certyfikacji przy użyciu szyfrów rodziny SHA-2, długość klucza min 2048 bitów, Wymaganie szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem a serwerami WWW z wykorzystaniem bezpiecznych algorytmów kryptograficznych, np. TLSv1.2, Przestrzeganie wskazówek dotyczących najlepszych praktyk bezpieczeństwa w tworzeniu aplikacji, w szczególności zaleceń OWASP (Open Web Application Security Project), Komunikacja z systemami/interfejsami zewnętrznymi będzie realizowana wyłącznie przez szyfrowane połączenia.

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Finansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID -19
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko wynikające ze zmian prawnych, wpływających na zmianę zakresu funkcjonalnego systemu i ze względu na brak okresów vacatio legis na wdrożenie zmian w systemie informatycznym w odniesieniu do wejścia w życie zmian prawnych. | Średnia | Prawie pewne | Ograniczanie zagrożeń / Wykorzystanie szans
Ryzyko związane z wydajnością systemu EWP i bazy danych; | Duża | Wysokie | Ograniczanie zagrożeń / Wykorzystanie szans
Ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji spowodowane przypadkowym lub celowym działaniem pracownika w systemie EWP | Duża | Niskie | Ograniczenie zagrożeń
Zagrożenie związane z zarządzaniem uprawnieniami Użytkowników systemu EWP | Średnia | Średnie | Monitorowanie

## Slide 14
Dziękuję za uwagę