Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WZÓR

# raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Zwiększenie dojrzałości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa firm poprzez udostępnienie usług cyfrowych na Biznes.gov.pl |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| Partnerzy | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie”. Budżet Państwa (część budżetowa 20) |
| Całkowity koszt projektu | 7 656 944,00 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 6 805 009,04 |
| Okres realizacji projektu | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2024 r. data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2026 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 27% | - 0% - 0% - 0% | 26,54% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniony prototyp usługi analizy dojrzałości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa na środowisku testowym Biznes.gov.pl |  | 04.2025 |  | Planowany |
| Odebrana usługa analizy dojrzałości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa na środowisku produkcyjnym Biznes.gov.pl | poz. 2 - 1 | 06.2025 |  | Planowany |
| Udostępniony prototyp usługi pre-kwalifikacji NIS-2 na środowisku testowym Biznes.gov.pl |  | 12.2025 |  | Planowany |
| Udostępniony prototyp usługi pre-kwalifikacji CRA na środowisku testowym Biznes.gov.pl |  | 01.2026 |  | Planowany |
| Odebrana usługa pre-kwalifikacji NIS-2 na środowisku produkcyjnym Biznes.gov.pl | Poz. 3 - 1 | 06.2026 |  | Planowany |
| Odebrana usługa pre-kwalifikacji CRA na środowisku testowym Biznes.gov.pl | Poz. 3 - 1 | 06.2026 |  | Planowany |
| Odebrany rozbudowany system Biznes.gov.pl | Poz. 4 - 1 | 06.2026 |  | Planowany |
| Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej |  | 06.2026 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 30 000 | 06-2027 | 0 |
| Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług. | szt. | 1 | 06-2025 | 0 |
| Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług. | szt. | 2 | 06-2026 | 0 |
| Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych. | szt. | 1 | 06-2026 | 0 |
| Odsetek firm, które wdrożyły otrzymane rekomendacje, spośród tych, które zrealizowały e-usługi. | % | 15 | 10-2026 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa analityczna dojrzałości cyfrowej (analiza luk dojrzałości cyfrowej i poziomu cyberbezpieczeństwa). | 06.2025 |  | Usługa pozwoli na diagnozę stanu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa i wdrożenia usług cyfrowych; zaoferuje formularz do samooceny prowadzącej do interaktywnego poradnika opisującego działania, które firma musi wykonać, aby zrealizować zamierzone cele dojrzałości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. |
| Usługa pre-weryfikacji zgodności z zaleceniami NIS2. | 06.2026 |  | Usługa pozwoli na weryfikację, czy firma podlega pod zakres regulacji NIS2, zaoferuje spersonalizowane rekomendacje i wsparcie w procesie dostosowania do dyrektywy. |
| Usługa pre-kwalifikacji dot. wymagań dla producenta IT, przygotowująca MŚP do spełnienia wymagań Cyber Resiliance Act. | 06.2026 |  | E-usługa pozwoli na przygotowanie MŚP (producenta oprogramowania lub urządzenia oprogramowanego) do spełnienia wymagań Aktu o Cyberodporności (Cyber Resilience Act) zapewniając analizę przypadku i kwalifikację produktu do jednej z kategorii (klas) Załącznika do Rozporządzenia, wykaz przepisów istotnych oraz narzędzie do generowania Deklaracji zgodności zgodnej z załącznikiem IV CRA. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2026 |  |  |
| Pozytywny raport z testów/audytu bezpieczeństwa | 06-2026 |  |  |
| Pozytywny raport z audytu dostępności cyfrowej | 06-2026 |  |  |
| Pozytywny raport z badań UX | 06-2026 |  |  |
| Pozytywny raport z badania dot. wpływu wdrożonych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w MŚP na poziom cyberbezpieczeństwa w gospodarce w kontekście transformacji cyfrowej przedsiębiorstw | 06-2026 |  |  |
| Dokumentacja wytworzonej architektury rozwiązania składującego zaświadczenia/deklaracje | 06-2026 |  |  |
| Zmodyfikowany system Biznes.gov.pl | 06-2026 |  | CEiDG - Uzupełnianie się - Dane firm z CEIDG, status spraw CEIDG, lista firm z CEIDG i KRS spełniająca kryteria wyszukiwania. Wnioski do CEIDG, dane statystyczne dotyczące działań użytkowników na Biznes.gov.pl – wdrożony eDoręczenia - Uzupełnianie się - Korespondencja, Informacja o statusie wniosku BAE. Korespondencja, Webhook dla aktywacji dokumentów BAE – wdrożony ePUAP - Uzupełnianie się – Dokumenty odpowiedzi na wnioski eusług. Dokumenty Wniosków eusług – wdrożony ePłatności (KIR) – korzystanie - Dane transakcyjne e-płatności – wdrożony Hurtownia Danych CEiDG - Uzupełnianie się - Dane firm z CEIDG i KRS. Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu biznes.gov.pl za pośrednictwem węzła krajowego wraz z identyfikacją przekazywane są parametry konta związane z uprawnieniami w systemie- wdrożony Katalog Administracji Publicznej (KAP) – korzystanie - Dane podmiotów publicznych - wdrożony KRS (źródłowy) - Korzystanie poprzez Hurtownię danych CEiDG - Dane rejestrowe spółek z rejestru KRS – wdrożony Profil Zaufany - Uzupełnianie się - Dokument do podpisania lub dokument do weryfikacji Poprawności podpisu na dokumencie – wdrożony S46 - Uzupełnianie się - Dane dot. Włączenia firmy w skład podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dane dot. firmy w obszarze podlegania pod NIS2 – analizowanie TERYT – korzystanie – Adres – wdrożony System mObywatel - Uzupełnianie się - Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu biznes.gov.pl za pośrednictwem węzła krajowego - dane osoby fizycznej, zawarte w środku identyfikacji elektronicznej. Dane mogą być wykorzystane biznesowo - np. w usługach online realizowanych na platformie biznes.gov.pl - np. do uzupełniania wniosku. – analizowanie PUE ZUS - Uzupełnianie się - Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu biznes.gov.pl za pośrednictwem węzła krajowego wraz z identyfikacją. Informacja dotyczące Obsługi wniosku o Niezaleganiu w składkach ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu. – wdrożony Tracker 2.0 - Uzupełnianie się - Status postępowań, Status zezwoleń aktywne/historyczne/modyfikowane), parametry zezwoleń. Formularze wniosków, dane Identyfikacyjne oraz dotyczące przedmiotu zezwoleń – wdrożony Węzeł Krajowy – korzystanie - Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu biznes.gov.pl za pośrednictwem węzła krajowego - dane osoby fizycznej, zawarte w środku identyfikacji elektronicznej. Dane mogą być Wykorzystane biznesowo - np. w Usługach online realizowanych na platformie biznes.gov.pl - np. do uzupełniania wniosku - wdrożony |
| Pozytywny raport z audytu dostępności cyfrowej | 06-2026 |  |  |
| Zmodyfikowane API Biznes.gov.pl | 06-2026 |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zainteresowania przedsiębiorców udostępnionymi usługami | duża | wysokie | - W projekcie zaplanowano działania informacyjne skierowane do MŚP, wsparte synergią z projektem "Kampania edukacyjno-informacyjna dla przedsiębiorców, upowszechniająca korzyści płynące z technologii cyfrowych" finansowanym z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), działanie 2.5, gdzie jednym z podstawowych problemów identyfikowanych w ramach projektu jest niewystarczająca liczba przedsiębiorstw posiadająca wysoki poziom cyberbezpieczeństwa a planowane działania mające zwiększać poziom cyberbezpieczeństwa MŚP obejmują m.in. kampanie edukacyjnoinformacyjne, kampanie internetowe oraz kampanie PR. - Dotarcie do szerszego grona przedsiębiorców i zwiększenie ich świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez udostępniane usługi. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | średnia | wysokie | - Opracowanie planu i harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Bieżący monitoring harmonogramu realizacji projektu. Elastyczne zarządzanie zasobami. Skuteczna komunikacja z interesariuszami. 2. Wczesne wychwycenie odchyleń od zakładanych terminów i podjęcie działań zaradczych pozwalających na minimalizację skutków. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | duża | średnie | - Opracowanie architektury rozwiązania wraz z planem nakładów i kosztów realizacji produktów projektu. . Stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania. Bieżący monitoring poziomu realizacji nakładów i kosztów w kontekście przyjętych założeń. - Bieżące monitorowanie kosztów oraz postępów realizacji pozwoli na podjęcie niezbędnych działań oraz decyzji w projekcie. |
| Zaburzenia w komunikacji w ramach projektu | średnia | małe | - Opracowanie planu komunikacji w projekcie. Cykliczne raportowanie zgodne z Planem komunikacji w zakresie statusu projektu,oraz ryzyk. - Usprawnienie komunikacji i podjęcie działań naprawczych jeśli zaistnieje taka potrzeba. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | duża | bardzo małe | - Zaangażowanie do realizacji projektów członków zespołu projektowego MRiT oraz NASK. Elastyczne zarządzanie zasobami. - Bieżące monitorowanie postępów pozwalające na realizację projektu zgodnie z założeniami. |
| Brak strategicznych decyzji projektowych lub opóźnienia w ich uzyskaniu | duża | małe | - Reprezentatywna i decyzyjna struktura Komitetu Sterującego projektu. Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa instytucji. Cykliczne raportowanie zgodne z Planem komunikacji w zakresie statusu projektu, decyzji koniecznych do podjęcia oraz ryzyk. - Płynne podejmowanie niezbędnych decyzji w projekcie. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak wystarczających zasobów finansowych do utrzymania i eksploatacji produktów końcowych projektu. | Średnia | Niskie | - Analiza niezbędnych zasobów oraz źródła finasowania eksploatacji produktów końcowych projektu po ich wdrożeniu i zakończeniu projektu. - Zaplanowanie źródła i wysokości finasowania utrzymania i eksploatacji produktów końcowych projektu w planie budżetowym po 2029 r. Monitorowanie kosztów utrzymania i eksploatacji produktów końcowych projektu. |
| Bardzo duży poziom wykorzystania uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe | Średnia | Niskie | - Dokonanie dokładnej inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych i określenie ich wydajności. - Rozbudowa w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby użytkowników niż zakładana na etapie projektowania. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

- Dane kontaktowe:

Monika Bilska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Cyfrowej

Monika.Bilska@mrit.gov.pl

tel.: 880 359 144

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE