# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

# na przygotowanie ekspertyzy „Egzekwowanie obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1760 przez organy nadzoru – analiza w kontekście prawa polskiego i rozwiązań międzynarodowych”

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu w formie pliku Word zawierającego analizę wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1760 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 i rozporządzenie (UE) 2023/2859 (CSDDD), w szczególności w odniesieniu do wskazania organu bądź organów nadzoru wraz z rekomendacjami w zakresie odpowiedniego rozwiązania na polskim gruncie krajowym, z uwzględnieniem dobrych praktyk z innych państw oraz analizy kosztów i skutków wprowadzenia rekomendowanego rozwiązania.

- Kontekst i uzasadnienie:

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) weszła w życie 25 lipca 2024 r. Z uwagi na podnoszone głosy przedsiębiorców o pilnej potrzebie uproszczenia przepisów należytej staranności ze względu na zbyt daleko idące obowiązki zawarte w dyrektywie, 26 lutego 2025 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszy pakiet uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju (tzw. Omnibus I). Niezwłocznie rozpoczęto negocjacje w Radzie UE pod przewodnictwem Polskiej Prezydencji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii koordynowało negocjacje w zakresie CSDDD, a Ministerstwo Finansów negocjacje w zakresie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

16 kwietnia 2025 r. przyjęto i opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/794 (tzw. stop-the-clock), będącą pierwszym elementem pakietu Omnibus I. Wprowadziła ona przesunięcie terminu zarówno transpozycji dyrektywy, jak i jej skutków dla przedsiębiorców, zapewniając jednocześnie więcej potrzebnego czasu na przygotowanie się do nowych wymagań. Po kilku miesiącach negocjacji w ramach grupy roboczej Antici ds. uproszczeń 23 czerwca 2025 r.  przyjęty został mandat negocjacyjny Rady UE w sprawie uproszczenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i wymogów należytej staranności w celu zwiększenia konkurencyjności UE. W październiku br. można spodziewać się ogłoszenia stanowiska Parlamentu Europejskiego – kolejnych propozycji poprawek do tekstu. Następnie rozpocznie się etap nieformalnych negocjacji trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską (trilogi).

Dotychczas szereg państw na całym świecie wprowadziło również swoje ustawy traktujące o należytej staranności lub zainicjowało prace nad krajowymi regulacjami w tym zakresie. Przykład stanowić może francuska ustawa o należytej staranności (Loi de Vigilance) wprowadzona w 2017 r. jako jedna z pierwszych regulacji należytej staranności na świecie, niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)) czy norweska ustawa o przejrzystości i działaniach przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka i godziwych warunków pracy (Åpenhetsloven). Stanowią one sprawdzone praktyki, zbliżone swoim zastosowaniem do założeń CSDDD.

Szczególnie istotnym elementem w odniesieniu do przepisów w zakresie należytej staranności jest możliwość ich efektywnego egzekwowania. Przykładowo, Niemcy w LkSG wskazały Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu jako organ nadzoru odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy w przedsiębiorstwach, złożony jest on z 101 ekspertów i podzielony na 8 departamentów, z których 6 przypisanych jest do konkretnych sektorów. Natomiast w Norwegii organem nadzorującym ustawę o przejrzystości jest Urząd Ochrony Konsumentów, tworzy go od 8 do 5 ekspertów z różnych specjalizacji. Analizując zróżnicowane rozwiązania krajowe, istotne jest uwzględnienie specyfiki danego kontekstu oraz zrozumienie, dlaczego określony organ – z przypisanymi mu obowiązkami – może skutecznie realizować powierzoną mu funkcję. Analiza umożliwi identyfikację zarówno stopnia przygotowania obecnych organów nadzoru do skutecznego wdrażania i egzekwowania obowiązków wynikających z dyrektywy, jak i potencjalnych luk w ich kompetencjach, wskazując tym samym, jakie dodatkowe funkcje powinny zostać im przypisane lub które instytucje byłyby najlepiej predestynowane do pełnienia tej roli. Pomoże też w zrozumieniu na ile dobre praktyki i rozwiązania z innych państw są możliwe do przeniesienia do polskiego kontekstu krajowego.

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje ustawa wskazująca na ogólne obowiązki w odniesieniu do przeprowadzenia procesu należytej staranności przez przedsiębiorstwa. Jednakże z uwagi na konieczność transpozycji przepisów dyrektywy CSDD, Polska ma obowiązek wyznaczenia organu lub organów nadzoru do celów nadzorowania przestrzegania obowiązków określonych w przepisach prawa krajowego przyjętych na podstawie art. 7–16 i art. 22 CSDDD.

- Szczegółowa specyfikacja oczekiwanego produktu:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu z rekomendacjami w zakresie identyfikacji zakresu nadzoru, jak i istniejących w polskim porządku organów nadzoru, które - w aktualnej konfiguracji lub po ewentualnym rozszerzeniu zakresu ich kompetencji - mogłyby skutecznie egzekwować obowiązki wynikające z przepisów krajowych wdrażających art. 7–16 i art. 22 dyrektywy CSDD.

Raport powinien zawierać następujące elementy:

  - Wstęp: Analiza sytuacji prawnej należytej staranności przedsiębiorstw w Polsce oraz przepisów zbieżnych z przepisami CSDDD oraz pokrewnych uregulowań zawartych w różnych aktach prawnych, uzupełniona o wstępną ocenę ich skuteczności oraz praktycznego stosowania. Przeanalizowanie zadań, które powinny być realizowane przez organ nadzoru, o którym mowa w dyrektywie CSDD w polskim kontekście prawnym. Informacja na temat zadań powinna być przedstawiona w sposób punktowy i precyzyjny. Należy również przedstawić wstępne wnioski na temat zakresu obowiązków organu nadzoru oraz, korzystając z dostępnych danych, omówić w jaki sposób organ nadzoru może zaadresować kwestie związane z należytą starannością w kontekście praw człowieka i środowiska oraz transformacji klimatycznej przedsiębiorstw. Ta część powinna liczyć maksymalnie 5 stron A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0.

  - Rozdział I: Analiza wdrażania oraz efektywności przepisów należytej staranności przedsiębiorstw na gruncie krajowym w innych państwach oraz zakresu kompetencji organów nadzoru w zakresie niezbędnym do stosowania przepisów CSDDD. Ustawy, które należy poddać analizie to francuska ustawa Loi de Vigilance, niemiecka ustawa LkSG oraz w szczególności norweska Åpenhetsloven, pożądane jest poszerzenie analizy o inne państwa zaawansowane w procesie transpozycji CSDDD, bądź inne państwa posiadające akty prawne/ustawy lub projekty aktów prawnych/ustaw z zakresu należytej staranności. Na początku należy krótko omówić najważniejsze założenia wskazanych aktów prawnych, a następnie przejść do analizy porównawczej, wskazując na najważniejsze powiązania i różnice pomiędzy nimi. Należy dokonać oceny tego, na ile przepisy tych ustaw są tożsame, mogą służyć stosowaniu dyrektywy CSDD i Wytycznych OECD dot. należytej staranności w odpowiedzialnej działalności biznesowej oraz na ile są bardziej lub mniej wymagające od przepisów CSDDD. Ta część powinna obejmować maksymalnie 7 stron A4 Times New Roman, 12, odstęp 1,0.

Następnie, raport powinien wskazać, w jaki sposób zaprojektowano uprawnienia organów nadzoru w danym kraju. Należy porównać zakres obowiązków i kompetencji organów nadzorów z przepisami dyrektywy CSDD w formie tabeli. Należy wskazać zadania i obowiązki krajowych organów nadzoru, omówić zakres ich oddziaływania, tj. na ile mają one możliwość zastosowania twardych mechanizmów takich jak kary, a na ile są to instrumenty miękkie takie jak rekomendacje oraz jak wygląda to w praktyce. W kontekście praktycznego funkcjonowania organów nadzoru, należy, gdzie jest to możliwe, wskazać na konkretne liczby postępowań karnych bądź liczbę wydanych rekomendacji. Powinno być to zestawione z szacunkową liczbą podmiotów objętych daną ustawą. Dane należy przedstawić z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji danych oraz zapewnić ich czytelność dla odbiorcy. Należy również dokonać analizy tego, które z zadań organów nadzoru w krajach jest najbardziej wymagające oraz to, na ile są efektywne w oparciu o dostępne informacje w zakresie m.in. postępowań karnych, wydanych materiałów edukacyjnych, oraz sporządzonych rekomendacji dla przedsiębiorstw. Na koniec, należy przedstawić analizę tego, na ile rozwiązania z państw posiadających taki organ nadzoru są możliwe do przyjęcia w Polsce na potrzeby wdrożenia przepisów dyrektywy CSDD, a w jakich aspektach wskazanie podobnej instytucji oraz ewentualne rozszerzenie jej kompetencji do pełnienia tej funkcji nie będzie możliwe lub nie jest wskazane. W tym rozdziale należy odnieść się do wszystkich ustaw wspomnianych w tej części. Ta część powinna obejmować maksymalnie 20 stron A4, Times New Roman, 12, odstęp 1,0.

  - Rozdział II: Analiza w zakresie tego, które instytucje w Polsce mają odpowiednie kompetencje do tego, aby realizować zadania wskazane we wstępie do raportu oraz czy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w obszarach związanych z należytą starannością w kontekście praw człowieka i środowiska oraz transformacji klimatycznej przedsiębiorstw. Należy wziąć pod uwagę wszystkie funkcjonujące w Polsce instytucje, które miałyby możliwość realizacji przynajmniej części obowiązków organu nadzoru, o którym mowa w dyrektywie CSDD. Następnie - wskazać na wszystkie funkcjonujące w Polsce organy nadzoru, omawiając dla każdej z nich to, jakie ma uprawnienia i kompetencje oraz w związku z tym, możliwy zakres obowiązków w przypadku przypisania im roli organu nadzoru, o którym mowa w dyrektywie CSDD. Na koniec należy przedstawić wstępne rekomendacje w postaci przynajmniej trzech scenariuszy uwzględniających podział kompetencji organu nadzoru, o którym mowa w dyrektywie CSDD, z uwzględnieniem rekomendacji nowych zadań/kompetencji dla istniejących organów nadzoru. Każdy scenariusz powinien wskazywać, czy rekomenduje wskazanie jednego, kilku organów nadzoru czy instytucji doradczych ściśle współpracujących. Powinien też przedstawić uzasadnienie w odniesieniu do pełnienia przez daną instytucję wskazanego szczegółowego zakresu obowiązków. W każdym scenariuszu należy przypisać danej instytucji (instytucjom) wszystkie zadania organu nadzoru wymienione we wstępie wraz z uzasadnieniem dla każdego z zadań przypisanych dla danej instytucji. W każdym scenariuszu należy również dokonać krytycznej oceny danej rekomendacji oraz opisać szczegółowe ryzyka związane z rekomendowanym podziałem obowiązków. W oparciu o analizę tych ryzyk, należy przedstawić również dodatkowe rekomendacje w zakresie tego, jak można danym ryzykom zapobiec, przykładowo, proponując rozwiązania wspierające ich działanie. Ta część powinna liczyć od 20 do 40 stron A4 Times New Roman, 12, odstęp 1,0.

  - Rozdział III: Należy dokonać szacunkowej oceny kosztów finansowych wdrożenia dyrektywy CSDD w Polsce w odniesieniu do ustanowienia organu/ów nadzoru. W odniesieniu do Rozdziału II, co do którego w kontekście przynajmniej 3 wskazanych rekomendacji (zgodnie z ich finalną liczbą ujętą w raporcie), należy dokonać szacunku kosztów finansowych wprowadzenia danego rozwiązania związanego ze wskazaniem organu bądź organów nadzoru jako właściwego bądź właściwych do celów nadzorowania przestrzegania obowiązków określonych w przepisach prawa krajowego przyjętych na podstawie art. 7–16 i art. 22 CSDDD.  Ta część powinna liczyć maksymalnie 10 stron A4 Times New Roman, 12, odstęp 1,0.

  - Wnioski: Należy dokonać podsumowania raportu w formie szczegółowych rekomendacji. Struktura tej części powinna przybrać formę, w ramach której każda ze szczegółowych rekomendacji jest omawiana oddzielnie.  Rekomendacje powinny zawierać przynajmniej:

- wskazanie, które rozwiązanie przyjęte na świecie w zakresie należytej staranności może stanowić dobry wzór dla Polski oraz jak można zaprojektować w Polsce rolę i kompetencje organu/ów nadzoru, w związku z potrzebą egzekwowania obowiązków określonych w przepisach prawa krajowego przyjętych na podstawie art. 7–16 i art. 22 CSDDD. Jeżeli nie można wskazać jednej takiej ustawy krajowej jako wzoru dla rozwiązań w Polsce, należy przedstawić szczegółową argumentację to uzasadniającą;

- na podstawie wniosków z Rozdziałów II i III, należy omówić wszystkie rekomendacje w postaci scenariuszy zawartych w raporcie, wskazując na jedno najlepsze z omawianych rozwiązań, oraz uzasadnić je;

- rekomendacje w zakresie tego, jakie formy wsparcia należy zapewnić organowi bądź organom nadzoru, tak jak zostało to wskazane w rekomendacji nr 2 tak, aby mógł on funkcjonować w sposób efektywny. W przypadku wskazania kilku organów nadzoru, należy zawrzeć rekomendacje w zakresie tego, jak można zapewnić efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi organami nadzoru;

- rekomendacje w zakresie tego, czy korzystne byłoby rozszerzenie kompetencji organów nadzoru i jakie wyzwania się z tym potencjalnie wiążą (przykładowo logistyczne, finansowe). Należy odwołać się do kompetencji organów nadzoru w innych państwach oraz do analizy w zakresie efektywności podejmowanych przez nie działań omawianych w Rozdziale I.

Ta część powinna liczyć maksymalnie 15 stron A4 Times New Roman, 12, odstęp 1,0.

- Bibliografia: przedstawiona w formacie MLA, odnosząca się przynajmniej do 30 źródeł zaakceptowanych przez Zamawiającego. W całości raportu należy zawrzeć odniesienia do wiarygodnych źródeł informacji, na które Wykonawca się powołuje sporządzając treść raportu. Wszystkie źródła powinny zawierać odniesienia w formacie MLA i zostać uwzględnione w części „Bibliografia.”

- Wykonawca podczas realizacji zamówienia będzie zobowiązany do:

- bieżącego kontaktu z Zamawiającym w celu przedstawienia postępów prac nad raportem oraz adresowania uwag Zamawiającego zgłaszanych w trybie roboczym;

- przygotowania pełnego raportu z rekomendacjami: Zamawiający może zgłaszać uwagi do ostatecznej wersji raportu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania raportu;

- przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktu dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zlecenia: 12 grudnia 2025 r.

Wstępny harmonogram prac (do ustalenia z Wykonawcą po podpisaniu umowy):

I etap:

  - Przedstawienie wstępnej bibliografii do zatwierdzenia przez zamawiającego

  - Przekazanie Wstępu oraz konspektu raportu (rozwiniecie opisanych przez Zamawiającego punktów i podanie propozycji metodologii, sposobu podejścia do badania tematu) z szacowaną liczbą stron dla każdego rozdziału oraz tytułami podrozdziałów do weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

II etap:

- Przekazanie Rozdziału I do weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

- Przekazanie Rozdziału II do weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

III etap:

- Przekazanie wstępnych wniosków na podstawie Rozdziałów I i II do weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

- Przekazanie Rozdziału III do weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego

IV etap (termin realizacji: 12 grudnia 2025 r.):

- Przekazanie pełnej treści raportu do weryfikacji przez zamawiającego

- Przekazanie finalnej wersji produktu po uwzględnieniu wszystkich uwag ze strony zamawiającego.

- Miejsce oraz termin składania ofert oraz budżet na realizację zadania:

Formularz ofertowy należy składać drogą elektroniczną na adres: CSDDD@mrit.gov.pl do 3 września 2025 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po otrzymaniu i przeanalizowaniu ofert skontaktujemy się z wybranym Wykonawcą. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnień dokumentacji. Zamawiający może także zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny.

Zamówienie będzie realizowane z wyłączeniem ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy (Dz. U. 2024 poz. 1320).

- Warunki udziału w zamówieniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wypełnią formularz ofertowy i przedstawią listę zawierającą co najmniej 3 członków zespołu wraz z informacją na temat ich wykształcenia – nazwa uczelni, rok ukończenia, uzyskany stopień naukowy bądź tytuł naukowy oraz obszar dziedziny nauki. Wśród członków zespołu musi znaleźć się przynajmniej jedna osoba posiadająca stopień bądź tytuł naukowy z dziedziny prawa oraz przynajmniej jedna osoba posiadająca stopień bądź tytuł naukowy z dziedziny ekonomii. Należy wskazać jednego lidera zespołu. Dopuszczalne jest wskazanie zastępcy lidera [Załącznik nr 2 SOPZ].

- złożą oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [Załącznik nr 3 SOPZ].

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Cena (10%) – maksymalnie można uzyskać 10 pkt, przy czym 1% = 1 pkt.

Najniższa zaproponowana cena uzyska 10 pkt. 1 pkt odpowiada 1%. W dalszej kolejności oferowane ceny uzyskiwać będą punkty zgodnie z następującym wzorem: Cena = (najniższa oferowana cena brutto/cena oferty badanej brutto) x 10.

Kryterium „Cena” Zamawiający rozumie jako cenę oferty uwzględniającą wszystkie zobowiązania, która została podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena powinna być podana z dokładnością do jednego grosza.

- Sposób realizacji zamówienia (45%) – maksymalnie można uzyskać 45 pkt, przy czym 1% =  1pkt.

- Oferent przedstawi propozycję modeli analitycznych na potrzeby szacunkowej oceny kosztów finansowych wdrożenia dyrektywy CSDDD, o których mowa w cz. III SOPZ w Rozdziale III. Za każdą propozycję wraz z uzasadnieniem przyznaje się 3 pkt. Maksymalnie można uzyskać 15 pkt.

- Oferent przedstawi propozycję źródeł danych, o których mowa w cz. III SOPZ w Rozdziale III. Za każdą propozycję wraz z uzasadnieniem można uzyskać 2 pkt. Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

- Oferent przedstawi propozycję dodatkowych rozwiązań z innych państw w zakresie organów nadzorujących obowiązki wynikające z należytej staranności (inne niż te wskazane w SOPZ przez Zamawiającego). Każda z tych propozycji musi zawierać uzasadnienie. Za każdą propozycję można uzyskać 5 pkt. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

- Zasoby, wiedza i doświadczenie badawcze oferenta w realizacji podobnych zamówień (45%) – maksymalnie za tę część można uzyskać 45 pkt. 1% = 1pkt.

- Punkty można uzyskać za przedstawioną liczbę badań oraz analiz, opisanych zgodnie z wymogami sekcji VIII pkt. 3 b) oraz poniższymi kryteriami:

- Wykonanie badań/analiz dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze przedsiębiorstw w okresie 1 stycznia 2019 – 31 lipca 2025 r.  –  maksymalnie można uzyskać 15 pkt, po 1 pkt. za każde dodatkowe badanie lub analizę.

- Wykonanie analiz prawnych z zakresu praw człowieka i/lub ochrony środowiska w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 lipca 2025 r.  – maksymalnie można uzyskać 15 pkt, po 1 pkt. za każdą dodatkową analizę.

- Wykonanie badań w zakresie analizy skutków oraz kosztów regulacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (regulacji gospodarczych, społecznych, środowiskowych, etc.) w okresie 1 stycznia 2019 – 31 lipca 2025 r.  – maksymalnie można uzyskać 15 pkt, po 1 pkt. za każdą dodatkową analizę.

- Lista badań bądź analiz o których mowa w sekcji VIII 3 a) musi spełniać poniższe kryteria. Dla każdej pozycji na liście, należy jasno określić w formularzu ofertowym, które spośród kryteriów w sekcji VIII punkcie 3 a) spełnia. Poniższa lista zawiera zamknięty katalog kategorii badań oraz analiz, które będą brane pod uwagę:

- W przypadku artykułów naukowych należy podać tytuł, liczbę stron, nazwę czasopisma, datę publikacji, miejsce publikacji, link do strony internetowej, jeżeli jest dostępny oraz krótki opis zawartości.

- W przypadku analiz prawnych oraz raportów należy podać tytuł, liczbę stron, datę publikacji, miejsce publikacji, link do strony internetowej, jeżeli jest dostępny oraz krótki opis zawartości.

- W przypadku badań oraz analiz (w tym analiz prawnych) zrealizowanych na zlecenie lub we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, należy podać informację na temat daty realizacji zlecenia, nazwy organizacji, tematyki badania lub analizy oraz krótki opis zawartości.

- W przypadku opracowania dotyczącego indywidualnego przedsiębiorstwa lub grupy powiązanych przedsiębiorstw, jeżeli nie jest ono publicznie dostępne, oferent musi przedstawić referencje od podmiotu/ów, na rzecz którego/których dane opracowanie zostało zrealizowane i załączyć do oferty.

- Informacje dodatkowe

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Wykaz dokumentów jakie mają przedłożyć Wykonawcy

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2

- Wypełnione i podpisane Oświadczenie dotyczącego przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - Załącznik nr 3.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1760 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 i rozporządzenie (UE) 2023/2859. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401760

https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/794 z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2022/2464 i (UE) 2024/1760 w odniesieniu do dat, od których państwa członkowskie mają stosować niektóre wymogi dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i niektóre wymogi w zakresie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10276-2025-INIT/en/pdf