## Slide 1
Raport końcowy z realizacji Projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik projektu: Witold Kozakiewicz

## Slide 2
„InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wnioskodawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Partnerzy: brak
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe
CEL PROJEKTU
Celem głównym (bezpośrednim) projektu jest poprawa dostępu do informacji o prowadzonych i ukończonych projektach naukowo-badawczych oraz zasobach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-11-01 | 2020-10-31
Faktyczny: | 2017-11-01 | 2021-04-30
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 6068387.09 | 5857494.1
w tym środki UE | 5135675.9943 | 4957197.2568
budżet środków europejskich 84,63%, budżet państwa 15,37%

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Projekt podzielony na 6 zadań:
Zadanie 1. Budowa interfejsu InterScienceCloud - wyszukiwarka i integrator danych wraz z obsługą procesową komponentów w zakresie gromadzenia, opracowania i cyfrowego udostępniania danych (2017.11.01-2020.08.31)
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  zbudowano wyszukiwarkę agregującą i integrującą dane z systemów dziedzinowych i źródeł danych
  rozbudowano platformę zarządzania procesami dostosowując ją do potrzeb procesów gromadzenia danych
Zadanie 2 Repozytorium danych badawczych (2017.11.01-2021.04.30) –
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  opracowano procedury oraz zbudowano system do gromadzenia danych pochodzących z badań klinicznych(ClinicUM)
  wdrożono procedury udostępniania danych
  przyjęto politykę otwartości w zakresie udostępniania danych badawczych

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie 3 Repozytorium publikacji naukowych (2017.11.01-2021.04.30)
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  przyjęto politykę otwartości w zakresie udostępniania publikacji
  opracowano procedury gromadzenia danych o dorobku naukowym pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  zakupiono i wdrożono System Informacji o Działalności Naukowej - PublicUM
  udostępniono informacje dotyczące publikacji, projektów naukowo-badawczych, aktywności naukowej, patentów oraz praw ochronnych wchodzących w skład portfela patentowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  utworzono repozytorium publikacji pełnotekstowych
  digitalizacja najstarszych zbiorów z zasobów Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM
  udostępnienie zdigitalizowanych pozycje w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA
Zadnie 4 Baza informacji o usługach i aparaturze naukowej (2017.11.01- 2020.07.15)
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  dostosowano istniejące systemy gromadzące dane o usługach do potrzeb projektu
  opracowano procedury zasilania repozytorium
  wdrożono mechanizmy integracyjne na potrzeby systemu wyszukiwawczego

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie 5 Repozytorium medyczne (2017.11.01-2021.04.30)
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  zakupiono i wdrożono system prezentacji Obiektów Medycznych
  zdigitalizowano obiekty 3D
  opracowano zbiór preparatów mikroskopowych 2D
Zadanie 6 Działania informacyjno-promocyjne (2017.11.01-2021.04.30)
  Zadanie zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
  stworzono stronę informacyjną dla projektu, prowadzono działania informacyjne w mediach społecznościowych, prezentowano wyniki i postęp prac na konferencjach naukowych, promocja wyników projektu w prasie.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Platforma ISC – e-usługa – poziom dojrzałości 5 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 
System ClinicUM e-usługa – poziom dojrzałości 3 Repozytorium danych badawczych | 2019-10-31 | 2020-03-03 | 
System PublicUM e-usługa – poziom dojrzałości 5 Repozytorium publikacji naukowych | 2019-04-30 | 2020-01-09 | 
System MedicUM e-usługa – poziom dojrzałości 3 Repozytorium obiektów medycznych | 2018-12-31 | 2019-07-30 | 
Zdigitalizowane starodruki | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
DODARP – system danych kadrowych
AppMedica – baza danych o aparaturze i usługach
Wyszukiwarka ISC
Polska Platforma Medyczna
BPM – system zarządzania procesowego UM
Polska Bibliografia Naukowa
ClinicUM – repozytorium danych badawczych
PublicUM – System Informacji o Działalności Naukowej
MedicUM – System Prezentacji Obiektów Medycznych
ORCID.org
Web of Science
CrossRef.org
POL-on
Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Europeana
PubMed

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: planowane | szt. | 4900 | 7400
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 12900 | 14859
Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 3
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 3
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt/rok | 450 | 142 (przez 1/3 roku)
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1 | 1,48
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 | 1,87
Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 12 | 0
Liczba nowopowstałych publikacji i ich dalsze wykorzystanie | szt | 3 | 3 (w tym jedna przyjęta do druku)

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Publiczny dostęp do danych, łatwość przeszukiwania i raportowania, możliwość ponownego wykorzystania | Łatwość przeszukiwania i raportowania, ustandaryzowany sposób gromadzenia danych badawczych, możliwość analizy i ponownego wykorzystania przy realizacji innych projektów Dla studentów, pracowników naukowych UM, pracowników naukowych zewnętrznych, klinicystów, pasjonatów nauki
Upowszechnienie dorobku naukowego pracowników Uniewrsytetu Medycznego w Łodzi | Otwarcie informacji o zasobach dla zewnętrznych systemów w tym wyszukiwarek internetowych, indeksacja i popularyzacja w sieci zasobów nauki. Otwarty dostęp do informacji patentowej indeksowanej w ogólnodostępnych wyszukiwarkach zwiększający zainteresowanie wynalazkami inspirujący przedsiębiorców do wdrażania innowacji. Dla studentów, pracowników naukowych UM i zewnętrznych, pacjentów, absolwentów, klinicystów, lekarzy, przedsiębiorców
Wzrost cytowalności prac umieszczonych w repozytorium na otwartych licencjach, | Zwiększenie widoczności i dostępności dorobku naukowego dzięki indeksowaniu prac umieszczanych w repozytoriach na otwartych licencjach przez popularne wyszukiwarki internetowe. Dla pracowników naukowych UM i zewnętrznych, doktorantów
Upowszechnienie zbiorów naukowych w celach poznawczych, dydaktycznych i naukowych. | Repozytoria obiektów medycznych oraz publikacji stanowią wirtualną pomoc naukową i wsparcie dla studentów kierunków medycznych oraz naukowców jako praktyczne narzędzie do przekazywania wiedzy. Dla uczniów , studentów, pracowników naukowych UM i zewnętrznych, nauczycieli, lekarzy, klinicystów, pasjonatów nauki, przedsiębiorców, pacjentów
Digitalizacja starych druków i udostępnienie ich w formie cyfrowej. Upowszechnienie dziedzictwa kulturalnego i naukowego, utrwalenie i ochrona cennych zbiorów. | Zwiększenie zasięgu oddziaływania i dostępności do zasobów bez dodatkowego narażania na kontakt fizyczny z cennymi zbiorami. Umożliwienie prowadzenie badań naukowcom z całego świata. Przyczynia się do zachowania cennych dla dziedzictwa narodowego woluminów. Dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych UM i zewnętrznych, pacjentów, absolwentów, klinicystów, lekarzy, przedsiębiorców, pasjonatów nauki

## Slide 11
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Projekt powiela rozwiązania proponowane przez inne jednostki ubiegające się o dofinansowanie na udostępnienie zasobów z dziedziny nauk medycznych. Projekt realizowany jest przez jedną uczelnię. Z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych, znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby realizacja tego projektu np. przez wszystkie uczelnie medyczne w Polsce[..]. Alternatywnie projekt powinien zakładać otwartość na dołączenie innych jednostek medycznych w przyszłości. | Wykonane częściowo | W trakcie realizacji projektu prowadzono na bieżąco konsultacje z jednostkami realizującymi projekt Polska Platforma Medyczna (lider Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjęto ujednolicone standardy metadanych zgodne z PPM. Planowana integracja z PPM na przełomie 2021/2022
Celem projektu jest przede wszystkim udostępnienie zasobów kultury, czego nie można nazywać e-usługą (udostępnienie e-usług nie jest też wymagane (oceniane) w projektach z działania 2.3 PO PC). | Wykonane w całości | Celem projektu jest stworzenie e-usługi zapewniającej dostęp do informacji o działalności naukowej UM. Jednym z zadań projektu była digitalizacja zasobów kultury w postaci zbioru starodruków zgromadzonych w kolekcji biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Rekomendowane jest wydzielenie zadania udzielenie zamówień publicznych | Wykonane w całości | 

## Slide 12
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Zabezpieczenia obowiązujące we wszystkich systemach | Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada certyfikat wdrożenia zasad działania zgodnie z normą ISO 27001 w zakresie projektowania i wdrażania usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zapewniania bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania oraz nadzorowania pracy serwerów. Systemy spełniają minimalne wymagania dla systemów informatycznych W połączeniach stosowany jest protokół SSL. Wdrożono środowiska testowe dla systemów dziedzinowych odseparowane od środowiska produkcyjnego, Prowadzono wewnętrzne testy oprogramowania. Uczelnia posiada system śledzenia błędów oraz zarządzania projektami JIRA Konta w ramach uczelni powiązane są z ActiveDirectory. Infrastruktura serwerowa jest własnością Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przyjęto odpowiednie polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz redundantności systemów informatycznych
Wyszukiwarka ISC | Integracja wyszukiwarki odbywa się za pośrednictwem szyny danych z wykorzystaniem metod tylko do odczytu separując systemy źródłowe od wyszukiwarki w zakresie zapisu danych
System ClinicUM | W systemie ClinicUM wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dotyczące uwierzytelnienia użytkowników postaci doposażenia metody szyfrowania hasła o tzw. "salt".
System PublicUM | Prowadzona jest pełna historia zamian rekordów włącznie z działaniami administracyjnymi
System MedicUM | Wdrożono system zgłaszania uwag i naruszeń przez użytkowników

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Środku własne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak wsparcia technicznego ze strony dostawców systemów | Duża | Niskie | Zmniejszenie zagrożenia
Niestabilność gospodarcza podmiotów wdrażających systemy | Duża | Niskie | Współdzielenie ryzyka
Wady techniczne wdrożonych rozwiązań | Duża | Niskie | Współdzielenie ryzyka
Niedoszacowane zasoby techniczne | Średnia | niskie | Zmniejszenie zagrożenia
Pojawienie się na rynku nowocześniejszych rozwiązań technologicznych | Mała | Średnie | Wykorzystanie szansy

## Slide 14
Dziękuję za uwagę