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Załącznik F. Sposób obliczenia ceny
Sposób obliczenia ceny
1. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, SOPZ i ofertą Wykonawcy, w tym koszty personelu, zarządzania projektem, obsługi organizacyjnej, technicznej i regulacyjnej, infrastruktury cyfrowej, testów, mentoringu, wycen własności intelektualnej, organizacji wydarzeń, raportowania oraz innych czynności wymaganych w ramach poszczególnych etapów realizacji zamówienia, z wyjątkiem odrębnej puli grantów operacyjnych finansowanej przez Zamawiającego.
2. Cena zostanie określona w podziale na etapy realizacji zamówienia, odpowiadające etapom wskazanym w SOPZ. Wykonawca poda:
1) cenę ryczałtową brutto za Etap I – Mobilizacja, obejmujący w szczególności uruchomienie zespołu projektowego i PMO, przygotowanie szczegółowego harmonogramu, matrycy odpowiedzialności, rejestru ryzyk oraz planu jakości i bezpieczeństwa;
2) cenę ryczałtową brutto za Etap II – Procedury i platforma, obejmujący w szczególności przygotowanie procedur i dokumentacji projektu, uruchomienie jednolitego cyfrowego systemu zgłoszeń, One-Stop Shop, obsługę Rady Merytorycznej, przygotowanie regulaminów, formularzy, wzorów umów, procedur grantowych, zasad ochrony IP oraz procedur dotyczących testów i bezpieczeństwa;
3) cenę ryczałtową brutto za Etap III – Nabór i wybór uczestników, obejmujący przeprowadzenie naboru, obsługę zgłoszeń, ocenę formalną i merytoryczną, due diligence, przygotowanie listy podstawowej i rezerwowej oraz zawarcie umów z uczestnikami;
4) w odniesieniu do Etapu IV – Onboarding i indywidualne Plany Piaskownicy:
a. cenę jednostkową brutto za kompleksową obsługę jednego uczestnika Kohorty A – TRL 1–3,
b. cenę jednostkową brutto za kompleksową obsługę jednego uczestnika Kohorty B – TRL 4–5.
5) Cena jednostkowa obejmuje co najmniej pomiar bazowy TRL, przygotowanie Mapy IP, mapy regulacyjnej, indywidualnego Planu Piaskownicy, uruchomienie Karty Eksperymentu oraz przypisanie wymaganych mentorów;
6) w odniesieniu do Etapu V – Walidacja, testy i granty:
a. cenę jednostkową brutto za kompleksową obsługę jednego uczestnika Kohorty A,
b. cenę jednostkową brutto za kompleksową obsługę jednego uczestnika Kohorty B.
7) Cena jednostkowa obejmuje wszystkie działania Operatora wymagane dla przeprowadzenia ścieżki walidacyjnej danego uczestnika, w tym koordynację testów wirtualnych i rzeczywistych, mentoring, współpracę z organami regulacyjnymi i instytucjami publicznymi, przygotowanie i obsługę wniosków dotyczących wymaganych zgód lub odstępstw, prowadzenie Karty Eksperymentu, obsługę grantów, przeprowadzenie wymaganych wycen IP oraz obsługę odpowiednich bram decyzyjnych, w tym – jeżeli ma zastosowanie – bramy militaryzacji;
8) w odniesieniu do Etapu VI – Demo Day i wyjście z piaskownicy:
a. cenę ryczałtową brutto za organizację co najmniej jednego Demo Day, obejmującego uczestników obu kohort oraz działania matchmakingowe,
b. cenę jednostkową brutto za przygotowanie i kompleksową obsługę procesu wyjścia jednego uczestnika Kohorty A,
c. cenę jednostkową brutto za przygotowanie i kompleksową obsługę procesu wyjścia jednego uczestnika Kohorty B.
9) Cena jednostkowa obejmuje w szczególności końcową ewaluację uczestnika, zamknięcie Karty Eksperymentu, ustalenie końcowego poziomu TRL, podsumowanie wyników testów i wycen IP oraz przygotowanie Raportu Wyjścia;
10) cenę ryczałtową brutto za Etap VII – Podsumowanie projektu, obejmujący w szczególności analizę danych zgromadzonych podczas całego pilotażu, ewaluację realizacji KPI, analizę barier regulacyjnych, legislacyjnych i wynikających z pragmatyk urzędniczych, ocenę działania One-Stop Shop, analizę wycen IP i rekomendacje dotyczące systemu IP-backed financing, przygotowanie raportu końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektu.
3. Zakres podstawowy zamówienia obejmuje udział łącznie 6 uczestników, tj.:
1) 3 uczestników Kohorty A – TRL 1–3;
2) 3 uczestników Kohorty B – TRL 4–5.
4. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na objęciu projektem dodatkowo:
1) 1 uczestnika Kohorty A;
2) 1 uczestnika Kohorty B.
Dla uczestników objętych prawem opcji zastosowanie mają odpowiednie ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę dla Etapów IV, V i VI. Skorzystanie z prawa opcji nie powoduje zmiany cen jednostkowych ani cen ryczałtowych dotyczących funkcji wspólnych projektu.
5. Cena brutto zakresu podstawowego (CP) zostanie obliczona według wzoru:
CP = E1 + E2 + E3 + 3 × (E4A + E5A + E6A) + 3 × (E4B + E5B + E6B) + E6D + E7
gdzie:
· E1 – cena brutto Etapu I;
· E2 – cena brutto Etapu II;
· E3 – cena brutto Etapu III;
· E4A / E4B – cena jednostkowa Etapu IV dla uczestnika odpowiednio Kohorty A lub B;
· E5A / E5B – cena jednostkowa Etapu V dla uczestnika odpowiednio Kohorty A lub B;
· E6A / E6B – cena jednostkowa procesu wyjścia w Etapie VI dla uczestnika odpowiednio Kohorty A lub B;
· E6D – cena ryczałtowa organizacji Demo Day i działań matchmakingowych;
· E7 – cena brutto Etapu VII.
6. Cena brutto pełnego prawa opcji (CO) zostanie obliczona według wzoru:
CO = (E4A + E5A + E6A) + (E4B + E5B + E6B).
7. Cena oceniana w postępowaniu (C) stanowi sumę ceny zakresu podstawowego oraz ceny pełnego prawa opcji:
C = CP + CO.
Cena C służy wyłącznie do porównania ofert. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie odpowiadało zakresowi zamówienia faktycznie zleconemu i prawidłowo wykonanemu. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości albo w części nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego niezrealizowanej części prawa opcji.
8. W ramach ceny Etapu V Wykonawca przedstawi dodatkowo, wyłącznie dla celów transparentności kosztowej i późniejszej ewaluacji pilotażu, kalkulację obejmującą co najmniej:
1) koszty testów wirtualnych;
2) koszty testów rzeczywistych w środowisku cywilnym;
3) koszty testów rzeczywistych w środowisku wojskowym – w zakresie, w jakim są wymagane dla danego uczestnika;
4) koszty korzystania z infrastruktury testowej, laboratoryjnej, obliczeniowej lub innej infrastruktury specjalistycznej;
5) koszt algorytmicznej wyceny IP;
6) koszt klasycznej wyceny IP z udziałem rzecznika patentowego;
7) inne bezpośrednie koszty walidacji technologii.
Wydzielenie powyższych pozycji nie zmienia ryczałtowego charakteru odpowiednich cen jednostkowych i nie stanowi podstawy do ich późniejszego zwiększenia, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w umowie albo przepisach prawa.
9. Pula grantów operacyjnych w wysokości [KWOTA PULI GRANTOWEJ] zł brutto nie stanowi wynagrodzenia Operatora, nie jest wliczana do ceny oferty ani do ceny ocenianej C i nie podlega konkurencji cenowej. Operator pełni w stosunku do tych środków wyłącznie funkcję określoną w SOPZ i umowie, obejmującą ich dystrybucję, obsługę, kontrolę i rozliczenie.
10. Operator nie może naliczać od puli grantowej prowizji, narzutu, marży procentowej ani innego wynagrodzenia uzależnionego od wartości przekazanych uczestnikom grantów. Koszty administracyjne związane z obsługą grantów należy uwzględnić w cenie Etapu V.
11. Ceny wskazane w ofercie obejmują wszelkie koszty, opłaty, podatki, wynagrodzenia podwykonawców, koszty infrastruktury i inne obciążenia wymagane do należytego wykonania danego etapu albo ceny jednostkowej. Wykonawca wskaże dla każdej pozycji cenę netto, właściwą stawkę VAT, wartość VAT oraz cenę brutto.
12. Odbiór poszczególnych etapów lub produktów stanowi podstawę rozliczenia odpowiedniej części wynagrodzenia. 
13. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Operatora dalsza realizacja określonej ścieżki uczestnika stanie się niemożliwa albo bezprzedmiotowa, w szczególności wskutek decyzji właściwego organu, wyniku testu bezpieczeństwa, decyzji Rady Merytorycznej albo zakończenia udziału uczestnika w projekcie, rozliczeniu podlegają wyłącznie prawidłowo wykonane i odebrane części zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
14. Dobrowolny wkład własny Wykonawcy, jeżeli został przewidziany jako kryterium oceny ofert, stanowi dodatkowe świadczenie ponad minimalny zakres przedmiotu zamówienia. Wkład własny nie pomniejsza ceny ofertowej, nie zastępuje żadnego świadczenia obowiązkowego określonego w SOPZ i nie może być wykorzystywany do uzasadnienia ceny, która bez uwzględnienia tego wkładu mogłaby zostać uznana za rażąco niską.
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