INFORMACJA POKONTROLNA

- Numer kontroli: 179/EIS_PBU/2020.

- Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- Adres jednostki kontrolowanej: ul. Domaniewska 39A, Warszawa.

- Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 z 5 października 2016 r.

- Termin kontroli: od 20 lipca do 31 sierpnia 2020.

- Osoby uczestniczące w kontroli:

- Pani Inga Kramarz – Kierownik zespołu kontrolującego,

- Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego,

- Pan Anna Szewczyk – Członek zespołu kontrolującego.

- Zakres kontroli:

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) obowiązków powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),

- wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,

- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,

- rozpatrywania skarg od oceny projektów,

- podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu,

- weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,

- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,

- monitorowania trwałości projektów,

- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,

- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,

- współpracy i koordynacji przez WST działań oddziałów WST w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu,

- identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu,

- organizacji szkoleń przez KPK,

- zatwierdzania przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów,

- wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,

- przechowywania dokumentów,

- wprowadzania danych do SL2014,

- powierzania realizacji zadań  osobom lub podmiotom trzecim.

Próba objęła okres: od 16 sierpnia 2019 r. do 1 lipca 2020 r.

- Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu.

WST i KPK dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zostały powołane w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE) na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 zawartego 5 października 2016 r., następnie zmienionego Aneksem nr 1 zawartym 17 maja 2018 r. (zwane dalej Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań).

Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WST i KPK określony jest w dokumencie pn. The ENI cross-border cooperation programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 Joint Technical Secretariat and Polish Control Contact Point Procedures Manual (zwany dalej Podręcznikiem Procedur WST/KPK), zaakceptowanym  odpowiednio 12 czerwca 2017 r. , 18 grudnia 2017 r., 25 stycznia 2018 r., 13 lutego 2018 r., 31 maja 2019 r., 27 lipca 2020 r.

Ponadto, WST i KPK realizują zadania zgodnie z Podręcznikiem Programu Część I – Aplikant., Podręcznikiem Programu Część II – Realizacja Projektu.

WST i KPK wykonują także zadania wynikające z dokumentów i postanowień Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) i/lub Instytucji Zarządzającej (IZ).

- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza)

Szczegółowe zadania WST i KPK zostały określone w Podręczniku Procedur WST/KPK. Dla procesów objętych kontrolą obowiązywała wersja Podręcznika z 31 maja 2019 r.

Odpowiedzialność stanowiskowa poszczególnych pracowników WST i KPK jest określona w zakresach obowiązków, zatwierdzonych przez dyrektora CPE. Wszyscy pracownicy WST i KPK podlegają odpowiednio kierownikowi WST i kierownikowi KPK. W WST i KPK obowiązuje system zastępstw wprowadzony Decyzją Nr 18/2018 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie systemu zastępstw w Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich zmieniająca decyzję nr 18/2015 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zastępstw Dyrektora Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Wspieranie prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych

WKM został powołany na podstawie art. 21-24 Rozporządzenia Komisji Nr 897/2014 z 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa. WKM jest podstawowym ciałem decyzyjnym programu, odpowiedzialnym m.in. za zapewnienie jego prawidłowej i efektywnej realizacji, a także za wybór projektów do dofinansowania.

Organizacja posiedzeń WKM, w tym m.in. przesyłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów, zapewnienie miejsca oraz obsługi, zapewnienie tłumaczenia oraz sporządzanie protokołów z jego przebiegu należy do zadań WST. WKM działa w oparciu o Regulamin WKM przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

W okresie podlegającym kontroli WST nie organizował posiedzeń WKM.

W kontrolowanym okresie WST oraz IZ zorganizowały pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego (WKP), które odbyło się 11 października 2019 r. w Warszawie. WKP działa w oparciu o Regulamin WKP zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu. WST rozesłał dokumenty do członków WKP oraz sporządził i rozesłał protokół ze spotkania.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie

Nabór  wniosków o dofinansowanie w programie odbył się w terminie 15 listopada 2019 – 15 stycznia 2020 r.

W dniu ogłoszenia naboru WST opublikował na stronie programu pakiet aplikacyjny. WST przeprowadził ocenę wniosków w oparciu o Podręcznik Procedur WST/KPK oraz dokument Evaluation and Assessment Procedures for the 3rd Call for Proposals.

Wnioskodawcy składają dokumentację poprzez generator wniosków on-line. WST rejestruje złożone wnioski. WST przedstawił wyciąg zarejestrowanych wniosków z generatora zespołowi kontrolującemu. WST działa w oparciu o przyjęty w programie indykatywny harmonogram oceny wniosków.

W okresie objętym kontrolą WST ocenił i przedstawił do decyzji Komisji Oceniającej Projekty (KOP) i WKM wnioski z trzeciego naboru wniosków dla mikroprojektów. Ocenę wykonywali pracownicy WST.

WST w pierwszej kolejności ocenia wnioski pod względem administracyjnym i kwalifikowalności. Ocena każdego  wniosku jest wykonywana przez dwóch pracowników. Następnie WST ocenia wnioski pod względem jakościowym. Ocenę wniosku wykonuje dwóch pracowników. WST przygotowuje raport z oceny wniosków oraz listę rankingową i przekazuje dokumentację do KOP. Po zatwierdzeniu raportu z oceny przez KOP, WST przekazuje raport i listę projektów do decyzji WKM, który podejmuje decyzję o wyborze/odrzuceniu wniosków. Następnie, WST przesyła listę wniosków zatwierdzonych przez WKM do Komisji Europejskiej. Po potwierdzeniu wyboru przez Komisję Europejską, WST informuje wnioskodawców o decyzji o dofinansowaniu.

W ramach naboru złożonych zostało 178 wniosków, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania UE wyniosła 9,41 mln EUR. WKM zatwierdził 26 projektów, a 11 umieścił na liście rezerwowej.

Z populacji 26 projektów zatwierdzonych przez WKM, za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 3 projekty. Próbę uzupełniono o dwa projekty odrzucone przez WKM. Projekty te wybrane zostały za pomocą funkcji  LOS programu MS Excel. W oparciu o wybrane projekty zweryfikowano prawidłowość procesu prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

Tabela nr 1: Próba do weryfikacji procesu prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie

| Lp | Numer projektu | Tytuł projektu | Beneficjent wiodący - nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLBU.01.01.00-18-1091/20 | Lesko and Khust - history is our strength | Gmina Lesko |
| 2 | PLBU.01.01.00-14-1143/20 | Two cultures - one pot | Gmina Siedlce |
| 3 | PLBU.01.01.00-14-0789/19 | Living history and emotional heritage- creation of a brand tourism product of Polish - Ukrainian cross- border regions | Miasto Ostrołęka |
| 4 | PBU3/1172/20 | Children soldiers - anti-opera. Polish-Belarusian theater project | Coincidentia Creative Activities Foundation |
| 5 | PBU3/1030/20 | Common history. Common heritage | Green Elephant Foundation |

Proces oceny wniosków projektowych został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej.

Każdy pracownik WST podpisuje Deklarację o braku konfliktu interesów w stosunku do ocenianego wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentami i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Rozpatrywanie skarg od oceny projektów

Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Beneficjenta oraz Podręczniku Procedur WST/KPK.

W odpowiedzi na wniesioną skargę, WST przygotowuje wkład dla IZ, i przekazuje go do IZ. IZ odpowiada na odwołania. Zespół kontrolujący zbadał proces rozpatrywania skarg dla projektów wybranych w próbie dla naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

Tabela nr 2: Próba do weryfikacji procesu rozpatrywania skarg dotyczących oceny projektów

| Lp | Numer umowy/ decyzji/ aneksu | Tytuł projektu | Beneficjent wiodący - nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBU3/1172/20 | Children soldiers - anti-opera. Polish-Belarusian theater project | Coincidentia Creative Activities Foundation |
| 2 | PBU3/1030/20 | Common history. Common heritage | Green Elephant Foundation |

WST przygotował wkłady/propozycje odpowiedzi dla otrzymanych odwołań i przekazał je do IZ. Weryfikacja procesu rozpatrywania skarg została przedstawiona w załączniku nr 1.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Podpisywanie i aneksowanie umów o dofinansowanie z beneficjentami

W okresie objętym kontrolą WST podpisał 66 umów o dofinansowanie projektów.

Z populacji 66 projektów, za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 3 projekty. W oparciu o wybrane projekty zweryfikowano prawidłowość procesu podpisywania umów o dofinansowanie (tabela nr 3).

Tabela nr 3: Próba do weryfikacji procesu podpisywania umów i aneksów do umów o dofinansowanie z beneficjentami

| Lp | Nr umowy/aneksu | Tytuł | Partner Wiodący |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLBU.01.01.00-20-0771/19-01 | Cross-border Craft Heritage Network | GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W KORYCINIE |
| 2 | PLBU.01.01.00-UA-0925/19-01 | Common cultural heritage: the revival of folklore in the Ukrainian-Polish border area | DEPARTMENT FOR CULTURE OF LUTSK CITY COUNCIL |
|  | PLBU.01.02.00-06-0861/19-01 | The Roztocze Biosphere Reserve | LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ROZTOCZE |

Weryfikacja procesu podpisywania umów została przedstawiona w załączniku nr 2.

W okresie objętym kontrolą WST podpisał 27 aneksów do umów o dofinansowanie. Zespół kontrolujący zbadał proces podpisywania aneksów do umów na podstawie projektów wybranych w próbie dla procesu podpisywania umów o dofinansowanie (Tabela 3).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Weryfikacja wniosków o płatność/zaliczkę

Wnioski o zaliczkę i o płatność składane są przez beneficjenta wiodącego w formie papierowej. WST wprowadza dane nt. wniosku do SL2014. Weryfikacja wniosku prowadzona jest przez dwóch pracowników WST, na zakończenie sporządzana jest lista sprawdzająca. WST rejestruje wniosek w SL2014. WST załącza listę sprawdzającą do systemu i przekazuje informację o zakończeniu weryfikacji do IZ. IZ po zakończeniu weryfikacji drogą mailową informuje WST o zatwierdzeniu wniosku. WST przygotowuje zlecenie płatności i przesyła je do IZ (DBR).

Z puli 71 wniosków o płatność i zaliczkę zatwierdzonych przez WST w okresie objętym kontrolą, zespół kontrolujący wybrał za pomocą funkcji LOS programu MS Excel 2 wnioski do próby. Próba została uzupełniona o wniosek o płatność dla projektu wylosowanego w próbie dla umów o dofinansowanie (tabela nr 4).

Tabela 4. Próba do weryfikacji procesu weryfikacji wniosków o płatność i zaliczkę

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Beneficjent | Rodzaj wniosku | Data złożenia wniosku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLBU.01.01.00-20-0771/19-001-01 | GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W KORYCINIE | Wniosek o zaliczkę | 12.02.2020 |
| 2 | PLBU.02.01.00-06-0004/17-002-02 | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | Pośredni wniosek o płatność | 06.05.2020 |
| 3 | PLBU.02.01.00-06-0552/17-002-01 | POWIAT BIALSKI | Pośredni wniosek o płatność | 27.12.2019 |

Weryfikacja procesu weryfikacji wniosków o zaliczkę i płatność, przeprowadzona przez zespół kontrolujący, została przedstawiona w załączniku nr 3 do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący stwierdził, że zgodnie z zapisami Podręcznika procedur WST/KPK, WST nie posiada obowiązku informowania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu wniosku o płatność. W opinii zespołu kontrolującego WST powinien informować beneficjenta, przynajmniej w formie e-mail, o zatwierdzeniu wniosku o płatność (pośredni i końcowy), w tym o zatwierdzonej kwocie i ewentualnych potrąceniach/wyłączeniach.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu. Zespół kontrolujący wydał jednak zalecenie, opisane w pkt. 11 niniejszej informacji pokontrolnej.

- Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

W okresie objętym kontrolą nie zakończyły się projekty i WST nie przeprowadzał kontroli na zakończenie projektów.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Monitorowanie trwałości projektów

W okresie objętym kontrolą WST nie prowadził kontroli trwałości projektów. Żaden z projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie spełnił warunków dla objęcia go kontrolą trwałości.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości

WST i KPK mają obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych. W przypadku stwierdzenia przez WST/KPK podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości WST/KPK niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ. W badanym okresie WST stwierdził dwa przypadki podejrzenia nieprawidłowości indywidualnych, o których poinformował IZ. Zgodnie z procedurą Podręcznika procedur WST/KPK, WST przygotował pismo do IZ oraz notatki o nieprawidłowości/podejrzeniu nieprawidłowości.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Organizacja przez WST działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających

WST realizował zadania  z zakresu informacji i promocji w oparciu o Plan działań informacyjno-promocyjnych na rok obrachunkowy 2019/2020 będący załącznikiem do Raportu Rocznego.

Strona www.pbu2020.eu jest aktualizowana na bieżąco i zawiera zakładki, dokumenty i informacje niezbędne dla wnioskodawców, beneficjentów, instytucji programowych oraz opinii publicznej.

W okresie objętym kontrolą w ramach działań informacyjno-promocyjnych WST, we współpracy z filiami WST, przeprowadził szereg szkoleń, zorganizował wydarzenia promujące program, brał udział w wydarzeniach zewnętrznych, m.in.:

- 08-10 sierpnia 2019 r., Karpackie Dni Sąsiedztwa, Muczne,

- 29 sierpnia -01 września 2019 r., udział w festiwalu ‘EAST OF CULTURE’, Białystok,

- 2-6 września 2019 r., Forum Ekonomiczne, Krynica-Zdrój,

- 12-14 września 2019 r., Forum Biznesu ‘Euroregion Neman 2019’, Hrodna,

- 27 września 2019 r., European Cooperation Day 2019 in Ukraine: Sports in Lviv – continuing traditions, Lwów,

- 28 września 2019 r., Dni Otwarte dla Młodzieży w ramach ECDay 2019, Brześć,

- 24-25 października 2019 r., udział w  konferencji "Security of the area covered by the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine", Uzhhorod,

- 29-30 października 2019 r., konferencja otwierająca nabór na mikroprojekty, PBU2, Białowieża,

- 12 listopada 2019 r., warsztaty dla menedżerów ds. komunikacji, Hrodna,

- 21 listopada 2019 r., warsztaty dla menedżerów ds. komunikacji, Lublin,

- 22 listopada 2019 r., warsztaty dla menedżerów ds. komunikacji, Lwów,

- 21-23 lutego 2020 r., udział w  konferencji ‘Europe of the Carpathians’, Krasiczyn,

- 3 marca 2020 r., szkolenie dla beneficjentów/wnioskodawców PBU2/PBU3, Lwów,

- 4 marca 2020 r., szkolenie dla beneficjentów/wnioskodawców PBU2/PBU3, Uzhhorod,

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność udokumentowania prowadzonych działań informacyjnych na próbie: 29-30 października 2019 r., konferencja otwierająca nabór na mikroprojekty, PBU2, Białowieża. Dokumentacja zawiera program spotkania, listy obecności, zdjęcia.

Dodatkowo WST na bieżąco prowadził profile w mediach społecznościowych, organizował szereg konkursów, aktualizował dane do bazy KEEP, itp.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia zaangażowanie WST w działania informacyjno-promocyjne.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Współpraca i koordynacja przez WST działań oddziału WST w Kaliningradzie w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu

WST współpracuje i koordynuje pracę trzech filii, z ang. Branch Office (BO), umiejscowionych na Ukrainie we Lwowie, na Białorusi w Brześciu oraz w Rzeszowie.

BO świadczą usługi na podstawie umów serwisowych. Podmioty regionalne wspierają WST w wykonywanych przez niego zadaniach w zakresie informacji i promocji, m.in. organizują lub współorganizują wydarzenia w danym państwie/regionie, udzielają wsparcia wnioskodawcom i beneficjentom, uczestniczą i reprezentują program podczas wydarzeń zewnętrznych oraz wykonują tłumaczenia na stronę internetową.

Działania BO koordynowane są przez Kierownika WST, działania ich zaplanowane są w rocznych planach działań WST. WST koordynuje działania filii w drodze telefonicznej, email, a także bezpośrednich regularnych spotkań koordynacyjnych.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyk związanych z realizacją programu

WST i KPK brały udział w procesie identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z programem, która była przeprowadzona przez IZ. WST i KPK otrzymały od IZ informacje o spotkaniu podzespołu ds. analizy ryzyka, które odbyło się 22 października 2019 r. w Warszawie oraz prośbę o analizę dokumentów. WST zgłosił uwagi do analizy.

Ponadto, WST sporządza własną analizę zgodnie z procedurami wewnętrznymi, tj. Zarządzeniem nr 9/2017 dyrektora CPE z 23 października 2017 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w CPE.

WST i KPK realizowały obowiązek wynikający z § 4, pkt 9 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Organizacja szkoleń przez KPK

KPK brał udział w spotkaniu dla wszystkich KPK w programie, które odbyło się we Lwowie 18-19 lutego 2020 r. KPK przygotował prezentacje i przedstawił doświadczenia z dotychczasowej realizacji zadań.

Dodatkowo, KPK zaktualizował dokument Podręcznik weryfikacji wydatków. WKM zatwierdził zmieniony dokument w procedurze obiegowej, która odbyła się 10-17 kwietnia 2020 r.

W okresie objętym kontrolą KPK nie organizował szkoleń dla audytorów.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Zatwierdzanie przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów,

KPK odpowiedzialny jest za zweryfikowanie wniosków o zatwierdzenie audytora składanych przez polskich beneficjentów oraz za potwierdzenie spełniania przez audytora warunków określonych w Podręczniku weryfikacji wydatków. Beneficjent przekazuje do KPK wniosek o zatwierdzenie audytora wraz z dokumentacją w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu (zgodnie  z zapisami rozdziału 1.3.3.1 Podręcznika weryfikacji wydatków). KPK weryfikuje otrzymaną dokumentację w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od beneficjenta. W przypadku zgłoszenia uwag, KPK weryfikuje poprawione dokumenty w terminie 10 dni roboczych.

Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 2 projekty z populacji 41 beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zatwierdzenie audytora (tabela 5).

Tabela 5: Próba do weryfikacji procesu zatwierdzania niezależnych audytorów

| Lp | Nr projektu | Beneficjent |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku |
| 2 | PLBU.01.01.00-06-0880/19-00 | Gmina Wojsławice |

Proces zatwierdzania audytorów przez KPK opisany jest w załączniku nr 4 do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Wdrożenie zaleceń otrzymanych przez WST i KPK w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych

W okresie objętym kontrolą w WST i KPK miały miejsce następujące kontrole zewnętrzne:

- kontrola systemowa nr 95/EIS_PBU/2019 przeprowadzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (DWT) w terminie 2-6 września 2019 r. W ramach kontroli zespół kontrolujący sformułował zalecenia dotyczące uzupełnienia Podręcznika Procedur WST/KPK w zakresie wprowadzenia mechanizmu monitorowania składania przez beneficjentów wniosków o zatwierdzenie audytora oraz dotyczące przestrzegania terminów określonych w ww. Podręczniku. Zalecenia zostały wdrożone.

- kontrola gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Programu Polska-Rosja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów za rok obrachunkowy do 30 czerwca 2019 r., w okresie grudzień 2019 - luty 2020 r. Dla WST nie wydano zaleceń.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Przechowywanie dokumentów przez WST i KPK

W związku z prowadzoną kontrolą z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, zespół kontrolujący ocenił proces przechowywania dokumentacji w oparciu o przekazane oświadczenie WST i KPK. Zgodnie z ww. oświadczeniem WST i KPK działają zgodnie z decyzją nr 22/2019 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych Centrum Projektów Europejskich.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów.

- Wprowadzanie przez WST danych do SL2014

Zgodnie z Porozumieniem ws. powierzenia zadań WST ma dostęp do systemu informatycznego SL2014. W ramach ww. systemu gromadzone są dane m.in. dotyczące wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów o dofinansowanie, raportów z postępu realizacji projektu/wniosków o zaliczkę, kontroli na miejscu, informacje o scertyfikowanych wydatkach. Dane do systemu wprowadzane są przez pracowników WST.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność wprowadzonych danych na próbie dokumentów wybranych do oceny procesu naboru wniosków o dofinansowanie, procesu podpisywania umów i aneksów oraz weryfikacji wniosków o zaliczkę/płatność.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Powierzanie przez WST realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim

W okresie objętym kontrolą WST i KPK nie powierzały wykonania zadań osobom lub podmiotom trzecim zgodnie z par. 7 Porozumienia ws. powierzenia zadań.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

- Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.

- Zalecenia pokontrolne/rekomendacje.

Zespół kontrolujący zaleca aby:

- WST uzupełnił procedurę weryfikacji wniosków o płatność (pośrednich i końcowych), rozdział 7.2.4 i 7.2.4, o zapisy dotyczące powiadamiania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu raportu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że zgodnie z zapisami Podręcznika procedur WST/KPK, WST nie posiada obowiązku informowania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu wniosku o płatność. W opinii zespołu kontrolującego WST powinien informować beneficjenta, przynajmniej w formie e-mail, o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzonej kwocie i ewentualnych potrąceniach/wyłączeniach.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Informacji pokontrolnej przez WST i KPK. W tym terminie WST i KPK zobowiązane są do poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane w następujący sposób:

Na podstawie informacji WST i KPK o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

Katalog badanych dokumentów

- Podręcznik Procedur WST/KPK,

- Zakresy obowiązków osób zaangażowanych we wdrażanie programu,

- Informacja dotycząca podjętych przez WST działań z zakresu informacji i promocji (dokumentacja weryfikowana na próbie),

- Informacja dotycząca działań informacyjnych realizowanych przez KPK,

- W ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio:

- złożone w ramach naborów wnioski o dofinansowanie,

- podpisane umowy o dofinansowanie i aneksy,

- odwołania wnioskodawców od oceny projektów,

- wnioski o zaliczkę i płatność,

- korespondencja pomiędzy WST, a wnioskodawcami, IZ i Komisją Europejską,

- listy sprawdzające dokumentujące wykonywane czynności.

- Dokumentacja do weryfikacji aprobat wydanych dla audytorów,

- Informacja dotycząca organizacji posiedzeń WKM, WKP,

- Oświadczenie Kierownik WST oraz Kierownika KPK.

- Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Pani Inga Kramarz – Kierownik zespołu kontrolującego

Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego

Pan Anna Szewczyk – Członek zespołu kontrolującego

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Miejsce: …, data: ....

podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Załączniki do weryfikacji procesów

Załącznik nr 1 Ocena wniosków o dofinansowanie

| Tytuł projektu | Lesko and Khust - history is our strength | Two cultures - one pot | Living history and emotional heritage- creation of a brand tourism product of Polish - Ukrainian cross- border regions | Children soldiers - anti-opera. Polish-Belarusian theater project | Common history. Common heritage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer | PBU3/1091/20 PLBU.01.01.00-18-1091/20 | PBU3/1143/20 PLBU.01.01.00-14-1143/20 | PBU3/1031/20 PLBU.01.01.00-14-0789/19 | PBU3/1172/20 | PBU3/1030/20 |
| Beneficjent Wiodący | Lesko Commune | Siedlce Commune | The Municipality of Ostroleka | Coincidentia Creative Activities Foundation | Green Elephant Foundation |
| Data złożenia wniosku o dofinansowanie | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 11.01.2020 |
| Daty podpisania deklaracji poufności przez pracowników | 20.01.2020 2.03.2020 | 20.01.2020 20.01.2020 | 20.01.2020 20.01.2020 | 20.01.2020 20.01.2020 | 20.01.2020 20.01.2020 |
| Podpisanie assessment grid przez pracownika 1 – ocena administracyjna | 17.03.2020 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 18.02.2020 |
| Podpisanie assessment grid przez pracownika 2 – ocena administracyjna | 17.03.2020 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 18.02.2020 |
| Podpisanie assessment grid przez pracownika 1 – ocena jakościowa | 18.03.2020 | 14.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Nd (brak oceny jakościowej, wniosek odrzucony na etapie oceny administracyjnej) |
| Podpisanie assessment grid przez pracownika 2 – ocena jakościowa | 18.03.2020 | 25.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Nd (brak oceny jakościowej, wniosek odrzucony na etapie oceny administracyjnej) |
| Data wysłania listy projektów do KOP (Komisja Oceniająca Projekty) | 1.06.2020 – przesłanie dokumentów do zapoznania się do 8 czerwca (procedura KOP 9-16.06.2020) | 1.06.2020 – przesłanie dokumentów do zapoznania się do 8 czerwca (procedura KOP 9-16.06.2020) | 1.06.2020 – przesłanie dokumentów do zapoznania się do 8 czerwca (procedura KOP 9-16.06.2020) | 1.06.2020 – przesłanie dokumentów do zapoznania się do 8 czerwca (procedura KOP 9-16.06.2020) | 1.06.2020 – przesłanie dokumentów do zapoznania się do 8 czerwca (procedura KOP 9-16.06.2020) |
| Data przesłania dokumentów do WKM | 1.07.2020 | 1.07.2020 | 1.07.2020 | 1.07.2020 | 1.07.2020 |
| Data zatwierdzenia wniosku | 6.07.2020 | 6.07.2020 | 6.07.2020 | 6.07.2020 zatwierdzenie negatywnej oceny wniosku | 6.07.2020 zatwierdzenie negatywnej oceny wniosku |
| Data wysłania pisma do BW o zatwierdzeniu/odrzuceniu wniosku | 16.07.2020 | Nd – poza okresem kontroli | Nd – poza okresem kontroli | Nd – poza okresem kontroli | Nd – poza okresem kontroli |
| Data zarejestrowania wniosku w SL2014 | Nd | Nd | 16.07.2020 | Wniosek zarejestrowany, data wpływu 15.01, data rozpoczęcia weryfikacji 16.01 | Wniosek zarejestrowany, data wpływu 15.01, data rozpoczęcia weryfikacji 16.01 |
| Data złożenia skargi | Nd | Nd | Nd | 03.03.2020 pismo wnioskodawcy | 19.02.2020 pismo wnioskodawcy |
| Data przesłania draftu odpowiedzi do IZ | Nd | Nd | Nd | 09.03.2020 | 21.02.2020 |

Załącznik nr 2 Podpisywanie umów o dofinansowanie

| Tytuł projektu | Cross-border Craft Heritage Network | Common cultural heritage: the revival of folklore in the Ukrainian-Polish border area | The Roztocze Biosphere Reserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer | PLBU.01.01.00-20-0771/19-01 | PLBU.01.01.00-UA-0925/19-01 | PLBU.01.02.00-06-0861/19-01 |
| Beneficjent Wiodący | GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W KORYCINIE | DEPARTMENT FOR CULTURE OF LUTSK CITY COUNCIL | LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ROZTOCZE |
| Data zawiadomienia BW o decyzji WKM ws. wniosku i przedstawienie warunków WKM, wezwanie do złożenia dokumentów | 24.04.2019 | 04.06.2019 | 24.04.2019 |
| Data wezwania BW do uzupełnienia dokumentów | 20.05.2019 | 04.06.2019 | 29.05.2019 |
| Data otrzymania dokumentacji od BW | 24.10.2019 | 30.12.2019 | 28.11.2019 |
| Data popisania listy sprawdzającej do przygotowania umowy przez pracownika 1 | 5.11.2019 | 15.01.2020 | 04.12.2019 |
| Data popisania listy sprawdzające do przygotowania umowy przez pracownika 2 | 5.11.2019 | 15.01.2020 | 04.12.2019 |
| Data popisania listy sprawdzające do przygotowania umowy przez kierownika WST | 5.11.2019 | 15.01.2020 | 05.12.2019 |
| Przekazanie umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez IZ | 5.11.2019 | 16.01.2019 | 5.12.2019 |
| Data otrzymania jednostronnie podpisanej umowy z IZ | 12.11.2019 | 23.01.2020 | 17.12.2019 |
| Data wysłania umowy do BW w celu jej podpisania | 14.11.2019 | 28.01.2020 | 19.12.2019 |
| Data otrzymania umowy od BW | 20.11.2019 | 06.03.2020 | 15.01.2020 |
| Rejestracja umowy w SL2014 | 15.06.2020 | 28.05.2020 | 15.06.2020 |
| Data wyłania prośby o dokumenty do podpisania aneksu | 15.04.2020 | 24.04.2020 | 05.05.2020 |
| Data przeslania dokumentów do podpisania aneksu | 16.04.2020 | 24.04.2020 | 05.05.2020 |
| Data popisania listy sprawdzające do przygotowania aneksu przez pracownika 1 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 18.05.2020 |
| Data popisania listy sprawdzające do przygotowania aneksu przez pracownika 2 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 18.05.2020 |
| Data popisania listy sprawdzające do przygotowania aneksu przez kierownika WST | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 18.05.2020 |
| Przekazanie aneksu do weryfikacji przez IZ | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 18.05.2020 |
| Data otrzymania jednostronnie podpisanego aneksu z IZ | 14.05.2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 |
| Data wysłania aneksu do BW w celu podpisania | 15.05.2020 | 19.05.2020 | 22.05.2020 |
| Data otrzymania aneksu od BW | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 22.05.2020 |
| Rejestracja aneksu w SL2014 | 15.06.2020 | 28.05.2020 | 15.06.2020 |
| WNIOSKI/UWAGI/UCHYBIENIA | Bez uwag | Bez uwag | Bez uwag |

Załącznik nr 3 Weryfikacja wniosków o płatność/zaliczkę

| Rodzaj wniosku | O zaliczkę | pośredni | pośredni |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer projektu | PLBU.01.01.00-20-0771/19 | PLBU.02.01.00-06-0004/17 | PLBU.02.01.00-06-0552/17 |
| Numer wniosku o płatność | PLBU.01.01.00-20-0771/19-001-01 | PLBU.02.01.00-06-0004/17-002-02 | PLBU.02.01.00-06-0552/17-002-01 |
| Beneficjent Wiodący | GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W KORYCINIE | WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | POWIAT BIALSKI |
| Wniosek za okres | Nd – wniosek o zaliczkę | 10.10.2018 – 31.12.2019 | 1.11.2018-31.10.2019 |
| Zatwierdzona kwota EFRR | 51 000 EUR zaliczka | 2 719 909,53 EUR (ENI) | 927 260,65 |
| Data złożenia wniosku o płatność | 12.02.2020 | 06.05.2020 | 27.12.2019 |
| Data wysłania pisma do BW z uwagami do wniosku o płatność | Nd | 06.05.2020, 25.05.2020 (maile) | 17.01.2020 |
| Data wpływu odpowiedzi BW | Nd | 06.05.2020, 25.05.2020 | 20.05.2020 (ostateczna wersja skorygowanego raportu, wcześniej kilkakrotnie poprawiany) |
| Data podpisania listy sprawdzającej, zespół projektowy | 17.02.2020, 18.02.2020 | 06.05.2020, 26.05.2020 | 3.06.2020, 4.06.2020 |
| Data podpisania listy sprawdzającej, zespół finansowy | 18.02.2020, 18.02.2020 | 07.05.2020, 26.05.2020 | 3.06.2020, 4.06.2020 |
| Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik Kierownik WS | 18.02.2020 | 07.05.2020/ 26.05.2020 | 4.06.2020 |
| Data zatwierdzenia wniosku o płatność | 18.02.2020 | 07.05.2020/ 26.05.2020 | 4.06.2020 |
| Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność | 19.02.2020 | 07.05.2020/ 02.06.2020 | 5.06.2020 |
| Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności | 26.02.2020 | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| Data przesłania pisma ze zleceniem płatności do IZ | 26.02.2020 | 22.05.2020/ 02.06.2020 WST dokonał korekty wniosku po uwagach zgłoszonych przez pracownika DBR | 22.06.2020 |
| Data przesłania pisma z informacją o wyniku weryfikacji do beneficjenta | Nd | Beneficjenci byli informowani o zatwierdzeniu wniosków i przekazaniu do IZ na drodze kontaktów telefonicznych. | WST poinformował, że Beneficjenci byli informowani o zatwierdzeniu wniosków i przekazaniu do IZ na drodze kontaktów telefonicznych |
| Data rejestracji wniosku w SL2014 | 17.02.2020 | 26.05.2020 | 19.06.2020 |

Załącznik nr 4 Weryfikacja procesu zatwierdzania audytorów

| Numer projektu | PLBU.01.01.00-06-0880/19-00 | PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 |
| --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | Polish-Ukrainian cooperation for the development of tourism and preservation of cultural heritage in the area covered by "The Picturesque East" brand | Improvement of trans border health services in cardio-vascular diseases and intensive medical care in Bialystok region and Minsk Oblast |
| Nazwa beneficjenta | Gmina Wojsławice | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku |
| Data wpłynięcia dokumentów od beneficjenta | 6.03.2020 | 24.04.2020 |
| Data podpisania przez audytora listy sprawdzającej (annex 7 guidelines on expenditure verification) | 02.03.2020 | 23.04.2020 |
| Data wysłania uwag do beneficjenta | Nd | Nd |
| Data odpowiedzi beneficjenta | Nd | 28.04.2020 – audytor wysłał zmianę dokumentu |
| Data podpisania Annex 8 Zatwierdzenie audytora przez KPK | 31.03.2020 | 29.04.2020 |
| Data zatwierdzenia audytora | 31.03.2020 | 29.04.2020 |