## Slide 1
Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ
Dr Leszek Szafrański
Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska

## Slide 2
Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ
Wnioskodawca: Uniwersytet Jagielloński
Beneficjent: Biblioteka Jagiellońska
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – „część 27 – Informatyzacja”
CEL PROJEKTU
zwiększenie dostępności zasobów nauki, zgromadzonych w ramach struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego;
doskonalenie jakości informacji sektora publicznego poprzez podniesienie efektywności i skuteczności działań w sferze naukowej, dydaktycznej i administracyjnej.
Długofalową konsekwencją realizacji projektu będzie szerokie udostępnienie zasobów zebranych w Repozytorium UJ oraz rozpowszechnienie zebranych informacji za pomocą narzędzi informatycznych.
Jednym z ważniejszych aspektów będzie ochrona zasobów naukowych i ich utrwalenie w postaci kopii cyfrowych oraz możliwość korzystania z rzetelnych tj. zweryfikowanych, potwierdzonych źródeł informacji.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018.08.03 | 2021.08.02
Faktyczny: | 2018.08.03 | 2021.10.31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 7498408 | 7092253.87
w tym środki UE | 6345902.69 | 6002174.45

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Przygotowanie projektu do realizacji. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 11-2017
Przygotowanie infrastruktury służącej do przetwarzania cyfrowego, digitalizacji i udostępniania zasobów. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 06-2021
Przygotowanie narzędzi systemowych do przetwarzania cyfrowego, digitalizacji i udostępniania zasobów. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 06-2020
Przetworzenie cyfrowe, digitalizacja zasobów i udostępnienie w otwartym dostępie. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 09-2021
Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie produktowym. Wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
Dostosowanie zasobów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 10-2021
Promocja projektu. Przyczyną opóźnienia była konieczność zwiększenia wartości zadania nr 6 (Promocja) i długie oczekiwanie na zgodę ze strony CPPC. Na przesunięcie terminu miała tez wpływ przedłużająca się procedura publikacji ogłoszenia przez konieczność modyfikacji /uszczegółowiania jego treści zgodnie ze zgłaszanymi pytaniami potencjalnych ofertodawców. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 09-2020
Szkolenia. Późniejszy niż zakładano termin osiągnięcia wskaźnika spowodowało opóźnienie w podpisaniu umów z prowadzącymi szkolenia. Pomimo pandemii CoVID-19 szkolenia były prowadzone z powodzeniem w wersji online. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 01-2021
Doradztwo prawne. W ramach czynności wspomagających wykonanie projektu realizowane było doradztwo prawne w zakresie zgodności udostępnianych zasobów z obowiązującym prawem autorskim. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami. Termin realizacji zadania: 07-2021

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2021-08 | 2021-10 | brak
Przechowywania danych na dSpace | 2020-03 | 2020-03 | brak
Mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie | 2020-03 | 2020-03 | brak
Oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ | 2020-03 | 2020-03 | brak
Mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON | 2020-03 | 2020-03 | brak
Panel administracyjny do zarządzania RUJ | 2020-03 | 2020-03 | brak
API | 2021-03 | 2020-03 | brak
Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego | 2021-08 | 2021-10 | brak

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
ORCID
SAP
Repozytorium UJ
Archiwum
Prac
Dyplomowych
Platforma
Czasopism
Aktualizacja systemu Repozytorium UJ do DSPACE 7
POL-on
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Platforma
Konferencji
USOS
Polska
Bibliografia
Naukowa
OpenAIRE
OpenDOAR
Google Scholar
Google Analytics
ScienceCloud
BASE

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 1
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5800 | 6577
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 96479 | 104115
Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 1
Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | szt. | 1 | 1
Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 192958 | 4467379

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 6,81 | 1,48*
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 0,11
Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 3
*Wyjaśnienie: na etapie opracowania założeń projektu przyjęliśmy, że zdigitalizowane pliki zajmą 6,81 TB pamięci na macierzach dyskowych. W trakcie realizacji projektu okazało się, że pliki te zajmą o wiele mniej miejsca (1,2777 TB pamięci - stan na 30.09.2021 r.) . Czynnikiem determinującym ilość zajmowanego miejsca przez zdigitalizowane teksty jest postęp technologiczny. Obecne oprogramowanie obsługujące skanery pozwala na takie ustawienia, że wynikowe pliki dzięki odpowiedniemu kadrowaniu w trakcie skanowania zajmują mniej miejsca niż działo się to w przypadku poprzednich rozwiązań w tym zakresie.

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Wzrost transferu i wymiany wiedzy między uczelnią a interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi | Uruchomienie darmowego nieograniczonego dostępu do aktualnych zasobów wiedzy dla użytkowników w tym m. in.: dla przedsiębiorców, naukowców, studentów, osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie dla naukowców i studentów możliwości publikowania własnych badań i materiałów dydaktycznych
Umocnienia znaczenia UJ jako wiodącego w kraju ośrodka naukowo-badawczego | Zwiększenie widoczności i dostęp do wyników badań prowadzonych na UJ pozwoli m. in. na podejmowanie współpracy z przedsiębiorstwami i zwiększenie cytowań w pracach naukowych przez uczonych z innych ośrodków
Gromadzenie i zabezpieczenie dorobku naukowego pracowników i studentów UJ | Długoterminowa archiwizacja i zabezpieczenie dorobku naukowego UJ gwarantuje obecnym i przyszłym użytkownikom dostęp do treści zasobów w postaci kopii cyfrowych bez utraty ich jakości.
Umożliwienie korzystania z rzetelnych, tj. zweryfikowanych, potwierdzonych źródeł informacji | Realizacja otwartego dostępu do zasobów naukowych UJ, w sposób zaplanowany w niniejszym projekcie, zapewnia legalny i łatwy dostęp do pełnowartościowych recenzowanych treści.
Stworzenie warunków prawnych oraz technologicznych do otwartego udostępniania zasobów oraz korzystania z nich | Projekt wpłynie korzystnie na wdrożenie dobrej praktyki, polegającej na udostępnianiu i rozpowszechnianiu zasobów cyfrowych zgodnie z obowiązującym prawem. Realizacja otwartego dostępu do zasobów naukowych UJ, w sposób zaplanowany w niniejszym projekcie, zapewni legalny i łatwy dostęp do pełnowartościowych treści.

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Rozbudowane Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego zintegrowane z Platformą Konferencji i Platformą Czasopism. W wymienionych systemach udostępniane są metadane i zasoby publikacji naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. | 1. Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu z kontrolą dostępu, 2. W serwerowni znajduje się klimatyzacja, 3. Dostęp do serwerowni jest ewidencjonowany, 4. Serwery zabezpieczone są poprzez zasilacze awaryjne UPS, 5. Serwery posiadają systemy RAID zabezpieczające dane przed uszkodzeniem dysków twardych, 6. Infrastruktura serwerowa oparta jest o wirtualizację wraz ze wszystkimi potrzebnymi zabezpieczeniami. 7. Infrastruktura pozwala w szybki sposób wykonywać kopie bezpieczeństwa całych serwerów, 8. Cała infrastruktura od strony administracji, zabezpieczona jest przez VPN, 9. Serwery mają wydzielone podsieci, 10. Przechowywanie danych realizowane jest na macierzach dyskowych.

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Uniwersytetu Jagiellońskiego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Utrzymanie trwałości projektu, w tym koszty niezbędnych napraw | duża | niskie | Unikanie zagrożenia. Podejmowane działania zarządcze: Ryzyka związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały zminimalizowane już na etapie składania wniosku. Projekt jako całość stał się jednym z głównych elementów strategii udostępniania zasobów naukowych i sprawozdawczości UJ. Dzięki temu utrzymanie efektów projektu jest priorytetem dla instytucji. Podejmowane działania zarządcze: Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Rezerwa w budżecie BJ środków na wydatki związane z ewentualnymi naprawami.
Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne | mała | niskie | Unikanie zagrożenia. Podejmowane działania zarządcze: programistyczne próby dostosowania systemu do zmieniających się rozwiązań technologicznych oraz poprawa ich jakości.

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Spadek zainteresowania użytkowników | średnia | niskie | Unikanie zagrożenia. Podejmowane działania zarządcze: Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, m.in. na plakatach a także poprzez szkolenia prowadzone na wydziałach.

## Slide 14
Dziękuję za uwagę
dr Leszek Szafrański
l.szafranski@uj.edu.pl