projekt z dnia 27 lutego 2025 r.

UCHWAŁA NR …

RADY MINISTRÓW

z dnia ….…… 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie” (M.P. poz. 1268) w załączniku do uchwały:

1)	spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)	w rozdziale 7 „Opis inwestycji” podrozdział 7. 2. „Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji” otrzymuje brzmienie określone z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3)	rozdział 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie” (M.P. poz. 1268), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, i jest związana z koniecznością:

1)	zmiany finansowania ze środków Funduszu Medycznego w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej wysokości finansowania Programu inwestycyjnego tj. 181 295 149 zł) w:

- 2024 r. – 22 247 014,25 zł (aktualnie 26 635 849 zł – zmniejszenie o 4 388 834,75 zł),

- 2025 r. – 32 403 160,75 zł (aktualnie 28 014 326 zł – zwiększenie o 4 388 834,75 zł),

- 2026 r. – 94 000 777 zł (bez zmian),

- 2027 r. – 32 644 197 zł (bez zmian);

2)	aktualizacji zakresu rzeczowego;

3)	usprawnienia wdrażania Programu inwestycyjnego.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, zwany dalej „Szpitalem”, realizujący Program inwestycyjny, nie był w stanie wydatkować w całości budżetu zaplanowanego na 2024 r., co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w podziale na lata 2024–2027. Przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych pociągnęło za sobą również nieznaczne wydłużenie realizacji prac w poszczególnych komórkach lub zadaniach, niemniej zmiany te pozostają bez wpływu na pierwotny termin zakończenia realizacji programu inwestycyjnego.

Zmiana harmonogramu prac powoduje również zmianę miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Aktualizacja zakresu rzeczowo-finansowego związana jest ze zmianą powierzchni z przeznaczeniem pod udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dodana została dodatkowa powierzchnia dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowana w budynku D3. Zwiększenie ww. powierzchni nastąpi w konsekwencji ograniczenia powierzchni pierwotnie zaplanowanych jako powierzchnie ogólne i parking. W Programie inwestycyjnym Pracownia Diagnostyki Obrazowej o powierzchni 220 m2 zastąpi powierzchnie ogólne (130 m2) oraz powierzchnie parkingu (90 m2).

Ponadto, w ramach zmiany uchwały Rady Ministrów, w celu usprawnienia realizacji inwestycji i  nadzoru nad nią, zostaną zmienione tabele prezentujące harmonogram rzeczowo-finansowy oraz mierniki. Zmiany polegają na rezygnacji z wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych zadaniach, komórkach organizacyjnych szpitala oraz grup kosztów. Odejście od takiego stopnia szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do podpisanej umowy nr DOI/FM/SIS/14/65/374/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie” pomiędzy Ministrem Zdrowia a Szpitalem. Załączniki zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. Szpital jest zobowiązany do aktualizacji informacji okresowych w zakresie zaawansowania inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia efektywny nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego. Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do ww. umowy w zakresie dotyczącym przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Usprawni to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. W dalszym ciągu wymagane będzie przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.

Powyższe zmiany ujęte zostały w treści załączników do niniejszego projektu uchwały.

Projektowane zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Realizacja Programu inwestycyjnego pozwoli na zorganizowanie opieki medycznej w sposób zgodny nie tylko z obowiązującymi wymogami prawa, ale także obserwowanymi trendami w pediatrii. Realizacja inwestycji spowoduje podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem, zmniejszenie skutków zabiegów operacyjnych przez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji, a także zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.

Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Taki termin wejścia życie uchwały jest niezbędny dla umożliwienia osiągniecia celów Programu inwestycyjnego oraz zabezpieczenia środków w Funduszu Medycznym. Projektowana regulacja stanowi podstawę do podpisania aneksu do umowy na udzielenie dotacji celowej dotacyjnej ze Szpitalem, co musi nastąpić do dnia 20 marca 2025 r. Projektowana uchwała nie nakłada jednocześnie żadnych obowiązków lub ciężarów na obywateli ani na podmioty gospodarcze. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.

Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt uchwały nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Projektowana uchwała nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.