## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
Harmonogram realizacji zadania pn.: "Multimedialna ścieżka edukacyjna - część I"
Serwis internetowy
Lp. | Nazwa czynności
| Serwis Internetowy | Aplikacja | Okulary VR | Ilość dni |  | Treści merytoryczne
Część I | Część I
1 | Wykonanie projektu funkcjonalnego | Wykonanie projektu funkcjonalnego |  | 31 | Wykonawca w terminie 31 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem ustalonych z Zamawiającym środków komunikacji projekt funkcjonalny serwisu internetowego i aplikacji. | Przekazanie treści merytorycznych (artykuły, prezentacje, filmy itp.) | 76 | Wykonawca w terminie 76 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem ustalonych z Zamawiającym środków komunikacji, treści artykułów, prezentacji i filmów.
2 | Uwagi Zamawiającego | Uwagi Zamawiającego |  | 7 | Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektów funkcjonalnych serwisu i aplikacji przekaże Wykonawcy uwagi do ww. projektów.
3 | Wykonanie projektu graficznego | Wykonanie projektu graficznego |  | 31 | Wykonawca w terminie 31 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do projektów funkcjonalnych przekaże za pośrednictwem ustalonych z Zamawiającym środków komunikacji, Zamawiającemu projekt graficzny Serwisu internetowego oraz aplikacji.
4 | Uwagi Zamawiającego | Uwagi Zamawiającego |  | 7 | Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektów graficznych serwisu i aplikacji przekaże Wykonawcy uwagi do ww. projektów.
5 | Uruchomienie testowe serwisu internetowego | Uruchomienie testowe serwisu internetowego | Dostarczenie okularów VR | 14 | Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do projektu graficznego serwisu i aplikacji uruchomi testową wersję serwisu internetowego i aplikacji oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego okulary VR zgodnie ze specyfikacją.
6 | Uwagi Zamawiającego | Uwagi Zamawiającego |  | 7 | Zamawiający w terminie 7 dni od dnia uruchomienia testowej wersji serwisu i aplikacji przekaże Wykonawcy uwagi do ww. wersji testowych | Uwagi Zamawiającego | 14 | Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę treści artykułów, prezentacji i filmów przekaże Wykonawcy uwagi
7 | Naniesienie uwag Zamawiającego do wersji testowej serwisu internetowego | Naniesienie uwag Zamawiającego do wersji testowej serwisu internetowego |  | 7 | Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania mu uwag do wersji testowych serwisu i aplikacji naniesie ww uwagi do wersji testowej i przekaże za pośrednictwem ustalonych z Zamawiającym środków komunikacji ostateczną wersję testową serwisu i aplikacji | Przekazanie poprawionych, uzupełnionych treści merytorycznych | 14 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przekazania ww. uwag, kompletną dokumentację merytoryczną z naniesionymi uwagami na nośniku CD/DVD lub pendrive - 2 komplety.
8 | Protokolarny odbiór cz. I |  |  | 7 | Zamawiający w terminie 7 dnia od dnia przekazania testowej wersji serwisu i aplikacji o której mowa w pkt. 7 dokona protokolarnego odbioru części I zadania. | Odbiór treści merytorycznej - Protokolarny odbiór cz. I | 7 | Zamawiający w terminie 7 dnia od dnia przekazania ostatecznej wersji materiałów merytorycznych w tym artykułów, prezentacji i filmów, dokona protokolarnego odbioru części I zadania.
Część II
| Serwis Internetowy | Aplikacja | Elementy informacji bezpośredniej | Ilość dni | Nazwa czynności
1 | Uzupełnienie strony internetowej o informacje merytoryczne uzgodnione z Zamawiającym | Synchronizacja z serwisem internetowym i przekazanie Zamawiającemu gotowej aplikacji mobilnej | Wykonanie prezentacji interaktywnej | 30 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 30 od dnia zakończenia części I zadania (protokolarnego odbioru) za pośrednictwem ustalonych z Zamawiającym środków komunikacji, uzupełniony o treści merytoryczne serwis internetowy i aplikację oraz przekaże wykonaną prezentację interaktywną.
2 | Uwagi Zamawiającego | Uwagi Zamawiającego | Uwagi Zamawiającego | 7 | Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu uzupełnionego o treści merytoryczne serwisu internetowego i aplikacji oraz prezentacji interaktywnej przekaże Wykonawcy uwagi do ww. treści.
3 | Przekazanie gotowego serwisu internetowego | Przekazanie gotowej aplikacji mobilnej | Przekazanie gotowej prezentacji interaktywnej, dostawa ekranów multimedialnych wraz z montażem i uruchomieniem | 14 | Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do uzupełnionego o treści merytoryczne serwisu internetowego i aplikacji oraz prezentacji interaktywnej o której mowa powyżej przekaże ostateczną wersję gotowego serwisu internetowego, aplikacji mobilnej oraz przekaże gotową prezentację interaktywną a także dostarczy do siedziby Zamawiającego ekrany multimedialne wraz z montażem i uruchomieniem. Wykonawca poza uruchomieniem ww. usług na dostarczonych przez Zamawiającego elementach przekaże do siedziby Zamawiającego kopię zawartości projektów, kodów, zawartości merytorycznych (w tym multimediów) na płycie CD/DVD i/ lub pendrive -2 komplety.
4 | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności strony internetowej | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności aplikacji mobilnej | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności Elementów informacji bezpośredniej | 10 | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności serwisu internetowego, strony internetowej i elementów informacji bezpośredniej nastąpi w terminie 10 dni od dnia uruchomienia i przekazania Zamawiającemu gotowych wersji serwisu internetowego, aplikacji mobilnej oraz uruchomienia elementów informacji bezpośredniej.
5 | Protokolarny odbiór | Protokolarny odbiór | Protokolarny odbiór | 7 | Zamawiający w terminie 7 dnia od dnia przeprowadzenia szkoleń o których mowa powyżej dokona protokolarnego odbioru całości zadania.
Uwagi:
1. | Przedstawione w harmonogramie terminy są terminami maksymalnymi.
2. | Przekazywanie przez Wykonawcę poszczególnych etapów zadania, wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego poprzez e-mail na adresy osób wskazanych w umowie do kontaktów o zakończeniu danego etapu i o sposobie jego przekazania do Zamawiającego
3. | Korespondencja dotycząca przekazywania uwag do poszczególnych etapów będzie prowadzona za pośrednictwem e-maila na adresy osób wskazanych w umowie do kontaktów z Wykonawcą