## Slide 1
Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy: -
CEL PROJEKTU
Projekt ma na celu upowszechnianie standardów w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz podnoszenie kompetencji pozwalających na cyfryzację procesów i procedur back-office administracji rządowej, w tym:
awans cyfrowy Wnioskodawcy i odbiorców końcowych w całym kraju (projekt ogólnopolski) poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników (szkolenia w zakresie obsługi/pracy w systemach do elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD PUW i EZD RP);
upowszechnianie standardów wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących wytycznych i zaleceń w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (sprawny system elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, integracja systemów dziedzinowych), poprzez działania (szkolenia, warsztaty, doradztwo, promocja) wykorzystujące rozwiązania cyfrowe, tj. systemy EZD PUW i EZD RP;
rozbudowę systemu EZD RP o nowe funkcjonalności.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2023-04-01 | 2023-12-31
Faktyczny: | 2023-04-01 | 2023-12-31

## Slide 3
Źródło finansowania:
Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja
Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 17457500 | 15539583.54
w tym środki UE | 14774282.25 | 13151149.5499

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System EZD RP zmodyfikowany o nowe funkcjonalności wytworzone z użyciem zakupionego oprogramowania | 2023-12 | 2023-12 | 
Materiały szkoleniowe i edukacyjne | 2023-12 | 2023-12 | 
Materiały informacyjno-promocyjne | 2023-12 | 2023-12 | 
Centrum statystyk | 2023-12 | 2023-12 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
CRM
EZD RP
Centrum Statystyk
widok.gov.pl
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
dane.gov.pl

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem (w tym: kobiety/mężczyźni) | os. | produktu | 200 (w tym: kobiety - 140, mężczyźni - 60) | 200 (w tym: kobiety - 140, mężczyźni - 60)
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem (w tym: kobiety/mężczyźni) | os. | produktu | 50 (w tym: kobiety - 5, mężczyźni - 45) | 50 (w tym: kobiety - 5, mężczyźni - 45)
Liczba podmiotów administracji rządowej objętych wsparciem z zakresu EZD PUW/EZD RP | szt. | produktu | 150 | 150
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP – ogółem (w tym: kobiety/mężczyźni) | os. | produktu | 3450 (w tym: kobiety - 2950, mężczyźni - 500) | 3450 (w tym: kobiety - 2950, mężczyźni - 500)
Liczba nowych funkcji systemu EZD RP | szt. | informacyjny | 4 | 4
Liczba podmiotów administracji rządowej korzystających z działań szkoleniowych lub doradczych w zakresie obsługi EZD PUW/EZD RP | szt. | informacyjny | 664 | 664

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 2 lata
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: krajowe środki publiczne - budżet państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu.
Brak zewnętrznego finansowania | duża | średnie | Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej
Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.

## Slide 8
Dziękuję za uwagę